- Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края

от 18 июня 2025 г. № 150-р

План мероприятий

по составлению проекта решения Думы

Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

«О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основание | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подготовка материалов по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» с представлением в финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края следующих сведений: |  |  |  |  |
| 1.1. | Отдельные показатели социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период | до 15 мая 2025 года <*> | Подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2018 г. № 999 (далее - Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период) |  | Отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| 1.2. | Информация о составе и объемах расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (далее - местный бюджет) на предоставление муниципальным служащим муниципальной службы в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края дополнительных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | до 01 августа 2025 года | пункты 9, 11 Положения о поощрении лиц, замещающих муниципальные должности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 марта 2024 г. № 38 |  | Главные распорядители средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее-ГРБС) |
| 1.3. | Прогноз поступлений на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по доходам: - по государственной пошлине; - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) (в части доходов органов местного самоуправления) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)); - платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований Ставропольского края; - платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований Ставропольского края и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений); - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края; - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (в части доходов органов местного самоуправления) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) (оплата по договору служебного найма); - от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований Ставропольского края; - платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований Ставропольского края; - от реализации муниципального имущества; - от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; - от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; - от административных платежей и сборов (платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) Ставропольского края за выполнение определенных функций); - от штрафов, санкций, возмещение ущерба | до 02 июля 2025 года | Пункт 10 Положения о порядке составления проекта бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 06 марта 2024 г. № 216 (далее - Порядок составления проекта бюджета) |  | ГРБС, главные администраторы доходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее –ГАДБ) |
| 1.4. | Предварительный прогноз социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на период до 2028 года, вместе с пояснительной запиской | до 01 августа 2025 года | подпункт 8 пункта 12 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период |  | отдел экономического развития |
| 1.5. | Отчет о результатах проведенных опросов населения Ипатовского района о качестве предоставляемых государственных и муниципальных услуг (работ) | до 15 августа 2025 года | пункта 9 Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.6. | Прогноз доходов на 2026, 2027 и 2028 годы по администрируемым налогам и сборам | сентябрь 2025 года | Абзац 4 подпункта б пункта 1 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  | межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по Ставропольскому краю (далее - ИФНС РФ № 5), ГАДБ (по согласованию) |
| 1.7. | Предложения об отмене или приостановлении действия муниципальных правовых актов или их отдельных положений, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов | до 25 августа 2025 года | пункт 9 Порядка составления проекта бюджета |  | администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – АИМО СК), ГРБС |
| 1.8. | Оценка качества предоставляемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) (соответствия фактически предоставляемых государственных и муниципальных услуг (работ) стандартам качества) | до 20 августа 2025 года | пункта 9 Порядка составления проекта бюджета, пункт 5 Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 г. № 1647 |  | ГРБС |
| 1.9. | Представление обобщенных результатов проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) | до 01 сентября 2025 года | пункт 9 Порядка составления проекта бюджета |  | ГРБС |
| 1.10. | Проект Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год | до 10 сентября 2025 года | пункт 7 статьи 4 Положения о приватизации муниципального имущества Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2025 г. №47 (далее - Положение о приватизации), пункт 11 Порядка составления проекта бюджета |  | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений) |
| 1.11. | Предварительные итоги прогноза социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | После получения методических рекомендаций из министерства экономического развития Ставропольского края | Пункт 4 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 г. № 1644 (далее - Порядок разработки бюджетного прогноза) |  | отдел экономического развития |
| 1.12. | Предложения по перечню мероприятий, планируемых к участию на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 15 октября 2025 года |  |  | ГРБС |
| 2. | Участие населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в формировании проекта бюджета |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о формировании проекта бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 01 июля 2025 года | пункт 12 Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) |  |
| 2.2. | Организация процесса сбора информации о мнениях и пожеланиях населения по формированию проекта бюджета | с 01 июля по 15 октября 2025 года | пункт 12 Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 2.3. | Предоставление в финансовое управление поступивших в письменной форме от населения предложений по формированию проекта бюджета для размещения на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | с 01 июля по 15 октября 2025 года | пункт 12 Порядка составления проекта бюджета | ГРБС, отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИМО СК (далее - отделы АИМО СК) |  |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ (изменений муниципальных программ) Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |
| 3.1. | Представление в отдел экономического развития и финансовое управление предложений по составу муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ во взаимосвязи с целями муниципальных программ и индикаторами их достижения, задачами муниципальных подпрограмм муниципальных программ и показателями их решения | до 01 июля 2025 года | пункт 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 (далее -Порядок разработки программ) | ответственные исполнители муниципальных программ |  |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (за счет средств местного бюджета) | до 10 октября 2025 года | абзац 10 пункта 7 Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 3.3. | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) в финансовое управление, приведенных в соответствие с параметрами проекта решения о бюджете и проекта изменений бюджетного прогноза на долгосрочный период | до 05 ноября 2025 года | абзац 6 пункта 8 Порядка составления проекта бюджета | отдел экономического развития |  |
| 4. | Формирование реестра расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, представление в министерство финансов Ставропольского края | апрель 2025 года <*> | пункт 5 Правил ведения реестра расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 г. № 1650 | ГРБС, финансовое управление |  |
| 5. | Проведение сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | в сроки установленные министерством финансов Ставропольского края (далее – МФСК) |  | финансовое управление, ГРБС |  |
| 6. | Разработка методических рекомендаций для ГРБС по планированию бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | После получения методических рекомендаций из МФСК | абзац 8 пункта 7 Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 7. | Доведение до ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (за счет средств местного бюджета) | до 10 октября 2025 года | пункт 7 Порядка составления проекта бюджета | финансовое управление |  |
| 8. | Формирование и представление в финансовое управление обоснований бюджетных ассигнований из бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в программном продукте с последующим предоставлением на бумажном носителе | до начала нового финансового года | пункт 9 Порядка составления проекта бюджета | ГРБС |  |
| 9. | Принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 01 ноября 2025 года | пункт 7 Порядка составления проекта бюджета | межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных расходов <**> |  |
| 10. | Подготовка материалов для разработки проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»: |  |  |  |  |
| 10.1. | Предварительные итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2025 год | до 10 октября 2025 года | Часть 7 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в Ипатовском муниципального округе Ставропольского края, утвержденного решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 132 (далее - Положение о бюджетном процессе) | отдел экономического развития |  |
| 10.2. | Уточненный прогноз социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на период до 2027 года | После получения методических рекомендаций из министерства экономического развития Ставропольского края к разработке прогноза | пункт 13 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 10.3. | Реестр источников доходов местного бюджета | до 01 ноября 2025 года | часть 7 статьи 23 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 11. | Разработка и представление для рассмотрения в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 11.1 | проекта постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О прогнозе социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на период до 2028 года» | до 10 ноября 2025 года | пункт 4 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период | отдел экономического развития |  |
| 11.2. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период | до 15 сентября 2025 года | пункт 4 Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 789 | отдел экономического развития |  |
| 11.3. | проекта постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О перечне муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | до 01 июля 2025 года | пункт 13 Порядка разработки программ | отдел экономического развития |  |
| 11.4. | проекта постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | до 20 сентября 2025 года | статья 18 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 11.5. | проекта распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об одобрении проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | до 12 ноября 2025 года | Пункт 9 статьи 23 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |
| 12. | Разработка и представление в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для последующего внесения в Думу Ипатовского муниципального округа Ставропольского края: |  |  |  |  |
| 12.1. | проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год» | до 15 сентября 2025 года | пункт 8 статьи 4 Положения о приватизации | отдел имущественных и земельных отношений |  |
| 12.2. | проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения | до 15 ноября 2025 года | статья 24 Положения о бюджетном процессе | финансовое управление |  |

<*>     Мероприятие выполнено

<**> Созданная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

_____________________