## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края от 09 июня 2022 г. № 865 ( в редакции постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 февраля 2025 г. № 115
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
4273 | 1 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 977.1 | 630.5 | 543.5 | 25 | 2 | 2 | 3162867.24 | 0 | 0 | 0 | 3162867.24 | 2024-04-01
1499 | 2 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1114.9 | 701.9 | 701.9 | 34 | 2 | 2 | 869252.256 | 0 | 0 | 0 | 869252.256 | 2024-02-01
3068 | 3 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | 1968 | 2021 | нет | нет | нет | 1115.9 | 727.4 | 679.6 | 31 | 2 | 2 | 1416120.03 | 0 | 0 | 0 | 1416120.03 | 2023-12-31
6101 | 4 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | 1969 | 2016 | нет | нет | нет | 717.5 | 641.8 | 641.8 | 21 | 2 | 2 | 3880594.806 | 0 | 0 | 0 | 3880594.806 | 2024-04-01
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 3925.4 | 2701.6 | 2566.8 | 111 |  |  | 9328834.332 | 0 | 0 | 0 | 9328834.332
2767 | 5 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 3234.1 | 2294.4 | 2294.4 | 72 | 4 | 4 | 6332373.58 | 0 | 0 | 0 | 6332373.58 | 2024-12-31
1483 | 6 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 5 | 1 | 1967 | 2019 | нет | нет | нет | 1339.1 | 717.5 | 717.5 | 21 | 2 | 2 | 6143312.44 | 0 | 0 | 0 | 6143312.44 | 2024-12-31
1717 | 7 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1161.4 | 938.2 | 938.2 | 43 | 3 | 2 | 5691598.29 | 0 | 0 | 0 | 5691598.29 | 2024-12-31
1609 | 8 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | 1970 | 2019 | нет | нет | нет | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 2 | 3 | 8076649.002 | 0 | 0 | 0 | 8076649.002 | 2024-12-31
4350 | 9 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 516.4 | 333.6 | 333.6 | 15 | 2 | 1 | 2890970.56 | 0 | 0 | 0 | 2890970.56 | 2024-12-31
4328 | 10 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 523.3 | 276.1 | 276.1 | 13 | 2 | 1 | 2927107.692 | 0 | 0 | 0 | 2927107.692 | 2024-12-31
4254 | 11 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 64 | 1 | 1969 | 2013 | нет | нет | нет | 595 | 359.1 | 359.1 | 20 | 2 | 2 | 3812467.426 | 0 | 0 | 0 | 3812467.426 | 2024-12-31
3746 | 12 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | 1965 | 2019 | нет | нет | нет | 617 | 381 | 381 | 14 | 2 | 2 | 3469164.672 | 0 | 0 | 0 | 3469164.672 | 2024-12-31
3437 | 13 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | 1971 | 2019 | нет | нет | нет | 771.3 | 714.1 | 714.1 | 25 | 2 | 2 | 6595026.59 | 0 | 0 | 0 | 6595026.59 | 2024-12-31
1709 | 14 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | 1972 | 2019 | нет | нет | нет | 1314.4 | 939 | 939 | 47 | 3 | 2 | 5149541.31 | 0 | 0 | 0 | 5149541.31 | 2024-12-31
6154 | 15 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 22 | 1 | 1993 |  | нет | нет | нет | 854.1 | 525.4 | 525.4 | 24 | 2 | 2 | 4453901.519 | 0 | 0 | 0 | 4453901.519 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 11987.2 | 8466.3 | 8466.3 | 266 |  |  | 55542113.081 | 0 | 0 | 0 | 55542113.081
1317 | 16 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | 1964 | 2020 | нет | нет | нет | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 2 | 2 | 2749457.6328 | 0 | 0 | 0 | 2749457.6328 | 2025-12-31
1531 | 17 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | 1972 | 2019 | нет | нет | нет | 682.35 | 394.9 | 394.9 | 16 | 2 | 2 | 6508356.7144 | 0 | 0 | 0 | 6508356.7144 | 2025-12-31
3437 | 18 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | 1971 | 2019 | нет | нет | нет | 771.3 | 714.1 | 714.1 | 25 | 2 | 2 | 5122080.971 | 0 | 0 | 0 | 5122080.971 | 2025-12-31
3769 | 19 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1109.9 | 708 | 708 | 33 | 2 | 2 | 5221815.574 | 0 | 0 | 0 | 5221815.574 | 2025-12-31
3787 | 20 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 564.5 | 342.3 | 342.3 | 19 | 2 | 2 | 3053587.654 | 0 | 0 | 0 | 3053587.654 | 2025-12-31
4328 | 21 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | 1969 | 2024 | нет | нет | нет | 523.3 | 276.1 | 276.1 | 13 | 2 | 1 | 2672724.9578 | 0 | 0 | 0 | 2672724.9578 | 2025-12-31
6140 | 22 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | 1984 | 2022 | нет | нет | нет | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 | 2 | 2 | 499105.0672 | 0 | 0 | 0 | 499105.0672 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 5128.15 | 3556.3 | 3556.3 | 151 |  |  | 25827128.5712 | 0 | 0 | 0 | 25827128.5712 | 2025-12-31
|  |  | Итого Ипатовский муниципальный округ | [7 empty] | 21040.75 | 14724.2 | 14589.4 | 528 |  |  | 90698075.9842 | 0 | 0 | 0 | 90698075.9842
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
4273 | 40879 | 1 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 66 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 5955 | 3162867.24 | 3096600 | 66267.24 | 0
1499 | 14536 | 2 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 480 | пм | 1773 | 869252.256 | 851040 | 18212.256 | 0
3068 | 30691 | 3 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 1 | ремонт фасада | 650 | м2 | 2133 | 1416120.03 | 1386450 | 29670.03 | 0
6101 | 60100 | 4 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | с. Кевсала, ул. Газовый Городок, д. 2 | 1 | ремонт крыши | 638 | м2 | 5955 | 3880594.806 | 3799290 | 81304.806 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 9328834.332 | 9133380 | 195454.332 | 0
2767 | 27661 | 5 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 950 | м2 | 6526 | 6332373.58 | 6199700 | 132673.58
1483 | 14398 | 6 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 680 | м2 | 8845 | 6143312.44 | 6014600 | 128712.44 | 0
1717 | 16926 | 7 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 18 | 1 | ремонт крыши | 630 | м2 | 8845 | 5691598.29 | 5572350 | 119248.29 | 0
1609 | 15810 | 8 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 1 | ремонт крыши | 894 | м2 | 8845 | 8076649.002 | 7907430 | 169219.002 | 0
3437 | 34148 | 9 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 730 | м2 | 8845 | 6595026.59 | 6456850 | 138176.59 | 0
4350 | 41553 | 10 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 33 | 1 | ремонт крыши | 320 | м2 | 8845 | 2890970.56 | 2830400 | 60570.56 | 0
4328 | 41333 | 11 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | ремонт крыши | 324 | м2 | 8845 | 2927107.692 | 2865780 | 61327.692 | 0
4254 | 40669 | 12 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 64 | 1 | ремонт крыши | 422 | м2 | 8845 | 3812467.426 | 3732590 | 79877.426 | 0
3746 | 36681 | 13 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 384 | м2 | 8845 | 3469164.672 | 3396480 | 72684.672 | 0
1709 | 16866 | 14 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 570 | м2 | 8845 | 5149541.31 | 5041650 | 107891.31 | 0
6154 | 60640 | 15 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 22 | 1 | ремонт крыши | 493 | м2 | 8845 | 4453901.519 | 4360585 | 93316.519 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 55542113.081 | 54378415 | 1163698.081 | 0
1317 | 12475 | 16 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | ремонт фундамента | 303 | м2 | 8884 | 2749457.6328 | 2691852 | 57605.6328 | 0
1531 | 14896 | 17 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | ремонт крыши | 400 | м2 | 8845 | 3613713.2 | 3538000 | 75713.2 | 0
1531 | 14899 | 18 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | с. Лиман, ул. Ленина, д. 68 | 1 | ремонт фундамента | 319 | м2 | 8884 | 2894643.5144 | 2833996 | 60647.5144 | 0
3437 | 34147 | 19 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 665 | м2 | 7541 | 5122080.971 | 5014765 | 107315.971 | 0
3769 | 36878 | 20 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 39 | 1 | ремонт крыши | 578 | м2 | 8845 | 5221815.574 | 5112410 | 109405.574 | 0
3787 | 36965 | 21 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Свердлова, д. 45 | 1 | ремонт крыши | 338 | м2 | 8845 | 3053587.654 | 2989610 | 63977.654 | 0
4328 | 41337 | 22 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Заречная, д. 27 | 1 | ремонт фасада | 347 | м2 | 7541 | 2672724.9578 | 2616727 | 55997.9578 | 0
6140 | 60474 | 23 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 68 | пм | 7186 | 499105.0672 | 488648 | 10457.0672 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 25827128.5712 | 25286008 | 541120.5712 | 0
[5 empty] | Итого Ипатовский муниципальный округ | [5 empty] | 90698075.9842 | 88797803 | 1900272.9842 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | Ипатовский муниципальный округ | 3925.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9328834.332 | 9328834.332
2 | 2024 | Ипатовский муниципальный округ | 11987.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55542113.081 | 55542113.081
3 | 2025 | Ипатовский муниципальный округ | 5128.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25827128.5712 | 25827128.5712
|  | Итого Ипатовский муниципальный округ | 21040.75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90698075.9842 | 90698075.9842