**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

17 марта 2025 г. г. Ипатово № 290

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1677 за 2024 год

Рассмотрев отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1677 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 мая 2024 г. № 754, от 24 декабря 2024 г. № 1729) (далее – Программа), администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

Муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определено 5 целей, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 14 задач, из них 12 задач выполнены в 100 процентном объеме, по 2 задачам выполнение составило 0,0 процентов.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 5 848 481,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 534,82 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4 922,11 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 213 866,93 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 5 628 158,00 тысяч рублей.

В рамках реализации шести подпрограмм, входящих в состав Программы, фактические расходы за счет всех источников финансирования сложились в объеме 5 779 693,79 тысяч рублей, или 98,8 процентов к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 522,16 тысяч рублей (99,2 процента к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 4 791,20 тысяч рублей (97,3 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 206 938,13 тысяч рублей (96,8 процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 98,9 процентов (5 566 442,30 тысяч рублей).

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 90,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 89,97 тысяч рублей, или 99,97 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 21 735,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 35,00 тысяч рублей, за счет средств участников Программы– 21 700,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в стопроцентном объеме.

В рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 5 606 463,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 5,00 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 5 606 458,00 тысяч рублей. Освоено – 5 544 747,30 тысяч рублей (98,9 процентов к плану).

В рамках мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 16 560,48 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 16 357,63 тысяч рублей или 98,8 процентов к плановой бюджетной росписи. Средства в размере 202,85 тысяч рублей, предусмотренные на оплату прочих работ (коммунальные платежи, услуги связи, ГСМ), услуг были освоены в январе 2025 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 203 633,38 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета- 1 534,82 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 4 922,11 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 197 176,45 тысяч рублей. Фактически освоено 196 763,89 тысяч рублей (99,6 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 522,16 тысяч рублей (99,2 процента), за счет средств краевого бюджета- 4 791,20 тысяч рублей (97,3 процента), за счет средств местного бюджета- 190 450,53 тысяч рублей (96,6 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году денежные средства не предусмотрены.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1677 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 мая 2024 г. № 754, от 24 декабря 2024 г. № 1729) за 2024 год.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Т.А.Фоменко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н.Шейкина