**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

17 марта 2025 г. г. Ипатово № 298

О ходе реализации за 2024 год муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683»

Рассмотрев отчет о ходе реализации за 2024 год муниципальной программы«Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683 (с изменениями, внесенными от 18 ноября 2024 г. № 1588, от 24 декабря 2024 г. № 1735) (далее – Программа), администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее:

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 12057,47 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 11772,55 тысячи рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 284,92 тысячи рублей. Фактическое освоение денежных средств за 2024 год сложилось в объеме 10786,18 тысяч рублей или 89,5 процента к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 10501,26 тысяча рублей (89,2 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 284,92 тысячи рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий»;

«Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 5566,54 тысячи рублей. Кассовое исполнение составило 4466,53 тысяч рублей (80,2 процента к предусмотренному годовому финансированию).

В рамках основного мероприятия «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году и чествование победителей Жатвы - 2024. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. В соревнованиях приняли участие работники 21 сельскохозяйственного предприятия и 176крестьянских фермерских хозяйств.

В рамках выполнения, переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодными клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) было обработано 269,7 гектар пастбищ. Кроме того, выплачено 3850,00 тысяч рублей грантов в форме субсидии 7 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 6490,93 тысячи рублей. Фактически освоено 6319,65 тысячи рублей (97,4 процентов к предусмотренному плановому финансированию)

Денежные средства были направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных полномочий в области сельского хозяйства.

На организацию проведения мероприятий по отлову животных без владельца предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 3013,11 тысячи рублей. Отловлено 87 животных без владельца. Фактически освоено 2841,82 тысяча рублей (освоение – 94,31%).

В рамках реализации Подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» финансирование не предусмотрено.

В целях выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления проведено 20 рейдов по населенным пунктам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

По основному мероприятию «Организация мероприятий по массовой высадке деревьев» в отчетном периоде выполнена высадка деревьев и кустарников в количестве 1427 штук.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 2024 год муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683 (с изменениями, внесенными от 18 ноября 2024 г. № 1588, от 24 декабря 2024 г. № 1735).

2. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина