Приложение

к постановлению администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края

от 31 марта 2025 г. № 344

Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утверждённой решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 118 за 2024 год <*>

| № п/п | Наименование мероприятия по реализации Стратегии | Предполагаемый источник финансового (ресурсного) обеспечения мероприятия по реализации Стратегии, наименование муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края<**>, содержащей мероприятие (при наличии), срок реализации мероприятия (этап реализации Стратегии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результат реализации мероприятия за 2024 год | Целевые показатели реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя реализации Стратегии |  | Единица измерения показателя реализации Стратегии |  | Плановое значение показателя реализации Стратегии в год завершения очередного этапа реализации Стратегии |  | Фактическое значение за 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
| Этапы реализации стратегии I этап (2019 по 2021 годы); II этап (2022 по 2024 годы); III этап (2025 по 2030 годы); IV этап (2031 по 2035 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Цель 1. «Новое качество жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение демографического благополучия и привлекательности Ипатовского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование привлекательных условий для миграционного и естественного прироста населения |  |  |  |  | Численность постоянного населения (среднегодовая) |  | тыс. человек |  | 2024г. – 58,5/58,9/60,3 |  | 56,6 (оценка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости |  | число родившихся на 1 тыс. населения |  | 2024г.- 9,5/10,0/10,5 |  | 6,6 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ипатовском округе | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023г. № 1659 (далее – МП «Социальная поддержка граждан в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН АИМО СК) | В общей сложности за мерами социальной поддержки в УТСЗН АИМО СК обратились 4650 человек, из них 4346 человек имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 304 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки. Выплату социального пособия на погребение получил 48 человек. Компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставленную отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов, получили 3589 человек. Компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили 340 человек. Дополнительную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма получили 3 человека. Получателями ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла стали 2038 человек. Получателями ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края стали 2414 человек. Получателями ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий стал 21 человек. Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили 4 человека. Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили 10 человек. Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» получили 144 человека. Компенсация проезда по социальной необходимости получена 32 заявителями. Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг стала 871 семья. Государственную социальную помощь получил 301 заявитель. Государственную социальную помощь на основании социального контракта - 81 заявитель. Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществлена 51 человеку. Количество получателей ежемесячной денежной компенсации на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям составило 893 человека. Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, получили 810 семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | МП «Социальная поддержка граждан в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | УТСЗН АИМО СК | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году) предоставлена 43 семьям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Предоставление гражданам, проживающим на территории Ипатовского округа дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи | МП «Социальная поддержка граждан в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | УТСЗН АИМО СК | Реализация мероприятия предполагает осуществление дополнительных выплат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно, и обеспечить автономными пожарными извещателями многодетные семьи, признанные в установленном законодательством порядке малоимущими, и семьи, находящихся в социально опасном положении. За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН АИМО СК за 2024 год обратился 21 заявитель (5 - в результате пожара, 2- повреждение кровли, 9 – на дорогостоящее лечение, 5 – на приобретение предметов первой необходимости), всем им произведена выплата. В 2024 году произведена закупка 131 автономного пожарного извещателя. Принято 85 заявлений, по 3 заявлениям получен отказ, установлены извещатели по 82 заявлениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству | Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 20 декабря 2023г. № 1660 (далее - МП «Развитие образования в МГО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - ОО АИМО СК) | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период - 63 чел. (количество опекунов - 44 чел.). Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) составили 5032,961 тыс.руб. В Ипатовском округе на конец отчетного периода числится 14 приемных семей, имеющих право на вознаграждение родителю, количество детей 38 чел. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям составили 12454,78 тыс. руб. Выплата единовременного пособия усыновителю в 2024 году составила 150,00 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2023г. № 1662 (далее – МП «Молодежь ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК) | В отчетном году проведено 91 районное мероприятие, участниками которых стали 29112 человек. Молодежь приняла участие в 9 Всероссийских конкурсах и в 34 краевых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей | МП «Молодежь ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК | В 2024 г. заключено два соглашения между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и АИМО СК о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского округа на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья от 23 января 2024г. №07522000-1-2024-006, от 13 марта 2024г. № МС- 2024-010. 28 молодых семей реализовали свои права, получив социальные выплаты приобрели жилье, одна семья не реализовала своё право, а ещё у одной семьи срок действия извещения закончится 18 июля 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского округа | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1733 (далее - МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО) | В рамках реализации Плана мероприятий по гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений, укреплению общероссийской гражданской идентичности, социокультурной адаптации мигрантов и поддержке казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края на 2024-2026 годы, утвержденного постановлением АИМО СК от 30 января 2024 г. № 67 ежеквартально проводилось около 30 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности. В общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа «Степные зори» в 2024 г. регулярно публиковались материалы о развитии межнациональных и этноконфессиональных отношений и поддержке казачества в Ипатовском округе, носящих позитивный характер. В общеобразовательных организациях Ипатовского округа созданы все условия для адаптации и интеграции иностранных граждан и лиц без гражданства. В образовательных организациях Ипатовского округа обучаются 16 детей иностранных граждан школьного и дошкольного возраста. Осуществляется их правовое просвещение, проводятся беседы о нормах поведения и культурных традициях, организуются дополнительных занятия по русскому языку. Учреждениями культуры проводятся мероприятия, направленные на вовлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе детей, молодежи в общественную жизнь: проведение молодежных фестивалей, спортивно-развлекательных праздников, конкурсов, национальных праздников. Организована работа кружков, клубов, творческих объединений с целью профилактики межнациональных конфликтов на территории Ипатовского округа. Осуществляется информирование участников клубных формирований об обычаях и праздниках представителей разных национальностей, проживающих на территории Ипатовского округа. Проведено 120 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности. В общественно-политической газете Ипатовского округа "Степные зори" было опубликовано 85 материалов о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, поддержку казачества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие. Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества, развития казачьей культуры | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | АИМО СК совместно с Ипатовским станичным казачьим обществом Центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (далее – казачье общество) проведены следующие мероприятия, направленные на развитие духовно-культурных основ казачества: открытый турнир по военному многоборью "Казачья степь"; открытый турнир Ипатовского округа среди воспитанников казачьих патриотических объединений по летнему биатлону; открытый турнир по военному многоборью "Готов служить России"; соревнования "Казачьи традиционные игры"; открытый районный фестиваль казачьих воинских традиций; конкурс творческих работ "Славься, казачество"; фестиваль-конкурс казачьей песни "Степной задор"; конкурс игры на музыкальных инструментах "Весёлый перебор"; соревнования по стрелковой подготовке "Долг, честь, отвага"; фестиваль-конкурс "Казачья краса". Кроме того, сотрудниками учреждений культуры проведены беседа "Казачество: прошлое и настоящее" и исторический экскурс "Казаки-некрасовцы: любовь родины и к родине". В целях укрепления материально-технической базы для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов приобретено 5 пневматических винтовок, 4 пневматических пистолетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие. Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | В отчетном году проведен муниципальный конкурс "Лучший народный дружинник Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2024 года". Победители и призеры конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами в ходе заседания штаба народных дружин Ипатовского округа, приобретенными за счет средств бюджета Ипатовского округа. АИМО СК заключен муниципальный контракт № 560-МК от 08 ноября 2024 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» на оказание услуг по личному страхованию членов народных дружин Застраховано 186 народных дружинников (100%). Полис № 283575/НСБ/ТД/24 от 11 ноября 2024 г. Период страхования народных дружинников с 02 декабря 2024г. по 01 декабря 2025 г. Изготовлено 950 информационно-агитационной продукции (листовок) по мотивации граждан к участию в охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Приобретено 390 листовок и наградная продукция для 2-х муниципальных конкурсов. В 2024 году субъектами профилактики проведено 40 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления. В период с 01 октября 2024 г. по 20 ноября 2024 г. проведен муниципальный конкурс "Мой выбор-ЗАКОН", приобретена наградная продукция на сумму 3,09 тыс.руб. договор № 629 от 13 декабря 2024г., муниципальный контракт № 606-МК, от 27 ноября 2024 г. Изготовлены листовки в количестве 390 шт., направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми на общую сумму 4,00 тыс. руб., договор №403 от 24 сентября 2024 г. В отчетном году выявлено 23 интернет-ресурса, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие. Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Изготовлено 309 памяток по правовому просвещению и информированию лиц отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы на сумму 9,98 тыс.руб. Организовано 17 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. Изготовлено 309 памяток по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы на общую сумму 9,98 тыс. руб. муниципальный контракт № 600-МК от 02 ноября 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие. Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Изготовлено 5 баннеров в сфере профилактики алкоголизма на сумму 9,63 тыс.руб., договор №242 от 30 мая 2024г. и 555 листовок по профилактике правонарушений несовершеннолетних на сумму 5,0 тыс.руб. Субъектами профилактики проведено более 40 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие. Информирование граждан Ипатовского округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Изготовлено и размещено на территории округа 7 баннеров по профилактике мошенничества на сумму 9,8 тыс.руб. договор № 241 от 30 мая 2024г. и 339 листовок по профилактике мошенничества на сумму 5,19 тыс.руб. договор № 600-МК от 02 ноября 2024 г. Данные листовки вручаются гражданам при проведении профилактических мероприятий. Проинформировано более 12 000 человек округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в соц.сетях, СМИ и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие. Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского округа участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Проведено 4 мероприятия, направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создании на их базе участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Изготовлены и размещены на территории округа 7 баннеров антинаркотической направленности, приобретена наградная продукция для 2-х муниципальных конкурсов в сфере профилактики наркомании, 442 плаката, 425 листовок и 48 блокнотов соответствующей тематики. Проведено 140 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции. В период с 25 апреля 2024 г. по 11 июля 2024г. проведен муниципальный конкурс творческих работ по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского округа "Я выбираю жизнь!" приобретена наградная продукция на сумму 9,28 тыс. руб. договор № 629 от 13.12.2024 г., муниципальный контракт № 606-МК от 27.11.2024г. В период с 01 июня по 30 октября 2024 г. проведен муниципальный конкурс «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году» среди территориальных отделов по работе с населением, приобретена наградная продукция на общую сумму 3,09 тыс. руб. Размещено в СМИ 160 публикаций антинаркотической направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Мероприятие. Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам | Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023г. № 1677 (далее - МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - ОЭР АИМО СК) | В целях расширения участия организаций негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере, на уровне АИМО СК разработан Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Ипатовского округа, на 2021 - 2024 годы. Решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 марта 2024 г. № 41 утверждено Положение об оказании муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Ипатовском округе. Кроме того, в целях стимулирования социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций на территории Ипатовского округа и их участия в социально-экономическом развитии Ипатовского округа, постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 октября 2022г. № 1634 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утвержден порядок определения объема и предоставления из бюджета Ипатовского округа грантов в форме субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Ипатовском округе, порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ипатовского округа грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ипатовском округе. Порядком определен объем, условия, цель и механизм предоставления субсидий из бюджета Ипатовского округа некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат по реализации социальных проектов некоммерческих организаций, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями. На сегодняшний день в данный Порядок вносятся изменения в соответствии с действующим законодательством. В бюджете Ипатовского округа на 2024 год были предусмотрены денежные средства в сумме 100,0 тыс.руб. на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. На официальном сайте администрации Ипатовского округа дважды был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта, однако заявок на участие в конкурсе в текущем году не поступало. Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества» подпрограммы «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского округа от 27 декабря 2023г. № 1733 за счет средств бюджета Ипатовского округа проведены 9 мероприятий с участием казачьих патриотических объединений на сумму 195,86 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Мероприятие. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | Администрацией Ипатовского округа имущественная поддержка оказана автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Долматов»; территориальной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; Ипатовской районной местной организации Ставропольского края Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», которым в безвозмездное пользование передано по одному объекту муниципальной собственности Ипатовского округа. Кроме того, в безвозмездное пользование передан объект муниципальной собственности Ипатовского округа Ставропольскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия». В 2024 году указанные организации продолжили пользование указанными объектами на безвозмездной основе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Мероприятие. Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | В Ипатовском округе проводится активная информационная работа по поддержке деятельности СО НКО, благотворительности и волонтёрства. В СМИ, в информационной сети «Интернет» освещается деятельность НКО. Мероприятия информационно - разъяснительной работы с НКО включают: размещение на официальном сайте Ипатовского округа реестра НКО, рассылку информационных материалов в адрес НКО о проводимых мероприятиях, изменениях в законодательстве, привлечение представителей НКО в работу комиссий по различным направлениям деятельности. В 2024 году администрацией Ипатовского округа оказано 14 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Формирование привлекательных условий для роста посещения округа туристами и экскурсантами |  |  |  |  | Темп роста числа введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г.– 117,0/125,0/129,0 |  | 118,0 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского округа | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023г. № 1663 (далее - МП «Развитие культуры в ИМО СК») , 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК) | - В 2024 году в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещено 14 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма | МП «Развитие культуры в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК | В 2024 году проведен Районный фотоконкурс, посвященный Дню Ставропольского края «Земля Ипатовская». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 1.3. Повышение уровня доходов населения |  |  |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы |  | в процентах |  | 2024г. -1,4/1,3/1,3 |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -112,5/115,0/116,0 |  | 119,7 |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря 2023г. № 1580 (далее – МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - ФУ АИМО СК) | В рамках данной задачи финансовым управлением администрации Ипатовского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) реализованы следующие меры. Бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован программно-целевым методом. На территории Ипатовского округа реализовывались 14 муниципальных программ в соответствующей сфере деятельности. - Качественным показателем исполнения бюджета по расходам является динамика кредиторской и дебиторской задолженности. В течение 2024 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала. В Ипатовском округе разработан План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского округа и сокращению муниципального долга Ипатовского округа от 16 февраля 2024 г. № 44-р. Планом мероприятий предусмотрены источники увеличения доходной части местного бюджета в отраслевом разрезе с соответствующими задачами органам местной администрации по его выполнению. В соответствии с Планом в 2024 году финансовым управлением проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2023 год. Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены в соответствии с федеральным законодательством РФ. Дополнительные льготы решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края не предоставлялись, следовательно, эффективность налоговых расходов не рассматривалась. Льготы, предоставленные решением Думы о земельном налоге на территории Ипатовского округа, сложились в сумме 18466,00 тыс. руб. или 35,6% от поступлений земельного налога в 2023 году и 3,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. По итогам проведенной оценки технические налоговые расходы в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета соответствуют задачам Стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года в части совершенствования методов планирования и управления бюджетным процессом, являются востребованными, не несут в себе значимых отрицательных внешних эффектов и поэтому признаются эффективными и не требующими отмены. Социальные налоговые расходы социально незащищенным и льготным категориям населения городского округа устанавливались на определенный налоговый период (2022г, 2023 г.), целесообразность данного налогового расхода не рассматривалась и поэтому не требует отмены. В целях увеличения поступлений налогов финансовым управлением проводился мониторинг недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет, по результатам которого был сформирован список налогоплательщиков, имеющих задолженность. Данные о налогоплательщиках, имеющих задолженность перед бюджетом переданы на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. В отчетном периоде 2024 года состоялось 10 заседаний межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского округа. Администрацией Ипатовского округа Ставропольского края с Межрайонной ИФНС России № 14 были организованы и проведены выездные заседания на территории 10 (десяти) сельских населенных пунктов округа (с. Октябрьское, аул Малый Барханчак, с. Кевсала, с. Большая Джалга, п. Красочный, с.Бурукшун, с. Тахта, пос. Большевик, с. Золотаревка, с. Добровольное), в рамках которых жителям оказаны информационно - консультационные услуги, а также вручены квитанции об оплате (протоколы № 1и № 2 от 08.02.2024г., протоколы № 3 и № 4 от 14.02.2024г., протоколы № 5 и № 6 от 16.02.2024 г., протоколы № 7 и № 8 от 21.02.2024 г., протоколы № 9 и № 10 от 28.02.2024 г.). По итогам проведенной работы налогоплательщиками погашена задолженность по имущественным налогам в сумме 2 927,3 тыс. руб. На 01.01.2025 г. просроченная дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков и недвижимого имущества составила 4 269,32 тыс. руб., (за исключением договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена), а по состоянию на 01.01.2024г. задолженность составляла 5 006,70 тыс. руб., произошло снижение задолженности на 737,38 тыс. руб. Размер задолженности, признанной сомнительной и отраженной на забалансовом счете «04» бюджетного (бухгалтерского учета) составляет 1 383,95 тыс. руб. По итогам за 2024 год общий объем доходов местного бюджета составил 2792758,26 тыс. руб., или 99,12% к уточненным годовым плановым назначениям, из них: - налоговые и неналоговые поступления – 755313,56 тыс.руб., что составляет 27,5% в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период, и 104,12% к уточненным годовым плановым назначениям; - безвозмездные поступления – 2037444,70 тыс.руб., что составляет 72,95% в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период и 97,39% к уточненным годовым плановым назначениям. В 2024 году фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше аналогичного периода 2023 года на 264 564,43 тыс.руб., или на 53,91%. Увеличение поступлений сложилось в связи с наделением статусом Ипатовского муниципального округа с 01 января 2024 года в соответствии с законом Ставропольского края от 30 мая 2023 г. №46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» и изменением нормативов отчислений в бюджеты на основании закона Ставропольского края от 13 октября 2011г. № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» (с изменениями внесенными от 07 декабря 2021г. № 114-кз). В течение 2024 года осуществлялось пять вхождений в решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые вносились в связи с уточнением безвозмездных поступлений в местный бюджет Ипатовского округа, поступлением целевых средств, уточнением средств местного бюджета на сумму остатков образовавшихся на едином счете бюджета по состоянию на 01 января 2024 года, увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов. Плановые ассигнования по расходам составили 2924085,26 тыс.руб. Кассовое исполнение по расходам местного бюджета сложилось в сумме 2752887,75 тыс.руб. или 94,2% к уточненному плану, или 128,2% к первоначальному плану. Формирование бюджетной и бухгалтерской отчетности осуществляется в Web-Консолидации бюджетной отчетности на Технологической платформе в рамках Регионального Электронного Бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского округа | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | Важнейшим условием обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета является осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период и долгосрочный период, с определением не только общих параметров бюджета, но и объемов расходов по отдельным направлениям, в том числе и по межбюджетным трансфертам. Постановлением АИМО СК от 06 февраля 2024 г. № 79 утвержден Бюджетный прогноз Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года. За 2024 год сформировано 9 заявок на внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса и обновление сведений из ЕГРЮЛ в Сводном реестре. В 2024 году Ипатовский округ являлся участником реализации 13 государственных программ Ставропольского края, в части решения вопросов местного значения. Всего по состоянию на 01 января 2025 г. сумма годовых поступлений из краевого бюджета в рамках государственных программ составила 1647759,78 тыс.руб., израсходовано – 1554540,60 тыс.руб. В рамках софинансирования на каждый рубль из местного бюджета было привлечено 17,65 рублей из краевого бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие. Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | Результатом реализации данного основного мероприятия является равномерность расходования средств местного бюджета в течение года и своевременность производимых расчетов. Приказом финансового управления АИМО СК от 21 декабря 2023 года № 148 «О порядке составления и ведения кассового плана» определен порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Ипатовского округа. Кассовое исполнение за отчётный период осуществлялось путем реализации 14 муниципальных программ и осуществлении непрограммных направлений деятельности главных распорядителей средств местного бюджета. В рамках муниципальных программ осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Из общего объёма произведённых расходов местного бюджета за отчётный период расходы за счёт собственных доходов местного бюджета, за исключением расходов за счёт целевых средств федерального и краевого бюджета, составили 1183161,92 тыс.руб. Анализ экономической структуры расходов местного бюджета показывает, что 64,7% произведенных расходов относится к приоритетным статьям и составляет 1780746,36 тыс.руб. В течение 2024 года финансовым управлением проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы в 2024г. составил 38,40%. Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях Ипатовского округа в общем объеме расходов местного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда) по состоянию на 01 января 2025 г. нет. В течение 2024 г. специалистами финансового управления осуществлялся контроль за внесением изменений в программы. Были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Формирование современной муниципальный среды», «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском муниципального округе Ставропольского края», «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета Ипатовского округа | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | На основании приказа финансового управления АИМО СК от 02 февраля 2024 г. № 15 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением АИМО СК мониторинга качества финансового менеджмента» в марте 2024 года финансовым управлением сформирован отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Ипатовского округа за 2023 год c составлением сводного рейтинга ГРБС. По результатам проведенного мониторинга уровень качества финансового менеджмента по совокупности баллов полученных каждым главным администратором бюджетных средств по применимым к нему показателям сложился следующим образом – высший балл у АИМО СК – 0,89, далее - Контрольно-счетной комиссии Ипатовского округа– 0,85, далее - комитет по физической культуре и спорту АИМО СК – 0,84. Максимальный балл, характеризующий уровень качества финансового менеджмента составляет 1,0. В округе значения показателя варьируется от min 0,69 до max 0,89. Чем выше значение показателя, тем выше уровень качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета опубликованы на официальном сайте АИМО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | За 2024 год обеспечено ежемесячное размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении местного бюджета. Опубликованы приказы финансового управления, касающиеся деятельности главных администраторов доходов, главных распорядителей средств местного бюджета, муниципальные правовые акты, подготовленные специалистами финансового управления. В соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22 сентября 2015 г. № 145н в течение 2024 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИМО СК регулярно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии информация в разделе «Финансы и бюджет» https://ipatovo26.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy-i-byudzhet/, а так же в подсистеме ЕПБС «Электронный бюджет». Финансовое управление координирует деятельность по реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Одним из направлений реализации 83-ФЗ является размещение на официальном сайте Федерального Казначейства Российской Федерации в сети Интернет информации о деятельности муниципальных учреждений Ипатовского округа. Финансовое управление осуществляет мониторинг размещения информации на сайте www.bus.gov. По состоянию на 31 декабря 2024 г. 78 учреждений Ипатовского округа разместили информацию о деятельности учреждения на сайте bus.gov.ru. Информация на сайте обновляется по мере необходимости. На едином портале бюджетной системы размещена информация о местном бюджете, отчеты об его исполнении, иные сведения о бюджете, муниципальных правовых актах, регламентирующих процесс формирования и исполнения местного бюджета, контроля за расходованием средств местного бюджета. В течение 2024 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 87 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 147 наборов информации в структурированном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской, пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского округа, утвержденного постановлением АИГО СК от 26 декабря 2017г. № 5 была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского округа за 2023 год. Из 14 муниципальных программ 10 получили оценку «выше плановой», 2 муниципальные программы оценены с «плановой» эффективностью, 1 получила оценку «ниже плановой» и 1 муниципальная программа оценена как «неэффективная». Заключение об оценке эффективности направлено в отдел экономического развития АИМО СК для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского округа за 2023 год. Результаты оценки эффективности учтены при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Мероприятие. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | С целью оптимизации расходов на содержание бюджетной сети во всех муниципальных учреждениях Ипатовского округа подведомственных АИМО СК, отделу образования, отделу культуры и молодежной политики, финансовому управлению, комитету по физической культуре и спорту с 2018 года внедрен эффективный контракт. Муниципальные задания бюджетным и автономному учреждениям на 2024 год доведены в соответствии с базовым и региональным перечнями. Результатом реализации данного основного мероприятия является соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Мероприятие. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | В рамках данного основного мероприятия в течение 2024 г. проводились постоянные мониторинги: - выполнения условий, предусмотренных соглашением от 16 января 2024 г. №10-10-24-С, заключенным с министерством финансов Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края. Утверждено распоряжение АИМО СК от 06 марта 2024г. № 68-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации соглашения, заключенного между Министерством финансов Ставропольского края и АИМО СК о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края»; - распоряжением ИМО СК от 16 февраля 2024 г. № 44-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского округа и сокращению муниципального долга Ипатовского округа на 2024-2025 годы, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. № 145-рп «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Ставропольского края и сокращению государственного долга Ставропольского края на 2023-2025 годы». - не превышения предельной штатной численности АИМО СК, рассчитанной в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п; - соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2023 г. № 672-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год» (с изменением внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2024г. № 158-п). За 2024 год штатная численность администрации составляет 270,25 ед., из них 65,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 204,75 ед. – решение вопросов местного значения муниципального округа. Отраслевые органы администрации - отдел культуры и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту разработали и утвердили стандарты качества оказания муниципальных услуг в соответствующих сферах деятельности, в соответствии с постановлением АИМО СК от 19 декабря 2023 г. № 1647 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского округа в качестве основных видов деятельности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Мероприятие. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | МП «Управление муниципальными финансами ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ФУ АИМО СК | В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. За отчётный период специалистами по осуществлению контрольных мероприятий проведено 25 плановых и внеплановых проверок, в том числе 7 проверок по вопросу соблюдения заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверками охвачено 25 казенных учреждений, в которых выявлено нарушений на сумму 11274,96 тыс. руб., в том числе: - неэффективного использования бюджетных средств – 180,34 тыс. руб.; - неправомерное использования бюджетных средств – 115,84 тыс. руб.; - нарушения порядка ведения бюджетного учета – 10978,76 тыс. руб.; - нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 0,02 тыс. руб. По итогам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля вынесено 27 представлений и 15 предписаний об устранении нарушений. Устранено нарушений в 2024 году на сумму 9541,64 тыс. руб., в том числе возмещено средств в доход бюджета 94,56 тыс. руб. По результатам 1 проверки по вопросу соблюдения заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд материалы направлены в Министерство финансов Ставропольского края. Возбуждено 1 административное дело, вынесено предупреждение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде с динамичными возможностями профессиональной самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Повышение конкурентоспособного образования |  |  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | в процентах |  | 2024г. -72,5/80,0/85,0 |  | 75,5 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | - Расходы за 2024 год на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского округа 163388,78 тыс. руб. - В 27 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети интернет. - В отчетном году 44 сотрудника образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. - Проведен ремонт пищеблока в МК ДОУ д/с №1 г. Ипатово на сумму 1770,00 тыс.руб. - По компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования кассовое исполнение составило 10151,56 тыс. руб. Количество получателей составило 1831 человек. - В отчетном году мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 110 человек, фактическое исполнение в сумме 4423,99 тыс. руб. - На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, из средств краевого бюджета своевременно выплачивалась заработная плата педагогическим работникам, кассовый расход 97779,45 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание, коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 200907,59 тыс.руб. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании акарицидные (противоклещевые) обработки пришкольных лагерей проведены на территории 22 образовательных организации, кассовое исполнение 210,30 тыс.руб. Площадь обработанных территорий 2 000 м2. В ходе обеспечения детей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охват горячим питанием составил 320 человек. Кассовый расход 3511,77 тыс.руб. На мероприятия за счет средств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) кассовый расход составил 352,59 тыс.руб. Средства использованы для приобретения ГСМ (для обеспечения подвоза участников экзаменов) и канцелярских товаров (для обеспечения нужд пунктов проведения экзаменов). По мероприятию "Информатизация системы образования" за отчетный год кассовый расход составил 395,8 тыс. руб. В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства. За 2024 год 119 сотрудников общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств – 95,83 тыс. руб. На мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 30404,13 тыс. руб. Охват детей составил 2181 человек. В отчетном году мерами социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 345 человека. Фактическое исполнение сложилось в сумме 13995,12 тыс. руб. На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, из средств краевого бюджета своевременно выплачивалась заработная плата педагогическим работникам, кассовый расход 277280,86 тыс.руб. За счет средств краевого бюджета на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края израсходовано за 2024 год 2250,45 тыс. руб. Подарки получили 2174 человек (100 процентов учащихся 1-4 классов). На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательным организациях план составил 46715,79 тыс.руб. На обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах кассовый расход составил 1839,60 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 27728,55тыс.руб. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2024 году запланировано 5,72 тыс.руб. Расходы составили –3,83 тыс.руб.. На мероприятия по обеспечению участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, всероссийских спортивных и военно – спортивных соревнованиях и мероприятиях план составил 100 тыс.руб. Средства израсходованы на приобретение подарочной продукции, в краевых соревнованиях приняли участие 150 человек. На проведение спортивных мероприятий 199,70 тыс. руб. Проведено 42 районных соревнования приняло участие 1207 учащихся. За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников организаций дополнительного образования, расположенных в сельской местности воспользовались 4 человека, фактическое исполнение в сумме 127,92 тыс. руб. Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 36006,39 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений составили – 4537,50 тыс. руб. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. На обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2024 году– 5286,16 тыс. руб. Охват детей 1234 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | На мероприятие методическое и информационное сопровождение исполнителей услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей плановые бюджетные ассигнования 944,59 тыс.руб. На мероприятие внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы детей плановые бюджетные ассигнования 12687,01 тыс.руб. Выдано 868 сертификатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Реализация инициативных проектов | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | - Установка ограждения в МБОУ СОШ №1 г.Ипатово - 5594,00 тыс.руб. - Ремонт фасада в МБОУ СОШ №22 г.Ипатово - 3294,14 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Культурная среда» | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | Приобретено 13 музыкальных инструментов для Детской школы искусств Ипатовского района на сумму 23077,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское - 1 432,27 тыс. руб. Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №17 с.Лесная Дача - 1 558,50 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Мероприятие. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях плановые бюджетные ассигнования 5772,55 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Мероприятие. Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского округа | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | На обработку огнезащитным составом деревянных конструкций направлено 203,93 тыс.руб., обработка осуществлена в 18 образовательных организациях. В отчетном году в 35 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили 2 865,86 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Мероприятие. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского округа | МП «Развитие образования в ИМГО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОО АИМО СК | 22 образовательных организации обеспечены средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2.2. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни |  |  |  |  | Общий коэффициент смертности |  | число умерших на 1 тыс. населения |  | 2024г. -15,0/14,8/14,5 |  | 14,2 (положительный) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процентов |  | 2024г. -50,0/52,0/55,0 |  | 62,4 |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Организация деятельности в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023г. № 1674 (далее - МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Комитет по физической культуре и спорту АИМО СК) | В 2024 году денежные средства были направлены на обеспечение деятельности МБУ ФКС «Прогресс» в сумме 17 191,05 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Комитет по физической культуре и спорту АИМО СК | Организовано и проведено 69 физкультурных и спортивных мероприятий муниципального округа, в которых приняли участие свыше 3 000 человек. Свыше 230 спортсменов, в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 28 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Задача 2.3. Повышение комфортности проживания |  |  |  |  | Ввод в действие жилых домов |  | тыс. кв. м. |  | 2024г. -5,4/6,0/6,2 |  | 6,9 |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Осуществление мер, направленных на энергосбережение | Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023г. № 1747 (далее – МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление по работе с территориями АИМО СК) | В отчетном году административные здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не переводились на автономное теплоснабжение. В отчетном году актуализирована схема теплоснабжения. В свободном доступе в 2024 году размещено 4 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Организация и содержание мест захоронения | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | В отчетном году проведена уборка 52 мест захоронение общей площадью 197,5 га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Мероприятие. Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | В отчетном году проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Вывезено 3598,0 куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Расходы на уличное освещение | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы)) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Содержание 7 260 светильников уличного освещения на территории Ипатовского округа выполнено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Мероприятие. Мероприятия по благоустройству | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | В 2024 году проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 43 шт. Произведен покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского округа на площади 49,3 га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Мероприятие. Обустройство (ремонт) детских площадок | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Выполнены работы по обустройству детской площадки по ул. Юбилейная, 12 в г. Ипатово Ипатовского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Мероприятие. Реализация инициативных проектов | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Выполнены работы по благоустройству сельского кладбища в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (2 очередь) Выполнены работы по благоустройству парковой зоны №1 (пятая часть) в селе Бурукшун Ипатовского округа. Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории возле здания МКУК «Первомайское СКО» в селе Первомайское Ипатовского округа. Выполнены работы по благоустройству местного кладбища в посёлке Советское Руно Ипатовского округа» Выполнены работы по обустройству спортивно – досуговой площадки по ул.Циолковского между ул. Первомайская, д.45 и ул. Ленина, д.120/1г. Ипатово Ипатовского округа. Выполнены работы по благоустройству сквера по улице Победы в пос. Красочный Ипатовского округа (IV очередь) с установкой игрового детского оборудования. Выполнены работы по обустройству детской площадки с установкой освещения и дорожек по ул.Центральная, 28а в ауле Малый Барханчак, Ипатовского округа 4 этап. Выполнены работы по благоустройству парковой зоны (2 очередь) с.Октябрьского Ипатовского округа. Выполнены работы по благоустройству общественной территории перед МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка Ипатовского округа. Выполнены работы по благоустройству сквера по улице Механизаторов 2б в селе Красная Поляна Ипатовского округа 2-я очередь Выполнены работы по благоустройству площади перед зданием Дома культуры в пос. Большевик Ипатовского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Мероприятие. Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Произведена закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб (аптечки) -11 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. | Мероприятие. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы не более 7 секунд. Количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС – 98 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. | Мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского округа | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации- 29 000 шт.; Доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану- 100,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1721 (далее - МП «Формирование современной городской среды»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | В 2024 году утвержден для реализации в 2025 г. дизайн-проект "Благоустройство общественной территории в г. Ипатово Ипатовского округа ул. Свердлова 4а (1-я очередь)». Заключен муниципальный контракт и получена субсидия на реализацию данного объекта в 2025 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. | Мероприятие. Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета | МП «Формирование современной городской среды», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Реализован дизайн проект «Благоустройство общественной территории в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13. | Мероприятие. Поддержка сельских инициатив | Муниципальная программа «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1726 (далее - МП «Малое село ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Выполнены работы по благоустройству зоны отдыха по ул.Ленина в с.Лесная Дача Ипатовского округа, по обустройству многофункциональной детской площадки в п. Новокрасочный, по обустройству многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14. | Мероприятие. Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | Муниципальная программа «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023г. № 1703 (далее – МП «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел имущественных и земельных отношений АИМО СК (далее - Отдел имущественных и земельных отношений АИМО СК) | Заключено 6 договоров на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 59,87 тыс.руб. Заключено 12 договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского округа на сумму 78,65 тыс.руб. Заключено 2 договора на публикацию объявлений и информаций в газете на сумму 10,73 тыс.руб. Заключен 13 договоров на изготовление технической документации на сумму 179,1 тыс.руб. Заключено 109 договоров на проведение кадастровых работ на земельных участках на сумму 555,3 тыс.руб. Договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не заключался, в связи с исключением из Жилищного кодекса нормы об обязательном заключении договора между собственником и региональным оператором. Оплата на сумму 971,15 тыс.руб. произведена на основании платежных документов Заключено 38 договоров на содержание имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского округа на сумму 3 199,19 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15. | Мероприятие. Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | В рамках реализации основного мероприятия предусматривается проведение мероприятий "Школа безопасности" "Юный спасатель". На реализацию мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в сумме 140,0 тыс.руб. В отчетном году в рамках проведения соревнований "Школа безопасности" проведено 2 мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16. | Мероприятие. Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | В рамках реализации основного мероприятия предполагается оснащение мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, усиление ограждений и обеспечение освещением в темное время суток. Проведена установка системы видеонаблюдения на одном объекте "городской пляж" на сумму 708,38 тыс.руб. В рамках заключенных контрактов проведено обслуживание и поддержание в исправном состоянии кнопок экстренного вызова в 51 образовательном учреждении. Проведена установка (ремонт) ограждения в МК ДОУ д/с №8 с. Большая Джалга Проведен ремонт наружного освещения в МК ДОУ д/с №19 с.Октябрьское и в МКОУ СОШ № 10 в пос. Большевик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17. | Мероприятие. Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма и экстремизма | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИМО | Приобретено 110 единиц методической литературы, 1 540 единиц сувенирной продукции. Проведен конкурс «Молодежь против террора!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 2.4. Реализация культурного потенциала |  |  |  |  | Темп роста количества проведенных районных культурно- досуговых мероприятий |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -112,0/115,5/117,0 |  | 120,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Темп роста количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском округе |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -104,3/108,0/109,8 |  | 110,1 |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие. Организация и создание условий для культурного досуга населения | МП «Развитие культуры в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК | - На обеспечение деятельности ММБУК "Культурно- досуговый центр" Ипатовского района Ставропольского края направлены средства в сумме 7 228,00 тыс. руб. - В 2024г. проведено 50 районных мероприятий. - Учащиеся МБУ ДО "Детская школа искусств", в рамках празднования Дня Победы приняли участие в краевом тысячном хоре. - Учащиеся МБУ ДО "Детская школа искусств", в рамках празднования Дня Ставропольского края участие принимали в краевом тысячном хоре 14 сентября 2024г. - Кассовое исполнение контрольного события составило 98,20 % (94 805,90 тыс. руб.). Денежные средства направлены на обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского округа. - Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского округа в 2024 году составило 304 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | МП «Развитие культуры в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК | Денежные средства 94 805,9 тыс. руб. направлены на обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского округа. Кроме того, на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы", в целях достижения результатов регионального проекта "Сохранение объектов культурного наследия" в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры"» проведен ремонт, восстановление и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал воинам гражданской и Великой Отечественной войн», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ипатово, площадь Ленина в размере 2340,05 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Мероприятие. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | МП «Развитие культуры в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК | В рамках обеспечения расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края было освоено 32833,94 тыс. руб. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского муниципального округа на 1000 человек населения- 8,8 тыс. экз; Объем книговыдач-649,6 тыс. экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятие. Реализация инициативных проектов | МП «Развитие культуры в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК | Реализация инициативного проекта (Благоустройство парка культуры и отдыха в г.Ипатово Ипатовского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Задача 2.5. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  | Темп роста текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -100,0/106,0/108,0 |  | 137,5 |  |  |
| 2.5.1. | - Мероприятие. Сохранения почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИМО СК | Для сохранения почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию в 2024 году в округе была проведена обработка посевов с/х культур биологическими препаратами на площади 14,28 тыс.га. Протравлено семян 1,65 тыс. тонн. Обработка биологическими препаратами против мышевидных грызунов на площади 7,45 тыс.га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Содействие подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса округа в области сохранения плодородия почв | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИМО СК | В целях содействия работодателям АПК ИМО СК в подготовке высоквалифицированных кадров и обеспечения правовых основ для закрепления их на селе, проводится работа для целевого поступления на сельскохозяйственные специальности в ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет». В 2024 году поступило на обучение по целевому набору 3 абитуриента. Поступили по специальностям Агрономия и Агроинженерия. Договоры по целевому обучению заключены со следующими сельскохозяйственными предприятиями, расположенными на территории Ипатовского муниципального округа, ООО СП «Родина», ООО «Добровольное», СППК «Софиевский». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Мероприятие. Усиление мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИМО СК | В целях усиление мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв продолжается внедрение системы земледелия НОУТИЛЛ, в 2024 году сельскохозяйственными производителями внесено минеральных удобрений под все культуры 21337 т.д.в., на площади 357,6 тыс. га, органических удобрений 1399,1 тыс. тонн на площади 125,8 тыс. га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Цель 2. «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на краевом и российском уровне, обеспечивающей стабильное развитие округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Содействие в реализации концепции бережливого производства на территории Ипатовского округа |  |  |  |  | Рост оборота по видам экономической деятельности |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -107,0/108,0/109,0 |  | 121,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее |  | единиц |  | 2024г. -4/8/9 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество высокопроизводимых рабочих мест во внебюджетном секторе экономики |  | человек |  | 2024г. -5467/5759/6600 |  | 5759 (оценка) |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Популяризация бережливого производства | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | Отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИМО СК | В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», в целях реализации национального проекта «Производительность труда» (далее - национальный проект) на территории Ипатовского округа проведен отбор предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории округа, соответствующих критериям отбора для участия в национальном проекте, куда вошло 8 предприятий. В целях информирования и вовлечения хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории округа в реализуемый национальный проект, администрацией округа регулярно направляются письма руководителям предприятий округа, соответствующих критериям отбора с приложением информационных материалов, содержащих критерии отбора, а также информацию о преимуществах участия в национальном проекте. На официальном сайте АИМО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» создан подраздел «Производительность труда», где размещается вся актуальная информация по реализации национального проекта (ссылка: https://ipatovo26.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznespredprinimatelstvo/proizvoditelnost-truda/). Кроме того, в общественно-политической газете Ипатовского округа «Степные зори» от 21 июня 2024 года № 43 (11680) опубликована статья «Нацпроект. Труду - производительность». Вопрос «О реализации национального проекта «Производительность труда» в Ипатовском округе» рассмотрен на заседании комиссии по социально-экономическому развитию Ипатовского округа (Протокол от 26 июня 2024г. №1). В 2024 году три предприятия Ипатовского округа являлись участниками национального проекта «Производительность труда» (ОАО «Сыродел», ООО «Добровольное» и ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 3.2. Сохранение лидерских позиций в сельском хозяйстве |  |  |  |  | Индекс оборота продукции сельского хозяйства |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -11,0/132,0/143,0 |  | 112,0 (оценка) |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского округа | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023г. № 1683 (далее – МП «Развитие сельского хозяйства в ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - ОСХ, ГО и ЧС АИМО СК) | Организовано и проведено соревнование и торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского округа в 2024 году и чествование победителей Жатвы - 2024. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. На проведение вышеуказанных мероприятий и чествование победителей соревнований из местного бюджета было использовано 192,16 тыс.руб. Организовано и проведено соревнование среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского округа. Определены победители 2024 года по 11 номинациям. На подведение итогов соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского округа и чествование победителей использовано 92,76 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Организация и проведение праздничных мероприятий | МП «Развитие сельского хозяйства в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИМО СК | В целях создания положительного имиджа Ипатовского округа и популяризации местных товаропроизводителей АИГО СК организована работа по привлечению хозяйствующих субъектов Ипатовского округа к участию в выставочно – ярмарочных мероприятиях, проводимых как на территории округа и края, так и за его пределами. В г. Каспийск Республики Дагестан в мае 2024 года прошла XXIV Российская выставка племенных овец и коз. СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» заняла 2 место. В сентябре в выставке-ярмарке "Урожай -2024" г. Михайловск приняли участие ЗАО «Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина», СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» и СППК "Софиевский". СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» заняли 1 место в области КРС и награжден дипломом 1 степени и кубком, лентой победителя, так же заняли 2 место в области племенного овцеводства и получили дипломом 2 степени, кубок, ленту победителя. ЗАО «Племзавод им. Героя Соцтруда В.В. Калягина» за участие в выставке племенных животных награждено двумя аттестатами 2 степени за выращивание КРС гере-фордской породы, двумя медалями за 2 место и кубком за КРС герефордской породы, одной медалью за 1 место и медалью за 2 место, кубок за овец кавказской породы и двумя аттестатами 1 степени за выращивание овец кавказской породы. Один аттестат 2 степени за выращивание овец эдильбайской породы. СППК "Софиевский" занял 1 место в области племенных животных КРС (калмыцкой породы) награжден 3 золотыми медалями. В октябре 2024 года в г. Москве прошел III Всеросийский конкурс зоотехников - селикционеров, в номинации «Ведущий селекционер в овцеводстве» победителем стал зоотехник-селекционер СПК «Племзавод „Вторая Пятилетка“» Дмитрий Сергеевич Зленко. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3.3. Увеличение темпов роста производства продукции промышленного производства |  |  |  |  | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности |  | процентов к предыдущему году |  | 2024г. -112,0/125,5/127,0 |  | 114,0 |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Сопровождение инвестиционных проектов в промышленности | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | Отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - ОЭР АИМО СК) | В рамках выполняемых полномочий по улучшению инвестиционного климата и созданию положительного имиджа Ипатовского округа разработана и утверждена Инвестиционная стратегия Ипатовского округа до 2035 года. В рамках требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском округе, утвержденным постановлением администрации округа от 18 февраля 2018 г. №821 (далее – Стандарт) в отчетном году продолжил свою работу Координационный совет по улучшению инвестиционного климата на территории Ипатовского округа. Организовано и проведено 5 заседания координационного совета, где были рассмотрены актуальные вопросы развития инвестиционной деятельности. В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности осуществлялась реализация 19 инвестиционных проектов с объемом освоенных инвестиций в сумме 185,6 млн руб., или 105,2 процента к плановому доведенному показателю (176,5 миллионов рублей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Содействие со стороны органов власти Ипатовского округа хозяйствующим субъектам в продвижения на внутренние и внешние рынки продукции | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОЭР АИМО СК | В 2024г. сформирован План проведения выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий Ипатовского округа на 2024 год и размещен на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе Деятельность / Экономика / Международное сотрудничество / Ярмарочные мероприятия и обеспечено его выполнение. В целях создания положительного имиджа Ипатовского округа и популяризации местных товаропроизводителей специалистами отдела организована работа по привлечению хозяйствующих субъектов Ипатовского округа к участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях, проводимых как на территории округа и края, так и за его пределами. В отчетном году ООО «Ипатовский пивзавод» принял участие в конкурсе «Росглавпиво - главное пиво России» в г. Москва, где получило бронзу в номинации «Ипатовское пшеничное». Стал лауреатом IIIкраевого конкурса «Ставропольское качество» в г. Ставрополе. ОАО «Сыродел» подтвердило статус «100 лучших товаров России». Кроме того, продукция ОАО «Сыродел» получила высокую оценку и серебряную медаль на Международной молочной недели в г. Углич. Предприятие стало победителем в номинации «Молочная продукция» краевого конкурса «Ставропольское качество» и победителем в номинации «Лучший бренд в сфере производства сыра и сырных продуктов с товарным знаком «СЫРОДЕЛ» XII ежегодного регионального конкурса «Бренд Ставрополья» в г. Ставрополь. СПК Племзавод «Вторая пятилетка» приняло участие в XXIV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла в Республике Дагестан, где был награжден дипломом второй степени за достижения показателей в развитии племенного овцеводства, а также в форуме «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» в г. Минеральные Воды, в выставке- ярмарке «Урожай- 2024», где был награжден дипломом I степени, кубком и лентой победителя и дипломом II степени, кубком и лентой победителя в области племенного овцеводства. В целях осуществления мониторинга развития кооперационных связей между предприятиями региона и субъектами Российской Федерации, на регулярной основе проводилось анкетирование предприятий, зарегистрированных на территории Ипатовского округа, которые имеют экспортный потенциал. В результате проведенного мониторинга установлено, что проблемных вопросов при организации поставок продукции или факторов, ограничивающих межрегиональную деятельность предприятий, не установлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 3.4. Создание благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского округа |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |  | млн. руб. |  | 2024г. -4000,0/4443,1/4500,0 |  | 5544,7 (оценка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  | тыс. руб. |  | 2024г. -68,475,4/75,9 |  | 98,0 (оценка) |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие. Создание благоприятной для инвестиций административной среды | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, проведено 5 заседаний координационного совета, на которых были рассмотрены актуальные вопросы развития инвестиционной деятельности; актуализирован реестр инвестиционных площадок типа "Гринфилд" (состоящий из пяти земельных участков), и инвестиционных площадок типа "Браунфилд", представляющий собой перечень объектов недвижимости, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов в сфере перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, а также для развития социальной сферы и предприятий в сфере услуг. Информация об имеющихся на территории Ипатовского округа инвестиционных площадках размещена в информационной системе "Инвестиционная карта Ставропольского края". В целях реализации регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ставропольского края по принципу «одного окна», в рамках заключенного соглашения между администрацией округа и ГУП СК «Корпорацией развития Ставропольского края» ежемесячно формировался отчет об обращениях потенциальных инвесторов, а также велась работа по наполнению и актуализации информационного ресурса «Инвестиционная карта Ставропольского края». В 2024 г. реализованы следующие инвестиционные проекты: инвестиционный проект «Строительство здания предварительной очистки и временного хранения зерна и семян» (АО СП «Октябрьское») со сроком реализации проекта в 2023-2024 годах с объемом инвестиционных вложений 90,0 млн. руб.; инвестиционный проект "Строительство системы орошения площадью 543 га для СПК "Кировский" (инициатор - СПК "Кировский") стоимостью 235,4 млн. руб. и сроком реализации в 2023г-2024 гг. В 2024 году в районной газете «Степные зори» был опубликован информационный материал. Кроме того, в целях позиционирования Ипатовского округа на инвестиционном форуме изготовлена брошюра «Инвестиционная деятельность». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие. Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском округе | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | В 2024 году осуществлялась реализация 99 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 5544,7 млн.руб., созданием 69 новых рабочих мест, в том числе 9 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья, ежеквартально актуализировалась и направлялась в министерство экономического развития Ставропольского края и размещалась на официальном сайте АИМО СК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского округа | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК, ОСХ, ГО и ЧС АИМО СК | В 2024 году ООО «Ипатовский пивзавод» принял участие в конкурсе «Росглавпиво - главное пиво России» в г. Москва, где получило бронзу в номинации «Ипатовское пшеничное». Стал лауреатом III краевого конкурса «Ставропольское качество» в г.Ставрополе. ОАО «Сыродел» по итогам 2023 года подтвердило статус «100 лучших товаров России». Кроме того, продукция ОАО «Сыродел» получила высокую оценку и серебряную медаль на Международной молочной недели в г.Углич. Стал победителем в номинации «Молочная продукция» краевого конкурса «Ставропольское качество» и победителем в номинации «Лучший бренд в сфере производства сыра и сырных продуктов с товарным знаком «СЫРОДЕЛ» XII ежегодного регионального конкурса «Бренд Ставрополья» в г.Ставрополь. СПК Племзавод «Вторая пятилетка» приняло участие в XXIV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла в Республике Дагестан, где был награжден дипломом второй степени за достижения показателей в развитии племенного овцеводства, а так же в форуме «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» в г.Минеральные Воды, в выставке- ярмарке «Урожай- 2024», где был награжден дипломом I степени, кубком и лентой победителя и дипломом II степени, кубком и лентой победителя в области племенного овцеводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Задача 3.5. Развитие экспорта товаров и услуг |  |  |  |  | Прирост компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0 |  | Единиц, к предыдущему году |  | 2024г. -1/2/2 |  | 0 |  |  |
| 3.5.1. | Мероприятие. Привлечение экспортно-ориентированных предприятий Ипатовского округа к участию в выставочно-ярмарочных, форумных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации, Ставропольском крае и за рубежом | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОЭР АИМО СК | В 2024г. сформирован План проведения выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий Ипатовского округа на 2024 год и размещен на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе Деятельность / Экономика / Международное сотрудничество / Ярмарочные мероприятия и обеспечено его выполнение. В целях создания положительного имиджа Ипатовского округа и популяризации местных товаропроизводителей специалистами отдела организована работа по привлечению хозяйствующих субъектов Ипатовского округа к участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях, проводимых как на территории округа и края, так и за его пределами. В отчетном году ООО «Ипатовский пивзавод» принял участие в конкурсе «Росглавпиво - главное пиво России» в г. Москва, где получило бронзу в номинации «Ипатовское пшеничное». Стал лауреатом IIIкраевого конкурса «Ставропольское качество» в г. Ставрополе. ОАО «Сыродел» подтвердило статус «100 лучших товаров России». Кроме того, продукция ОАО «Сыродел» получила высокую оценку и серебряную медаль на Международной молочной недели в г. Углич. Предприятие стало победителем в номинации «Молочная продукция» краевого конкурса «Ставропольское качество» и победителем в номинации «Лучший бренд в сфере производства сыра и сырных продуктов с товарным знаком «СЫРОДЕЛ» XII ежегодного регионального конкурса «Бренд Ставрополья» в г. Ставрополь. СПК Племзавод «Вторая пятилетка» приняло участие в XXIV Российской выставке племенных овец и коз, которая прошла в Республике Дагестан, где был награжден дипломом второй степени за достижения показателей в развитии племенного овцеводства, а также в форуме «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» в г. Минеральные Воды, в выставке- ярмарке «Урожай- 2024», где был награжден дипломом I степени, кубком и лентой победителя и дипломом II степени, кубком и лентой победителя в области племенного овцеводства. В целях осуществления мониторинга развития кооперационных связей между предприятиями региона и субъектами Российской Федерации, на регулярной основе проводилось анкетирование предприятий, зарегистрированных на территории Ипатовского округа, которые имеют экспортный потенциал. В результате проведенного мониторинга установлено, что проблемных вопросов при организации поставок продукции или факторов, ограничивающих межрегиональную деятельность предприятий, не установлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Задача 3.6. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  |  |  | Перевезено пассажиров |  | Тыс. чел. в год |  | 2024г. -452,0/481,0/491,0 |  | 232,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | в процентах |  | 2024г. -72,5/70,6/69,8 |  | 31.2 (положительный) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского округа из- за сопутствующих условий |  | единиц |  | 2024г. -11/10/9 |  | 11 |  |  |
| 3.6.1. | Мероприятие. Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023г. № 1500 (далее - МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК»), 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Совместно с Госавтоинспекцией Отдела МВД России «Ипатовский» проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Изготовлен 51 информационный материал, которые размещены на сайте АИМО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Мероприятие Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском округе | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Проведены муниципальный этап краевой олимпиады по правилам дорожного движения, в котором приняли участие 412 учащихся, соревнования школьников "Законы дорог уважай" среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 96 человека; выступления агидбригады отряда ЮИД в котором приняли участие 70 человек. Команда ЮИД Ипатовского округа приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения "Законы дорог уважай", где заняла первое командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. Проведено 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Мероприятие. Улучшение условий движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Изготовлена смета на ремонт автомобильной дороги. Заменено или установлено 72 дорожных знака. Выполнено содержание 7 светофорных объектов в г.Ипатово. Обустроено 2 пешеходных перехода. Изготовлены проекты организации дорожного движения на 119,4 км. автодорог в том числе: с.Октябрьское- 25,138 км, с. Тахта- 21,658 км, с. Новоандреевское- 5,180 км, с. Лиман -17,532 км, пос. Советское Руно- 13,98 км, подъездные автомобильные дороги к населенным пунктам - 35,131 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | На подъездных автодорогах к пос. Советское Руно, пос. Правокугультинский, пос. Залесный, с. Первомайское, с. Лиман, на автомобильных дорогах по улицам Циолковского и Советская (Ипатово-Яшалта) г. Ипатово, ул. Кирова с. Кевсала. выполнен ремонт протяженностью - 23,09 км. В г.Ипатово выполнен ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении протяженностью 0,30 км. Выполнен ремонт тротуара по пер.Гуманитарный в г.Ипатово протяженностью 0,086 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. | Мероприятие. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Активное участие администрации округа в реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» позволило привлечь финансирование более 458 миллионов рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием протяженностью более 23 км. Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2024 году составил 31,2 процента с учетом применения в отчетном году новой методики расчета данного показателя, при этом в 2023 году он составлял 70,7 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Мероприятие. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Выполнен ремонт автомобильной дорог и по ул. Школьная в поселке Большевик, протяженностью 0,284 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.7. | Мероприятие. Реализация инициативных проектов | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер.Комсомольский, протяженностью - 0,231 км Выполнен ремонт тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский протяженностью - 0,488 км Выполнен ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д. 8) в с. Добровольное, протяженностью - 0,643 км Выполнен ремонт тротуара по ул. Мира в с. Тахта , протяженностью - 0,500 км Выполнен ремонт тротуара по улице Ленинградская 60в в г. Ипатово , протяженностью - 0,177 км Выполнено устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) на пересечении ул. Объездная и ул. Чонгарская в г. Ипатово Выполнен ремонт автодороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с. Большая Джалга, протяженностью - 0,350 км Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Ленина (от дома № 1б до дома № 59) аула Малый Барханчак, протяженностью - 0,886 км Выполнен ремонт участков автодорог в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении, протяженностью - 0,650 км Выполнен ремонт тротуара по улице Подгорная (от д. 39 до автогаража) в с. Добровольное, протяженностью - 0,328 км Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнения . Бурукшун ул. Мира с №57 по №85, протяженностью - 0,600 км Выполнен ремонт участка автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнения по ул. Чкалова с. Тахта, протяженностью - 0,500 км Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполненияпо ул. Западная в пос. Малоипатовский, протяженностью - 0,126 км Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнения по по ул. Южная пос. Горлинка, протяженностью - 0,144 км Выполнен ремонт тротуара по улице Школьная (от д. 14 до д. 20) в с. Добровольное, протяженностью - 0,122 км Выполнен ремонт участка тротуара по ул. Голубовского г. Ипатово , протяженностью - 0,088 км Выполнен ремонт участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Советская, пер. Восточный, село Тахта, протяженностью - 0,126 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.8. | Мероприятие. Обеспечение транспортного сообщения | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | Управление по работе с территориями АИМО СК | АИМО СК ведется работа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах Ипатовского округа. В целях улучшения ситуации с пассажиро перевозками по заявке администрации в 2024 году из государственной собственности Ставропольского края в муниципальную собственность было передано 5 автобусов, что позволит улучшить транспортное сообщение и удовлетворить потребность земляков в перевозках. Регулярное транспортное обслуживание жителей обеспечивается 17 внутрирайонными автобусными маршрутами, где задействовано 17 маршрутных автобусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Задача 3.7. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | единиц |  | 2024г. -283,0/310,5/330,0 |  | 588,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процентов |  | 2024г. -23,2/23,5/24,0 |  | 23,3 (оценка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  | единиц |  | 2024г. -7649/8090/8200 |  | 7649 (оценка) |  |  |
| 3.7.1. | Мероприятие. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского округа по поддержке малого и среднего предпринимательства | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия, администрацией округа ежегодно проводится мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подводятся итоги конкурса «Предприниматель года». Победителями признаны 4 субъекта предпринимательства в двух номинациях «Лучшее малое предприятие в Ипатовском округе» и «Женщина – руководитель», 16 субъектов предпринимательства награждены Почетной грамотой администрации Ипатовского округа. Два субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края и Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. | Мероприятие. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | Информационно – консультационные услуги получил 70 субъектов предпринимательства Ипатовского округа, в частности: консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 48 субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа. АИМО СК также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде текущего года данной услугой воспользовалось 13 субъектов предпринимательства, «Экспресс-консультация» через Цифровую платформу «Мой бизнес» получили 8 хозяйствующих субъектов. В целях информационной поддержки и распространению положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского округа опубликовано 6 статей в районной газете «Степные зори». Кроме того, было изготовлено 4 информационных материала по поддержке малого и среднего бизнеса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3. | Мероприятие. Создание комфортных условий населению Ипатовского округа для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | В целях создания комфортных условий населению Ипатовского округа для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания в 2024 году за счет средств участников Программы в размере 21 700,00 тыс.руб. и направлены они были на строительство 2 магазинов, реконструкцию 2 объектов под магазин и пекарню. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4. | Мероприятие. Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | В отчетном году проведено размещние нестационарных торговых объектов при проведении мероприятий, посвященных празднованию "8 Марта", "Масленица", "Светлая Пасха", "9 Мая", "Радоница", открытие детского парка, открытие пляжа на территории г. ипатово, при проведении IV Южного Сабантуя, при проведении мероприятий посвященных открытию пляжа, при проведении мероприятия Дня молодежи на территории г. Ипатово. Праздничных мероприятий, посвященных Дню города не проводились по причине проведения Российской Федерации специальной военной операции (СВО) на Украине. За 2024 г. организовано и проведено 58 ярмарок «Выходного дня». В 2024 году опубликовано 2 информационных материала в общественно - политической газете "Степные зори" по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей, изготовлен баннер на ярмарку, организатором которой является администрация округа. Кроме того изготовлено 2 буклета по вопросам осуществления торговой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5. | Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | За 2024 году в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 162 обращения граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. На официальном сайте администрации Ипатовского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Задача 3.8. Повышение качества предоставления услуг населению |  |  |  |  | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского округа, от общего числа опрошенных заявителей |  | процентов |  | 2024г. -90,0/91,5/92,5 |  | 90,0 |  |  |
| 3.8.1. | Мероприятие. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | В 2024 году предоставлялось 330 государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ, оказывается 20 сопутствующих платных услуг. В отчетном году общее количество обращений в МКУ «МФЦ» Ипатовского района составило 38 722, из них оказано 30 702 - федеральные услуги, 1 768 - региональные, 1 133 - муниципальные, МВД Биометрия -141, электронные услуги - 346, прочие - 4 632, а также услуги АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", для бизнеса - 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. | Мероприятие. Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском округе | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИМО СК», 2024-2029 годы (II-III этапы) | ОЭР АИМО СК | Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском округе, осуществляется в целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на территории Ипатовского округа. Мониторинг осуществляется в отношении муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского округа в соответствии с административными регламентами в сроки, установленные постановлением АИГО СК от 15 марта 2018 г. №234. По результатам проведенного мониторинга за 2024 год установлено, что по 68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 24 услуг – «хороший», 44 – «удовлетворительный». В 2024 г. процент удовлетворенных граждан составил 99,6%. Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского округа, от общего числа опрошенных заявителей- 90,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Далее по тексту используется сокращение – Стратегия.

<**> Далее по тексту - Ипатовской округ