**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

19 мая 2025 г. г. Ипатово № 522

О ходе реализации за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1663

 Рассмотрев информацию о ходе реализации за январь- март 2025 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1663 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2024 г. № 1534, от 24 декабря 2024 г. № 1727) (далее – Программа), администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

 Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры. На реализацию мероприятий в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 154 989,05 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 286,77 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 148 502,28 тысяч рублей, средств участников Программы – 6 200,00 тысяч рублей.

 Кассовое исполнение составило – 32 258,97 тысяч рублей (20,8 процентов к плану), в том числе за счет средств местного бюджета – 30 006,97 тысяч рублей (20,2 процента), средств участников Программы – 2 252,00 тысяч рублей (36,3 процентов).

 В рамках Программы предусмотрена реализация 8 основных мероприятий с выполнением 14 контрольных событий. В январе- марте 2025 года осуществлялась реализация 6 мероприятий и 9 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

 Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2025 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 148 396,05 тысяч рублей. Фактически освоено 31 505,81 тысяч рублей (21,2 процента к плану).

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» на 2025 год предусмотрено финансирование в размере 6 593,00 тысяч рублей. Фактически освоено 753,16 тысяч рублей (11,4 процента).

 В рамках реализации Программы проведена следующая работа:

 - организован культурный досуг населения, с осуществлением расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края;

 - проведено 12 районных культурно - досуговых мероприятий;

 - обеспечена деятельность учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 2883 мероприятий;

 - организовано библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, с обеспечением расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

 - обеспечена деятельность отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

 - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 4 материала о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского округа.

 На основании вышеизложенного и в целях дальнейшего выполнения мероприятий Программы, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1663 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2024 г. № 1534, от 24 декабря 2024 г. № 1727).

 2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края:

 2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2025 года.

 2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

 (срок исполнения - до 25 декабря 2025 года).

 2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2025 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

 (срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

 3. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Т.А.Фоменко.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина