## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края от 27 мая 2025г. №543 ( в редакции постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 июня 2025 г. № 644
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, на 2026 - 2028 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
3483 | 1 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 58 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 5023.1 | 3790.9 | 3790.9 | 149 | 5 | 6 | 8071919.92 | 0 | 0 | 0 | 8071919.92 | 2026-12-31
2006 | 2 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 54 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 5623.1 | 4195.1 | 4195.1 | 178 | 5 | 6 | 9791589.816 | 0 | 0 | 0 | 9791589.816 | 2026-12-31
2751 | 3 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 2970 | 2054.8 | 2054.8 | 95 | 5 | 4 | 4885266.3168 | 0 | 0 | 0 | 4885266.3168 | 2026-12-31
3669 | 4 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Ленина, д. 120/1 | 1 | 1989 |  | нет | нет | нет | 1225.5 | 754.1 | 754.1 | 34 | 5 | 1 | 2035527.632 | 0 | 0 | 0 | 2035527.632 | 2026-12-31
3688 | 5 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Ленина, д. 122 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 3874.8 | 3142.5 | 3142.5 | 88 | 5 | 3 | 4653637.3104 | 0 | 0 | 0 | 4653637.3104 | 2026-12-31
2669 | 6 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 3308.6 | 2765 | 2765 | 140 | 5 | 4 | 4934399.7424 | 0 | 0 | 0 | 4934399.7424 | 2026-12-31
3022 | 7 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Юбилейная, д. 8 | 1 | 1984 |  | нет | нет | нет | 3138.8 | 2305.7 | 2305.7 | 95 | 4 | 4 | 6317154.72 | 0 | 0 | 0 | 6317154.72 | 2026-12-31
3116 | 8 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 68 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 1424.5 | 1027 | 1027 | 68 | 5 | 1 | 2021489.5104 | 0 | 0 | 0 | 2021489.5104 | 2026-12-31
3093 | 9 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 64 | 1 | 1990 |  | нет | нет | нет | 1305.3 | 1007.7 | 1007.7 | 42 | 5 | 1 | 2035527.632 | 0 | 0 | 0 | 2035527.632 | 2026-12-31
1546 | 10 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 2 | 2 | 880283.376 | 0 | 0 | 0 | 880283.376 | 2026-12-31
1560 | 11 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 1 | 1967 | 2021 | нет | нет | нет | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | 2 | 2 | 804209.504 | 0 | 0 | 0 | 804209.504 | 2026-12-31
1531 | 12 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | 1 | 1972 | 2019 | нет | нет | нет | 682.35 | 394.9 | 394.9 | 16 | 2 | 2 | 3609367.143 | 0 | 0 | 0 | 3609367.143 | 2026-12-31
3068 | 13 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 1 | 1968 | 2023 | нет | нет | нет | 1115.9 | 679.6 | 679.6 | 31 | 2 | 2 | 1041245.802 | 0 | 0 | 0 | 1041245.802 | 2026-12-31
1717 | 14 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | 1973 | 2024 | нет | нет | нет | 1161.4 | 938.2 | 938.2 | 43 | 3 | 2 | 815077.2 | 0 | 0 | 0 | 815077.2 | 2026-12-31
3455 | 15 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 2 | 2 | 254772.909 | 0 | 0 | 0 | 254772.909 | 2026-12-31
|  | Итого 2026 год | [8 empty] | 31774.55 | 23443.6 | 23443.6 | 994 |  |  | 52151468.534 | 0 | 0 | 0 | 52151468.534
6156 | 16 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 826.35 | 506.7 | 506.7 | 23 | 2 | 2 | 4566393.408 | 0 | 0 | 0 | 4566393.408 | 2027-12-31
3450 | 17 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.66 | 1 | 1972 | 2023 | нет | нет | нет | 977.1 | 630.5 | 630.5 | 25 | 2 | 2 | 4282574.9472 | 0 | 0 | 0 | 4282574.9472 | 2027-12-31
4273 | 18 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | 2 | 2 | 3638776.7218 | 0 | 0 | 0 | 3638776.7218 | 2027-12-31
3455 | 19 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 2 | 2 | 3547724.0188 | 0 | 0 | 0 | 3547724.0188 | 2027-12-31
1609 | 20 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 1 | 1970 | 2024 | нет | нет | нет | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 2 | 3 | 1595099.952 | 0 | 0 | 0 | 1595099.952 | 2027-12-31
5581 | 21 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | с.Бурукшун, ул. Советская, д.9 | 1 | 1980 | 2022 | нет | нет | нет | 425 | 298.2 | 298.2 | 16 | 2 | 1 | 132924.996 | 0 | 0 | 0 | 132924.996 | 2027-12-31
4080 | 22 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.6 | 1 | 1968 | 2012 | нет | нет | нет | 1039.1 | 633.1 | 633.1 | 26 | 2 | 2 | 2282044.5648 | 0 | 0 | 0 | 2282044.5648 | 2027-12-31
|  | Итого 2027 год | [8 empty] | 4595.3 | 3350.9 | 3350.9 | 124 |  |  | 20045538.6085 | 0 | 0 | 0 | 20045538.6085
4079 | 23 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.4 | 1 | 1971 | 2012 | нет | нет | нет | 692.6 | 644.2 | 644.2 | 28 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4080 | 24 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.6 | 1 | 1968 | 2012 | нет | нет | нет | 1039.1 | 633.1 | 633.1 | 26 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4083 | 25 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.8 | 1 | 1967 | 2012 | нет | нет | нет | 689.1 | 640.3 | 640.3 | 27 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4088 | 26 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.10 | 1 | 1980 | 2013 | нет | нет | нет | 626.8 | 570.5 | 570.5 | 18 | 2 | 2 | 794633.879 | 0 | 0 | 0 | 794633.879 | 2028-12-31
4089 | 27 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12 | 1 | 1993 | 2013 | нет | нет | нет | 1060 | 579 | 579 | 21 | 2 | 2 | 569667.4648 | 0 | 0 | 0 | 569667.4648 | 2028-12-31
4090 | 28 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12/1 | 1 | 1971 | 2013 | нет | нет | нет | 693 | 360 | 360 | 12 | 2 | 1 | 910198.1392 | 0 | 0 | 0 | 910198.1392 | 2028-12-31
4091 | 29 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.14 | 1 | 1976 | 2013 | нет | нет | нет | 604.5 | 551.3 | 551.3 | 20 | 2 | 2 | 679967.4294 | 0 | 0 | 0 | 679967.4294 | 2028-12-31
4092 | 30 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.14/1 | 1 | 1976 | 2013 | нет | нет | нет | 699.2 | 368.9 | 368.9 | 12 | 2 | 1 | 686613.6792 | 0 | 0 | 0 | 686613.6792 | 2028-12-31
4093 | 31 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.7 | 1 | 1960 | 2018 | нет | нет | нет | 636.56 | 586.56 | 586.56 | 15 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4070 | 32 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.9 | 1 | 1967 | 2011 | нет | нет | нет | 677.7 | 620.7 | 620.7 | 23 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4077 | 33 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.9/1 | 1 | 1969 | 2012 | нет | нет | нет | 1137 | 637.8 | 637.8 | 23 | 2 | 2 | 697690.7622 | 0 | 0 | 0 | 697690.7622 | 2028-12-31
4084 | 34 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.11 | 1 | 1976 | 2012 | нет | нет | нет | 638.9 | 551.7 | 551.7 | 18 | 2 | 2 | 436253.2182 | 0 | 0 | 0 | 436253.2182 | 2028-12-31
4085 | 35 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.13 | 1 | 1975 | 2012 | нет | нет | нет | 1108.3 | 602.9 | 602.9 | 20 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4087 | 36 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.15 | 1 | 1974 | 2013 | нет | нет | нет | 595.8 | 560.18 | 560.18 | 21 | 2 | 2 | 1082191.6852 | 0 | 0 | 0 | 1082191.6852 | 2028-12-31
4072 | 37 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.17 | 1 | 1974 | 2011 | нет | нет | нет | 570 | 500 | 500 | 20 | 2 | 2 | 88451.1972 | 0 | 0 | 0 | 88451.1972 | 2028-12-31
4094 | 38 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | 1979 | 2022 | нет | нет | нет | 918.2 | 793 | 793 | 17 | 3 | 1 | 6743234.7942 | 0 | 0 | 0 | 6743234.7942 | 2028-12-31
4076 | 39 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.3 | 1 | 1979 | 2012 | нет | нет | нет | 609.7 | 558.8 | 558.5 | 25 | 2 | 2 | 413066.4168 | 0 | 0 | 0 | 413066.4168 | 2028-12-31
4073 | 40 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.5 | 1 | 1979 | 2011 | нет | нет | нет | 976.98 | 572.45 | 572.45 | 21 | 2 | 2 | 2351239.7164 | 0 | 0 | 0 | 2351239.7164 | 2028-12-31
4074 | 41 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.7 | 1 | 1984 | 2011 | нет | нет | нет | 565.16 | 515.16 | 515.16 | 19 | 2 | 2 | 651665.4568 | 0 | 0 | 0 | 651665.4568 | 2028-12-31
5581 | 42 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Бурукшун, ул. Советская, д.9 | 1 | 1980 | 2022 | нет | нет | нет | 425 | 298.2 | 298.2 | 16 | 2 | 1 | 220162.77 | 0 | 0 | 0 | 220162.77 | 2028-12-31
3730 | 43 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 383.7 | 355.9 | 355.9 | 18 | 1 | 2 | 10437475.1702 | 0 | 0 | 0 | 10437475.1702 | 2028-12-31
3793 | 44 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.62 | 1 | 1962 | 2013 | нет | нет | нет | 616 | 376.1 | 376.1 | 23 | 2 | 2 | 734248.711 | 0 | 0 | 0 | 734248.711 | 2028-12-31
4273 | 45 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.66 | 1 | 1972 | 2023 | нет | нет | нет | 977.1 | 630.5 | 630.5 | 25 | 2 | 2 | 3719513.8976 | 0 | 0 | 0 | 3719513.8976 | 2028-12-31
7766 | 46 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 547.4 | 326.2 | 326.2 | 12 | 2 | 2 | 3669388.0798 | 0 | 0 | 0 | 3669388.0798 | 2028-12-31
2496 | 47 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.83 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 382.9 | 342.7 | 342.7 | 16 | 2 | 1 | 932558.628 | 0 | 0 | 0 | 932558.628 | 2028-12-31
2558 | 48 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.87 | 1 | 1974 | 2022 | нет | нет | нет | 587.9 | 359.8 | 359.8 | 15 | 2 | 1 | 1715259.4908 | 0 | 0 | 0 | 1715259.4908 | 2028-12-31
2573 | 49 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 631.7 | 397.5 | 397.5 | 12 | 2 | 1 | 10445556.8956 | 0 | 0 | 0 | 10445556.8956 | 2028-12-31
3225 | 50 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.101 | 1 | 1976 | 2021 | нет | нет | нет | 5246.8 | 4362.1 | 4362.1 | 143 | 5 | 6 | 39304482.1646 | 0 | 0 | 0 | 39304482.1646 | 2028-12-31
3238 | 51 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.103 | 1 | 1973 |  | нет | нет | нет | 1295.9 | 923.1 | 923.1 | 37 | 4 | 2 | 8307220.8594 | 0 | 0 | 0 | 8307220.8594 | 2028-12-31
3269 | 52 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.107 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 2526.3 | 1887.5 | 1887.5 | 74 | 4 | 2 | 17895875.6549 | 0 | 0 | 0 | 17895875.6549 | 2028-12-31
3068 | 53 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 1 | 1968 | 2023 | нет | нет | нет | 1115.9 | 679.6 | 679.6 | 31 | 2 | 2 | 3161273.856 | 0 | 0 | 0 | 3161273.856 | 2028-12-31
1724 | 54 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.39 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2525.1 | 1940.2 | 1940.2 | 77 | 4 | 3 | 16084455.8483 | 0 | 0 | 0 | 16084455.8483 | 2028-12-31
1798 | 55 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.41 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3290.8 | 2493.2 | 2493.2 | 77 | 4 | 4 | 2635487.778 | 0 | 0 | 0 | 2635487.778 | 2028-12-31
1828 | 56 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.44 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 623.2 | 386.2 | 386.2 | 15 | 2 | 2 | 1099955.874 | 0 | 0 | 0 | 1099955.874 | 2028-12-31
1928 | 57 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.46 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 812.5 | 375.8 | 375.8 | 14 | 2 | 2 | 5786913.8059 | 0 | 0 | 0 | 5786913.8059 | 2028-12-31
1972 | 58 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.50 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 595 | 361.9 | 361.9 | 19 | 2 | 1 | 1434036.4074 | 0 | 0 | 0 | 1434036.4074 | 2028-12-31
2343 | 59 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.38 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1470 | 1045 | 1045 | 36 | 3 | 2 | 4353103.6386 | 0 | 0 | 0 | 4353103.6386 | 2028-12-31
2414 | 60 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.40 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1496.9 | 1016.8 | 1016.8 | 32 | 3 | 2 | 10512529.685 | 0 | 0 | 0 | 10512529.685 | 2028-12-31
3769 | 61 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.39 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 1109.9 | 708 | 708 | 33 | 2 | 2 | 905803.055 | 0 | 0 | 0 | 905803.055 | 2028-12-31
3787 | 62 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | 1 | 1968 | 2019 | нет | нет | нет | 564.5 | 342.3 | 342.3 | 19 | 2 | 2 | 3215502.0248 | 0 | 0 | 0 | 3215502.0248 | 2028-12-31
1587 | 63 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | 1 | 1970 | 2021 | нет | нет | нет | 387.8 | 354.1 | 354.1 | 24 | 2 | 2 | 863981.832 | 0 | 0 | 0 | 863981.832 | 2028-12-31
1609 | 64 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 1 | 1970 | 2024 | нет | нет | нет | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 2 | 3 | 5209655.092 | 0 | 0 | 0 | 5209655.092 | 2028-12-31
1709 | 65 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.16 | 1 | 1972 | 2024 | нет | нет | нет | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 47 | 3 | 2 | 9080351.817 | 0 | 0 | 0 | 9080351.817 | 2028-12-31
1717 | 66 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | 1973 | 2024 | нет | нет | нет | 1161.4 | 938.2 | 938.2 | 43 | 3 | 2 | 4104365.1608 | 0 | 0 | 0 | 4104365.1608 | 2028-12-31
1499 | 67 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.4 | 1 | 1977 | 2023 | нет | нет | нет | 1114.9 | 701.9 | 701.9 | 34 | 2 | 2 | 8033395.9805 | 0 | 0 | 0 | 8033395.9805 | 2028-12-31
1546 | 68 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 2 | 2 | 684950.84 | 0 | 0 | 0 | 684950.84 | 2028-12-31
1560 | 69 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 1 | 1967 | 2021 | нет | нет | нет | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | 2 | 2 | 611563.25 | 0 | 0 | 0 | 611563.25 | 2028-12-31
2981 | 70 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Юбилейная, д.7 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 3043.1 | 2214.4 | 2214.4 | 68 | 4 | 4 | 10368567.032 | 0 | 0 | 0 | 10368567.032 | 2028-12-31
1703 | 71 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.10 | 1 | 1976 | 2012 | нет | нет | нет | 777.9 | 714.6 | 714.6 | 20 | 2 | 2 | 3799689.712 | 0 | 0 | 0 | 3799689.712 | 2028-12-31
1704 | 72 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.11 | 1 | 1973 | 2012 | нет | нет | нет | 795.8 | 722 | 722 | 19 | 2 | 2 | 5080928.765 | 0 | 0 | 0 | 5080928.765 | 2028-12-31
1705 | 73 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.12 | 1 | 1973 | 2012 | нет | нет | нет | 757.7 | 702.7 | 702.7 | 15 | 2 | 2 | 1275274.077 | 0 | 0 | 0 | 1275274.077 | 2028-12-31
1393 | 74 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | 1 | 1966 | 2012 | нет | нет | нет | 417.5 | 370.6 | 370.6 | 11 | 2 | 2 | 966116.725 | 0 | 0 | 0 | 966116.725 | 2028-12-31
1698 | 75 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.6 | 1 | 1966 | 2012 | нет | нет | нет | 797.3 | 487.9 | 487.9 | 13 | 2 | 2 | 3662285.877 | 0 | 0 | 0 | 3662285.877 | 2028-12-31
1701 | 76 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.8 | 1 | 1973 | 2012 | нет | нет | нет | 1131.9 | 702.9 | 702.9 | 30 | 2 | 2 | 4839312.5094 | 0 | 0 | 0 | 4839312.5094 | 2028-12-31
2242 | 77 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Первомайская, д.2 | 1 | 1956 | 2012 | нет | нет | нет | 432.6 | 386.2 | 386.2 | 17 | 2 | 2 | 966116.725 | 0 | 0 | 0 | 966116.725 | 2028-12-31
2252 | 78 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Садовая, д.2 | 1 | 1957 | 2012 | нет | нет | нет | 467.4 | 414.1 | 414.1 | 13 | 2 | 2 | 966116.725 | 0 | 0 | 0 | 966116.725 | 2028-12-31
1766 | 79 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, пер.60 лет ВЛКСМ, д.1 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 948.3 | 572.2 | 572.2 | 24 | 2 | 2 | 3169737.9935 | 0 | 0 | 0 | 3169737.9935 | 2028-12-31
6156 | 80 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 826.35 | 506.7 | 506.7 | 23 | 2 | 2 | 9477008.83 | 0 | 0 | 0 | 9477008.83 | 2028-12-31
6154 | 81 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.22 | 1 | 1994 | 2024 | нет | нет | нет | 854.1 | 525.4 | 525.4 | 24 | 2 | 2 | 509545.818 | 0 | 0 | 0 | 509545.818 | 2028-12-31
|  | Итого 2028 год | [8 empty] | 59881.95 | 44071.15 | 44070.85 | 1657 |  |  | 236875350.0779 | 0 | 0 | 0 | 236875350.0779 | 2028-12-31
|  |  | Итого Ипатовский муниципальный округ | [7 empty] | 96251.8 | 70865.65 | 70865.35 | 2775 |  |  | 309072357.2204 | 0 | 0 | 0 | 309072357.2204

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
3483 | 34471 | 1 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 58 | 1 | ремонт крыши | 1150 | м2 | 6872 | 8071919.92 | 7902800 | 169119.92 | 0
2006 | 19830 | 2 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Первомайская, д. 54 | 1 | ремонт крыши | 1395 | м2 | 6872 | 9791589.816 | 9586440 | 205149.816 | 0
2751 | 27522 | 3 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г. Ипатово, ул. Юбилейная, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 696 | м2 | 6872 | 4885266.3168 | 4782912 | 102354.3168 | 0
3669 | 36028 | 4 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Ленина, д. 120/1 | 1 | ремонт крыши | 290 | м2 | 6872 | 2035527.632 | 1992880 | 42647.632 | 0
3688 | 36253 | 5 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Ленина, д. 122 | 1 | ремонт крыши | 663 | м2 | 6872 | 4653637.3104 | 4556136 | 97501.3104 | 0
2669 | 26585 | 6 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Юбилейная, д. 1 | 1 | ремонт крыши | 703 | м2 | 6872 | 4934399.7424 | 4831016 | 103383.7424 | 0
3022 | 30109 | 7 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Юбилейная, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 900 | м2 | 6872 | 6317154.72 | 6184800 | 132354.72 | 0
3116 | 31278 | 8 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 68 | 1 | ремонт крыши | 288 | м2 | 6872 | 2021489.5104 | 1979136 | 42353.5104 | 0
3093 | 31004 | 9 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 64 | 1 | ремонт крыши | 290 | м2 | 6872 | 2035527.632 | 1992880 | 42647.632 | 0
1546 | 15087 | 10 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 162 | пм | 5320 | 880283.376 | 861840 | 18443.376 | 0
1560 | 15242 | 11 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 148 | пм | 5320 | 804209.504 | 787360 | 16849.504 | 0
1531 | 14905 | 12 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | 1 | ремонт фасада | 445 | м2 | 7941 | 3609367.143 | 3533745 | 75622.143 | 0
3068 | 30698 | 13 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 470 | м2 | 2169 | 1041245.802 | 1019430 | 21815.802 | 0
1717 | 16927 | 14 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150 | пм | 5320 | 815077.2 | 798000 | 17077.2 | 0
3455 | 34287 | 15 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 115 | пм | 2169 | 254772.909 | 249435 | 5337.909 | 0
|  |  | Итого 2026 год | [7 empty] | 52151468.534 | 51058810 | 1092658.534 | 0
6156 | 60661 | 16 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | ремонт крыши | 480 | м2 | 9314 | 4566393.408 | 4470720 | 95673.408 | 0
4273 | 40881 | 17 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.66 | 1 | ремонт фасада | 528 | м2 | 7941 | 4282574.9472 | 4192848 | 89726.9472 | 0
3450 | 34257 | 18 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 1 | ремонт фасада | 419.4 | м2 | 7941 | 3401727.1456 | 3330455.4 | 71271.7456 | 0
3450 | 34256 | 19 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 107 | пм | 2169 | 237049.5762 | 232083 | 4966.5762 | 0
3455 | 34289 | 20 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 1 | ремонт фасада | 437.4 | м2 | 7941 | 3547724.0188 | 3473393.4 | 74330.6188 | 0
1609 | 15816 | 21 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 720 | пм | 2169 | 1595099.952 | 1561680 | 33419.952 | 0
5581 | 54907 | 22 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | с.Бурукшун, ул. Советская, д.9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60 | пм | 2169 | 132924.996 | 130140 | 2784.996 | 0
4080 | 39245 | 23 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.6 | 1 | ремонт подвального помещения | 346.5 | м2 | 6448 | 2282044.5648 | 2234232 | 47812.5648 | 0
|  |  | Итого 2027 год | [7 empty] | 20045538.6085 | 19625551.8 | 419986.8085 | 0
4079 |  | 24 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.4 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4080 |  | 25 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.6 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4083 |  | 26 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ипатовская, д.8 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4088 | 39335 | 27 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 50 | пм | 4790 | 244625.3 | 239500 | 5125.3 | 0
4088 | 39334 | 28 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 32 | пм | 5840 | 190879.232 | 186880 | 3999.232 | 0
4088 | 39337 | 29 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 40 | пм | 2169 | 88616.664 | 86760 | 1856.664 | 0
4088 | 39336 | 30 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 35 | пм | 7567 | 270512.683 | 264845 | 5667.683 | 0
4089 | 39347 | 31 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 34 | пм | 5840 | 202809.184 | 198560 | 4249.184 | 0
4089 | 39346 | 32 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 40 | пм | 2169 | 88616.664 | 86760 | 1856.664 | 0
4089 | 39345 | 33 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 36 | пм | 7567 | 278241.6168 | 272412 | 5829.6168 | 0
4090 |  | 34 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12/1 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4090 | 39358 | 35 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.12/1 | 1 | ремонт фундамента | 86 | м2 | 9355 | 821746.942 | 804530 | 17216.942 | 0
4091 | 39379 | 36 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.14 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 267 | пм | 2169 | 591516.2322 | 579123 | 12393.2322 | 0
4091 |  | 37 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.14 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4092 |  | 38 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.14/1 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4092 | 39392 | 39 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.14/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270 | пм | 2169 | 598162.482 | 585630 | 12532.482 | 0
4069 |  | 40 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.5 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4093 |  | 41 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.7 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4070 |  | 42 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.9 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4077 |  | 43 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.9/1 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4077 | 39205 | 44 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ленина, д.9/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 275 | пм | 2169 | 609239.565 | 596475 | 12764.565 | 0
4084 | 39287 | 45 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 45 | пм | 7567 | 347802.021 | 340515 | 7287.021 | 0
4084 |  | 46 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.11 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4085 |  | 47 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.13 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4087 | 39323 | 48 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.15 | 1 | ремонт фундамента | 104 | м2 | 9355 | 993740.488 | 972920 | 20820.488 | 0
4087 |  | 49 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.15 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4072 |  | 50 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Советская, д.17 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4094 |  | 51 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4094 | 39419 | 52 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 70 | пм | 5320 | 380369.36 | 372400 | 7969.36 | 0
4094 | 39416 | 53 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 9314 | 4946926.192 | 4843280 | 103646.192 | 0
4094 | 39415 | 54 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 70 | пм | 2169 | 155079.162 | 151830 | 3249.162 | 0
4094 | 39417 | 55 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | ремонт подвального помещения | 90 | м2 | 6448 | 592738.848 | 580320 | 12418.848 | 0
4094 | 39418 | 56 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 75 | пм | 7567 | 579670.035 | 567525 | 12145.035 | 0
4076 |  | 57 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.3 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4076 | 39192 | 58 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 42 | пм | 7567 | 324615.2196 | 317814 | 6801.2196 | 0
4073 |  | 59 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.5 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4073 | 39160 | 60 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 55 | пм | 5840 | 328073.68 | 321200 | 6873.68 | 0
4073 | 39161 | 61 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.5 | 1 | ремонт подвального помещения | 243.3 | м2 | 6448 | 1602370.6858 | 1568798.4 | 33572.2858 | 0
4073 | 39162 | 62 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 43 | пм | 7567 | 332344.1534 | 325381 | 6963.1534 | 0
4074 |  | 63 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.7 | 1 | установка прибора учета холодного водоснабжения | 1 | шт | 86598 | 88451.1972 | 86598 | 1853.1972 | 0
4074 | 39171 | 64 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 42 | пм | 7567 | 324615.2196 | 317814 | 6801.2196 | 0
4074 | 39172 | 65 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п. Большевик, ул. Ставропольская, д.7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 40 | пм | 5840 | 238599.04 | 233600 | 4999.04 | 0
5581 | 54906 | 66 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Бурукшун, ул. Советская, д.9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 45 | пм | 4790 | 220162.77 | 215550 | 4612.77 | 0
3730 | 36554 | 67 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 156 | пм | 5320 | 847680.288 | 829920 | 17760.288 | 0
3730 | 36557 | 68 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 132 | пм | 4790 | 645810.792 | 632280 | 13530.792 | 0
3730 | 36556 | 69 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 118 | пм | 5840 | 703867.168 | 689120 | 14747.168 | 0
3730 | 36558 | 70 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 133 | пм | 2169 | 294650.4078 | 288477 | 6173.4078 | 0
3730 | 36555 | 71 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 103 | пм | 7567 | 796080.1814 | 779401 | 16679.1814 | 0
3730 | 36559 | 72 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт крыши | 500 | м2 | 9314 | 4756659.8 | 4657000 | 99659.8 | 0
3730 | 36560 | 73 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Вокзальная, д.74 | 1 | ремонт фасада | 295 | м2 | 7941 | 2392726.533 | 2342595 | 50131.533 | 0
3793 | 37022 | 74 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.62 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 95 | пм | 7567 | 734248.711 | 718865 | 15383.711 | 0
4273 | 40880 | 75 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.66 | 1 | ремонт подвального помещения | 408 | м2 | 6448 | 2687082.7776 | 2630784 | 56298.7776 | 0
4273 | 40876 | 76 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.66 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 190 | пм | 5320 | 1032431.12 | 1010800 | 21631.12 | 0
7766 | 76742 | 77 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 1 | ремонт фасада | 452.4 | м2 | 7941 | 3669388.0798 | 3592508.4 | 76879.6798 | 0
2496 | 25192 | 78 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 75 | пм | 5840 | 447373.2 | 438000 | 9373.2 | 0
2496 | 25194 | 79 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 60 | пм | 2169 | 132924.996 | 130140 | 2784.996 | 0
2496 | 25193 | 80 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 72 | пм | 4790 | 352260.432 | 344880 | 7380.432 | 0
2558 | 25643 | 81 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | пм | 2169 | 509545.818 | 498870 | 10675.818 | 0
2558 | 25646 | 82 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.87 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 156 | пм | 7567 | 1205713.6728 | 1180452 | 25261.6728 | 0
2573 | 25738 | 83 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 87 | пм | 4790 | 425648.022 | 416730 | 8918.022 | 0
2573 | 25740 | 84 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт крыши | 290 | м2 | 9314 | 2758862.684 | 2701060 | 57802.684 | 0
2573 | 25737 | 85 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 85 | пм | 5840 | 507022.96 | 496400 | 10622.96 | 0
2573 | 25736 | 86 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 100 | пм | 5320 | 543384.8 | 532000 | 11384.8 | 0
2573 | 25739 | 87 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 82 | пм | 2169 | 181664.1612 | 177858 | 3806.1612 | 0
2573 | 25743 | 88 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт фасада | 480 | м2 | 7941 | 3893249.952 | 3811680 | 81569.952 | 0
2573 | 25742 | 89 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт подвального помещения | 202 | пм | 6448 | 1330369.4144 | 1302496 | 27873.4144 | 0
2573 | 25741 | 90 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Железнодорожная, д.89 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 104.2 | пм | 7567 | 805354.902 | 788481.4 | 16873.502 | 0
3225 | 32370 | 91 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.101 | 1 | ремонт фасада | 3100 | м2 | 7941 | 25143905.94 | 24617100 | 526805.94 | 0
3225 | 32371 | 92 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.101 | 1 | ремонт крыши | 1488.5 | м2 | 9314 | 14160576.2246 | 13863889 | 296687.2246 | 0
3238 | 32453 | 93 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.103 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 141 | пм | 2169 | 312373.7406 | 305829 | 6544.7406 | 0
3238 | 32456 | 94 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.103 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 102 | пм | 7567 | 788351.2476 | 771834 | 16517.2476 | 0
3238 | 32455 | 95 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.103 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150 | пм | 5320 | 815077.2 | 798000 | 17077.2 | 0
3238 | 32457 | 96 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.103 | 1 | ремонт фасада | 788 | м2 | 7941 | 6391418.6712 | 6257508 | 133910.6712 | 0
3269 | 32676 | 97 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.107 | 1 | ремонт фасада | 1524 | м2 | 7941 | 12361068.5976 | 12102084 | 258984.5976 | 0
3269 | 32673 | 98 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.107 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 170 | пм | 4790 | 831726.02 | 814300 | 17426.02 | 0
3269 | 32672 | 99 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.107 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 180 | пм | 5840 | 1073695.68 | 1051200 | 22495.68 | 0
3269 | 32674 | 100 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.107 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 211 | пм | 2169 | 467452.9026 | 457659 | 9793.9026 | 0
3269 | 32675 | 101 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.107 | 1 | ремонт подвального помещения | 480.1 | м2 | 6448 | 3161932.4547 | 3095684.8 | 66247.6547 | 0
3068 | 30690 | 102 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 1 | ремонт подвального помещения | 480 | м2 | 6448 | 3161273.856 | 3095040 | 66233.856 | 0
1724 | 17008 | 103 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.39 | 1 | ремонт фасада | 1245 | м2 | 7941 | 10098117.063 | 9886545 | 211572.063 | 0
1724 | 17007 | 104 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 396 | пм | 2169 | 877304.9736 | 858924 | 18380.9736 | 0
1724 | 17009 | 105 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200 | пм | 5840 | 1192995.2 | 1168000 | 24995.2 | 0
1724 | 17010 | 106 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.39 | 1 | ремонт подвального помещения | 459.4 | м2 | 6448 | 3025602.5197 | 2962211.2 | 63391.3197 | 0
1724 | 17006 | 107 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 182 | пм | 4790 | 890436.092 | 871780 | 18656.092 | 0
1798 | 17745 | 108 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 254 | пм | 5840 | 1515103.904 | 1483360 | 31743.904 | 0
1798 | 17746 | 109 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 229 | пм | 4790 | 1120383.874 | 1096910 | 23473.874 | 0
1828 | 18016 | 110 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 109 | пм | 4790 | 533283.154 | 522110 | 11173.154 | 0
1828 | 18015 | 111 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.44 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 95 | пм | 5840 | 566672.72 | 554800 | 11872.72 | 0
1928 | 18942 | 112 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.46 | 1 | ремонт фасада | 361.3 | м2 | 7941 | 2930481.6826 | 2869083.3 | 61398.3826 | 0
1928 | 18938 | 113 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 95 | пм | 5840 | 566672.72 | 554800 | 11872.72 | 0
1928 | 18940 | 114 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 229.2 | пм | 2169 | 507773.4847 | 497134.8 | 10638.6847 | 0
1928 | 18941 | 115 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.46 | 1 | ремонт подвального помещения | 194.8 | м2 | 6448 | 1282950.3066 | 1256070.4 | 26879.9066 | 0
1928 | 18939 | 116 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.46 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 102 | пм | 4790 | 499035.612 | 488580 | 10455.612 | 0
1972 | 19456 | 117 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.50 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 87 | пм | 4790 | 425648.022 | 416730 | 8918.022 | 0
1972 | 19455 | 118 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.50 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 84 | пм | 5840 | 501057.984 | 490560 | 10497.984 | 0
1972 | 19457 | 119 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.50 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 229 | пм | 2169 | 507330.4014 | 496701 | 10629.4014 | 0
2343 | 23508 | 120 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 154 | пм | 4790 | 753445.924 | 737660 | 15785.924 | 0
2343 | 23509 | 121 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175 | пм | 2169 | 387697.905 | 379575 | 8122.905 | 0
2343 | 23507 | 122 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.38 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 157 | пм | 5840 | 936501.232 | 916880 | 19621.232 | 0
2343 | 23510 | 123 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.38 | 1 | ремонт подвального помещения | 345.5 | м2 | 6448 | 2275458.5776 | 2227784 | 47674.5776 | 0
2414 | 24388 | 124 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.40 | 1 | ремонт подвального помещения | 345 | м2 | 6448 | 2272165.584 | 2224560 | 47605.584 | 0
2414 | 24384 | 125 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 186 | пм | 5320 | 1010695.728 | 989520 | 21175.728 | 0
2414 | 24385 | 126 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 154 | пм | 4790 | 753445.924 | 737660 | 15785.924 | 0
2414 | 24386 | 127 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.40 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 175 | пм | 2169 | 387697.905 | 379575 | 8122.905 | 0
2414 | 24387 | 128 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Профсоюзная, д.40 | 1 | ремонт крыши | 640 | м2 | 9314 | 6088524.544 | 5960960 | 127564.544 | 0
3769 | 36874 | 129 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 145 | пм | 2169 | 321235.407 | 314505 | 6730.407 | 0
3769 | 36872 | 130 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 98 | пм | 5840 | 584567.648 | 572320 | 12247.648 | 0
3787 | 36965 | 131 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | 1 | ремонт крыши | 338 | м2 | 9314 | 3215502.0248 | 3148132 | 67370.0248 | 0
1587 | 15563 | 132 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 159 | пм | 5320 | 863981.832 | 845880 | 18101.832 | 0
1609 | 15811 | 133 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 1 | ремонт фасада | 642.3 | м2 | 7941 | 5209655.092 | 5100504.3 | 109150.792 | 0
1709 | 16865 | 134 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.16 | 1 | ремонт фасада | 694 | м2 | 7941 | 5628990.5556 | 5511054 | 117936.5556 | 0
1709 | 16862 | 135 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 150 | пм | 5320 | 815077.2 | 798000 | 17077.2 | 0
1709 | 16864 | 136 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.16 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 128 | пм | 4790 | 626240.768 | 613120 | 13120.768 | 0
1709 | 16867 | 137 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.16 | 1 | ремонт подвального помещения | 305.2 | м2 | 6448 | 2010043.2934 | 1967929.6 | 42113.6934 | 0
1717 | 16924 | 138 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 128 | пм | 4790 | 626240.768 | 613120 | 13120.768 | 0
1717 | 16929 | 139 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | ремонт подвального помещения | 307.3 | м2 | 6448 | 2023873.8666 | 1981470.4 | 42403.4666 | 0
1717 | 16928 | 140 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130 | пм | 5840 | 775446.88 | 759200 | 16246.88 | 0
1717 | 16925 | 141 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.18 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 306.4 | пм | 2169 | 678803.6462 | 664581.6 | 14222.0462 | 0
1499 | 14537 | 142 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 130 | пм | 5840 | 775446.88 | 759200 | 16246.88 | 0
1499 | 14538 | 143 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.4 | 1 | ремонт подвального помещения | 350.9 | м2 | 6448 | 2311022.9085 | 2262603.2 | 48419.7085 | 0
1499 | 14540 | 144 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.4 | 1 | ремонт крыши | 520 | м2 | 9314 | 4946926.192 | 4843280 | 103646.192 | 0
1546 | 15082 | 145 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 140 | пм | 4790 | 684950.84 | 670600 | 14350.84 | 0
1560 | 15244 | 146 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 125 | пм | 4790 | 611563.25 | 598750 | 12813.25 | 0
2981 | 29696 | 147 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | г.Ипатово, ул.Юбилейная, д.7 | 1 | ремонт крыши | 1089.9 | м2 | 9314 | 10368567.032 | 10151328.6 | 217238.432 | 0
1703 | 16804 | 148 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 637 | пм | 5840 | 3799689.712 | 3720080 | 79609.712 | 0
1704 | 16812 | 149 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 638 | пм | 5840 | 3805654.688 | 3725920 | 79734.688 | 0
1704 | 16813 | 150 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.11 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 165 | пм | 7567 | 1275274.077 | 1248555 | 26719.077 | 0
1705 | 16820 | 151 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 165 | пм | 7567 | 1275274.077 | 1248555 | 26719.077 | 0
1393 | 13315 | 152 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 125 | пм | 7567 | 966116.725 | 945875 | 20241.725 | 0
1698 | 16770 | 153 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 125 | пм | 7567 | 966116.725 | 945875 | 20241.725 | 0
1698 | 16768 | 154 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 452 | пм | 5840 | 2696169.152 | 2639680 | 56489.152 | 0
1701 | 16787 | 155 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 626 | пм | 5840 | 3734074.976 | 3655840 | 78234.976 | 0
1701 | 16786 | 156 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Квартальная, д.8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 143 | пм | 7567 | 1105237.5334 | 1082081 | 23156.5334 | 0
2242 | 22442 | 157 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Первомайская, д.2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 125 | пм | 7567 | 966116.725 | 945875 | 20241.725 | 0
2252 | 22542 | 158 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Красочный, ул.Садовая, д.2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 125 | пм | 7567 | 966116.725 | 945875 | 20241.725 | 0
1766 | 17434 | 159 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, пер.60 лет ВЛКСМ, д.1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 105 | пм | 4790 | 513713.13 | 502950 | 10763.13 | 0
1766 | 17435 | 160 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, пер.60 лет ВЛКСМ, д.1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 156 | пм | 2169 | 345604.9896 | 338364 | 7240.9896 | 0
1766 | 17436 | 161 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, пер.60 лет ВЛКСМ, д.1 | 1 | ремонт подвального помещения | 116.1 | м2 | 6448 | 764633.1139 | 748612.8 | 16020.3139 | 0
1766 | 17437 | 162 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | с.Лиман, пер.60 лет ВЛКСМ, д.1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 200 | пм | 7567 | 1545786.76 | 1513400 | 32386.76 | 0
6156 | 60660 | 163 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | ремонт фасада | 780 | м2 | 7941 | 6326531.172 | 6193980 | 132551.172 | 0
6156 | 60659 | 164 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 96 | пм | 4790 | 469680.576 | 459840 | 9840.576 | 0
6156 | 60658 | 165 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 364 | пм | 5840 | 2171251.264 | 2125760 | 45491.264 | 0
6156 | 60656 | 166 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | пм | 2169 | 509545.818 | 498870 | 10675.818 | 0
6154 | 60635 | 167 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д.22 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 230 | пм | 2169 | 509545.818 | 498870 | 10675.818 | 0
|  |  | Итого 2028 год | [7 empty] | 236963801.2751 | 231999022.2 | 4964779.0751 | 0
[5 empty] | Итого Ипатовский муниципальный округ | [5 empty] | 309160808.4176 | 302683384 | 6477424.4176 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Ипатовский муниципальный округ | 31774.55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52151468.534 | 52151468.534
2 | 2027 | Ипатовский муниципальный округ | 4595.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20045538.6085 | 20045538.6085
3 | 2028 | Ипатовский муниципальный округ | 59881.95 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 236963801.2751 | 236963801.2751
|  | Итого Ипатовский муниципальный округ | 96251.8 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 309160808.4176 | 309160808.4176