**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

24 июня 2025 г. г. Ипатово № 666

О ходе выполнения за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципальном округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципальном округа Ставропольского края от 18 ноября 2024 г. № 1588, от 24 декабря 2024 г. № 1735) (далее – Программа) администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 4863,21 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4483,21 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 380,00 тысяч рублей.

В рамках реализации двух подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за 1 квартал текущего года за счет средств краевого бюджета составили 577,11 тысяч рублей (11,9 процентов к плану).

В рамках Программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 10 контрольных событий. В отчетном периоде начата реализация 2 мероприятий и 3 контрольных событий. Выполнение в объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется в течение отчетного года.

На реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 618,70 тысяч рублей. В первом квартале текущего года денежные средства не осваивались.

Вместе с тем, в рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных государственных полномочий» на осуществление переданных государственных полномочий на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах подана заявка на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в размере 4244,51 тысячи рублей. Кассовое исполнение составило 577,11 тысяч рублей (13,6 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направленны на мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства. Отловлено 15 животных без владельцев.

В рамках реализации Подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» финансирование не предусмотрено.

По основному мероприятию «Организация мероприятий по массовой высадке деревьев» в отчетном периоде выполнена высадка деревьев и кустарников в количестве 2114 штук.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь – март 2025 года муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципального округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципальном округа Ставропольского края от 18 ноября 2024 г. № 1588, от 24 декабря 2024 г. № 1735) (далее – Программа).

2. Поручить отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2025 года.

2.2. Достигнуть выполнение плановых показателей, утвержденных Программой.

2.3. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения - до 25 декабря 2025 года).

2.4. Ежеквартально (кроме IV квартала 2025 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Проект постановления подготовил и вносит заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

Н.С. Головинов

Визируют:

Временно исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края, начальник отдела

социального развития и общественной

безопасности администрации Ипатовского

муниципального округа Ставропольского края Е.Ю. Калиниченко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

Дело 1

Отдел сельского хозяйства 1

Отдел экономического развития 1

Отдел правового и кадрового обеспечения 1

Официальный сайт АИМО СК 1