**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

24 июня 2025 г. г. Ипатово № 667

О ходе выполнения за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1674.

 Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь-март 2025 год муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1674 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 12 апреля 2024 г. № 440, от 24 декабря 2024 г. № 1721) (далее - Программа), администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

 Программа включает в себя две подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

 На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 21 677,26 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 4 320,58 тысяч рублей или 19,9 процентов к плановому финансированию.

 Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

 Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотренно финансирование в размере 18 927,22 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 755,84 тысяч рублей (19,9 процента к плановому назначению).

 Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» финансирование в сумме 2 750,04 тысяч рублей. Реализация мероприятий за отчетный период составила 544,74 тысяч рублей, или19,8 процента к плановому назначению.

 В рамках реализации Программы проведена следующая работа:

осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс»;

проведено 20 физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в которых приняли участие свыше 884 человек и обеспечено участие 13 человек в 2 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях;

 произведены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

 На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Информацию о ходе выполнения за январь-март 2025 год муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1674 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 12 апреля 2024 г. № 440, от 24 декабря 2024 г. № 1721), принять к сведению.

 2. Поручить комитету по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края:

 2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом – графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2025 года.

 2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

 (срок исполнения – до 25 декабря 2025 года).

 2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2025 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке

 (срок исполнения – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

 3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Проект вносит первый заместитель главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

 Т.А. Фоменко

Визируют:

Временно исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края, начальник отдела

социального развития и общественной

безопасности администрации Ипатовского

муниципального округа Ставропольского края Е.Ю. Калиниченко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Проект подготовлен комитетом по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

 Е.П. Сподин

Рассылка:

Дело 1

Комитет по физической культуре и спорту 1

Отдел правового и кадрового обеспечения 1

Отдел экономического развития 1

Финансовое управление 1

Сайт 1

Контроль 1