**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

07 июля 2025 г. г. Ипатово № 748

О мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края за январь - март 2025 года

 Рассмотрев информацию о мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края за январь – март 2025 года, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

 В соответствии с перечнем муниципальных Программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 20 мая 2025 года № 526 на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2025 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

 В рамках программных мероприятий в 2025 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме 8 449 964,45 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 585,16 тысяч рублей, за счет бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 1 405 199,48 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1 319 728,81 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 5 686 451,00 тысяч рублей.

 Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за январь- март 2025 года составило 1 130 845,32 тысяч рублей (13,4 процента к предусмотренному финансированию на 2025 год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 21 488,59 тысяч рублей (55,7 процентов к бюджетной росписи), средств краевого бюджета 215 841,53 тысяч рублей (15,4 процента к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 289 978,60 тысяч рублей (22,0 процента к бюджетной росписи), средств участников Программ – 603 536,60 тысяч рублей (10,6 процентов к плану).

 Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и составил 58,6 процентов (308 900,92 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»- 17,6 процентов (92 869,70 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (76,2 процента в общем объеме расходов местного бюджета).

 В 2025 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского округа осуществляется реализация мероприятий тринадцати государственных программ Ставропольского края с освоением в отчетном периоде бюджетных ассигнований в размере 236 921,00 тысяч рублей (16,4 процента к годовому плановому показателю).

 Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществляется реализация мероприятий 4 региональных проектов («Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Многодетная семья», «Формирование комфортной городской среды») в рамках 3 национальных проектов («Молодежь и дети», «Семья», «Инфраструктура для жизни») куда направлены бюджетные ассигнования в размере 233 224,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение на 01 апреля 2025 года составило 7,1 процент (16 633,80 тысяч рублей).

 В рамках инициативного бюджетирования в 2025 году предусмотрена реализация 14 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 8 инициативных проектов на общую сумму 41 593,52 тысяч рублей. В первом квартале текущего года кассовое исполнение составило 1 900,00 тысяч рублей, или 4,6 процента к плану.

 Муниципальными программами предусмотрена реализация 126 основных мероприятий с выполнением 249 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 109 основных мероприятий с выполнением 142 контрольных событий (57,0 процентов к плану). Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программами, планируется до конца отчетного года.

 На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края за январь- март 2025 года.

 2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края:

 2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края в рамках исполнения контрольных событий, установленных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2025 года.

 2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края

 (до 25 декабря 2025 года).

 2.3. Внести изменения в установленном порядке, в целях корректировки мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей

 (по мере необходимости до 25 декабря 2025 г.).

 3. Поручить отделу по организационным и общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Т.А.Фоменко, заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Н.С. Головинова, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец, временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, начальника социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Е.Ю.Калиниченко.

 5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Проект вносит первый заместитель главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

 Т.А. Фоменко

Визируют:

Временно исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края, начальник отдела

социального развития и общественной

безопасности администрации Ипатовского

муниципального округа Ставропольского края Е.Ю. Калиниченко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Проект постановления подготовлен отделом экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

 Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

Дело 1

Фоменко Т.А. 1

Головинов Н.С. 1

Дугинец Л.С. 1

Калиниченко Е.Ю. 1

Отдел экономического развития АИМО СК 3

Финансовое управление АИМО СК 1

Отдел правового и кадрового обеспечения 1

Отдел образования АИМО СК 1

Отдел имущественных и земельных отношений АИМО СК 1

Управление труда и социальной защиты населения АИМО СК 1

Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды,

ГО, ЧС и антитеррора АИМО СК 1

Комитет по физической культуре и спорту АИМО СК 1

Отдел культуры и молодежной политики АИМО СК 1

Отдел социального развития и обществен. безопасности АИМО СК 1

Управление по работе с территориями АИМО СК 1

Сайт 1

Контроль 1