УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края,

председатель координационного

совета по улучшению

инвестиционного климата на

территории Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шейкина В.Н.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ПРОТОКОЛ № 4**

заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

|  |
| --- |
| 26 сентября 2024 г . 14 час. 00 мин. г. Ипатово  |

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствовал: | Шейкина В.Н. – глава Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Секретарь координационного совета: | Кудлай Ж.Н. – начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Присутствовали: 16 членов координационного совета из 19. |

**Повестка дня:**

1. «О реализации Инвестиционной стратегии за первое полугодие 2024 года»;

Докладчик – начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай.

2. «О разработке Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года»

Докладчик – главный специалист отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края А.А. Брахнова.

**По первому вопросу:** «О реализации Инвестиционной стратегии за первое полугодие 2024 года».

**СЛУШАЛИ:** Кудлай Ж.Н. – начальника отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В своем выступлении Жанна Николаевна проинформировала присутствующих о том, что в ходе реализации инвестиционной стратегии в I полугодии текущего годана территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края осуществляется реализация 98 проектов, в том числе: 67 инвестиционных, 15 социальных и 16 инфраструктурных с общим объемом инвестиционных вложений в сумме 1875,0 млн.рублей (в том числе инвестиционные – 1771,8 тыс. рублей, социальные – 62,4 млн.рублей, инфраструктурные – 40,8 млн.рублей).

 Как отметила докладчик, в рамках многоуровневого перечня перспективных инвестиционных проектов Ставрополья, в который включены 6 проектов, реализуемых на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, инвестиционные вложения составили 848,7 млн. руб. с созданием 9 рабочих мест, а именно:

- по инвестиционному проекту «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» (инициатор – ООО НПО Агропарк «Красочное»), стоимость инвестиционного проекта – 1350,0 млн. рублей, сроки реализации инвестиционного проекта – 2018-2025 гг. Объем освоенных инвестиций всего составил 268,33 млн. рублей, в том числе в 1 полугодии 2024 г -23,0 млн. рублей, рабочие места не создавались, сохранено 150 рабочих мест;

- по инвестиционному проекту «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га» (инициатор - ООО АПК «Юг-Агропрогресс»), с плановой стоимостью инвестиционного проекта – 326,00 млн.рублей, и сроком реализации в 2020-2024 гг., объем освоенных инвестиций всего составил 151,1 млн. рублей, в период 2022 г. по настоящее время инвестиционных вложений нет, проект приостановлен ввиду отсутствия финансирования. Рабочие места не создавались, сохранено 15 рабочих мест;

- по инвестиционному проекту «Реконструкция дилерского центра LADA» (инициатор «ОАО «Ставрополь-Лада» «Ипатово-Лада»), объем освоенных инвестиционных вложений составил 95,0 млн. рублей, или 100% к запланированному объему вложений, со сроком реализации проекта 2023 г - 2024г., в отчетном периоде создано 2 дополнительных рабочих места, проект на завершающей стадии реализации;

- по инвестиционному проекту «Строительство системы орошения площадью 543 га в СПК «Кировский» Ипатовского района Ставропольского края», срок реализации 2023 -2024 гг. Стоимость проекта 235,4 млн.рублей с созданием 4 рабочих мест. Запланированные инвестиционные вложения освоены в полном объеме, создано 4 рабочих места, проект находится в завершающей стадии реализации;

- по инвестиционному проекту «Строительство орошаемой системы на 675 га» (инициатор СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»), стоимость проекта 215,0 млн.руб., сроки реализации – 2023-2026 гг. Всего освоено 93,7 млн. рублей, в том числе в 2023 г - 20,0 млн.руб., за 1 полугодие 2024 г – 73,7 млн.рублей, создание рабочих мест не предусмотрено бизнес-планом;

- по инвестиционному проекту «Строительство здания предварительной очистки и временного хранения зерна и семян» (инициатор АО СП «Октябрьское») стоимость инвестиционного проекта 90,0 млн. рублей, срок реализации проекта 2023-2024гг. Запланированные инвестиционные вложения освоены в полном объеме, рабочие места не создавались, проект реализован в 1 квартале 2024 г;

- по инвестиционному проекту «Строительство оросительной системы на землях ООО «Добровольное» (инициатор ООО «Добровольное»), стоимость инвестиционного проекта 1018,0 млн.рублей, срок реализации проекта – 2024 -2025 гг. Освоено инвестиций в 1 полугодии 2024 г – 701,6 млн.рублей, создано 6 новых рабочих мест.

 Информация о ходе реализации инвестиционных проектов ежеквартально актуализируется и размещается на инвестиционном интернет - портале Ставрополья.

В завершении своего выступления Ж.Н. Кудлай обратилась к присутствующим о необходимости предоставления предложений по внесению изменений в инвестиционную стратегию до 2035 года в части ресурсного обеспечения инвестиционных, социальных и инфраструктурных проектов.

Члены координационного совета, заслушав информацию докладчика

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Поручить:

2.1. Отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края совместно с отделом сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проработать вопрос с руководителями предприятий и организаций, планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории округа в 2024г и последующих годах, о включении их в ресурсное обеспечение мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

 (срок – до 01 декабря 2024 г.)

2.2. Начальникам отделов аппарата, отделов (управлений, комитета) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа представить предложения в отдел экономического развития администрации округа по актуализации проектов (инфраструктурных, инвестиционных и социальных), с целью включения их в ресурсное обеспечение мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа

(до 10 ноября 2024 г.)

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Н.С. Головинова, первого заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Т.А. Фоменко, исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец.

**По второму вопросу:** «О разработке Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа до 2035 года»

**СЛУШАЛИ:** Брахнову А.А.– главного специалиста отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В своем выступлении Анна Александровна довела до сведения присутствующих, что в настоящее время администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Стандарт).

Пунктом 3 Стандарта предусмотрена необходимость разработки и утверждения Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Инвестиционная стратегия определяет приоритеты и общие направления взаимодействия органов местного самоуправления Ипатовского округа, предпринимательского сообщества и жителей Ипатовского округа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском округе.

Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 1507 утверждена Инвестиционная стратегия Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее - Инвестиционная стратегия). В соответствии с разделом 5 Инвестиционной стратегии, вносить предложения для включения в Инвестиционную стратегию имеют право все участники инвестиционного процесса.

Как пояснила докладчик, в рамках проводимой работы по актуализации Инвестиционной стратегии до 2035 года, на основании внесенных предложений начальников отделов аппарата, отделов (управлений, комитета) со статусом юридического лица администрации Ипатовского округа, ведется работа по формированию проекта постановления «Об утверждении Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

Проектом предусматривается утверждение Плана мероприятий, направленных на достижение целей Инвестиционной стратегии и ресурсное обеспечение мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной стратегии в части планируемых к реализации инфраструктурных, социальных и инвестиционных проектов.

Члены координационного совета, заслушав информацию докладчика

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Отделам аппарата, отделам (управлений, комитета) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа представить предложения в отдел экономического развития администрации округа для формирования Плана мероприятий и ресурсного обеспечения Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года

(срок – до 01 ноября 2024г)

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края:

3.1. разместить на официальном сайте администрации Ипатовского округа информационное сообщение о приеме предложений для включения в проект Инвестиционной стратегии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

(срок – до 01 октября 2024г)

3.2 разместить проект Инвестиционной стратегии на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для внесения в нее предложений

(срок – до 15 ноября 2024г)

 3.2. представить главе Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на утверждение проект постановления в установленный законодательством порядке.

(срок – до 13 декабря 2024 года)

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Кудлай Ж.Н.

5. Секретарю координационного совета по улучшению инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края разместить настоящий протокол на официальном сайте администрации округа и довести до сведения заинтересованных лиц и ответственных исполнителей.

Начальник отдела экономического

развития администрации Ипатовского

муниципального округа Ставропольского края,

секретарь координационного совета Ж.Н.Кудлай