Утверждён

решением Думы

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края

от   марта 2025 г. №

Отчёт

о ходе реализации Стратегии социально - экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2024 год

# В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 118 утверждена Стратегия социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее – Стратегия). Решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 июня 2022 г. № 79 в Стратегию внесены изменения.

# Стратегия разработана с учетом положений документов стратегического планирования, разработанных в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования федерального и регионального уровня. Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» Ипатовский городской округ Ставропольского края наделен статусом муниципального округа, учитывая правопреемство при преобразовании, внесение изменений в Стратегию будет осуществляется администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на основании вносимых изменений в документы стратегического планирования федерального и регионального уровня.

С учетом ориентиров долгосрочной государственной политики и достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указах Президента Российской Федерации, а также достигнутого уровня развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – Ипатовский округ), в 2024 году осуществлен мониторинг реализации Стратегии путем достижения целей и задач через план мероприятий по реализации Стратегии, муниципальные программы Ипатовского округа, в том числе в рамках реализации мероприятий федеральных, национальных и региональных проектов, схему территориального планирования Ипатовского округа.

Стратегия представляет собой видение желаемого будущего Ипатовского округа, данным документом стратегического планирования определены долгосрочные приоритеты, цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития, предложены основные направления развития, механизмы достижения поставленных целей и задач с учетом достигнутого уровня выявленных проблем. Механизмы реализации Стратегии основываются на согласованности и скоординированности деятельности органов местного самоуправления Ипатовского округа, инвесторов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, общественных организаций, представляющих интересы Ипатовского округа.

Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Ипатовского округа на долгосрочную перспективу в Стратегии определены:

- сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала Ипатовского округа, как инструмента социальной политики в Ипатовском округе, направленного на повышение благосостояния и качества жизни населения, качества среды проживания;

- создание институциональной среды, способствующей развитию конкурентоспособной экономики инновационного типа, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.

Учитывая основные стратегические приоритеты социально-экономического развития Ипатовского округа в Стратегии обозначены следующие основные направления:

- развитие человеческого капитала и социальной сферы Ипатовского округа (качество жизни, демографическая политика, образование, здравоохранение, социальная и молодежная политика, культура, физическая культура и спорт, реализация государственной национальной политики, общественная безопасность, гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах);

- экономическое развитие Ипатовского округа (агропромышленный комплекс, промышленный комплекс, туристический комплекс, потребительский рынок, малое и среднее предпринимательство, транспортно-логистический комплекс, комплекс коммунальной инфраструктуры, новая инвестиционная политика, цифровая экономика);

- рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности;

- пространственное развитие Ипатовского округа (развитие градостроительной деятельности, развитие природно-экологического каркаса и общественные пространства Ипатовского округа).

На основе анализа социально-экономического положения Ипатовского округа и параметров прогноза социально-экономического развития Ипатовского округа на долгосрочный период, а также с учетом стратегических направлений развития Ипатовского округа, в Стратегии определены следующие основные стратегические цели:

- новое качество жизни населения;

- устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций.

Реализация Стратегии планируется в четыре этапа: 1 этап - 2019 – 2021 годы; 2 этап - 2022 – 2024 годы; 3 этап - 2025 – 2030 годы; 4 этап - 2031 – 2035 годы.

Достижению поставленных стратегических целей в отчетном году способствовало решение трех основных задач первого уровня и нескольких задач второго уровня, каждую из которых характеризует один или несколько целевых показателей.

В качестве инструмента оценки достижения стратегических целей определены 27 целевых показателей, характеризующие общий критерий оценки социально-экономического развития Ипатовского округа, в 2024 году плановые значения достигнуты по 22 показателям, выполнение составило 81,5 процента. Информация о достигнутых значениях целевых показателей реализации Стратегии и проведенных мероприятий, способствующих достижению этих показателей, за 2024 год отражена в приложении к отчету о реализации Стратегии.

2024 год стал завершающим годом реализации второго этапа Стратегии. Приоритетными стратегическими направлениями деятельности органов местного самоуправления на данном этапе (с 2022 по 2024 годы) стали содействие развитию человеческого капитала, и экология. Качество развития дорожной сети. Более активно использовался предпринимательский ресурс для развития экономики Ипатовского округа в новых направлениях.

В 2024 году сохранена сбалансированность бюджетной системы, что позволило органам местного самоуправления Ипатовского округа выполнить все принятые социальные обязательства перед населением. При этом бюджет Ипатовского округа (далее – бюджет округа) сохранил свою социальную направленность.

В отчетном году в доходную часть бюджета округа поступили доходы на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, или 130,1 процент к первоначальным годовым плановым назначениям. Выполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам превысило первоначальный плановый показатель на 8,3 процента и составили 0,8 миллиардов рублей, исполнение уточненного планового показателя обеспечено на 104,1 процент.

Безвозмездные поступления составили 2,0 миллиарда рублей, что составляет 73,0 процента в общем объеме доходов бюджета округа или 97,4 процентов к уточнённым плановым назначениям.

Бюджет округа в 2024 году формировался программно-целевым методом. В отчетном году на территории Ипатовского округа осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ и не программных направлений деятельности главных распорядителей средств местного бюджета, доля программных расходов в общем объеме плановых назначений местного бюджета составила 99,7 процентов. Уточненные плановые назначения по расходам в 2024 году составили 2,9 миллиардов рублей. Кассовое исполнение по расходам бюджета округа сложилось в сумме 2,8 миллиардов рублей или 94,2 процента к уточненному плану, или 128,2 процента к первоначальному плану.

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществлялась реализация мероприятий четырех национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Демография», на финансирование которых направлены бюджетные ассигнования в размере 45,8 миллионов рублей. Реализация данных проектов позволила модернизировать объекты социальной сферы Ипатовского округа и обеспечить их необходимым оборудованием, осуществить ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) детей и другое.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 598-п при финансовой поддержке работодателей и жителей Ипатовского округа с привлечением средств краевого бюджета  реализованы 16 социальных проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на общую сумму 40,6 миллионов рублей, в том числе средства бюджета Ставропольского края – 24,6 миллионов рублей, средства бюджета округа – 8,5 миллионов рублей, средства юридических лиц, предпринимателей и физических лиц – 7,5 миллионов рублей, а именно:

Выполнены работы по благоустройству парка культуры и отдыха г. Ипатово, скверов в селе Красная Поляна по ул. Механизаторов 2 б (II очередь) и в пос. Красочный  по ул. Победы с установкой игрового детского оборудования (IV очередь), общественной территории в с. Золотаревка перед МКОУ СОШ № 4, площади перед зданием Дома культуры в пос. Большевик, прилегающей территории возле здания МКУК «Первомайское СКО» в с. Первомайское, парковых зон № 1 (V часть) в с. Бурукшун и в с. Октябрьское (II очередь);

выполнены работы по благоустройству местного кладбища в пос. Советское Руно, сельского кладбища в с. Большая Джалга (II очередь);

выполнены работы по обустройству детской площадки с установкой освещения и дорожек по ул. Центральная, 28 а в ауле Малый Барханчак (IV этап), спортивно - досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д. 45 и ул. Ленина, д. 120/1 г. Ипатово;

выполнены работы по ремонту тротуаров в пос. Винодельненский по ул. Виноградной и примыканию к ул. Майданникова, в с. Добровольное по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д. 8), в с.Тахта по ул. Мира;

выполнены работы по ремонту дороги в с. Лиман по ул. Ленина от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер. Комсомольский.

Кроме того, в отчетном году в Ипатовском округе осуществлялась реализация 16 инициативных проектов, которые были включены в основные мероприятия муниципальных программ на общую сумму 14,6 миллионов рублей, в том числе 13,1 миллионов рублей средств бюджета округа и 1,5 миллионов рублей средств юридических лиц, предпринимателей и физических лиц, в частности:

выполнены работы по обустройству многофункциональной детской площадки в пос. Новокрасочный и в ауле Нижний Барханчак (II этап);

выполнены работы по благоустройству зоны отдыха в с. Лесная Дача по ул. Ленина (II очередь);

выполнены работы по ремонту периметрального ограждения территории МБОУ СОШ №1 г. Ипатово;

устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) в г. Ипатово на пересечении ул. Объездная и ул. Чонгарская;

выполнены работы по ремонту тротуара в г. Ипатово по пер. Гуманитарный, участка тротуара в г. Ипатово по ул. Ленинградская 60 в, в с. Добровольное по ул. Школьная (от д. 14 до д. 20);

выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с. Бурукшун ул. Мира с № 57 по № 85, в с. Большая Джалга по пер. Мичурина, в с. Добровольное по ул. Подгорная (от д. 39 до автогаража), в пос. Малоипатовский по ул. Западная, участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении в ауле Малый Барханчак по ул. Ленина (от дома № 1б до дома № 59), в с. Тахта по ул. Чкалова, в пос. Горлинка по ул. Южная, в с. Тахта по ул. Советская, пер. Восточный.

На втором этапе реализации Стратегии наблюдается тенденция по улучшению инвестиционной деятельности на территории Ипатовского округа. Так, в 2024 году на территории Ипатовского округа осуществлялась реализация 99 инвестиционных проектов, в том числе 9 перспективных (3 «муниципального» значения), включенных в многоуровневый перечень инвестпроектов Ставрополья. По оценке, в 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) сложился в сумме 5544,7 миллионов рублей или 110,0 процентов к годовому плановому показателю (5143,54 миллионов рублей), утвержденному Губернатором Ставропольского края. При этом по оценке, удельный вес инвестиционных вложений крупных и средних предприятий составил 40,0 процентов (в 2023 г – 80,1 процентов), при этом субъектами малого предпринимательства (малых предприятий, в том числе микро и индивидуальных предпринимателей) направлено инвестиционных вложений, по оценке, на сумму 3096,8 миллионов рублей, что в 3,2 раза выше уровня 2023 года (967,8 миллионов рублей). В результате реализации инвестиционных проектов создано 69 новых рабочих мест, сохранено 470 рабочих мест.

Важным фактором в развитии инвестиционной деятельности является законность объектов строительства. В 2024 году администрацией Ипатовского округа проведена работа по постановке на государственный кадастровый учет 7 объектов капитального строительства, выдано 27 разрешений на строительство и внесение изменений в разрешение на строительство, 8 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

В 2024 году показатель «Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования» сложился в 1,5 раза выше 2023 года (4,6 тысяч квадратных метров жилых домов) и составил 6,9 тысяч квадратных метров. Строительство жилья в Ипатовском округе ведется индивидуальным сектором за счет собственных и привлеченных средств.

Главным достижением реализации Стратегии в отчетном периоде стали положительная динамика основных экономических показателей и укрепление финансовой устойчивости.

Ипатовский округ является одним из ведущих агропромышленных округов Ставропольского края. В экономике Ипатовского округа на долю сельского хозяйства и промышленного производства приходится около 90,0 процентов от общей суммы отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (далее – объем отгруженных товаров собственного производства), в том числе в среднем на сельское хозяйство 60 процентов, на промышленное производство около 30 процентов.

Ипатовский округ обладает высоким сельскохозяйственным потенциалом. В Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019г. № 110-кз, по совокупности природных и социально-экономических факторов выделены 10 различных типов сельскохозяйственных районов и округов, отличающихся по стратегическим направлениям развития сельского хозяйства. В рамках данного районирования выделяются территории, перспективные с точки зрения выращивания отдельных культур, развития животноводства, садоводства. Ипатовский округ определен перспективной территорией для развития растениеводства (в т.ч. зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, бахчевых продовольственных культур) и животноводства (в т.ч. молочное скотоводство, овцеводство).

Урожай зерновых и зернобобовых культур составил 686,04 тысяч тонн, при средней урожайности 36,45 центнеров с гектара. Наш округ занял 2 место в крае по валовому сбору зерновых. Наивысший валовый сбор достигнут в ЗАО «Племенной завод имени Героя Соцтруда В.В. Калягина», ООО «Ставропольское Руно», СПК ПЗ «2-я Пятилетка».

Лидером по урожайности по итогам жатвы стали СПК ПЗ «2-я Пятилетка», ООО СХП «Агроинвест», ЗАО «Племенной завод имени Героя Соцтруда В.В. Калягина», среди малых предприятий ООО АПХ «Лесная Дача».

На высоком технологическом уровне продолжается наращивание объемов производства овощей. В 2024 году аграрии собрали 15,6 тысяч тонн овощей и более 56 тысяч тонн картофеля. В нашем округе набирает обороты садоводство, в 2024 году собрано 1485,9 тонн яблок и черешни, что в 3,2 раза выше уровня 2023года.

В области животноводства за 2024 год произведено 19809,8 тонн  молока, 1437,4 тонн мяса и 45 тонн шерсти. Увеличены к уровню 2023 года объемы среднего надоя молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях на 7,2 процента и в натуральном  выражении показатель составил 8940 кг.

В рамках проведенной работы по увеличению доли перерабатываемой сельскохозяйственной продукции Ипатовским округом велась работа по достижению плановых значений показателей 2024 года, в частности:

- по объему валового сбора зерновых и зернобобовых культур в количестве 686,04 тысяч тонн, или 98,3 процента к плановому значению показателя (698,0 тысяч тонн). Снижение объема валового сбора зерновых и зернобобовых культур произошло по причине отсутствия в весенне-летний период продуктивных осадков в 2024 году, что привело к засухе;

- по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству пищевых продуктов и напитков в сумме 3793,8 миллионов рублей, или 101,2 процента к плановому значению показателя (3748,80 миллионов рублей);

- по объему инвестиций, привлеченных в пищевую промышленность в сумме 185,6 миллионов рублей, или 105,2 процента к плановому значению (176,5 миллионов рублей).

По данным статистических органов отгружено товаров, выполнено работ (услуг) крупными и средними предприятиями в объеме 15930,3 миллионов рублей или 122,5 процентов к уровню 2023 года. В общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 63,1 процента (10058,3 миллионов рублей) приходится на предприятия сельскохозяйственного комплекса и 24,2 процента на предприятия промышленного комплекса (3850,4 миллионов рублей).

Крупными и средними предприятиями реализовано товаров несобственного производства на 3908,4 миллиона рублей, или 117,5 процентов к уровню 2023 года.

В рамках развития многоформатной торговли в Ипатовском округе обеспечен рост оборота розничной торговли по всем хозяйствующим субъектам на 15,2 процента и составил 2173,1 миллионов рублей (в 2023 году – 1886,37 миллион рублей).

Оборот общественного питания по всем хозяйствующим субъектам в денежном эквиваленте сложился в размере 54,5 миллионов рублей, или 138,3 процентов к уровню 2023 года (в 2023 году – 39,4 миллионов рублей).

На территории Ипатовского округа по данным органов статистики на 01 января 2025 года осуществляли деятельность 1 696 субъектов всех форм собственности, или 103,8 процента к уровню 2023 года (1 684 субъектов), в том числе 307 юридических лица (95,0 процентов к уровню 2023 года), 1 215 индивидуальных предпринимателя (104,0 процента к уровню 2023 года), 164 глав крестьянских (фермерских) хозяйств (104,0 процента к уровню 2023 года), 10 адвокатов и нотариусов (83,3 процента к уровню 2023 года).

В соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» в отчетном году оказана государственная социальная  помощь 301 семье на сумму 1,6 миллион рублей, что в 1,7 раза выше уровня 2023 года. Кроме того, 81 семья получила государственную социальную помощь на основании социального контракта в сумме 15,3 миллиона рублей (15 семей на поиск работы на сумму 0,7 миллиона рублей, 23 на осуществление предпринимательской деятельности - 7,7 миллиона рублей, 30 на развитие подсобного хозяйства - 6,0 миллиона рублей, 13 семей на выход из трудной жизненной	ситуации - 0,9 миллиона рублей). Еще 20 человек, заключившие социальные контракты в 2023 году, получили выплаты на общую сумму 0,4 миллиона рублей. Общий объем финансирования на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта составил 15,7 миллионов рублей.

По результатам проведенной работы в части оказания содействия в получении финансовой поддержки, оказываемой специализированными организациями (учреждениями) и вышестоящими органами исполнительной власти финансовой государственной поддержкой воспользовались 124 представителя бизнес - сообщества Ипатовского округа, в том числе 54 субъектов предпринимательства получили финансовую поддержку в размере 795,6 миллионов рублей (в 2023 году - 57 субъектов на общую сумму 437,6 миллионов рублей).

По итогам 2023 года среднегодовая численность постоянного населения Ипатовского округа, оценочно, составила 56600 человек, против планового показателя 58900 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01 января 2025 года составил 0,66 процентов, что ниже уровня 2023 года на 0,34 процентных пункта (1,0 процент). В отчетном году из 726 человек, обратившихся в Территориальный центр занятости населения первого уровня Апанасенковского, Ипатовского, Петровского и Туркменского округов (далее - Центр занятости), 456 человек были трудоустроены, что составляет 62,8 процентов от общего числа обратившихся. Численность официально зарегистрированных безработных в Центр занятости составила 207 человек (на 01 января 2024 года – 290 человек).

Необходимо отметить, что с целью достижения экономической стабильности, в 2025 году продолжится процесс поступательного развития экономики и социальной сферы Ипатовского округа в целом, в том числе путем достижения целевых показателей реализации Стратегии. Значительное внимание планируется уделить аграрному сектору, продвижению товаропроизводителями бренда Ипатовского округа, развитию механизмов муниципально - частного партнерства. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития, формирование здорового образа жизни населения Ипатовского округа, развитие культурно-досугового отдыха планируется путем наполняемости доходной части бюджета Ипатовского округа собственными доходными источниками, привлечения финансирования из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных средств и в рамках реализации национальных проектов.

Глава

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина