Приложение

к отчету о ходе реализации Стратегии социально - экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2024 год

Информация

о достигнутых значениях целевых показателей Стратегии социально - экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года<\*> и проведенных мероприятиях, способствующих достижению этих показателей

за 2024 год

| Наименование задач, показателя реализации Стратегии и проведенные мероприятия, способствующие достижению показателя реализации Стратегии | | Плановое значение показателя Стратегии | Фактическое выполнение показателя Стратегии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | на 01.01.2025г. |
| 1 | | 2 | 3 |
| Цель 1. «Новое качество жизни населения» | | | |
| Задача 1. Обеспечение демографического благополучия и привлекательности Ипатовского округа для жизни и отдыха | | | |
| Задача 1.1. Формирование привлекательных условий для миграционного и естественного прироста населения | | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | | 58,9 | 56,6  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году не достигнуто, по оценке, среднегодовая численность постоянного населения по Ипатовскому округу за 2024 год составила 56,6 тысяч человек, что ниже базовое значение показателя на 4 процента.  Бюджет округа в 2024 году формировался программно-целевым методом. В отчетном году на территории Ипатовского округа реализовывались четырнадцать муниципальных программ и не программные направления деятельности главных распорядителей средств местного бюджета, доля программных расходов в общем объеме плановых назначений местного бюджета составила 99,7 процентов. Уточненные плановые назначения по расходам в 2024 году составили 2,9 миллиардов рублей. Кассовое исполнение по расходам бюджета округа сложилось в сумме 2,8 миллиардов рублей или 94,2 процента к уточненному плану, или 128,2 процента к первоначальному плану.  Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществлялась реализация мероприятий четырех национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Демография», на финансирование которых направлены бюджетные ассигнования в размере 45,8 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края составили 99,3 процента. Реализация данных проектов позволила модернизировать объекты социальной сферы Ипатовского округа и обеспечить их необходимым оборудованием, осуществить ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) детей и другое. | | | |
| Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1 тыс. населения | | 9,5 | 6,6 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году не достигнуто, показатель числа родившихся на 1000 человек населения округа по состоянию на 01 января 2025 года составил 6,6 промилле. На рождаемость в округе, так же как и в целом по краю и Российской Федерации, оказывает влияние сокращение числа женщин репродуктивного возраста (20-39 лет).  Важнейшим направлением в решении социальных проблем является социальная поддержка, в том числе семьи, материнства, отцовства и детства. Общий объем финансирования на предоставление в 2024 году мер социальной поддержки на выплаты семьям с детьми составил 55,8 миллионов рублей, общая численность получателей составила 1797 человек. | | | |
| Задача 1.2. Формирование привлекательных условий для роста посещения округа туристами и экскурсантами | | | |
| Темп роста числа введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, процентов к предыдущему году | | 117,0 | 118,0 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, темп роста числа введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры составил 118,0 процента.  В отчетном году в рамках реализации подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 598-п при финансовой поддержке работодателей и жителей Ипатовского округа с привлечением средств краевого бюджета реализованы 16 социальных проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на общую сумму 40,6 миллионов рублей, в том числе средства бюджета Ставропольского края – 24,6 миллионов рублей, средства бюджета округа – 8,5 миллионов рублей, средства юридических лиц, предпринимателей и физических лиц – 7,5 миллионов рублей.  Кроме того, в отчетном году в Ипатовском округе осуществлялась реализация 16 инициативных проектов, которые были включены в основные мероприятия муниципальных программ на общую сумму 14,6 миллионов рублей, в том числе 13,1 миллионов рублей средств бюджета округа и 1,5 миллионов рублей средств юридических лиц, предпринимателей и физических лиц. | | | |
| Уровень зарегистрированной безработицы, в процентах | | 1,3 | 0,66 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, по состоянию на 01 января 2025 года составил 0,66 процентов, что ниже планового показателя 2024 года на 0,64 процентных пункта. В отчетном году из 726 человек, обратившихся в Территориальный центр занятости населения первого уровня Апанасенковского, Ипатовского, Петровского и Туркменского округов (далее - Центр занятости), 456 человек были трудоустроены, что составляет 62,8 процентов от общего числа обратившихся. Численность официально зарегистрированных безработных в Центр занятости составила 207 человек (на 01 января 2024 года – 290 человек).  В сфере содействия занятости населения и защиты граждан от безработицы Центром занятости совместно с администрацией Ипатовского округа в отчетном году с организациями заключено 23 договора и трудоустроено в летний период в свободное от учебы время 130 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  Кроме того, в результате проведенной работы с работодателями в 2024 году трудоустроено на общественные работы 15 человек. На финансовое обеспечение затрат по трудоустройству Центром занятости работодателям перечислены денежные средства в сумме 1 127,4 тысяч рублей.  Центром занятости направлены на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 23 человека, оказаны услуги по профессиональной ориентации 497 гражданам, по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 107 гражданам, психологической поддержки 105 гражданам. Оказана государственная услуга по содействию самозанятости 8 безработным гражданам, результатом которой стало оформление двух самозанятых граждан.  На временные работы трудоустроено 5 граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 2 гражданина были трудоустроены на общественные работы, как ищущие работу, без выплаты материальной поддержки.  В рамках осуществления мероприятий национального проекта «Демография» по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и безработных граждан прошли обучение 45 человек.  В рамках реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в 2024 году из 44 обратившихся 20 инвалидов трудоустроены, в том числе 3 на оборудованные рабочие места, при этом работодателям выплачена компенсация расходов на создание (оснащение) постоянного рабочего места для инвалида в сумме 265,5 тысяч рублей. | | | |
| Темп роста среднемесячной заработной платы, процентов к предыдущему году | | 115,0 | 119,7 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, по состоянию на 01 января 2025 года среднемесячная заработная плата в крупных и средних организациях округа сложилась в размере 50 214,3 рублей, или 119,7 процентов к уровню 2023 года. | | | |
| Задача 2: Формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде с динамичными возможностями профессиональной самореализации | | | |
| Задача 2.1. Повышение конкурентоспособного образования | | | |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), в процентах | | 72,5 | 75,5 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) по состоянию на 01 января 2025 года составил 75,5 процента.  Сведения об охвате детей и подростков дополнительным образованием вносятся в «Навигатор» дополнительного образования детей Ставропольского края (информационный портал). В нем представлена единая база детских объединений (кружков, секций, студий, ансамблей) различной направленности для детей от 5 до 18 лет. Навигатор обеспечивает доступ к современным общеобразовательным программам дополнительного образования и позволяет родителям (законным представителям) и обучающимся получить исчерпывающую информацию о дополнительном образовании в Ставропольском крае и получить доступ к записи.  В автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края» внесены 37 образовательных организаций, имеющие лицензию на реализацию 479 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 222 программы, реализуемых в «Точках роста». | | | |
| Задача 2.2. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни | | | |
| Общий коэффициент смертности, число умерших на 1 тыс. населения | | 14,8 | 14,2 (положительный) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, коэффициент умерших граждан на 1000 населения в отчетном году составил 14,2 промилле, что ниже планового показателя 2024 года на 0,6 процентных пункта.  Медицинскую помощь населению оказывает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская районная больница» (далее - ГБУЗ СК Ипатовская РБ), в состав которой входят 3 поликлиники (районная, детская, стоматологическая), стационар, две участковые больницы (в п. Красочном на 25 коек, в с. Тахта 35 коек), 11 амбулаторий (при одной функционирует дневной стационар на 8 коек), 16 фельдшерско – акушерских пунктов, лечебно – диагностический корпус. На территории Ипатовского округа имеется государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая специализированная туберкулезная больница», 2 клинико - диагностические лаборатории, частный медицинский центр «Ваш доктор», 33 аптеки и аптечных пункта.  В отчетном году в рамках реализации краевой программы «Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае» (далее- программа), по данным ГБУЗ СК Ипатовская РБ завершены работы по капитальному ремонту зданий фельдшерско- акушерского пункта в с.Лесная Дача, стоматологической поликлиники, детской поликлиники. Идет приемка выполненных работ по капитальному ремонту зданий фельдшерско- акушерских пунктов в х. Мелиорация, пос. Винодельненском, с. Красная Поляна.  Продолжаются работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса районной больницы (терапевтическое отделение, педиатрическое отделение, кабинет лучевой диагностики, дневного стационара).  Также, в рамках вышеуказанной программы в отчетном году приобретено 11 автомобилей.  По-прежнему проблемой для сферы «здравоохранение» является укомплектование кадрами вакантных врачебных должностей и среднего медицинского персонала и проведение капитального ремонта помещений учреждений.  На 01 января 2025 года, в целях оказания содействия в привлечении специалистов на территорию Ипатовского муниципального округа, врачу ГБУЗ СК Ипатовская РБ предоставлено муниципальное жилье из специализированного жилищного фонда. | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | | 52,0 | 62,4 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 62,4 процента, превысив плановый показатель 2024 года на 10,4 процентных пункта. В настоящее время в Ипатовском округе насчитывается 122 спортивных сооружения, из них стадион и мотодром с трибунами более чем на 1,5 тысячи человек каждый в г. Ипатово, 78 плоскостных спортивных сооружений, 34 спортивных зала, плавательный бассейн для прыжков в воду, стрелковый тир, подтрибунное помещение стадиона для занятий дзюдо и самбо.  В 2024 году учреждением, подведомственным Комитету, организовано и проведено 69 районных физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 3000 человек. 230 спортсмена, в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 28 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях. | | | |
| Задача 2.3. Повышение комфортности проживания | | | |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. | | 6,0 | 6,9 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, в отчетном году показатель «Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования» составил 6859,0 м2, или 115,0 процентов к плановому значению (2023 г.- 4579,0 м2).  Строительство жилья в Ипатовском округе ведется индивидуальным сектором за счет собственных и привлеченных средств.  В 2024 году администрацией Ипатовского округа проведена работа по постановке на государственный кадастровый учет 7 объектов капитального строительства, выдано 27 разрешений на строительство и внесение изменений в разрешение на строительство, 8 разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. | | | |
| Задача 2.4. Реализация культурного потенциала | | | |
| Темп роста количества проведенных районных культурно- досуговых мероприятий, процентов к предыдущему году | | 115,5 | 120,4 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, темп роста количества проведенных районных культурно- досуговых мероприятий составил 120,4 процентов к предыдущему году.  Всего в 2024 г. было проведено было проведено 59 районных культурно- досуговых мероприятия (2023 год – 49 районных культурно- досуговых мероприятия). Мероприятия были посвящены не только календарным и профессиональным праздникам, но и народным, национальным. | | |
| Темп роста количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском округе, процентов к предыдущему году | 108,0 | 110,1 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, темп роста количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском округе составил 110,1 процент к предыдущему году, количество граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском округе в 2024 году составило 480 752 человек (2023 год – 436 650 чел.).  Всего в 2024 г. было проведено 11 532 культурно-массовых мероприятия (2023 г. - 11242), в сельской местности – 8280 мероприятий (2023 г. - 8001). | | |
| Задача 2.5. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду | | |
| Темп роста текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения, процентов к предыдущему году | 106,0 | 137,5 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, темп роста текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения по оценке составил 100,2 процентов к предыдущему году, в рамках муниципальных контрактов и договоров на сбор, погрузку вывоза мусора на территории г. Ипатово, хуторов Бондаревский, Кочержинский, Водный освоено 4218,13 тысяч рублей, 3067,27 тысяч рублей, выполнены работы по сбору и вывозу мусора в объеме 3598 м3 (в 2023 году - 3590 м3).  Выполнены работы на сумму 65,47 тысяч рублей по обустройству контейнерной площадки по ул. Циолковского. Контрактом на поставку произведенных учреждением уголовно-исполнительной системы товаров (контейнеров металлических, металлических бункеров) закуплены 4 контейнера и один бункер 8 м3 для мусора на сумму 238,80 тысяч рублей.  В соответствии с пунктом 1 статьи 246 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами.  Деятельностью по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского муниципального осуществляется тремя организациями (МУП «ЖКХ» Ипатовского района, ИП Чукунова Е.А. и региональным оператором ООО «Эко- Сити»). | | |
| Цель 2. «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций»: | | |
| Задача 3. Создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на краевом и российском уровне, обеспечивающей стабильное развитие округа | | |
| Задача 3.1. Содействие в реализации концепции бережливого производства на территории Ипатовского округа. | | |
| Рост оборота по видам экономической деятельности, процентов к предыдущему году | 108,0 | 121,5 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, оборот по видам экономической деятельности составил 19 838,7 миллионов рублей или 121,5 процентов к уровню 2023 года (2023 год – 16331,5 миллионов рублей). | | |
| Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее, единиц | 4 | 3 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году не достигнуто, по итогам 2019-2024 годов количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее» составляет 3 единицы.  В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года», в целях реализации национального проекта «Производительность труда» (далее - национальный проект «Производительность труда») на территории Ипатовского муниципального округа проведен отбор предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории округа, соответствующих критериям отбора для участия в национальном проекте, куда вошло 8 предприятий.  В целях информирования и вовлечения хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории округа в реализуемый национальный проект, администрацией округа регулярно направляются письма руководителям предприятий округа, соответствующих критериям отбора с приложением информационных материалов, содержащих критерии отбора, а также информацию о преимуществах участия в национальном проекте.  На официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» создан подраздел «Производительность труда», где размещается вся актуальная информация по реализации национального проекта (ссылка: https://ipatovo26.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznespredprinimatelstvo/proizvoditelnost-truda/).  В отчетном году вопрос привлечения предприятий Ипатовского округа к участию в национальном проекте «Производительность труда» был рассмотрен на заседании комиссии по социально - экономическому развитию Ипатовского округа, с приглашением руководителей предприятий, соответствующих критериям отбора для участия в национальном проекте (Протокол от 26 июня 2024г. № 1).  Кроме того, в общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа «Степные зори» от 21 июня 2024 года № 43 (11680) опубликована статья «Нацпроект. Труду - производительность».  Администрацией Ипатовского округа Ставропольского края ежегодно проводится отбор предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ипатовского округа, соответствующих критериям отбора для участия в региональном проекте «Производительности труда» (далее - национальный проект), по итогам проведенной работы ОАО «Сыродел», ООО «Добровольное» и ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест» вступили в национальный проект «Производительность труда». | | |
| Количество высокопроизводимых рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, человек | 5759 | 5759  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, оценочно, по итогам отчетного года, количество высокопроизводимых рабочих мест во внебюджетном секторе экономики составило 5759 человек. | | |
| Задача 3.2. Сохранение лидерских позиций в сельском хозяйстве | | |
| Индекс оборота продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году | 111,0 | 112,0  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, оценочно, по итогам отчетного года, индекс оборота продукции сельского хозяйства, процентов к предыдущему году сложился 112,0 процентов к уровню 2023 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними сельскохозяйственными предприятиями округа по итогам 2024 года составил 10 058,3 миллионов рублей, или 125,5 процентов к уровню 2023 года (8017,0 миллионов рублей).  В рамках проведенной работы по увеличению доли перерабатываемой сельскохозяйственной продукции Ипатовским округом велась работа по достижению плановых значений показателей 2024 года, в частности:  - по объему валового сбора зерновых и зернобобовых культур в количестве 686,04 тысяч тонн, или 98,3 процента к плановому значению показателя (698,0 тысяч тонн). Снижение объема валового сбора зерновых и зернобобовых культур произошло по причине отсутствия в весенне-летний период продуктивных осадков в 2024 году, что привело к засухе;  - по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству пищевых продуктов и напитков в сумме 3793,8 миллионов рублей, или 101,2 процента к плановому значению показателя (3748,80 миллионов рублей);  - по объему инвестиций, привлеченных в пищевую промышленность в сумме 185,6 миллионов рублей, или 105,2 процента к плановому значению (176,5 миллионов рублей). | | |
| Задача 3.3. Увеличение темпов роста производства продукции промышленного производства | | |
| Индекс объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности, процентов к предыдущему году | 112,0 | 114,0 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, по итогам отчетного года индекс объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности составил 114,0 процентов. или 3850,4 миллионов рублей (2023 год – 3377,5 миллионов рублей). | | |
| Задача 3.4. Создание благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского округа | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб. | 4443,1 | 5544,7  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, по оценке, в отчетном году общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) сложился в сумме 5544,7 миллионов рублей, превысив на 24,8 процентных пункта плановое значение показателя (4443,1 миллионов рублей), или 110,0 процентов к годовому плановому показателю (5143,54 миллионов рублей), утвержденному Губернатором Ставропольского края. В результате реализации инвестиционных проектов создано 69 новых рабочих мест, сохранено 470 рабочих мест. | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. руб. | 75,4 | 98,0  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, по оценке, в отчетном году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 98,0 тысяч рублей. | | |
| Задача 3.5. Развитие экспорта товаров и услуг | | |
| Прирост компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0, Единиц, к предыдущему году | 1 | 0 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году не достигнуто, прирост компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0, единиц, составило 0 единиц.  Администрацией Ипатовского округа ведется мониторинг предприятий, зарегистрированных на территории округа, которые осуществляют экспортную деятельность или имеющих экспортный потенциал. По итогам проведенного мониторинга в 2024 году установлено, что на территории округа осуществляют деятельность 16 экспорто - ориентированных предприятия. При всех проводимых мероприятиях на территории округа, ввиду неконкурентоспособности российских товаров, экономических санкций против Российской Федерации, и высокой стоимости доставки продукции за рубеж, в отчетном году субъектами малого и среднего предпринимательства экспортная деятельность не осуществлялась. | | |
| Задача 3.6. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности в сфере транспорта | | |
| Перевезено пассажиров, тыс. чел. в год | 452,0 | 232,8 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году не достигнуто, перевезено пассажиров 232,8 тысяч человек, или 65,7 процентов к уровню 2023 года (354,1 тысяч человек). Пассажирооборот составил 3007,9 тысяч пассажиро- километров, или 54,6 процентов к уровню 2023 года (5510,7 тысяч пассажиро- километров). Причиной снижения показателя обусловлено ростом частных автомобилей, в связи с чем снижены внутрирайонные автобусные маршруты. Регулярное транспортное обслуживание населения Ипатовского округа обеспечивается 13 внутрирайонными автобусными маршрутами (в 2023 году - 12), где задействовано 17 маршрутных автобусов. Администрацией Ипатовского округа на постоянной основе проводится работа с пассажироперевозчиками. Прорабатывается вопрос оптимизации маршрутной сети, расписания движения транспортных средств. | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в процентах | 70,6 | 31.2 (положительный) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 31,2 процента.  На улучшение условий дорожного движения и устранения опасных участков на автомобильных дорогах освоено – 16 991,32 тысяч рублей в том числе:  Выполнены работы:  По содержанию автомобильных дорог на сумму – 13 811,16 тыс. рублей в том числе:  по зимнему содержанию автодорог на сумму – 1 840,94 тысяч рублей,  ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 6000, м2 на сумму – 5 934,43 тысяч рублей;  нанесению горизонтальной дорожной разметки – на сумму 2 600,00 тыс. рублей;  разделение встречных потоков на четырех полосной автомобильной дороге установка столбиков) 1,510 км на сумму 1 191, 16 тыс. рублей.  В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»:  Выполнены работы по ремонту:  автомобильной дороги по ул. Ленинградская в г. Ипатово – протяженностью 1,322 км на общую сумму – 19 247,62 тыс. рублей, в том числе КБ- 18 285,24 тыс. рублей, МБ – 962,38 тыс. рублей;  автомобильной дороги Подъезд к с. Первомайское от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово», проходящей по ул. Шоссейная с. Первомайское протяженностью 1,470 км на общую сумму – 10 847,18 тыс. рублей, в том числе КБ- 10 304,82 тыс. рублей, МБ – 542,35 тыс. рублей;  пяти участков автомобильной дороги «Ипатово- Советское Руно» - протяженностью 9,805 км на общую сумму – 215 525,75 тыс. рублей, в том числе КБ- 204 749,46 тыс. рублей, МБ – 10 776,29 тыс. рублей;  двух участков автомобильной дороги Подъезд к пос. Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» протяженностью 4,286 км на общую сумму – 79 328,60 тыс. рублей, в том числе КБ- 75 362,17 тыс. рублей, МБ – 3 966,43 тыс. рублей;  участка автомобильной дороги Подъезд к пос. Залесный от автомобильной дороги «Подъезд к пос. Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» протяженностью 1,592 км на общую сумму – 29 633,83 тыс. рублей, в том числе КБ- 28 152,14 тыс. рублей, МБ – 1481,69 тыс. рублей;  автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Кевсала – протяженностью 1,490 км на общую сумму – 17 468,53 тыс. рублей, в том числе КБ – 16 595,10 тыс. рублей, МБ – 873,43 тыс. рублей;  автомобильной дороги Подъезд к селу Лиман от автомобильной дороги «Ипатово-Советское Руно» и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул. Школьной) села Лиман протяженностью - 3,558 км на общую сумму – 62 007,38 тыс. рублей, в том числе КБ – 58 907,01 тыс. рублей, МБ – 3 100,37 тыс. рублей;  автомобильных дорог г. Ипатово:  ул. Циолковского протяженностью - 0,300 км на общую сумму – 4 584,64 тыс. рублей, в том числе КБ – 4 355,41 тыс. рублей, МБ – 229,23 тыс. рублей;  «Ипатово- Яшалта», проходящей по ул. Советская протяженностью – 1,829 км на общую сумму – 46 978,73 тыс. рублей, в том числе КБ – 44 629,79 тыс. рублей, МБ – 2 348,94 тыс. рублей.  А также в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная пос. Большевик –дорога в школу протяженностью - 0,284 км на общую сумму 7 264,91 тыс. рублей, в том числе КБ- 6 901,66 тыс. рублей, МБ – 363,25 тыс. рублей.  По мероприятию капитальный ремонт (ремонт) объектов транспортной инфраструктуры произведена оплата услуг государственной экспертизы в сфере строительства по инженерным изысканиям на реконструкцию моста по ул. Торговая в с. Кевсала на сумму **–** 3356,69 тыс. рублей. | | |
| Количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского округа из-за сопутствующих условий, единиц | 11 | 11 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского округа из-за сопутствующих условий по итогам 2024 года составило 11 единиц.  Совместно с ОГИБДД ОМВД России «Ипатовский» проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Изготовлено 51 информационных материалов, которые размещены на сайте администрации округа. Изготовлена смета на ремонт автомобильной дороги. Заменено или установлено 72 дорожных знаков. Выполнено содержание 7 светофорных объектов в г.Ипатово. Обустроено 2 пешеходных перехода. Изготовлены проекты организации дорожного движения на 119,4 км. автодорог в том числе: с. Октябрьское- 25,138 км, с.Тахта-21,658км. с. Новоандревское- 5,180 км, с. Лиман -17,532 км, пос. Советское уно- 13,98 км, подъездные автомобильные дороги к населенным пунктам – 35,131 км. | | |
| Задача 3.7. Развитие малого и среднего предпринимательства | | |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | 310,5 | 588,3 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 588,3 единиц.  На территории Ипатовского округа по данным органов статистики на 01 января 2025 года осуществляли деятельность 1 696 субъектов всех форм собственности, или 103,8 процента к уровню 2023 года (1 684 субъектов), в том числе 307 юридических лица (95,0 процентов к уровню 2023 года), 1 215 индивидуальных предпринимателя (104,0 процента к уровню 2023 года), 164 глав крестьянских (фермерских) хозяйств (104,0 процента к уровню 2023 года), 10 адвокатов и нотариусов (83,3 процента к уровню 2023 года). | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 23,2 | 23,3  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, по оценке, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» сложилась на уровне 23,3 процента. | | |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, единиц | 7649 | 7649  (оценка) |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, оценочно, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей по итогам отчетного года составил 7649 единиц.  По результатам проведенной работы администрацией Ипатовского округа в части оказания содействия в получении финансовой поддержки, оказываемой специализированными организациями (учреждениями) и вышестоящими органами исполнительной власти финансовой государственной поддержкой воспользовались 124 представителя бизнес - сообщества Ипатовского округа, в том числе 54 субъекта предпринимательства получили финансовую поддержку в размере 795,6 миллионов рублей (в 2023 году - 57 субъектов на общую сумму 437,6 миллионов рублей). | | |
| Задача 3.8. Повышение качества предоставления услуг населению | | |
| Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей, процентов | 90,0 | 90,0 |
| Плановое значение показателя Стратегии в 2024 году достигнуто, доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского округе, от общего числа опрошенных заявителей составила 90,0 процентов.  Мониторинг качества и доступности муниципальных услуг в Ипатовском округе, осуществляется в целях повышения качества оказания муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на территории Ипатовского округа. Мониторинг осуществляется в отношении муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского округа в соответствии с административными регламентами. По результатам проведенного мониторинга за 2024 год установлено, что по 68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 24 услуг – «хороший», 44 – «удовлетворительный». | | |

<\*> Далее по тексту используется сокращение – Стратегия, Ипатовский округ, округ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_