ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2021 г.                            г. Ипатово                                           № 1900

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705, за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 1705 (далее - Программа), за 9 месяцев 2021 года администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В 2021 году Программой предусмотрено финансирование мероприятий трех подпрограмм с общим объемом плановых бюджетных ассигнований 816496,97 тысяч рублей, в том числе из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) 382581,03 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 425476,23 тысяч рублей, участников Программы 8439,71 тысяч рублей. За отчетный период фактическое исполнение программных мероприятий составило 559264,86 тысяч рублей (68 процентов), в том числе из средств местного бюджета 271275,05 тысяч рублей (46,4 процентов), краевого бюджета 284518,50 тысяч рублей (42,3 процентов), средств участников Программы 3471,31 тысяч рублей (26,1 процентов).

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 780593,55 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 535136,74 тысяч рублей (или 69,0 процентов).

За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 104 человека, фактическое исполнение в сумме 2840,61 тысяч рублей или 88,0 процентов к уточненным плановым бюджетным ассигнованиям (3233,36 тысяч рублей).

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно, кассовое исполнение за отчетный период – 6622,95 тысяч рублей, или 85,05 процентов к годовому плану (7787,35 тысяч рублей), количество получателей на отчетную дату- 1344 человека.

В рамках мероприятия по предоставлению бесплатного общего образования 404 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены горячим питанием.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 2571,62 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 777,06 тысяч рублей или 30,20 процентов. За отчетный период в 31 образовательном учреждении произведено приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 33443,61 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 22879,98 тысяч рублей или 68,0 процентов.

В рамках Программы предусмотрена реализация 11 основных мероприятий и 61 контрольных событий. Начата реализация 10 основных мероприятий Программы. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 1705 (далее - Программа) за 9 месяцев 2021 года.

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках выполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

3. Руководителям образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края:

3.1 Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на питание учащихся общеобразовательных организаций

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

4. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, заместитель главы

администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                     Э.В. Кондратьева