ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 июня 2021 г.                              г. Ипатово                                             № 712

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705, за 1 квартал 2021 года

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705) (далее - Программа), за 1 квартал 2021 года администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия.

В 2021 году Программой предусмотрено финансирование мероприя-тий трех подпрограмм с общим объемом плановых бюджетных ассигнований 832083,69 тысяч рублей, в том числе из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) 379843,60 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) 424269,98 тысяч рублей, участников Программы 27970,10 тысяч рублей. За отчетный период фактическое исполнение программных мероприятий составило 161553,93 тысяч рублей (19,4 процентов), в том числе из средств местного бюджета 80160,62 тысяч рублей (9,6 процентов), краевого бюджета 78271,98 тысяч рублей (9,4 процентов), средств участников Программы  3121,33 тысяч рублей (0,4 процентов).

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 767804,41 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 151624,2 тысяч рублей (или 19,75 процентов).

За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 117 человек, фактическое исполнение в сумме 1542,42 тысяч рублей или 47,7 процентов к уточненным плановым бюджетным ассигнованиям. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно, кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года – 2538,37 тысяч рублей, или 40,37 процентов к годовому плану, количество получателей на отчетную дату- 1351 человек.

В рамках мероприятия по предоставлению бесплатного общего образования 404 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены горячим питанием.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 2651,62 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 408,22 тысяч рублей или 15,4 процентов. За отчетный период в 32 образовательных учреждениях произведено приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 33657,55 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 6400,2 тысяч рублей или 19,0 процентов.

В отчетном периоде расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления, составили 97,62 тысяч рублей или 12,0 процентов к уточненным плановым назначениям. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений было направлено 1859,17 тысяч рублей или 17,8 процентов к уточненным годовым плановым бюджетным ассигнованиям. Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производится в установленные сроки. Освоение краевых средств за 1 квартал 2021 года составило по отношению к годовому плану – 19,1 процентов, в денежном выражении – 886,55 тысяч рублей. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период - 69 человек, количество детей, находящихся в приемных семьях – 45 человек.

В рамках Программы предусмотрена реализация 11 основных меро-приятий и 61 контрольных событий. Начата реализация 10 основных мероприятий Программы. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (далее - Программа) за 1 квартал 2021 года.

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках выполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы (срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

3. Руководителям образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края:

3.1. Активизировать работу по подготовке образовательных учреждений к началу 2021 – 2022 учебного года (срок исполнения – 17 августа 2021 года).

3.2. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на питание учащихся общеобразовательных организаций (срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

4. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                    В.Н. Шейкина