ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 августа 2022 г.                           г. Ипатово                                             № 1216

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705, за 1 полугодие 2022 года

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021 г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В 2022 году Программой предусмотрено финансирование мероприятий трех подпрограмм с общим объемом плановых бюджетных ассигнований 848482,52 тысяч рублей, в том числе из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) 391069,38 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) 432799,14 тысяч рублей, участников Программы 24614,0 тысяч рублей. За 1 полугодие 2022 г. фактическое исполнение программных мероприятий составило 420737,22 тысяч рублей (49,6 процентов), в том числе из средств местного бюджета 194039,54 тысяч рублей (49,60 процентов), краевого бюджета 226697,68 тысяч рублей (52,4 процентов).

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили 811192,0 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось 403234,70 тысяч рублей (или 49,7 процентов).

За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 112 человек, фактическое исполнение 2599,71 тысяч рублей или 78,50 процентов к уточненным плановым бюджетным ассигнованиям (3310,96 тысяч рублей).

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно, кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года – 4169,22 тысяч рублей, или 60,40 процентов к годовому плану, количество получателей на отчетную дату- 1452 человек.

Количество детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, охваченным бесплатным горячим питанием составило 2353 чел. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года – 14288,12 тысяч рублей, что составило 47,91 процента к годовому плану 29820,68 тысяч рублей.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края», в 2022 году уточненные плановые бюджетные ассигнования составили 2765,20 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось 684,66 тысяч рублей или 24,80 процентов.

За отчетный период в 35 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили – 684,66 тысяч рублей (31,62 процентов к годовому плану – 2165,20 тысяч рублей).

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили 34525,31 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось 16817,85 тысяч рублей или 48,70 процентов.

Программой предусмотрена реализация 11 основных мероприятий с выполнением 53 контрольных событий. В январе - июне 2022 года осуществлялась реализация 9 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021 г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027, от 28 июля 2022 г. № 1098) (далее – Программа) за 1 полугодие 2022 года.

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках выполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 25 декабря 2022 года).

3. Руководителям образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края:

3.1. Активизировать работу по подготовке образовательных учреждений к началу 2021 – 2022 учебного года.

(срок исполнения – 17 августа 2022 года).

3.2. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на питание учащихся общеобразовательных организаций

(срок исполнения – до 25 декабря 2022 года).

4. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина