АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 г.                            г. Ипатово                                           № 1927

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705, за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021 г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027, от 28 июля 2022 г. № 1098) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В 2022 году Программой предусмотрена реализация трех подпрограмм с общим объемом финансирования в размере 887 147,70 тысяч рублей, в том числе в том числе за счет средств федерального бюджета- 118,92 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 451 771,22 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 410 643,56 тысяч рублей, за счет средств участников Программы - 24 614,0 тысяч рублей.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 612 702,35 тысяч рублей, средства освоены на 69,1 процент, в том числе за счет средств федерального бюджета - 118,92 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета - 300 805,96 тысяч рублей (66,6 процентов к бюджетной росписи), местного бюджета- 290 239,88 тысяч рублей (70,7 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы - 21 537,59 тысяч рублей (87,5 процентов к плану).

Программой предусмотрена реализация 12 основных мероприятий с выполнением 54 контрольных событий. В январе - сентябре 2022 года осуществлялась реализация 11 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 849 063,94 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 584 389,25 тысяч рублей (или 68,8 процентов к плану).

Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, выплаты мер социальной поддержки, оплату коммунальных услуг, налогов, прочих услуг.

В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в 22 общеобразовательных организациях обеспечен доступ к сети «Интернет».

В отчетном периоде 19 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, 85 сотрудников общеобразовательных организаций, 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей повысили свою квалификацию.

Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 295 получателям.

Возмещены расходы 112 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 345 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 6 педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

Обеспечены горячим питанием 380 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Кроме того, бесплатным горячим питанием обеспечено 2 342 ребенка, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания 2 062 ребенка обеспечены 2- разовым горячим питанием.

Обеспечено участие 15 человек в муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно - спортивных соревнованиях и мероприятиях. Кроме того, 123 ученика приняли участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях. Проведено 16 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 795 человек.

Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка пришкольных лагерей на площади 2 100,0 м2.

Компенсирована часть платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 заявителям.

Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 3-х общеобразовательных организациях.

Благоустроена территория МКДОУ д/с № 26 с. Золотаревка, МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово.

Проведен текущий ремонт отопления в МКДОУ д/с №8 с.Б.Джалга, ремонт помещений МКОУ СОШ № 3 с.Октябрьское, ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 12 с. Бурукшун.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края», в 2022 году уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 2 465,20 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 1 249,7 тысяч рублей или 50,7 процентов.

За отчетный период в 35 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

Кроме того, 51 общеобразовательное учреждение и 26 дошкольных образовательных организации обеспечены наглядной агитацией по обеспечению пожарной безопасности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 35 618,56 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 27 063,42 тысяч рублей или 76,0 процентов.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2022 года муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021 г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027, от 28 июля 2022 г. № 1098) (далее – Программа).

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках выполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 25 декабря 2022 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения - до 16 декабря 2022 года).

3. Руководителям образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края:

3.1. Обеспечить целевое и в полном объеме использование средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на питание учащихся общеобразовательных организаций

(срок исполнения – до 25 декабря 2022 года).

4. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского

округа Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                       Т.А. Фоменко