| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С.Дугинец |
| --- | --- |

_Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

на 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С.Дугинец (далее – заместитель главы-начальник управления АИМО СК) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства), Начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее-начальник финансового управления АИМО СК) |  | 130609,61 | 5783,25 | 364,31 | 17213,21 | 0,00 | 0,00 | 130609,61 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 19792,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19792,56 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер направленных на энергосбережение | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 19792,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19792,56 |
|  | Контрольное событие 1: перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 29.12.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 29.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт; 2 полугодие- 2 шт. | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.06.2023г. 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 53654,70 | 5783,25 | 0,00 | 17213,21 | 0,00 | 0,00 | 53654,70 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 1188,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188,91 |
|  | Контрольное событие 4: содержание 52 мест захоронения | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 29.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 3067,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3067,27 |
|  | Контрольное событие 5: вывоз твердых коммунальных отходов 3590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского краяв т.ч.: 1 полугодие-1064 м3, 2 полугодие-2320 м 3, | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.06.2023г. 29.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 15847,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15847,42 |
|  | Контрольное событие 6: ремонт и содержание световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: 1 полугодие-2700шт, 2 полугодие-2700 шт. | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.06.2023г. 29.12.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 3726,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3726,41 |
|  | Контрольное событие 7: кронирование 43 деревьев | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.11.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8: покос 13,2 Га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.11.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 29824,69 | 5783,25 | 0,00 | 17213,21 | 0,00 | 0,00 | 29824,69 |
|  | Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища (вторая очередь) в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского кра) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 08.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 20.09.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в пос. Советское Руно Ипатовского района Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 03.04.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул. Центральная 28а в ауле Малый Барханчак (III этап) Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 11.05.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул. Механизаторов в с. Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.06.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул. Продольная до ул. Школьная), 40 лет Победы (от д. 2 кв. 1 до д. 12 кв. 2) в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.06.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по улице Победы в пос. Красочный (III очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 01.07.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 02.08.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул. Школьная в пос. Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 06.04.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 15.09.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвёртая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 01.08.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 06.06.2023г | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Лесная (от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина), пер. Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.09.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Свердлова (от ул. Бакинская до ул. Школьная) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 10.11.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском гор одском округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИМО СК |  | 8855,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8855,68 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИМО СК |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | Контрольное событие 21: закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -10 шт. | Начальник финансового управления АИМО СК | 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 7873,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7873,98 |
|  | Контрольное событие 22: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23: выезды на аварийные, нештатные и ЧС | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Основное мероприятие Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,70 |
|  | Контрольное событие24: ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | Заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 48306,67 | 0,00 | 364,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48306,67 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 48018,11 | 0,00 | 364,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48018,11 |
|  | Контрольное событие 25: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 29.12.2023 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | заместитель главы-начальник управления АИМО СК |  | 288,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,56 |
|  | Контрольное событие 26: выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 4 ед.; 2 полугодие- 12 ед. | заместитель главы-начальник управления АИМО СК | 30.06.2023 г. 29.12.2023г. | х | х | х | х | х | х | х |