Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2020 г. № 547-р

_

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

на 2021 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы (2) | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы (1) | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ткаченко Е.А. (далее - начальник управления АИГО СК); начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Братчик Г. Н. (далее – начальник отдела образования АИГО СК); начальник отдела по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Дугинец Л. С. (далее – начальник организационного отдела) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Кожедуб Г.А. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства); | 31.12.2021 г. | 72203,22 | 0,00 | 0,00 | 8365,72 | 0,00 | 0,00 | 72203,22 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник отдела образования АИГО СК, начальник организационного отдела | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | Начальник отдела образования АИГО СК, начальник организационного отдела | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие: Устройство автономного источника теплоснабжения в административных зданиях с изготовлением проектно-сметной документации | Начальник организационного отдела | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 1: количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение, ед. | Начальник организационного отдела | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник отдела образования АИГО СК | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, % | Начальник отдела образования АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3: количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4: количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 25452,24 | 0,00 | 0,00 | 8365,72 | 0,00 | 0,00 | 25452,24 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | Контрольное событие 1: количество содержанных мест захоронения, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 3040,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3040,97 |
|  | Контрольное событие 2: количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м. куб | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 9869,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9869,52 |
|  | Контрольное событие 3: количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 3035,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3035,73 |
| 2.4.1 | Мероприятие: Озеленение территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 2368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2368,70 |
|  | Контрольное событие 4: количество кронированных деревьев, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.2 | Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 667,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,03 |
|  | Контрольное событие 5: количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4.3 | Мероприятие: Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 6: количество реализованных проектов в рамках программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий», ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Основное мероприятие: Благоустройство парковой зоны | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 7: количество благоустроенных парковых зон Ипатовского городского округа Ставропольского края, ед.; | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 8806,02 | 0,00 | 0,00 | 8365,72 | 0,00 | 0,00 | 8806,02 |
|  | Контрольное событие 8: количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.; | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском гор одском округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 5413,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5413,05 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.1.1 | Мероприятие: Мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечении средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательных служб гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, шт. | Начальник финансового управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Мероприятие: Резервный фонд администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: объем созданного резерва по ГО и ликвидации ЧС от планируемого, % | Начальник финансового управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | - Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского кря | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Контрольное событие 3: количество зданий пожарных депо, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | 5363,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5363,05 |
|  | Контрольное событие 4: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы, секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5: количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, единиц | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 41337,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41337,93 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 41037,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41037,93 |
| 4.1.1 | Мероприятие: Расходы на обеспечение функций управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 5239,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5239,57 |
|  | Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.2 | Мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 35671,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35671,16 |
|  | Контрольное событие 2: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.3 | Мероприятие: Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 |
|  | Контрольное событие 3: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.4 | Мероприятие: Прочие мероприятия | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 |
|  | Контрольное событие 4: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.2.1 | Мероприятие: Выплата социального пособия на погребение | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Контрольное событие 5: Количество выплаченных социальных пособий на погребение, ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |

- средства участников Программы, направленные в местный бюджет

- средства участников Программы