| Согласовано Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай | Утверждаю Начальник финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.Г.Домовцова |
| --- | --- |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

Ипатовского  городского округа Ставропольского края»

на 2023 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <14> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Итого (5 + 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы <16> | налоговые расходы |  |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы <15> | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | 51920,35 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 0,00 | 4,31 | 51920,35 |
| 1. | Подпрограмма 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2 Принятие решения о внесении изменений в решения Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Принятие постановления АИГО СК об утверждении бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 28.02.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4 Составление аналитической записки о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5 Формирование пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета за квартал,1 полугодие,9 месяцев | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 30.04.2023 31.07.2023 31.10.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6 Внесение изменений в решение Думы ИГО СК «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период» | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7 Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8 Мониторинг ритмичности кассовых расходов | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9 Согласование проектов муниципальных программ (внесения изменений в муниципальные программы) ИГО СК финансовым управлением | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 16.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. | 28.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Опубликование информации, согласно требований законодательства | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Информационное заключение по итогам оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2022 год | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 01.04.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.: Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Внесение изменений в постановление АИГО СК от 26 декабря 2017 г. № 10 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14 Формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета с учетом мнения населения | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 14.11.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8.: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15 Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 01.04.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9.: Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Формирование сведений об объеме кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений - ежемесячно, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий - ежеквартально. | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17 Мониторинг участия в обучающих семинарах | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г., органы местного самоуправления (органы администрации) Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 34752,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34752,28 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г., органы местного самоуправления (органы администрации) Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 19 Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2023 год | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20 Контроль за не превышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с методическими рекомендациями | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21 Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.: Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Гринева С.В. совместно с ГРБС Ипатовского городского округа Ставропольского края, муниципальное унитарное предприятие Ипатовского городского округа |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности учреждений | Начальник отдела имущественных и земельных отношений Гринева С.В. совместно с ГРБС Ипатовского городского округа Ставропольского края, муниципальное унитарное предприятие Ипатовского городского округа | 10.04.2023 10.07.2023 10.10.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23 Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и сроков их размещения на www.bus.gov.ru | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 01.04.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5.: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24 Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25 Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6.: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | Органы местного самоуправления (органы администрации) и подведомственные им муниципальные учреждения, муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края |  | 34752,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34752,28 |
|  | Контрольное событие 26 Мониторинг экономического эффекта проведения централизации бухгалтерского учета в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7.: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; Начальник отдела образования Братчик Г.Н., Начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В., Председатель Комитета по физической культуре и спорту Сподин Е.П. |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 27 Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г.; |  | 17168,07 | 0,00 | 0,00 | 181,79 | 0,00 | 4,31 | 17168,07 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. |  | 17168,07 | 0,00 | 0,00 | 118,79 | 0,00 | 4,31 | 17168,07 |
|  | Контрольное событие 28 Обеспечение функций финансового управления | Начальник финансового управления Домовцова Л.Г. | 29.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |