ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 сентября 2021 г.                            г. Ипатово                                         № 1423

О ходе реализации за 1 полугодие 2021 года муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1706

Рассмотрев информацию финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 1 полугодие 2021 года муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1706 (далее - Программа),  администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной отчетности Ипатовского городского округа Ставропольского края, по состоянию на 01 июля 2021 г., в т.ч. просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению, отсутствует.

За 1 полугодие 2021 года в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) поступило доходов, всего 962649,08 тыс. рублей, или 45,8 процента к уточненным годовым плановым назначениям, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 183767,66 тыс. рублей, что составляет 19,1 процента в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период,  и 44,0 процента к уточненным годовым плановым назначениям;

безвозмездные поступления – 778881,42 тыс. рублей, что составляет 80,9 процента в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период или 46,2 процента к уточненным годовым плановым назначениям.

При исполнении местного бюджета в полном объёме обеспечены приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности городского округа расходы на основании заявок главных распорядителей средств местного бюджета в рамках доведённых лимитов бюджетных обязательств и кассового плана. Кассовое исполнение за отчётный период осуществлялось путем реализации 14 муниципальных программ и осуществлении непрограммных направлений деятельности главных распорядителей средств местного бюджета. В рамках муниципальных  программ осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Исполнение сложилось в сумме 933238,69 тыс. рублей или 42,30 процентов к уточнённому плану. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года кассовое исполнение по расходам местного бюджета увеличилось на 133846,65 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - финансовое управление) о ходе реализации за 1 полугодие 2021  года муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского  городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от     18 декабря 2020 г. № 1706 (далее - Программа).

2. Финансовому управлению:

2.1. Продолжить деятельность, направленную на  выполнение индикаторов и показателей Программы, обеспечить выполнение годовых плановых назначений бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края;

2.2. Осуществлять организацию  бюджетного процесса с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей местного бюджета.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  Т.А.Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                              В.Н. Шейкина