## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2023 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 446100.97 | 3982.25 | 0 | 243611.82 | 9963.3 | 1019.26 | 456064.27
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" |  | 127977.98 | 466.08 | 0 | 54086.07 | 5135.16 | 465.66 | 133113.14
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 51,1% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выплачиваетя заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, питание детей. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 полугодии 2023г. осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили73 023,09 тыс.руб. или 49,0% к годовому плану (149 098,80 тыс.руб.)
| Контрольное событие 2: Обеспечение 27 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет" | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 27 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: 26 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию за отчетный период. Выполнение годового плана (30,00 тыс.руб) - 6,6%, освоено 1,98 тыс.руб. из средств местного бюджета.
| Контрольное событие 4: Ремонт канализации МКДОУ д/с №9 пос. Винодельненский | 31.07.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Устройство теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с. Тахта | 01.07.2023/ 19.04.2023
Выполнение контрольного события: Устройство теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с. Тахта выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 6: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 387 получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023г. -4 408,55 тыс.руб., процент выполнения годового плана (8 258,6 тыс.руб) составил 53,4 %. Количество получателей на отчетную дату-1 564 чел.
| Контрольное событие 7:Возмещение расходов 125 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педработников организаций дошкольного образования , расположенных в сельской местности на 1 полугодии 2023 года воспользовались 110 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -2 541,83 тыс.руб.за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (3 433,7 тыс.руб) выполнение - 74,0%.
| Контрольное событие 8: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 47 135,7 тыс.руб., что составило 53,7% к годовому плану (87 728,7 тыс.руб.)
| Контрольное событие 9: Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 29.12.2023/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" |  | 274460.2 | 3516.17 | 0 | 182615.08 | 4588.03 | 536.4 | 279048.23
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 46,0% к предусмотренному финансированию (план- 596 838,36 тыс.руб).
| Контрольное событие 10: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание,коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года - 87 445,03 тыс.руб., что составило 50,6 % к годовому плану (172 819,91 тыс.руб.).
| Контрольное событие 11: Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 во 2 квартате- 2 000 м2 | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2023 год предусмотрены средства в сумме 257,28 тыс.руб. Освоение средств в отчетном периоде составило 97,21 тыс.руб., или 37,8%. Обработано 2 000,00 м2
| Контрольное событие 12: Обеспечение горячим питанием 404 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 386 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Освоены средства местного бюджета-1 689,32 тыс. руб., выполнение годового плана (4 467,75 тыс.руб) - 37,8 %.
| Контрольное событие 13: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечение реализации мероприятий за счет средств меств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) на 2023- 360,0 тыс.руб. на 30.06.2023г. освоено 134,25 тыс.руб., или 37,3% от годовых плановых назначений
| Контрольное событие 14: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2023 году пердусмотрено 391,60 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них кассовое исполнение составило 376,20 тыс. руб , ( 96,1%). В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства.
| Контрольное событие 15: Повышение квалификации 15 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: За 1 полугодие 2023 года 63 сотрудника общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств -24,92 тыс.руб. или 15,1% запланированных на 2023 год (165,0 тыс.руб.)
| Контрольное событие 16: Изготовление ПСД и строительство быстровозводимого спортивного зала в МКОУ СОШ №10 п.Большевик | 01.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил. В отчетном периоде освоено 933,93 тыс.руб., или 3,25% к плану
| Контрольное событие 17: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 2 348 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях охвачено бесплатным горячим питанием. Кассовые расходы составили 13 799,77 тыс.руб., или 16,84% к плану (34 850,62 тыс.руб.)
| Контрольное событие 18: Возмещение расходов педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На социальную поддержку педработников сельских поселений за отчетный период направлено 7 752,55 тыс.руб., процент освоения составил 74,0 % к годовому плану (10 474,5 тыс.руб). Количество получателей 342 чел.
| Контрольное событие 19: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечена своевременная ежемесячная выплата заработной платы педагогическим работникам. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам. Израсходовано за 1 полугодие 2023 года - 139 728,35 тыс.руб., 57,1% годового плана (244 740,66 тыс.руб).
| Контрольное событие 20: Расходы на выплату персоналу. Своевременно выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педегогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году запланировано 25 752,26 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 полугодии 13 288,08 тыс.руб., процент освоения 51,6%
| Контрольное событие 21: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" |  | 31320.4 | 0 | 0 | 109.78 | 34.65 | 13.64 | 31355.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 58,9% к предусмотренному финансированию (53 176,99 тыс.руб.).
| Контрольное событие 22: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 31 110,85 тыс.руб., что составило 59,1 % к годовому плану (52 662,51 тыс.руб).
| Контрольное событие 23: Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2023 году предусматривает расходы в сумме 5,72 тыс.руб. Расходы в отчетном периоде составили 1,84 тыс.руб., или 32,2%. Проведена повторная обработка 100,0 м2
| Контрольное событие 24: Организация и проведение переподготовки 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5чел. | 30.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудники организаций дополнительного образования детей не проходили переподготовку
| Контрольное событие 25: Обеспечение участия и проведение 39 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятий; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 13 человек приняли участие в 3 краевых соревнованиях. Плановые бюджетные ассигнования на 2023 год -100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 1 полугодии 2023 года- 23,0 тыс.руб., или 23,0%
| Контрольное событие 26: Проведение 29 районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 28 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 1 037 человек. Освоено 74,93 тыс.руб., или 74,5% к плану (200,00 тыс. руб.)
| Контрольное событие 27: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -7 чел.; во 2 квартале - 6 чел.; в 3 квартале- 6 чел.; в 4 квартале- 6 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам дополнительного образования направлено 191,76 тыс.руб. В отчетном периоде количество получателей составило 5 человек. Кассовое исполнение составило 109,78 тыс.руб. или 57,3%.
| Контрольное событие 28: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 29 326,27 руб. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 1 полугодие составляет - 33 087,15 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " |  | 3106.45 | 0 | 0 | 1885.69 | 205.46 | 3.56 | 3311.91
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 34,6% к предусмотренному финансированию (48 026,48 тыс.руб.).
| Контрольное событие 29: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра), руб.Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 1 220,76 тыс.руб. , процент исполнения 41,0 % годового плана (2 978,80 тыс.руб).
| Контрольное событие 30: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. | 01.06.2023/ 01.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 1 270 детей обеспечены 2-х разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей и подростков
| Контрольное событие 31: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | 01.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр не производилась в связи с закрытием загородного центра на ремонт
| Контрольное событие 32: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 31.05.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. | 31.05.2023/ 31.05.2023
Выполнение контрольного события: На обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2023 году за сечт средств краевого бюджета предусмотрены средства в сумме 6 002,03 тыс. руб. В отчетном периоде освоено 1 885,69 тыс.руб., или 31,4%. Охват детей составил 1 270 человек
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" |  | 3082.83 | 0 | 0 | 2502.14 | 0 | 0 | 3082.83
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 48 026,48 тыс.руб. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 6,4%
| Контрольное событие 33: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел. | 31.08.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На проведение итоговой аттестации в 2023г. Предусмотрены средства в размере 327,0 тыс.ру.. Кассовое освоение составило 210,74 тыс.руб., или 64,4%. Аттестат в 9 классе получили 557 учеников, в 11 классе 173 ученика
| Контрольное событие 34: Обеспечение участия 188 обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале 2022г.- 30 чел.; во 2 квартале 2022г.- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечено участие 220 человек в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интелектуальных созтязаниях, По состоянию на 1 июля 2023 года кассовый расход составил 78,28 тыс. руб. (78,3% годового плана).
| Контрольное событие 35: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | 30.06.2023/ 20.06.2023
Выполнение контрольного события: Приобретен сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования". По состоянию на 1 квартал 2023 года кассовый расход составил 68,45 тыс. руб., или 34,2% к план (200,0 тыс.руб.).
| Контрольное событие 36: Принятие участия в районных и краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства. | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Принятие участия в районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2023» года планируется во 4 квартале 2023г.
| Контрольное событие 37: Повышение квалификации 12 сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций не повышали квалификацию
| Контрольное событие 38: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | 3740.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 814,16 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 34,6%
| Контрольное событие 39: Предоставление 448 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года расходы составили 2 704,54 тыс.руб., или 25,0% к плану (10 814,2 тыс.руб.). Выдано 825 сертификатов используемых для оплаты
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 40: Обеспечение в 3 образовательных организациях деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №2,МКОУ СОШ №12,МКОУ СОШ №15). | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 41: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а. Юсуп-Кулак | 01.04.2023/- 01.07.2023/ -
Выполнение контрольного события: На реализацию мероприятия предусмотрены средства в суммеи2 889,43 тыс.руб., освоение которых запланировано на 3 квартал текущего года
1.9. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 2413.06 | 0 | 0 | 2413.06 | 0 | 0 | 2413.06
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 4 777,14 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 50,5%
| Контрольное событие 42: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде расходы составили 2 413,06 тыс.руб., или 50,5% к плану, которые были направлены на выплату заработной платы, налогов советникам директоров образовательных организаций
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 730.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.91
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 730.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.91
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение составило 36,1% к плану
| Контрольное событие 43: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.09.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2023 года произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 2 образовательных организациях (МКОУ СОШ №10, МКДОУ д/с №22). Расход средств составил 78,04 тыс.руб., или 39,0% к плану (200,0 тыс.руб.)
| Контрольное событие 44: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в 5 образовательных организациях. (МКОУ СОШ №18, МКДОУ д/с №15,16,21,23) | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях произведено в МКДОУ д/с №22. Освоено 19,96 тыс.руб., или 20,0% к плану (100,00 тыс.руб)
| Контрольное событие 45: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: За 1 полугодие 2023 года в 46 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -632,91 тыс. руб. (36,7 % к годовому плану-1 722,00 тыс.руб.)
| Контрольное событие 46: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок нвыполнения контрольного события не наступил.
| Контрольное событие 47: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил.
2.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается увеличение образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
| Контрольное событие 48: Количество образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности в 2023 году 51 организация. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2023 года 51 организация обеспечена средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 17674.78 | 0 | 0 | 8884.97 | 0 | 0 | 17674.78
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 9822.98 | 0 | 0 | 1033.17 | 0 | 0 | 9822.98
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. За 1 полугодие 2023 года кассовое исполнение составило 47,6% к плану
| Контрольное событие 49: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 29.12.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 полугодие 2023 года составили 346,24 тыс. руб. или 51,5 % к годовому плану. На 2023 год план-672,34 тыс.руб. Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления на 1 полугодие 2023 года составили 2 641,13 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (5 796,99 тыс.руб) -45,6%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества.
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) |  | 7851.8 | 0 | 0 | 7851.8 | 0 | 0 | 7851.8
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом полугодии текущего года кассовое исполнение составило 42,7% к плану
| Контрольное событие 50: Выплата 56 опекунам (попечителям) на содержание 69 детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5 914,7 тыс.руб. Освоение краевых средств за 1 полугодие 2023 года составило по отношению к годовому плану 33,1%, в денежном выражении 1 960,08 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -51 чел.(количество опекунов - 41 чел.)
| Контрольное событие 51: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (51 ребенок), в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале 2022г.-51 чел.; во 2 квартале 2022г.- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023
Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2023 году запланировано 12 486,82 тыс.руб. Кассовый расход 5 891,72 тыс. руб.,что составило 47,2% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -43 чел.( количество опекунов - 16 чел.).
| Контрольное событие 52: Выплата единовременного пособия усыновителю | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил