Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- июнь 2023 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 12- р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 июля 2022г. № 265-р, от 09 ноября 2022г. № 378-р)  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2023 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  6 408 592,75 тысяч рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 44 250,71 тысяч рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 1 245 154,00 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1 020 711,85 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы)  – 4 098 476,19 тысяч рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за январь- июнь 2023 года составило 3 665 788,93 тысяч рублей (57,2 процента к предусмотренному финансированию на 2023 год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 32 769,12 тысяч рублей (74,1 процент к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета 553 564,19 тысяч рублей (44,5 процентов к бюджетной росписи), местного бюджета – 468 145,02 тысяч рублей (45,9 процентов к бюджетной росписи), средств участников Программ –   2 611 310,60 тысяч рублей (63,7 процентов к плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 44,1 процент (464 506,66 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»- 24,9 процента (262 852,33 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (69,0 процентов в общем объеме расходов местного бюджета).

В 2023 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация мероприятий десяти государственных программ Ставропольского края  с освоением бюджетных ассигнований в размере 1 285 203,42 тысяч рублей.

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществляется реализация мероприятий трех федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Демография», куда направлены бюджетные ассигнования в размере 55 532,72 тысяч рублей.

В рамках инициативного бюджетирования в 2023 году предусмотрена реализация 15 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 17 инициативных проектов на общую сумму 45,0 миллионов рублей.

Муниципальными программами предусмотрена реализация 123 основных мероприятий с выполнением 278 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 99 основных мероприятий с выполнением 184 контрольного события  (66,2 процента к плану). Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств участников Программ на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм отражены в приложении 1 (таблица 9 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 5).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I.В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование мероприятий в 2023 году в сумме 1 041 908,91 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 563 259,12 тысяч рублей, местного бюджета– 452 343,60 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 26 306,19 тысяч рублей.

Программой предусмотрена реализация 13 основных мероприятий с выполнением 52 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация 11 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 474 469,97 тысяч рублей, средства освоены на 45,5 процентов к планируемому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета- 252 496,79 тысяч рублей (44,8 процентов к бюджетной росписи), местного бюджета- 212 009,88 тысяч рублей (46,9 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 9 963,30 тысяч рублей (37,9 процентов к плану).

Программно - целевой метод финансирования в отчетном периоде позволил осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий, в частности:

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 1 000 868,45 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме  456 064,27 тысяч рублей, или 45,6 процентов к плану.

Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, выплаты мер социальной поддержки, оплату коммунальных услуг, налогов, прочих услуг.

В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в  22 общеобразовательных организациях  обеспечен доступ к сети «Интернет».

В отчетном периоде 26 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, 63 сотрудника общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию.

Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 564 получателям.

Возмещены расходов 110 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 342 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 5 педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

Обеспечены горячим питанием 386 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, бесплатным горячим питанием обеспечено 2 348 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Кроме того, 1 270 детей обеспечены 2-х разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей и подростков.

Обеспечено:

-  участие 220 человек в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях;

- отдых и оздоровление 1 270 детей в каникулярное время.

Проведено 28 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 1 037 человек. В 3 краевых соревнованиях  приняли участие 13 человек.

Выдано 825 сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Проведены:

- работы по устройству теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с.Тахта;

- акарицидная  (противоклещевая) обработка 2 000,0 м2 пришкольных лагерей и 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2 022,00 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 730,91 тысяч рублей, или 36,1 процент к бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 2 образовательных организациях (МКОУ СОШ №10, МКДОУ д/с №22), приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в 46 образовательных организациях.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 39 018,46 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 17 674,79 тысяч рублей, или 45,3 процента к бюджетной росписи.

Денежные средства направлены на расходы по оплате труда работников,  обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

II.На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 162 533,60 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 30 259,10 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 128 274,50 тысяч рублей, средств участников Программы–  4 000,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило – 64 546,49 тысяч рублей (39,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 160,97 тысяч рублей (3,8 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 60 238,22 тысяч рублей (47,0 процентов к бюджетной росписи), средств участников Программы- 3 147,30 тысяч рублей (78,7 процентов к плановому финансированию).

В рамках программы предусмотрена реализация 9 основных мероприятий с выполнением 14 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась 6 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджетов бюджетной системы РФ в размере 157 897,40 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 62 389,36 тысяч рублей (39,5 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 4 636,20 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 157,13 тысяч рублей (46,5 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие событийного туризма в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, в рамках которого осуществлялись расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края. Проведено 23 районных культурно- досуговых мероприятия;

- осуществлялось обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края. На базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 5 650 мероприятий;

- обеспечено участие учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств» в краевом тысячном хоре;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществлялось обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» федерального проекта «Культура» специалист МКУК  «Советскорунное СКО» принял участие в конкурсе и получил вознаграждение;

- обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 6 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

III. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 127 591,91 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 22 155,73 тысяч рублей, местного бюджета – 105 436,18 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- июнь 2023 года составили 55 956,29 тысяч рублей (43,9 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 5 581,10 тысяч рублей (25,2 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 50 375,19 тысяч рублей (47,8 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 13 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация 11 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 19 535,56 тысяч рублей, освоено-  10 960,69 тысяч рублей (56,1 процент к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на публикацию 2 информационных материалов  по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 52 473,61 тысяч рублей, освоены средства в сумме 19 604,77 тысяч рублей (37,4 процента к бюджетной росписи).

Освоение денежных средств осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 064,0 м3;

- осуществлен покос 5,3 га сорной растительности;

- обеспечено содержание 52 мест захоронений;

-  осуществлены расходы на уличное освещение; обеспечена бесперебойная работа 2 700  световых фонарей уличного освещения.

Реализованы инициативные проекты:

-  обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул.Центральная 28а (III этап) в а.Малый Барханчак;

- благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в с.Бурукшун;

- благоустройство центральной части ул.Механизаторов в с.Красная Поляна;

- благоустройство общественной территории при въезде в р. Советское Руно;

- благоустройство сквера по ул. Победы (III очередь) в пос. Красочный;

- ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул.Продольная до ул.Школьная), 40 лет Победы (от д.2 кв.1 до д.12 кв.2) в п. Винодельненский;

- обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул.Школьная в п.Софиевский Городок;

- благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в селе Бурукшун;

- установка детского игрового комплекса в с. Первомайское.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено 3 822,70 тысяч рублей (43,0 процента к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 8 887,18 тысяч рублей.

Освоение средств направлено на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в сумме 46 695,55 тысяч рублей, освоено-  21 568,13 тысяч рублей (46,2 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений на текущий финансовый год, сумма бюджетной росписи за счет средств местного бюджета предусмотрена в размере 47 812,16 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий по программе за 1 полугодие 2023 года составили 21 418,36 тысяч рублей (44,8 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 17 основных мероприятий с выполнением 28 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 15 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном году денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 33 266,17 тысяч рублей, освоено-  14 359,97 тысяч рублей (43,2 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края и органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, органов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края завершилась в 2018 году. Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии – 42 148,96 тысяч рублей, в том числе за 1 полугодие 2023 год – 3 130,46 тысячи рублей. С 01 января 2021 года взаимодействие между МКУ МЦБ и муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края обслуживаемыми в централизованной бухгалтерии осуществляется в системе электронного (безбумажного) документооборота.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» местным бюджетом предусмотрено 14 545,99 тысяч рублей, освоено-  7 058,39 тысяч рублей (48,2 процентов).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице приложении 1.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений предусмотрено в 2023 году финансирование за счет средств местного бюджета 15 790,28 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за январь- июнь 2023 года составили 6 662,93 тысяч рублей (42,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 15 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» местным бюджетом предусмотрено 4 902,72 тысяч рублей, освоено- 1 966,90 тысяч рублей (40,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов, заключено 2 договора на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 19,87 тысяч рублей, 3 договора на публикацию информации в газете «Степные зори» на 16,3 тысяч рублей, 22 договора на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1 185,77 тысяч рублей, договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 533,0 тысяч рублей, 11 договоров на изготовление технической документации на сумму 184,66 тысяч рублей, 26 договоров на проведение кадастровых работ на сумму 346,2 тысяч рублей. Кроме того, заключено 13 договоров на оценку недвижимости имущества на сумму 103,9 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий по содержанию отдела имущественных и земельных отношений Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» местным бюджетом предусмотрено 10 627,56 тысяч рублей, освоено-   4 646,02 тысяч рублей (143,7 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области градостроительства и архитектуры  Ипатовского городского округа Ставропольского края» местным бюджетом предусмотрено 260,0 тысяч рублей, освоено- 50,0 тысяч рублей (19,2 процента к бюджетной росписи).

В отчетном периоде в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано 60 муниципальных услуг.

Кроме того, заключен договор на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план Ипатовского городского округа Ставропольского края и Правила землепользования и застройки  Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13.01.2023г. №4-ОТС. По итогам проведенного электронного запроса котировок (протокол от 26.06.2023г. №01260001392300125 (130/601) заключен муниципальный контракт №296- МК с ООО «Картфонд» на выполнение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом внесенных изменений в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 4 255 895,41 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 3,44 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета– 4 571,50 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 179 460,47  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 4 071 860,0 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- июнь 2023 года составили 2 679 823,51 тысяч рублей (63,0 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 831,94  тысяч рублей (40,1 процент к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 79 791,57 тысяч рублей (44,5 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 2 598 200,00 тысяч рублей (63,08 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 24 основных мероприятий с выполнением 36 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 21 мероприятия. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 390,0 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 31,28 тысяч рублей, или 8,0 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства, в период подготовки к празднованию дня Российского предпринимательства в Ипатовском округе проведен районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением кубков и дипломов.

На мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства», 4 субъекта предпринимательства были награждены Почетными грамотами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и 2 субъекта предпринимательства отмечены Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа. Кроме того, на основании ходатайств администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края медалью «За доблестный труд III степени» награждена Карандухова А.А., Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края награждена Воробьева Г.А., Благодарственным письмом Думы Ставропольского края отмечен Семченко Н.И. На проведение данных мероприятий из местного бюджета направлено 0,85 тысяч рублей. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации округа.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» в районной газете «Степные Зори»  дважды был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края. По первому объявленному конкурсу заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурс признан не состоявшимся. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется администрацией округа в течение 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отбора, в срок до 26 июля 2023 года.

На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета направлено на публикацию 7 статей в районной газете «Степные зори» 30,43 тысяч рублей (50,7 процентов к бюджетной росписи)

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 725,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка за счет средств участников Программы сложилось в сумме – 3 000,00 тысяч рублей (80,5 процентов к плану) и были направлены на проведение работ по строительству двух магазинов и гостиничного комплекса в г.Ипатово.

В целях создания условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края в первом полугодии текущего года организовано и проведено 2 выставки - ярмарки. Обеспечено  размещение нестационарных торговых объектов при проведении Кубка России по мотоболу на территории г. Ипатово, при проведении IV Южного Сабантуя, при проведении мероприятий, посвященных открытию пляжа, при проведении мероприятия Дня молодежи. Организовано и проведено 27 ярмарок «Выходного дня». Кроме того, обеспечено участие 2 субъектов предпринимательства в семинарах по повышению квалификации в сфере бытового обслуживания.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 4 068 200,00 тысяч рублей. Освоено – 2 595 205,00 тысяч рублей (63,8 процентов к плану).

В рамках основного мероприятия «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» за счет средств местного бюджета в размере 5,0 тысяч рублей в отчетном периоде текущего года в районной газете «Степные зори» опубликована статья «Меры поддержки для субъектов инвестиционной деятельности».

Освоенные средства участников Программы в размере 2 595 200,00 тысяч рублей направлены на реализацию 40 инвестиционных проектов (в том числе 6 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 5 771,92 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 39,6 процентов к плановой бюджетной росписи (14 563,14 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее- МФЦ) предоставляется 293 государственных и муниципальных услуг, а так же 20 сопутствующих платных услуг. За отчетный период общее количество обращений МФЦ составило 19 971, из них оказано 16 701 федеральная услуга, 512 региональных услуг и 727 муниципальных, прочих- 1 944, МВД Биометрия- 52, электронных услуг- 35.

В связи с переводом массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0) в  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид.

В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовского городского округа Ставропольского края» сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края и отделами аппарата и отделами (управлением, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на постоянной основе проводится мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования заявителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01 июля 2023 года составляет 99,8%.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 168 917,26 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 75 815,30 тысяч рублей (44,9 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

Средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей направленные на реализацию подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в первом полугодии текущего года не осваивались.

В рамках основного мероприятия «Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам» на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Степные Зори» дважды  был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта (от 28 марта 2023 г. №22 (11562), от 27 июня 2023 г. № 45 (11585). На данный момент идет прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций, который продлится до 26 июля 2023 г.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно- консультационная поддержка пяти социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 444 370,31 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 44 247,27 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 399 239,06 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 883,98 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 262 852,33 тысяч рублей (59,2 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 32 769,12 тысяч рублей (74,1 процент к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 229 746,23 тысяч рублей (57,6 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 336,98 тысяч рублей (38,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация 4 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений» направлены средства в сумме 418 661,34 тысяч рублей, освоено-  251 404,71 тысяч рублей (60,0 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 3 130 гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края, предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 8 семьям.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» федерального проекта «Демография» ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) представлено 22 семьям.

Средства местного бюджета в размере 240,00 тысяч рублей, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Доступная среда» в отчетном периоде не осваивались.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены средства в сумме 25 468,96 тысяч рублей. Кассовое освоение-  11 447,61 тысячи рублей (44,9 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 6 948,59 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 989,19 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 4 959,40 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 3 940,49 тысяч рублей (56,7 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 989,19 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 1 951,30 тысяч рублей (39,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4 164,49 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 1 846,60 тысяч рублей (44,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организованно и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края- 43 мероприятия для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 31 краевом мероприятии для детей и молодежи;

-  обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены денежные средства в размере 2 784,10 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 093,89 тысяч рублей (75,2 процента к бюджетной росписи).

Между администрацией  Ипатовского округа и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 24 января 2023 г. № 07714000-1-2023-002, в рамках исполнения которого в отчетном периоде молодой семье  выдано свидетельство, по которому было приобретено жилье. Кроме того, 2 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, которых  срок действия которых перешёл с 2022 года.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 17 994,47 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 7 764,33 тысяч рублей (43,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 15 565,04 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 6 695,92 тысяч рублей (43,0 процента к бюджетной росписи).

Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 2 429,43 тысяч рублей, кассовое освоение составило 1 068,41 тысяч рублей (44,0 процента к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- в рамках мероприятия по обеспечению мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта проведено 38 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2 000 человек. Кроме того, 117 человек приняли участие в 6  краевых физкультурно- спортивных мероприятиях;

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

X. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 276 908,12 тысяч рублей в том за счет средств краевого бюджета – 220 016,62 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 56 891,50 тысяч рублей.

Кассовые расходы за январь- июнь 2023 года составили 80 938,37 тысяч рублей (29,2 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 59 121,31 тысяч рублей (26,9 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 21 817,06 тысяч рублей (38,4 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 5 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» кассовые расходы составили 13 182,34 тысяч рублей (71,6 процент к бюджетной росписи) при предусмотренном финансировании в размере 18 405,04 тысяч рублей.

Денежные средства в сумме 4,2 тысячи рублей были направлены на проведение 71 мероприятия (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных организаций).

В рамках мероприятий по улучшению движения и устранению аварийно- опасных участках на автомобильных дорогах общего пользования в отчетном периоде установлено 100 дорожных знаков, выполнено содержание 7 светофорных объектов.

Подпрограммой «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 258 503,09 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 67 756,02 тысяч рублей (26,2 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на корректировку сметной документации по ремонту 2 автомобильных дорог.

В рамках реализации инициативных проектов выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении на 1 847,00 метров.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 3 943,68  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 563,68 тысяч рублей, местного бюджета – 380,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- июнь 2023 года за счет средств краевого бюджета составили 1 636,66 тысяч рублей (41,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 8 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация дух мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Подпрограммой «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 697,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 317,00 тысяч рублей, или 45,5 процентов к бюджетной росписи.

Денежные средства направлены на мероприятия организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах. В отчетном периоде площадь обработанных природных биотопов составила 114,17 га.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 3 246,68 тысяч рублей, освоено-  1 319,66 тысяч рублей (40,6 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование размере 8 453,32 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета- 8 353,32 тысяч рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 4 521,05 тысяч рублей (53,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 12 основных мероприятий с выполнением 31 контрольного события. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация 10 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Средства местного бюджета в сумме 197,0 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», в отчетном периоде текущего года не осваивались.

В рамках реализации подпрограммы проведено 60 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В рамках мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры ансамбль казачьей песни «Веселы привалы» принял участие в региональном фестивале конкурсе традиционной казачьей культуры «Казачья сторона», по итогам которого ансамбль стал лауреатом I степени. Команда казачьего военно-патриотического клуба «Защитники Отечества» приняла участие в краевых казачьих играх «Казачьему роду - нет переводу!», где заняла 12 место среди 24 команд Ставропольского края.

В общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 34 материала о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества.

Средства местного бюджета в сумме 179,40 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края», освоены на 54,6 процентов к плану (97,9 тысяч рублей).

Денежные средства были направлены на проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В частности, субъектами профилактики  проведено 20  мероприятий,  направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления; более 20 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма,  пропаганду здорового образа жизни; 70 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции; 2 мероприятия направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности  создании на их базе  участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ.

Изготовлено 7 баннеров антинаркотической направленности и 100 силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности, 5 баннеров и 1 000 листовок по профилактике мошенничества,

Выявлено 12 интернет- ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления. Организовано 12 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. Проинформировано более 6000 человек  о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в социальных сетях, средствах массовой информации и пр. Размещено в средствах массовой информации 80 публикаций антинаркотической направленности.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства в сумме 8 076,92 тысяч рублей, освоено-  4 423,19 тысяч рублей (54,8 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на проведение соревнования «Школа безопасности» среди школьников образовательных учреждений», организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город».

В отчетном периоде обслужена система видеонаблюдения в одном образовательном учреждении, выполнены охранные мероприятия на 51 объекте.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 515,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 413,40 тысяч рублей (80,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация двух основных мероприятия. В отчетном периоде осуществлялась реализация одного мероприятия.

Денежные средства были направлены разработку и утверждение дизайн- проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 616,99 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 844,79 тысяч рублей (52,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- июне 2023 года осуществлялась реализация двух мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Денежные средства были направлены на реализацию инициативного проекта по обустройству многофункциональных площадок в а.Малый Барханчак и инициативного проекта по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Прохадная, ул.Северная.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко