## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь-июнь 2023 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Формирование современной городской среды"
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" |  | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4
1.1. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городсой среды" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в 2023 году предусмотрены средства в размере 55,0 тыс.руб. В ходе реализации мероприятия предусмотрено благоустройство сквера по адресу ул. Орджоникидзе 58 е (2 очередь) Ипатовского городского округа Ставропольского края.
1.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета" |  | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает разработку и утверждение дизайн- проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 460,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 89,9%.