## 2023
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела экономики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | Начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
(наименование должности лица, утверждающего детальный план-график) | [5 empty] | (наименование должности лица, утверждающего детальный план-график)
администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края | [5 empty] | отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
(наименование учреждения) | [5 empty] | (наименование учреждения)
Ж.Н. Кудлай | [5 empty] | Г.Н. Братчик
(подпись) (расшифровка подписи) | [5 empty] | (подпись) (расшифровка подписи)
Детальный план-график
реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
на 2023 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб.
|  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9)
[5 empty] | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ПРОГРАММА "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края", ВСЕГО | Начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - ОО АИГО СК) Братчик Г.Н. |  | 425421.85 | 7791 | 0 | 512450.8 | 18515.19 | 3498.48 | 443937.04
1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 405063.98 | 7791 | 0 | 491911.22 | 18515.19 | 3498.48 | 423579.17
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 151826.49 | 0 | 0 | 99420.97 | 11411.22 | 1025.12 | 164262.83
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выплачиваетя заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, питание детей. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2: Обеспечение 27 дошкольных образовательных организаций к сети "Интернет" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4: Ремонт канализации МКДОУ д/с №9 пос. Винодельненский. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.06.2023г.; 31.07.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5: Устройство теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с. Тахта | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 387 получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 7: Возмещение расходов 125 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 8: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях". Обеспечена своевременная ежемесячная выплата заработной платы педагогическим работникам. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 9: Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | по основному мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 182060.02 | 7791 | 0 | 313669.51 | 0 | 2419.62 | 184479.64
| контрольное событие 10: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 11: Аккарицидная обработка 2 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2000 м2 во 2 квартате- 2000 м2 | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.03.2023г. 30.06.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие12: Обеспечение горячим питанием 404 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 13: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 14: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15: Повышение квалификации 15 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 16 : Изготовление ПСД и строительство быстровозводимого спортивного зала в МКОУ СОШ №10 п.Большевик | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 2023-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 17: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18: Возмещение расходов 350 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 19: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечена своевременная ежемесячная выплата заработной платы педагогическим работникам. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 20: Расходы на выплату персоналу. Своевременно выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 21: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 22: Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | По основному мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. Образовательные организации |  | 53370.14 | 0 | 0 | 191.76 | 103.97 | 53.74 | 53527.85
| контрольное событие 23: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. Образовательные организации | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 24: Аккарицидная обработка 2 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. Образовательные организации | 31.03.2023г./ 30.06.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 25: Организация и проведение переподготовки 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.09.2023г./ 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 26: Обеспечение участия и проведение 39 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятий; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 27: Проведение 29 районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 28: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 6 педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -7 чел.; во 2 квартале - 6 чел.; в 3 квартале- 6 чел.; в 4 квартале- 6 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 29: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 29 326,27 руб. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4 | По основному мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 2593.89 | 0 | 0 | 5701.93 | 7000 | 0 | 9593.89
| контрольное событие 30: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра), руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 31: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.06.2023, 31.08.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 32: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.09.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 33: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 31.05.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.05.2023г. 31.08.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.5 | По основному мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 3245.42 | 0 | 0 | 44781.06 | 0 | 0 | 3245.42
1.1.5.1 | контрольное событие 34: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.08.2023г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| контрольное событие 35: Обеспечение участия 188 обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале 2022г.- 30 чел.; во 2 квартале 2022г.- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.03.2023г. 30.06.2023г. 30.09.2023г. 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 36: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.06.2023г. 30.09.2023г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 37: Принятие участия в районных и краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 38: Повышение квалификации 12 сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 39: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 10814.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10814.16
| Контрольное событие 40: Предоставление 448 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.7 | По основному мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 1153.86 | 0 | 0 | 21923.41 | 0 | 0 | 1153.86
| контрольное событие 41: Обеспечение в 3 образовательных организациях деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №2,МКОУ СОШ №12,МКОУ СОШ №15). | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.8 | По основному мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка " | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 0 | 0 | 0 | 1445.44 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 42: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а. Юсуп-Кулак | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 01.04.2023г.; 01.07.2023 г.; 01.10.2023г; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.9 | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 0 | 0 | 0 | 4777.14 | 0 | 0 | 4777.14
| Контрольное событие 43: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 2023-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
2.1 | По основному мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| Контрольное событие 44: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.03.2023г. 30.09.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 45: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в 5 образовательных организациях. (МКОУ СОШ №18, МКДОУ д/с №15,16,21,23) | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 46: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.03.2023г. 30.06.2023г. 30.09.2023г. 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 47: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 48: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | По основному мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края " | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 49: Количество образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности в 2022 году 51 организация. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 2023-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 18335.87 | 0 | 0 | 20539.58 | 0 | 0 | 18335.87
3.1 | По основному мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 18335.87 | 0 | 0 | 2138.08 | 0 | 0 | 18335.87
| контрольное событие 50: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 30.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | По основному мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. |  | 0 | 0 | 0 | 18401.5 | 0 | 0 | 18401.5
| Контрольное событие 51: Выплата 56 опекунам (попечителям) на содержание 69 детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.03.2023г. 30.06.2023г. 30.09.2023г. 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 52: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (51 ребенок), в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале 2022г.-51 чел.; во 2 квартале 2022г.- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 31.03.2023г. 30.06.2023г. 30.09.2023г. 30.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 53: Выплата единовременного пособия усыновителю | Начальник ОО АИГО СК Братчик Г.Н. | 2023-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.Средства участников Программы, направленные в местный бюджет ( казенные)
2. Средства участников Программы (бюджетные, автономные)