Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. № 5 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2018г. №1197, от 16 августа 2019г. №1176, от 06 марта 2020г. №341, от 03 сентября 2020г. №1152, от 15 декабря 2021г. №1920, от 17 октября 2022г. №1639) на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, информации финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сводный доклад содержит:

общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- муниципальные программы):

информацию об оценке эффективности муниципальных программ;

информацию о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ и их финансовом обеспечении в 2022 году (приложение № 1 к сводному докладу);

 информацию о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2022 году (приложение № 2 к сводному докладу);

характеристика итогов реализации муниципальных программ;

выводы и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году (приложение №3 к сводному докладу);

предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальных программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ (при необходимости);

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

***Общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края***

Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. №12-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, от 26 июля 2022г. №265-р, от 09 ноября 2022г. №378-р) утвержден перечень муниципальных программ.

В 2022 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ по двум стратегическим направлениям:

1. *Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края:*

- «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

 - «Формирование современной городской среды»;

 - «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

 - «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

 - «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. *Устойчивое* *развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края:*

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2022 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 182 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 марта 2022г. №26, от 28 июля 2022г. №99, от 10 ноября 2022г. №24, от 20 декабря 2022г. №42) сложились с учетом средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) и составили 2 424 630,15 тысяч рублей при первоначальном предусмотренном 1 877 914,06 тысяч рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2022 году составило 2 293 266,91 тысяч рублей (122,1 % к первоначальному плану, или 94,6% к уточненному плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 37,3% (855 170,61 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 26,4% (605 177,45 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (63,7% в общем объеме расходов против 66,6% в 2021г.).

Объем финансирования муниципальных программ в 2022 году отражен на рисунке 1.

**Рис.1. Объем финансирования муниципальных программ в 2022 году**

Согласно представленным годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 6 233 629,10 тысяч рублей, что в 3,1 раза меньше (19 158 533,60 тысяч рублей) чем в 2021 году, или 100,4 к плану.

Снижение общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ к уровню 2021 года обусловлено уменьшением средств участников Программ в 4,3 раза (3 940 362,21 тысяч рублей против 17 021 799,30 тысяч рублей) и обусловлено завершением в 2021 году реализации инвестиционного проекта АО «ВетроОГК» «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

Освоение в 2022 году средств федерального бюджета осуществлялось в рамках реализации восьми муниципальных программ и составило 101 157,36 тысяч рублей (75,7 процентов к уровню 2021 года, или 99,99% к бюджетной росписи).

Из краевого бюджета на реализацию мероприятий девяти муниципальных программ привлечено 1 240 714,80 тысяч рублей (113,9 процентов к уровню 2021 года, или 93,5% к бюджетной росписи).

Средства участников Программ, направленные на реализацию мероприятий трех муниципальных программ («Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края») фактически освоены на 104,1% к плану, и при этом сумма снижена к уровню 2021 года более чем в 4 раза, за счет освоения в 2021 году собственных средств при реализации инвестиционного проекта АО «ВетроОГК» «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

 В 2022 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлялась реализация мероприятий двенадцати государственных программ Ставропольского края с освоением бюджетных ассигнований в размере 1 325,19 миллионов рублей.

 Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществлялась реализация мероприятий пяти федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Демография», куда направлены бюджетные ассигнования в размере 118,77 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 47,72 миллионов рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края 71,05 миллионов рублей.

 В рамках инициативного бюджетирования в 2022 году осуществлялась реализация 15 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 22 инициативных проектов на общую сумму 40,13 миллионов рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края- 16,54 миллиона рублей.

***Об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. №311 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 марта 2019 г. №544), основана на сопоставлении достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на их реализацию и проведена по следующим критериям:

– степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

– степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию программы, фактических расходов соисполнителей программы, участников программы к их запланированному уровню;

– степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации муниципальных программ в 2022 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в Приложении 1 к Сводному докладу.

 По итогам проведенного анализа установлено, что в рамках муниципальных программам в 2022 году осуществлялась реализация 121 основного мероприятия с выполнением 283 контрольных событий при плане в 305. Степень выполнения контрольных событий достигла 92,8%.

По большинству программам основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты). Финансовое обеспечение реализации программ в 2022 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2022 году по отношению к уточненному плану составило выше 90 процентов - по 12-ти программам, ниже 90 процентов по двум программам («Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»).

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2022 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Проведенный анализрезультатов реализации муниципальных программи затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

 При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках их разработки, как инструментов управления:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) в соответствии с Методикой определяется по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

 Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий четырнадцати программ сложилась в пределах от 100 до 200 процентов.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2022 году составила 158,7 процентов против 125,1 процентов в 2021 году.

Информация о степени достижения целей каждой из программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2022 году приведена в Приложении 2 к Сводному докладу.

***Характеристика итогов реализации муниципальных программ***

*По направлению: «Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»*

Муниципальная программа **«Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №1705. В 2022 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 июля 2022 г. № 1098, от 28 декабря 2022 г. № 2012).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 Цели Программы: «Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи», «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности».

По итогам 2022 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории составил 99,81% Показатель выполнен в полном объеме;

- доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством образования:

дошкольного- 82,2%, начального, основного и среднего общего- 85,0%, дополнительного- 88,2%. Показатель выполнен в полном объеме;

- доля обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составил 100,0%. Показатель выполнен в полном объеме;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0,0% при плановом показателе 0,7%. Показатель положительный, выполнен в полном объеме;

- показатель «количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность» составил 51 единицу при плановом показателе 52 единицы и обусловлено ликвидацией одного детского сада. Показатель выполнен в полном объеме.

Уточненной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 872 151,31 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 118,92 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 459 560,75 тыс. руб., местного бюджета – 412 471,64 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 7 306,40 тыс. руб. Фактически освоено 855 170,61 тыс. руб. (98,05% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 118,92 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 452 260,46 тыс. руб., местного бюджета – 402 791,22 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 6 776,59 тыс. руб.

Вместе с тем, общий объем средств на реализацию Программы, с учетом внебюджетных средств (участников Программы) составил 902 265,16 тыс. руб. Фактическое освоение Программы сложилось в размере 881 872,16 тыс. руб. (97,74% к плану).

 В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края»,«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

 В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

В рамках реализации мероприятий по обеспечению предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также работы и услуги по содержанию имущества.

В целях улучшения кадрового обеспечения отрасли «Образование» курсовую подготовку прошли 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, 102 сотрудника общеобразовательных организаций, 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей.

В 2022 году мерами социальной поддержки воспользовались 112 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 6 педагогических работников дополнительного образования и 325 педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в 2022 году получили 1 651 человек.

За счет средств муниципального бюджета льготным питанием обеспечено 340 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – сирот, опекаемых, детей – инвалидов, из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств регионального бюджета – бесплатное питание 2 378 детей – обучающихся 1 – 4 классов. В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания 2 063 ребенка обеспечены 2-х разовым горячим питанием.

Ученики 1-4 классов в количестве 2 394 человека получили бесплатные новогодние подарки. Целевой индикатор «доля учащихся, по образовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составил 44,4% при плане 44,3%.

 Проведена акарицидная обработка 2 100,0 м2 территорий 212 общеобразовательных организаций, на базе которых были созданы лагеря дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа.

 Капитально отремонтированы и переоборудованы в соответствии с требованиями медицинские кабинеты на базе МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала, МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка, МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. Произведен текущий ремонт отопления в МК ДОУ д/с №8 с. Большая Джалга, ремонт помещений МКОУ СОШ №3 с. Октябрьское. Изготовлена проектно сметная документация в МБОУ СОШ №14 г.Ипатово. Благоустроена территория МБОУ СОШ №6 г. Ипатово (изготовление забора, асфальтирование стоянки).

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» состоялось открытие трех центров образования «Точка роста» (структурные подразделения МБОУ СОШ №6 г.Ипатово, МБОУ СОШ №14 г.Ипатово, МКОУ СОШ№7 пос.Советское Руно), которые обеспечены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ., замену электропроводки, подвод водопровода, ремонт канализации).

 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №12 с. Бурукшун.

 В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в 22 общеобразовательных организациях обеспечен доступ к сети «Интернет».

 Обеспечено участие в 39 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях. Проведено 29 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 1 439 человек. В олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях приняли участие 188 учеников.

 В рамках выполнения муниципального задания в 2022 году достигнуты следующие целевые показатели:

 «Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных организациях» составил 100,0%;

 «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» составил 0,0%».

 В рамках Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 4 дошкольных и 4 образовательных учреждений. В 8 образовательных организациях произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. В 48 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

Одним из важнейших показателей процедур контроля и оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников, по итогам которой аттестаты о среднем общем образовании получили 678 выпускников 11-х классов и 9-х классов. При этом целевой индикатор «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ» выполнен в полном объеме и составил 99,4%.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 52 целевых показателей программы:

- перевыполнено -14,

- выполнено - 30,

- недостигнуто с положительной динамикой- 4,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 4, такие как:

- показатель «Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях» составил 0,0% при плановом показателе 45,5%. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием финансирования;

- показатель «Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений» составил 6 ед. при плановом показателе 15 ед. Невыполнение показателя обусловлено тем, что работы проводились согласно выделенных бюджетных ассигнований;

- показатель «Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» составил 0 ед. при плановом показателе 1 ед. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием финансирования;

- показатель «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, в общей численности муниципальных образовательных организаций» составил 0,0% при плановом показателе 10,0%. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием финансирования.

Из 56 контрольных событий, предусмотренных программой выполнены 50 в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 113,33%, показатель качества управления – 87,72. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 103,42%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

2.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

1. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
2. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
3. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824. В 2022 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 1464, от 28 декабря 2022 г. № 2028).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: «Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий для развития туристического комплекса в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

По итогам 2022 года индикатор достижения цели муниципальной программы «Доля граждан, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края» выполнен в полном объеме и составил 74,6%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 138 196,10 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 76,76 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета –2 139,02 тыс. руб., местного бюджета – 132 830,32 тыс. руб., из них целевых средств граждан 0,74 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 3 150,00 тыс. руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 137 677,77 тыс. руб. (или 99,62 %), в том числе за счет средств федерального бюджета- 76,76 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета –2 139,02 тыс. руб., местного бюджета – 132 310,24 тыс. руб., из них целевых средств граждан 0,74 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 3 151,75 тыс. руб.

 В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

 В целях организации культурного досуга населения, а так же развития системы художественного образования, поддержки молодых дарований, лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского городского округа проведено 46 районных мероприятия, приняли участие в краевом тысячном хоре, в Дне края. В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского городского округа проведено 11 028 мероприятий в 304 клубных формированиях.

 В целях организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов освоены средства из краевого и местного бюджетов в сумме 12 898,44тыс. руб. Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек» в 2022 году составил 8,7 тыс. экземпляров. Показатель «Объем книговыдач» составил 616,7 тыс. экземпляров.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» в МКУК «Первомайское СКО» проведен капитальный ремонт.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» специалист МКУК «Советскорунное СКО» принял участие конкурсе и получил субсидию.

 В рамках муниципального задания достигнуты следующие целевые показатели:

 целевой показатель «Увеличение проведенных киносеансов и киномероприятий» муниципальной услуги по показу кинофильмов муниципального задания составил 101,5% при плане 101,4%;

 целевой показатель «Увеличение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа» муниципальной услуги по прокату кино и видеофильмов составил 121,0% при плане 120,0%;

 целевой показатель «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества муниципального задания выполнен в полном объеме и составил 304 ед.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 19 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 5,

- выполнено – 14.

Из 12 контрольных событий, предусмотренных программой, 11 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 90,0. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 110,25%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

2.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

4. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

5. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

6. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713. В 2022 году внесено 3 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2022 г. № 793, от 27 сентября 2022г. № 1495, от 28 декабря 2022г. № 2010).

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: «Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов», «Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По итогам 2022 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения составил 100,0%;

- объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 1,52 рубля на рубль при плане 1,43 рубль на рубль;

- количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации составил 29 000 шт.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 137 441,04 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета- 428,02 тыс.руб., краевых средств – 26 361,05 тыс. руб., средств местного бюджета – 110 651,97 тыс. руб., из них целевых средств граждан 10 068,98 тыс.руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 119 996,68 тыс. рублей (87,31 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 428,02 тыс.руб., краевых средств – 26 361,05 тыс. руб., средств местного бюджета – 93 207,61 тыс. руб., из них целевых средств граждан 10 068,98 тыс.руб.

Программа включает 4 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности размещено 4 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях выполнения мероприятий по организации благоустройства, содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа проведена уборка 52 мест захоронения общей площадью 197,5 га, проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (2 092,0 куб.м).

В рамках энергосервисного контракта установлено 4 337 новых светодиодных светильников, 1 404 кронштейнов, нового самонесущего изолированного провода- 13,5 км., установлено 35 новых опор освещения.

В рамках мероприятий по организации благоустройства и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 43 шт. Произведен покос травы на 13,32 га. Выполнены работы по благоустройству териитории с.Лиман, ул.Ленина, 71а.

В 2022 году реализовано 14 инициативных проектов в 13 населенных пунктах, в том числе в 12 сельских населенных пунктах и в г.Ипатово.

В рамках реализации мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в отчетном году выполнены работы по благоустройству сквера в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края (ул. Орджоникидзе 58е) 1 очередь.

В рамках реализации регионального проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» проведена закупка 50 контейнеров для раздельного сбора ТКО.

В рамках реализации мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном году закуплено термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -40 шт., 6 аптечек для ЗСГО (100-150 чел.).

В рамках реализации мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера произведено 110 выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации.

 **Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 18 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 2,

- выполнено – 12,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 3, такие как:

- показатель «Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 2 092,0 тыс.м.3 при плане 3 593,0 тыс.м.3. Невыполнение показателя обусловлено увеличением вывоза мусора региональным оператором;

- показатель «Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 13,32 га. при плане 48,7 га. Невыполнение показателя обусловлено увеличением покоса растительности за счет субботников и покоса прилегающих территорий предприятиями и жителями;

- показатель «Доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» к плану» составил 0,0% при плане 100,0%. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что заявка на 2022 год не прошла конкурсный отбор.

Из 33 контрольных событий, предусмотренных программой, 30 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 146,76%, показатель качества управления – 81,48. Оценка эффективности реализации программы «плановая», среднее значение которой составило 99,82%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Внести изменения в показатель решения задачи Подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» «Доля реализованных проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатоского городского округа Ставропольского края к плану» учитывая реализацию инициативных проектов.

3. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

 4. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Повышение эффективности бюджетных расходов и управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1706. В 2022 году 2 раза вносились изменения в муниципальную программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 31 января 2022г. № 74, от 27 декабря 2022 г. № 1984).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов».

По итогам 2022 года показатель индикатора достижения целей Программы «Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края» выполнен на 99,96% при плане 99,5%;

показатель индикатора «Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом» достиг 4 степени, что соответствует плану.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 49 162,72 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 155,76 тыс. руб., средства местного бюджета – 49 006,96 тыс. руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 49 136,30 тыс. рублей (99,95 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета – 155,76 тыс. руб., средства местного бюджета – 48 980,54 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

В рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 утверждение Методики планирования доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, источников финансирования дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (приказ финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14.06.2022г. № 73);

 утверждение изменений в Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 02.02.2022 г. № 88);

проведение мониторинга ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Проводя сравнительный анализ можно сказать, что объем расходов местного бюджета (за исключением субвенций) в IV квартале 2022 года от годового объема кассовых выплат составил 29,74 % (32,42 % в IV квартале 2021 года). Данный показатель свидетельствует об улучшении платежной дисциплины, снижении риска образования кассового разрыва;

проведение формирования и размещения информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 33 набора информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 107 наборов информации в структурированном виде;

участие в обучающем семинаре, проводимом министерством финансов Ставропольского края на тему: «О практике осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», в которых приняли участие 2 сотрудника финансового управления;

В течение 2022 года осуществлялось 5 вхождений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которые вносились в связи с уточнением безвозмездных поступлений в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, поступлением целевых средств, уточнением средств местного бюджета на сумму остатков образовавшихся на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2022 года.

Одним из основных показателей экономической стабильности являются итоги исполнения местного бюджета. В 2022 году сохранена сбалансированность бюджетной системы, что позволило в установленные сроки выплачивать заработную плату в бюджетной сфере и выполнить в полном объеме социальные обязательства перед населением.

Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 ноября 2021г. № 177 - р утвержден план мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением, находящегося у учреждения имущества. В соответствии с графиком в 4 квартале 2022 года проведено 16 проверок. В связи с аварийным состоянием объектов недвижимости в 2022 году было прекращено право собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края и снято с кадастрового учета 2 объекта недвижимости ранее закрепленных на праве оперативного управления за МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка и МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово.

В течение 2022 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Проведена проверка отчетов 79 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Муниципальные учреждения всех типов деятельности, органы местного самоуправления, органы администрации (за исключением Управления труда и социальной  защиты населения) в течение 2022 года обслуживались в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ МЦБ). С 01 января 2021г. взаимодействие между МКУ МЦБ и муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края обслуживаемыми в централизованной бухгалтерии осуществляется в системе электронного (безбумажного) документооборота.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края. За 2022 год доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа, составили – 9 268,67 тыс.руб.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 26 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 7,

- выполнено –15,

- недостигнуто с положительной динамикой- 3,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 1, в частности:

- невыполнение показателя «Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» (2 645,99 руб. при плановом показателе 2 085,33 руб.) обусловлено увеличением окладов муниципальных служащих с 01 июля 2022 года на 10,0%.

Из 28 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 26 в запланированный срок. Не выполнены 2 по причине отсутствия необходимости.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 94,84. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 152,07%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

 Муниципальная программа **«Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

 Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 1729. В 2022 году в муниципальную программу трижды вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2022г. № 1725, от 28 декабря 2022г. №2008, от 28 декабря 2022г. № 2019).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: «Повышение эффективности и качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально- экономического развития».

На выполнение программы в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 16 672,33 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 127,40 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 16 544,93 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 16 350,89 тыс. рублей (98,07% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 127,40 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 16 223,49 тыс.руб.

Программа включает две подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы».

В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа была проведена работа по заключению договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа, которая составила 83,89 тыс. руб.

Заключены договоры на услуги по публикации объявлений и извещений в газете (12,20 тыс. руб.), на приобретение конвертов маркированных и марок (77,65 тыс. руб.).

Изготовлена техническая документация (188,81 тыс.руб.).

Проведены кадастровые работы на земельных участках (933,24 тыс. руб.).

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (653,65 тыс. рублей), оплата за содержание и управление имущества (1 723,87 тыс. рублей).

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 10 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 3,

- выполнено – 4,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой-2, такие как:

- показатель «Доля проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки от количества запланированных проверок» составил 0,0% при плане 100,0%. Невыполнение показателя связано с введением моратория на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля (в соответствии с постановлением РФ от 10.03.2022г. №336).

- показатель «Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 0,0 ед. при плане 6,0 ед. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение договоров аренды.

Из 12 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 10 запланированный срок.

 Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 44,44. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 138,44%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная Программа **«Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1715. В 2022 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022 г. № 1986 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –Управление труда).

Цели программы: «Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2022 года выполнение показателей индикаторов достижения целей Программы сложилось следующим образом:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края выполнен в сто процентном объеме;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры в общем количестве муниципальных учреждений социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края, размер которой составил 59,8% (100,0% к плану).

На выполнение программы в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 605 178,65 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 98 762,37 тыс. руб., краевого бюджета- 504 760,37 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 1 655,91 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 605 177,45 тыс. руб. (100,0% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 98 762,07 тыс.руб., за счет краевых средств – 504 759,47 тыс. руб., средств местного бюджета – 1 655,91 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы: «Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Доступная среда», «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В 2022 году за мерами социальной поддержки в управление обратились 11 406 граждан, из них 9 712 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 1 694 заявителям вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 320 семьям. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (вновь обратившиеся граждане за назначением в 2022г.) предоставлена 112 семьям.

За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН за 12 месяцев 2022 года обратилось 20 семей (2 заявителям - в результате пожара, 2- повреждение кровли, 11 – на дорогостоящее лечение, 5 – на приобретение предметов первой необходимости), всем им произведена выплата.

 В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проведены работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №12 с.Бурукшун Ипатовского района Ставропольского края.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все 8 целевых показателей программы:

- перевыполнено- 1,

- выполнено-7.

Из 27 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены все в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 109,0%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

5.Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

6. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

7. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020г. № 1825. В 2022 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022г. № 2027 внесены изменения в программу.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: «Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики», «Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий».

По итогам 2022 года показатель индикатора достижения цели Программы «Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан» составила 74,2% при плане 74,0%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 17 932,38 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –12 819,35 тыс. руб., местного бюджета – 5 113,03 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в размере 16 516,84 тыс. руб. (или 92,1%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 11 505,27 тыс. руб., местного бюджета – 5 011,57 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В рамках реализации молодежной политики проведено 75 районных мероприятий,участниками которых стали 56 957 человек, при этом наша молодежь приняла участие в 15 Всероссийских конкурсах и в 51 краевом мероприятии.

В целях создания условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 21 молодая семья получила социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, 2 молодые семьи получили извещения на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в конце 2022 года и срок действия извещений перешёл на 2023г.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 8 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 5,

- выполнено – 3.

Все 5 контрольных событий, предусмотренных программой выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 191,65%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 181,65%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

5.Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

6. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

7. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и**

 **массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1710. В 2022 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2022г. № 2026 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель Программы: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2022 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей муниципальной программы. Так показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края» составил 59,8% при плане 50,9%, показатель «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края» составил 67 ед. при плане 60 ед., показатель «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения» составил 90,13% при плане 87,0%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 19 974,65 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –52,59 тыс. руб., местного бюджета – 19 922,06 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы сложилось в размере 19 973,68 тыс. руб. (или 100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 52,59 тыс. руб., местного бюджета – 19 921,09 тыс. руб.

 В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физической культуры и спорта проведено 67 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 4 276 человек. Свыше 385 спортсменов в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 30 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях.

 Показатель «Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе» составил 53,1% при плане 50,1%.

 В рамках муниципального задания достигнуты следующие целевые показатели:

 целевой показатель «Обеспечение доступности к открытым спортивным объектам для свободного пользования» муниципального задания составил 90,13% при плане 87,0%;

 целевой показатель «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий» составил 19 шт. при плане 14 шт.;

 целевой показатель «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий» составил 48 шт. при плане 41 шт.;

 целевой показатель «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнования (региональные)» составил 30 шт. при плане 26 шт.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 6 целевых показателей программы все 6 перевыполнены.

Из 4 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 3 в полном объеме и в запланированный срок.

Контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятий по развитию физкультурно спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» не выполнено по причине отсутствия финансирования в 2022 году.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 66,67. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 186,67%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации.
3. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
4. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
5. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

5.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

5.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

1. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.
2. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
3. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020г. № 1685. В 2022 году в программу 3 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 июля 2022г. № 1035, от 30 октября 2022г. №1703, от 28 декабря 2022г. № 2025).

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры», «Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности».

По итогам 2022 года в полном объеме выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края составила 105,67% при плане 65,5%;

- доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края составила 24,0%;

- количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края составило 145 единиц;

- снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний составило 6,2%;

- Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма составило 18 ед.

На выполнение программы в 2022 году предусмотрены средства в размере 10 296,37 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 263,64 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 7 032,73 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило 9 857,45 тыс. руб., или 95,7% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета- 2 871,71 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 6 985,74 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы: «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

В 2022 году было проведено более 120 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В общественно-политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 84 материала о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, поддержку казачества.

Проведено 11 мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры.

 В целях укрепления материально-технической базы для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов приобретено 10 комплектов формы полевой, макет автомата Калашникова, лук классический и стрелы лучные.

Проведены муниципальные конкурсы «Лучшая народная дружина Ипатовского городского округа в 2022 году» и «Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа в 2022 году».

Заключены следующие договоры и контракты:

- на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Застраховано 184 народных дружинника;

- на оказание услуг по изготовлению 70 плакатов по мотивации граждан к участию в охране общественного порядка;

- на поставку 18 персональных (нагрудных) видеорегистраторов для 18 народных дружин, действующих на территории Ипатовского городского округа.

Проведен муниципальный конкурс «Мой выбор-ЗАКОН».

 Изготовлено 210 листовок направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, 500 листовок по правовому просвещению и информированию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 45 плакатов в сфере профилактики рецидивной преступности, 15 плакатов в сфере профилактики алкогольной преступности, 730 листовок по профилактике мошенничества, 5 баннеров по профилактике мошенничества, 60 плакатов антинаркотической направленности, 9 баннеров антинаркотической направленности. Приобретены баннеры в сфере профилактики алкоголизма.

Проведено 136 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» проведено обслуживание систем видеонаблюдения в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово, ремонт ограждения в МКДОУ № 17 с. Первомайское, МКОУ СОШ №12 с. Бурукшун и МБОУ СОШ №6 г. Ипатово.

Произведены работы по установке (модернизации) систем видеонаблюдения в МБОУ СОШ 4 с. Золотаревка, МБОУ СОШ №2 с. Большая Джалга, администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и центральной площади г. Ипатово.

Выполнены охранные мероприятия на 51 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).

Приобретены пропагандистские материалы, стенды антитеррористической направленности в общем количестве 80 единиц.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 21 целевых показателей программы:

- перевыполнен – 4;

- выполнено –17.

Все 35 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены в запланированный срок.

 Средняя степень достижения целей программы составила 120,0%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 118,76%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа (при необходимости) своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (при необходимости).
1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа

 **«Формирование современной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302. В 2022 году в программу трижды вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 07 июля 2022г. № 967, от 13 октября 2022г. №1637, от 26 декабря 2022г. № 1963).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в размере 605,21 тыс. руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 581,17 тыс. руб., или 96,0% к уточненной бюджетной росписи.

В целях создания условий для комфортного проживания граждан в городской среде реализован дизайн- проект по объекту «Благоустройство парковой зоны по ул.Ленинградской 57в в г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края».

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий- 18 500 ед.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все из 5 целевых показателей:

- перевыполнено- 3,

- выполнено- 1,

- недостигнут с положительной динамикой-1.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 50. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 155,0%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

 2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

5. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

6. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

Муниципальная программа **«Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020г. № 1714. В 2022 году в программу дважды вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 сентября 2022г. № 1494, от 28 декабря 2022г. № 2011).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году за счет средств местного бюджета запланировано 1 976,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств граждан и юридических лиц- 362,65 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в сумме 1 931,61 тыс.руб., или 97,7% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств граждан и юридических лиц- 362,65 тыс. руб.

В результате проведенного конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 150 до 750 основанных на сельских инициативах выполнены работы по обустройству многофункциональных площадок в п.Горлинка и п.Малоипатовский, обустройству ограды гражданского кладбища с.Лесная Дача и благоустройство его территории

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 4 целевых показателей:

- перевыполнено- 2,

- выполнено- 2.

Из 4 контрольных событий, предусмотренных программой, 3 выполнено в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 50. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 158,33%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

*По направлению «Устойчивое* *развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края»*

Муниципальная программа **«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1702. В 2022 году 2 раза внесены изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2022г. № 1736, от 28 декабря 2022г. № 2024).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 Цели Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края», «Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2022 года наблюдается выполнение плановых показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 460,2 ед. при плане 340,0 ед.

- индекс оборота розничной торговли составил 121,5%, при плане 104,8%;

- доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа составила 37,1% при плане 42,5%;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 23,20 тыс.руб. при плане 22,00 тыс.рб.;

- увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально оринтированными некоммерческими организациями к уровню прошлого года составило 103,2% при плане 103,0%.

На реализацию программы в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 930 518,21тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 443,8 тыс. руб., краевого бюджета – 3 207,75 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 173 046,66 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 3 752 820,00 тыс. рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 4 084 511,29 тыс. руб., или 103,92% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 435,84 тыс. руб., краевых средств – 3 096,40 тыс. руб., средств местного бюджета – 169 470,15 тыс. руб., средств участников Программы- 3 910 508,90 тыс. руб.

 Программа включает шесть подпрограмм: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

Проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на территории Ипатовского округа, в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия 29 субъектов предпринимательства были награждены Почётными грамотами администрации округа и 2 субъекта предпринимательства отмечены Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа. Кроме того, на основании ходатайств администрации округа 2 субъекта предпринимательства награждены Благодарственным письмом Думы Ставропольского края и Благодарственным письмом губернатора Ставропольского.

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и четыре раза объявлялся конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края.Заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало.

В целях информационно - консультационной поддержки в районной газете «Степные зори» были опубликованы 12 статей по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края средства участников Программы в 2022 году были направлены на строительство гостиничного комплекса, реконструкцию объекта общественного питания и обустройство детского игрового комплекса, строительство 2 магазинов, реконструкцию 15 объектов под магазин, строительство 2 складских помещений и благоустройство территории около торгового объекта.

Опубликовано в общественно - политической газете «Степные зори» 6 статей по вопросам торговли и бытового обслуживания, 3 информационных материала по вопросам прав потребителей.

 В 2022 году осуществлялась реализация 97 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 3 862 508,90 млн.руб. и созданием 61 нового рабочего места, в том числе 6 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.

 В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» осуществлялось обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края, которым в 2022 году предоставлено 43 907 услуг, из них оказано 32 962 федеральные услуги, 2 017 региональных услуг и 3 865 муниципальных, МВД Биометрия - 178, электронные услуги - 222, прочие- 4 663.

 Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,0 процентов.

Утверждено Положение об оказании муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее соответственно – Положение, СОНКО). Кроме того, в целях стимулирования социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и их участия в социально-экономическом развитии Ипатовского городского округа Ставропольского края утвержден порядок определения объема и предоставления из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края грантов в форме субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Ипатовском городском округе Ставропольского края, порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Степные Зори» был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта, однако заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций не поступило, конкурс признан не состоявшимся.

В рамках мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Долматов». По состоянию на 31.12.2022г. в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано 17 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 33 целевых показателей программы:

- перевыполнено – 12;

- выполнено – 18,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 2, такие как:

- показатель «Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края» составил 43,9 тыс.ед. при плане 54,8 тыс.ед. Невыполнение показателя обусловлено увеличением количества предоставляемых услуг через зону ЕПГУ;

- показатель «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей» составил 6 ед. при плане 18ед. Невыполнение обусловлено отсутствием необходимости изготовления информационных материалов, стендов, баннеров.

Из 54 контрольных событий 49 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 79,97. Оценка эффективности реализации программы является выше плановой, среднее значение которой 105,76%.

**Предложения**

1. Активировать работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3.По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу(при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

4.2.Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

1. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.
2. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

8.При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699. В 2022 году трижды внесены изменения в муниципальную программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 июня 2022г. № 888, от 27 сентября 2022г. № 1492, от 28 декабря 2022 г. № 2009).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 Цели Программы: «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2022 года показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы выполнены в полном объеме, в частности:

- количество дорожно - транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий составило 16 ед.;

- доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 72,4%;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составила 3,42%.

Согласно бюджетной росписи на реализацию программы в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 375 657,57 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 310 55,32 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 65 112,25 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 1 720,90 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 285 216,98 тыс. руб. или 75,92% к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 233 144,44 тыс. руб., средств местного бюджета – 52 072,54 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 1 720,90 тыс. руб. Причиной низкого освоения денежных средств Программы явилось выделением субсидий из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог в декабре 2022г. Данные средства будут использованы в 2023 году. Кроме того, денежные средства не использованы на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с погодными условиями, и поступлением 20 декабря 2022г. акцизов на автомобильный бензин.

 Программа включает 2 подпрограммы: - «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- профилактические работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району и с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения- 49 ед.;

- проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 135 человек, выступления агидбригады ЮИД в котором приняли участие 147 человек. Команда юных инспекторов движения Ипатовского округа приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Законы дорог уважай», где заняла второе командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. Проведено 137 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций;

- изготовлена смета на ремонт автомобильной дороги, выполнено содержание 7 светофорных объектов, проведена установка и замена 164 дорожных знаков, обустроено 2 пешеходных перехода (с.Бурукшун, с.Первомайское, с.Красная Поляна), изготовлены проекты организации дорожного движения на 2122,37 км. автодорог;

- на автомобильных дорогах г.Ипатово, подъездных дорог к с.Первомайское, п.Советское Руно выполнен ремонт протяженностью 18,02 км. Выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении протяженностью 4,448 км. в г.Ипатово, с.Кевсала.

В 2022 году реализовано 15 инициативных проектов в 14 сельских населенных пунктах и в г.Ипатово.

 **Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 14 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 1,

- выполнено – 13.

Из 28 контрольных событий 27 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 149,46%, показатель качества управления – 87,5. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 146,63%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

 4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

4.2.Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

1. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.
2. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
3. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1709. В 2022 году 3 раза вносились изменения в муниципальную программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 июня 2022г. № 920, от 23 сентября 2022г. № 1463, от 28 декабря 2022г. № 1985).

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2022 года наблюдается положительная динамика выполнения показателя индикаторов достижения цели муниципальной программы «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составила 35,0% при плане 20,0%.

На выполнение программы в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 4 836,93 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 4 585,08 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 251,85 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 4 828,83 тыс. рублей или 99,8% к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 576,98 тыс. руб., средств местного бюджета – 251,85 тыс. руб.

 Программа включает 2 подпрограммы: «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий».

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и чествование победителей Жатвы -2022. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. В соревнованиях приняли участие работники 21 сельскохо-зяйственного предприятия и 194 крестьянских фермерских хозяйств.

Обеспечено участие организации агропромышленного комплекса Ипатовского округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края. Так, СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в XXII Российской выставки племенных овец и коз г. Волгоград (16 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей), ЗАО «Племзавод имени Героя Соцтруда В.В. Калягина» и СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» приняли участие в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной тех-ники, машин и оборудования «День урожая – 2022» г. Ставрополь (за достижение высоких показателей в развитии племенного животноводства Ставропольского края СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» награжден дипломом I степени и кубком), СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в ХХIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022» в г. Москва, удостоен Золотой медали «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства».

В рамках выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства организованны и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки, обработано 136,78 га. пастбищ.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных - 67 голов.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 20 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 9,

- выполнено - 6,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 4, таких как:

- показатель «Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях» составил 42,68 тыс.условных голов при плане 3,2 тыс.условных голов. Недостижение показателя обусловлено сокращение поголовья в АО СП «Октябрьское»;

- показатель «Производство молока в хозяйствах всех категорий» составил 50,8 тыс.тонн при плане 52,0 тыс.тонн. Невыполнение показателя обусловлено сокращение поголовья молочных коров в ЛПХ;

- показатель «Темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий» составил 101,6 % к базисному году при плане 104,0%;

- показатель «Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещевания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 5,93 тыс.голов при плане 6,3 тыс. голов. Невыполнение показателя обусловлено сокращение поголовья в ООО СХП «Родина» и в АО СП «Октябрьское».

Из 7 контрольных событий, 5 выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Два контрольных события («Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяствования» и «Количество сельскохозяйственных товаропроизводитлей, получивших гранты на закладку сада» ) не выполнены по причине отсутствия финансирования.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 77,78. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 149,92%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части присваиваемых весовых коэффициентов целей и задач муниципальных программ.

3.Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

1. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
2. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.
1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, которые дали ожидаемые результаты).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» сложилась средняя оценка эффективности реализации, в связи с чем, имеют эффективность «плановая».

 Ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края своевременно разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации 2021- 2026гг., в которых сохранена преемственность поставленных целей и задач. В связи с чем, вновь утвержденные муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития Ипатовского городского округа. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, весовых коэффициентов, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением в муниципальные программы.
4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 В целом результаты оценки эффективности реализации программ в 2022 году свидетельствуют о качестве подготовки муниципальных программ (Приложение 3 к Сводному докладу).

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края Т.А.Фоменко

 Приложение №1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Степень достижения цели программы(процентов) |  Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2022 году (процентов к плану) |
| первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 113,33 | 105,7 | 98,1 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 98,2 | 99,6 |
| 3. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 146,76 | 119,3 | 87,3 |
| 4. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 112,2 | 99,9 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 123,8 | 98,1 |
| 6. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 117,0 | 97,9 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 114,8 | 100,0 |
| 8. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 191,65 | 98,4 | 92,1 |
| 9. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 108,3 | 100,0 |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 149,46 |  919,7 |  75,9 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  200,0 |  99,5 |  99,8 |
| 12. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 120,0 |  256,6 | 95,7 |
| 13. | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 2,7 | 96,0 |
| 14. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 78,5 | 97,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №2

 к сводному годовому докладу

 о ходе реализации и об оценке

 эффективности реализации

 муниципальных программ

 Ипатовского городского округа

 Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   № п/п | Наименованиепрограммы | Степень достижения целей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  14 |  15 | Показатель качества управления программой |  |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  113,33 |  114 | 89 83 |  160 |  133 |  150 |  133 |  20 |  100 |  |  |  |  |  |  |  | 87,72 |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  100,0 |  131 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  90 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  146,76 |  0 |  25 |  75 |  80 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  81,48 |
| 4 | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,0 |  89 |  86 |  133 |  120 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  94,84 |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,0 |  100 |  -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  44,44 |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  100,0 |  200 |  200 |  150 |  100 |  200 |  67 |  133 |  100 |  100 |  150 |  100 |  150 |  100 | 100 | 50 |  79,94 |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  100,0 |  150 |  100 |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  100 |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края |  191,65 |  200 |  200 |  179 |  179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  100 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,0 |  200 |  200 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  66,67 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  149,46 |  145 |  100 |  145 |  145 |  178 |  152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  87,5 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  200,0 |  175 |  100 |  71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  77,78 |
| 12 | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма и в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  120,0 |  200 |  100 |  114 |  100  |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  100 |
| 13 | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,0 |  125 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  50 |
| 14 | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,0 |  133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  50 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского

округа Ставропольского края

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы(процентов) | Оценка эффективности муниципальной программы  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 186,67 | Вышеплановой |
| 2. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 181,65 | Вышеплановой |
| 3. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 158,33 | Вышеплановой |
| 4. | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 155,0 | Вышеплановой |
| 5. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 152,07 | Вышеплановой |
| 6. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 149,92 | Вышеплановой |
| 7. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 146,63 | Вышеплановой |
| 8. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 138,44 | Вышеплановой |
| 9. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 118,76 | Вышеплановой |
| 10. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 110,25 | Вышеплановой |
| 11. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 109,0 | Вышеплановой |
| 12. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 105,76 | Вышеплановой |
| 13. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 103,42 | Вышеплановой |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 99,82 | Плановая |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_