- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- об оценке эффективности реализации программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год

- В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Оценка эффективности реализации Программы основывалась на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводилась по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм);

2) степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на реализацию муниципальной программы, фактических объемов налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края и фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы;

4) результаты оценки налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Оценка эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 311 (с изменениями  от 28 марта 2019 г. № 544).

В соответствии с требованиями перечисленных документов финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

В 2022 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края реализовывались 14 муниципальных программ. Общий объем израсходованных средств местного бюджета на реализацию программ составил – 2 293 266,91 тыс. рублей или 94,6 % от уточненной сводной бюджетной росписи, 122,1 % от первоначально утвержденной росписи.

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, которые дали ожидаемые результаты).

Финансовое обеспечение реализации программ в 2022 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2022 году по отношению к уточненному плану составило выше 90 процентов - по 12-ти программам, ниже 90 процентов по двум программам.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2022 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2022 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2022 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 113,33 | 105,7 | 98,1 |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 98,2 | 99,6 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 146,76 | 119,3 | 87,3 |
| 4 | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 112,2 | 99,9 |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 123,8 | 98,1 |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 117,0 | 97,9 |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 114,8 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 191,65 | 98,4 | 92,1 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 108,3 | 100,0 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 149,46 | 919,7 | 75,9 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 200,0 | 99,5 | 99,8 |
| 12 | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 120,0 | 256,6 | 95,7 |
| 13 | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 2,7 | 96,0 |
| 14 | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 78,5 | 97,7 |

Финансовым управлением проведен анализ степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм, а также анализ степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

В соответствии с Методикой по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач, выполнения контрольных событий. Информация о степени достижения целей программы, о степени решения задач их подпрограмм, показатели качества управления программой в 2022 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2022 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы | степень решения задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Показатель качества управления программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 113,33 | 114 | 83 | 160 | 133 | 150 | 133 | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 87,72 |
|  | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 131 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 146,76 | 0 | 25 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,48 |
|  | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 89 | 86 | 133 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,84 |
|  | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 100 | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 |
|  | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 | 67 | 133 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 79,94 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,0 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 191,65 | 200 | 200 | 179 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67 |
|  | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 149,46 | 145 | 100 | 145 | 145 | 178 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 |
|  | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 200,0 | 175 | 100 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,78 |
|  | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 120,0 | 200 | 100 | 114 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,0 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |

- 1. Программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»

Цели: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи, Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Уточненной бюджетной росписью на 2022 год определены бюджетные ассигнования в сумме 872 151,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 405 165,24 тыс. рублей, краевого бюджета – 459 679,67 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 118,92 тыс. руб.), целевых средств граждан 7 306,40 тыс. рублей,

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2022 год составило 855 170,61 тыс. рублей (98,05 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 396 014,64 тыс. рублей, краевого бюджета – 452 379,38 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 118,92 тыс. руб.), целевых средств граждан 6 776,59 тыс. рублей,

В рамках Программы реализовывались 3 подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

- Анализ уровня достижений целевых индикаторов и показателей позволяет сделать вывод, что из 52 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 14,

- - выполнено - 30,

- - недостигнуто с отрицательной динамикой – 4,

- - недостигнуто с положительной динамикой – 4.

- Из 52 контрольных событий выполнены 47 в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 87,72.

- 2. Программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Цель: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Ответственный исполнитель – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 135 046,10 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 132 829,59 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 215,77 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 76,76 тыс. руб.), целевых средств граждан – 0,74 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2022 году составило 134 526,03  тыс. руб. (или 99,61 %), в том числе за счет средств местного бюджета – 132 309,52 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 215,77 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 76,76 тыс. руб.), целевых средств граждан - 0,74 тыс. рублей.

В рамках Программы реализовывалась 2 подпрограммы:

«Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

- Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 19 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 5,

- - выполнено – 14.

- Из 11 контрольных событий выполнены 10 в запланированный срок. Показатель качества управления программой - 90.

3. Программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цели программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов, Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края  от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрено 137 441,04 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 100 582,99 тыс. руб., средств краевого бюджета – 26 789,07 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 428,02 тыс. руб.), целевых средств граждан и юридических лиц – 10 068,98 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 119 996,68 тыс. рублей (87,31 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 83 138,63 тыс. руб., средств краевого бюджета – 26 789,07 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 428,02 тыс. руб.), целевых средств граждан и юридических лиц – 10 068,98 тыс. руб.

Программа включает 4 подпрограмм:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Из 18-ти показателей программы:

- перевыполнено – 2,

- выполнено – 12,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 3,

- - недостигнуто с положительной динамикой – 1.

- Из 30 контрольных события 27 выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 81,48.

4. Программа «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края, Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На 2022 год запланировано 49 162,72 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 49 006,96 тыс. руб., средства федерального бюджета – 155,76 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило в 2022 году 49 136,30 тыс. руб. (99,95 % к бюджетной росписи), в том числе средств местного бюджета – 48 980,54 тыс. руб., средства федерального бюджета – 155,76 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы:

«Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

Из 26-ти показателей программы:

- перевыполнено – 7,

- выполнено - 15,

- недостигнуто с положительной динамикой – 3,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1.

- Из 27 контрольных событий 25 выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 94,84.

5. Программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Повышение эффективности и качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально-экономического развития.

Ответственный исполнитель программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 16 672,33 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 16 544,93 тыс. руб., средства федерального бюджета – 127,40 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 16 350,89 тыс. руб. (98,07 % к бюджетной росписи), в том числе средств местного бюджета – 16 223,49 тыс. руб., средства федерального бюджета – 127,40 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»

«Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы».

Из 10-и установленных показателей:

- перевыполнено – 3,

- выполнено – 4,

- недостигнуто с положительной динамикой – 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 2.

- Из 10 контрольных событий 8 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 44,44.

6. Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цели программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края, Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района, Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края, Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края, Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Согласно уточненной бюджетной росписи на реализацию программы в 2022 году было предусмотрено финансирование в объеме 177 698,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 173 046,68 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 4 651,54 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 443,80 тыс. руб.).

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 174 002,40 тыс. рублей или 97,92% к плановому финансированию. Средства местного бюджета – 169 470,15 тыс. руб., средства краевого бюджета – 4 532,25 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 435,84  тыс. руб.).

Программа включает 6 подпрограмм:

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»;

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Из 33-и установленных показателей:

- перевыполнено - 12,

- выполнено - 18,

- недостигнуто с положительной динамикой – 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 2.

- Из 51 контрольных событий 48 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 82,60.

7. Программа  «Социальная поддержка граждан в Ипатовском  городском округе  Ставропольского края»

Цели: Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 605 178,65 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1 655,90 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 603 522,75 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета -98 762,37 тыс. рублей).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 605 177,45 тыс. руб. или 100 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 1 655,90 тыс. рублей, средства  краевого бюджета – 603 521,55 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 98 762,07тыс. рублей).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Из 8-и установленных показателей:

- перевыполнено - 1,

- выполнено – 7.

Из 26 контрольных событий 26 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 100.

- 8. Программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики, Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ответственный исполнитель программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 17 932,38 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 5 113,03 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 12 819,35 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 16 516,84 тыс. руб. или 92,11% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 5 011,57 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 11 505,27 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Из 8-и установленных показателей:

- перевыполнено - 5,

- выполнено – 3.

Из 5 контрольных событий 5 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 100.

- 9. Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы – комитет по физической культуре и спорту  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 19 974,66 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 19 922,06 тыс. рублей, средства  федерального бюджета – 52,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 19 973,69 тыс. руб. или 100,0% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 19 921,09 тыс. рублей, средства  федерального бюджета – 52,6 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Из 6-и установленных показателей:

- перевыполнено - 6.

Из 3 контрольных событий 2 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 66,67.

- 10. Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа.

Ответственный исполнитель программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 375 657,57 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 63 391,35 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 310 545,32 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1 720,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 285 216,97 тыс. руб. или 75,92% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 50 351,64 тыс. рублей, средства  краевого бюджета – 233 144,43 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1 720,90 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Из 14-ти установленных показателей:

- перевыполнено – 1,

- выполнено – 13.

Из 28 контрольных событий 27 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 87,5.

- 11. Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цель: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 4 836,94 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 251,85 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 4 585,09 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 4 828,83 тыс. руб. или 99,83% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 251,85 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 4 576,98 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий».

Из 20-ти установленных показателей:

- перевыполнено - 9,

- выполнено - 6,

- недостигнут с отрицательной  динамикой - 4,

- недостигнут с положительной  динамикой - 1.

Из 6 контрольных событий 4 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 77,78.

- 12. Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе»

Цели: Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры, Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности.

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 10 296,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 7 032,73 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 3 263,64 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 9 857,44 тыс. рублей или 95,74 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета 6 985,73 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2 871,71 тыс. рублей.

Программа включает 3 подпрограммы:

«Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Из 21-ти установленных показателей:

- перевыполнено – 4,

- выполнено – 17.

Из 35 контрольных событий 35 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 100.

- 13. Программа «Формирование современной городской среды»

Цель: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы управление по работе с территориями администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 605,21 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 581,17 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета) или 96,03 % к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 1 подпрограмму – «Современная городская среда».

Из 5-и установленных показателей:

- перевыполнено – 3,

- выполнено -1,

- недостигнут с положительной  динамикой - 1.

Из 2 контрольного события выполнено 1 в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 50.

- 14. Программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы - управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2022 году запланировано 1 976,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 614,0 тыс. рублей, за счет средств граждан и юридических лиц – 362,65 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2022 год составило 1 931,61 тыс. руб. или 97,72% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 568,96 тыс. рублей, за счет средств граждан и юридических лиц – 362,65 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму – «Комфортная сельская среда  Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Из 4-х установленных показателей:

- перевыполнено – 2,

- выполнено -2.

Из 4-х контрольных событий выполнено 3 в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 50.

- Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2022 году исходя из среднего значения оценки эффективности реализации.

Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2022 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы, % | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 186,67 | Выше плановой |
| 2. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 181,65 | Выше плановой |
| 3. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 158,33 | Выше плановой |
| 4. | Формирование современной городской среды | 155,0 | Выше плановой |
| 5. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 152,07 | Выше плановой |
| 6. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 149,92 | Выше плановой |
| 7. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 146,63 | Выше плановой |
| 8. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 138,44 | Выше плановой |
| 9. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 118,76 | Выше плановой |
| 10. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 110,25 | Выше плановой |
| 11. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 109,0 | Выше плановой |
| 12. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 105,76 | Выше плановой |
| 13. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 103,42 | Выше плановой |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 99,82 | Плановая |

Система целеполагания муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края увязана с системой целевых индикаторов и показателей решения задач. По некоторым муниципальным программам наблюдается неточность значений целевых показателей, отклонение фактического объема финансирования и достигнутых значений показателей от плановых, что влечет за собой снижение результатов достижения результативности муниципальных программ.

Таблица 4

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы, % |  |  |  | Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 180,0 | 167,81 | 156,67 | 186,67 | Выше плановой |
| 2. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 76,91 | 146,36 | 76,0 | 181,65 | Выше плановой |
| 3. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 158,33 | Выше плановой |
| 4. | Формирование современной городской среды | 108,0 | 63,0 | 100,0 | 155,0 | Выше плановой |
| 5. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 134,9 | 138,8 | 146,74 | 152,07 | Выше плановой |
| 6. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 99,6 | 109,69 | 49,28 | 149,92 | Выше плановой |
| 7. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 172,3 | 142,5 | 112,47 | 146,63 | Выше плановой |
| 8. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 88,56 | 190,43 | 144,55 | 138,44 | Выше плановой |
| 9. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 103,5 | 92,74 | 114,0 | 118,76 | Выше плановой |
| 10. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 114,55 | 85,38 | 114,82 | 110,25 | Выше плановой |
| 11. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 107,0 | 89,33 | 100,0 | 109,0 | Выше плановой |
| 12. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 32,58 | 52,63 | 166,67 | 105,76 | Выше плановой |
| 13. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 89,6 | 99,58 | 101,07 | 103,42 | Выше плановой |
| 14. | Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 102,6 | 119,34 | 106,34 | 99,82 | Плановая |

* Значения средней степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) интерпретируются следующим образом:

- более 100 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы оценивается «выше плановой»;

- от 90 процентов до 100 процентов включительно – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «плановая»;

- от 75 процентов до 90 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается «ниже плановой»;

- менее 75 процентов – результативность достижения целей программы (решения задач подпрограммы) оценивается как «неэффективная».

- Анализ эффективности реализации программ за 2022 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, утвержденных в программах.

- Из 14 программ 13 получили оценку «выше плановой» и  1 программа – с «плановой» эффективностью.

- Значительно улучшили результаты программы:

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» со значения оценки эффективности «неэффективная» за 2021 год достигла значения «выше плановой» за 2022 год.

«Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» с оценки эффективности «ниже плановой» за 2021 год поднялась до оценки «выше плановой» за 2022 год.

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                                   Л.Г. Домовцова