Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- март 2023 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 12- р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 июля 2022г. № 265-р, от 09 ноября 2022г. № 378-р)  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2023 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  6 403 982,73 тысяч рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 44 217,47 тысяч рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 1 242 848,66 тысяч рублей, средства бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1 014 750,41 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы)  – 4 102 166,19 тысяч рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за январь- март 2023 года составило 817 178,54 тысяч рублей (12,8 процентов к предусмотренному финансированию на 2023 год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 19 767,65 тысяч рублей (44,7 процентов), за счет средств краевого бюджета 248 385,29 тысяч рублей (20,0 процентов), местного бюджета – 202 249,77 тысяч рублей (19,9 процентов), средств участников Программ –   346 775,83 тысяч рублей (8,4 процента).

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Ипатовского округа приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 43,9 процентов (206 440,97 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»- 33,4 процента (156 950,23 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (77,2 процента в общем объеме расходов местного бюджета).

В 2023 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация мероприятий десяти государственных программ Ставропольского края  с освоением бюджетных ассигнований в размере 1 284,85 миллионов рублей.

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществляется реализация мероприятий трех федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Демография», куда направлены бюджетные ассигнования в размере 54,09 миллионов рублей.

В рамках инициативного бюджетирования в 2023 году предусмотрена реализация 15 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 9 инициативных проектов на общую сумму 41,74 миллиона рублей.

Муниципальными программами предусмотрена реализация 123 основных мероприятий с выполнением 267 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 76 основных мероприятий с выполнением 141 контрольного события  (52,8 процентов к плану). Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств участников Программ на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм отражены в приложении 1 (таблица 9 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 5).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I.В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование мероприятий в 2023 году в сумме 1 041 608,80 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 562 959,01 тысяч рублей, местного бюджета– 452 343,60 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 26 306,19 тысяч рублей.

Программой предусмотрена реализация 13 основных мероприятий с выполнением 53 контрольного события. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация 10 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 210 320,08 тысяч рублей, средства освоены на 20,2 процента, в том числе за счет средств краевого бюджета- 109 998,50 тысяч рублей (19,5 процентов к бюджетной росписи), местного бюджета- 96 442,81 тысяч рублей (21,3 процент к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 3 879,10 тысяч рублей (14,7 процентов к бюджетной росписи).

Программно - целевой метод финансирования в отчетном периоде позволил осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий, в частности:

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 1 000 568,35 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме  202 273,23 тысяч рублей, или 20,2 процента к плану.

Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, выплаты мер социальной поддержки, оплату коммунальных услуг, налогов, прочих услуг.

В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в  22 общеобразовательных организациях  обеспечен доступ к сети интернет.

В отчетном периоде 17 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, 22 сотрудника общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию.

Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 654 получателям.

Возмещены расходов 113 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 348 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 6 педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

Обеспечены горячим питанием 375 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Кроме того, бесплатным горячим питанием обеспечено 2 353 ребенка, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Обеспечено участие 108 человек в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях.

Проведено 12 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 407 человек. В 2 краевых соревнованиях  приняли участие 7 человек.

Выдан 821 сертификат дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2 022,00 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 333,10 тысяч рублей, или 16,5 процентов.

Денежные средства были направлены на приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

Планируется продолжить до конца 2023 года проведение мероприятий по предотвращению пожаров в зданиях образовательных учреждений с освоением предусмотренного финансирования в соответствии с детальным планом – графиком реализации Программы.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 39 018,46 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 7 713,76 тысяч рублей, или 19,8 процентов.

Денежные средства направлены на расходы по оплате труда работников,  обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

II.На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 162 533,60 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 30 259,10 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 128 274,50 тысяч рублей, средств участников Программы–  4 000,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило – 30 069,14 тысяч рублей (18,5 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 50,50 тысяч рублей (0,2 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 27 945,91 тысяч рублей (21,8 процентов к бюджетной росписи), средств участников Программы- 2 072,73 тысяч рублей (51,8 процент).

В рамках программы предусмотрена реализация 9 основных мероприятий с выполнением 14 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась 6 мероприятий и 9 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 157 897,40 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 29 263,69 тысяч рублей (18,5 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 4 636,20 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 805,45 тысяч рублей (17,4 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие событийного туризма в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, в рамках которого осуществлялись расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края. Проведено 12 районных культурно- досуговых мероприятия;

- осуществлялось обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края. На базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 2 789 мероприятий;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществлялось обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» федерального проекта «Культура» специалист МКУК  «Советскорунное СКО» принял участие в конкурсе и получил вознаграждение;

- обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 3 материала о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

III. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 125 388,91 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 20 152,73 тысяч рублей, местного бюджета – 105 236,18 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- март 2023 года за счет средств местного бюджета составили 23 713,93 тысяч рублей (18,9 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 13 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация 10 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 19 535,56 тысяч рублей, освоено-  6 813,04 тысяч рублей (34,9 процентов к бюджетной росписи).

В отчетном периоде опубликовано 2 информационных материала  по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 50 270,61 тысяч рублей, освоены средства в сумме 5 504,50 тысяч рублей (10,9 процентов к бюджетной росписи).

Освоение денежных средств осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 350,0 м3;

- обеспечено содержание 52 мест захоронений;

-  осуществлены расходы на уличное освещение; обеспечена бесперебойная работа 4 850  световых фонарей уличного освещения.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено – 1 778,19 тысяч рублей (20,0 процентов к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 8 887,18 тысяч рублей.

Освоение средств направлено на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в сумме 46 695,55 тысяч рублей, освоено-  9 618,19 тысяч рублей (20,6 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности Управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений на текущий финансовый год, сумма бюджетной росписи за счет средств местного бюджета предусмотрена в размере 47 812,16 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий по программе за 1 квартал 2023 года составили 8 923,28 тысяч рублей (18,7 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 17 основных мероприятий с выполнением 28 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 15 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном году денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 33 266,17 тысяч рублей, освоено-  6 036,28 тысяч рублей (18,1 процент).

Денежные средства направлены на мероприятия централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. В течение 1 квартала 2023 года все муниципальные учреждения Ипатовского городского округа Ставропольского края, органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, органы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживались в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия». Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии- 42 148,96 тысяч рублей, в том числе за 2023 год- 1 816,04 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» местным бюджетом предусмотрено 14 545,99 тысяч рублей, освоено-  2 887,00 тысяч рублей (19,8 процентов).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице приложении 1.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений предусмотрено в 2023 году финансирование за счет средств местного бюджета 15 790,28 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за январь- март 2023 года составили 2 218,40 тысяч рублей (14,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 15 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 3 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» местным бюджетом предусмотрено 4 902,72 тысяч рублей, освоено- 546,00 тысяч рублей (11,1 процент).

В рамках мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов заключено 2 договора на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 19,87 тысяч рублей, 2 договора на публикацию информации в газете на 14,58 тысяч рублей, 20 договоров на содержание имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 850,32 тысяч рублей, 3 договора на изготовление технической документации на сумму 28,8 тысяч рублей, 9 договоров на проведение кадастровых работ на сумму 59,5 тысяч рублей. Кроме того, заключено 6 договоров на оценку недвижимости имущества на сумму 47,4 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий по содержанию отдела имущественных и земельных отношений Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» местным бюджетом предусмотрено 10 627,56 тысяч рублей, освоено-   1 672,40 тысяч рублей (15,7 процентов).

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области градостроительства и архитектуры  Ипатовского городского округа Ставропольского края» местным бюджетом предусмотрено 260,0 тысяч рублей. Освоения в отчетном периоде не было.

В отчетном периоде в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края оказана 21 муниципальная услуга.

Кроме того, заключен договор на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план Ипатовского городского округа Ставропольского края и Правила землепользования и застройки  Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13.01.2023г. №4-ОТС.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 4 255 898,79 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 3,44 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)– 4 571,50 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет)– 179 463,85  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 4 071 860,0 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- март 2023 года составили 375 317,97 тысяч рублей (8,82 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 771,00  тысяч рублей (16,87 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 33 722,96 тысяч рублей (18,79 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 340 824,00 тысяч рублей (8,37 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 24 основных мероприятий с выполнением 36 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 13 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Средства местного бюджета, направленные на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в сумме 390,00 тысяч рублей в отчетном периоде текущего года не осваивались.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» в районной газете «Степные Зори» 28 марта текущего года были объявлены конкурсы на получение финансовой поддержки в виде субсидий и грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется в течение 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отбора.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 725,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка за счет средств участников Программы сложилось в сумме – 2 000,00 тысяч рублей (53,69 процентов к плану) и были направлены на проведение работ по строительству двух магазинов в г.Ипатово.

В целях создания условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края в первом квартале текущего года организована и проведена выставка- ярмарка на территории г.Ипатово, а также 14 ярмарок «Выходного дня».

В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии, рассматривался вопрос, касающийся повышения правовой грамотности населения (протокол № 1 от 24.03.2023г.).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 4 068 200,00 тысяч рублей. Освоено – 338 824,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы (8,33 процента к плану).

Освоенные средства направлены на реализацию 20 инвестиционных проектов (в том числе 5 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 2 312,39 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 15,88 процентов к плановой бюджетной росписи (14 563,14 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее- МФЦ) предоставляется 293 государственных и муниципальных услуг, а так же 20 сопутствующих платных услуг. За отчетный период общее количество обращений МФЦ составило 9 610, из них оказано 8 104 федеральных услуг, 88 региональных услуг и 415 муниципальных, прочих- 961, МВД Биометрия- 30, электронных услуг- 12.

В связи с переводом массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0) в  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид.

В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 27 муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в ИГО СК» сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ИР СК и отделами аппарата и отделами (управлением, комитетом) со статусом ЮЛ на постоянной основе проводится мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования заявителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01 апреля 2023 года составляет 98,8% против 98,4% в соответствующем периоде 2022 года.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 168 920,64 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 32 181,58 тысяч рублей (19,05 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

Средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей направленные на реализацию подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в первом квартале текущего года не осваивались по причине отсутствия заявок на участие в конкурсном отборе.

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в первом квартале текущего в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно- консультационная поддержка трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 444 334,83 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 44 214,03 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 399 236,82 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 883,98 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 156 950,23 тысяч рублей (32,3 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 19 767,65 тысяч рублей (44,7 процентов), за счет средств краевого бюджета- 137 113,50 тысяч рублей (34,3 процента), за счет средств местного бюджета- 69,08 тысяч рублей (7,8 процентов).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация 3 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений» направлены средства в сумме 418 625,86 тысяч рублей, освоено-  151 840,54 тысяч рублей (36,3 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 1 579 гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края, предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 2 семьям.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» федерального проекта «Демография» ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) представлено 21 семье.

Средства местного бюджета в размере 240,00 тысяч рублей, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Доступная среда» в отчетном периоде не осваивались.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены средства в сумме 25 468,96 тысяч рублей. Кассовое освоение-  5 109,69 тысячи рублей (20,1 процент).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 6 948,59 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 989,19 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 4 959,40 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 802,08 тысяч рублей (11,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация трех мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4 164,49 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 802,08 тысяч рублей (1,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организованно и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края- 20 мероприятия для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 10 краевых мероприятиях для детей и молодежи;

-  обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены денежные средства в размере 2 784,10 тысяч рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.

Между тем, администрацией  Ипатовского округа и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 24 января 2023 г. № 07714000-1-2023-002.

В отчетном периоде молодой семье  выдано свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, у 2 молодых семей срок действия извещений перешёл с 2022 года.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 17 994,47 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 3 565,99 тысяч рублей (19,8 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 15 565,04 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 3 088,14 тысяч рублей (19,8 процентов к плану).

Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 2 429,43 тысяч рублей, кассовое освоение составило 477,85 тысяч рублей (19,7 процентов к плану).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- в рамках мероприятия по обеспечению мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта проведено 15 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 571 человек. Кроме того, 9 человек приняли участие краевом физкультурно- спортивном мероприятии;

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

X. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 271 006,69 тысяч рублей в том за счет средств краевого бюджета – 220 016,63 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 50 990,06 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- март 2023 года за счет средств местного бюджета составили 3 036,91 тысяч рублей (1,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий с выполнением 15 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 5 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» кассовые расходы составили 3 006,91 тысяч рублей (16,5 процентов к бюджетной росписи) при предусмотренном финансировании в размере 18 205,04 тысяч рублей.

Денежные средства были направлены на улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования.

Подпрограммой «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 252 801,65 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 30,00 тысяч рублей (0,01 процент к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на корректировку сметной документации по ремонту 2 автомобильных дорог.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 3 943,68  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 356,68 тысяч рублей, местного бюджета – 380,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- март 2022 года за счет средств краевого бюджета составили 451,78 тысяч рублей (11,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 8 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация одного мероприятия. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Подпрограммой «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотренные средства в размере 697,00 тысяч рублей в отчетном периоде текущего года не осваивались, по причине их плановости во втором полугодии 2023 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 3 246,68 тысяч рублей, освоено-  451,78 тысяч рублей (10,8 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование размере 8 449,94 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета- 8 349,94 тысяч рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 808,76 тысяч рублей (21,4 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 12 основных мероприятий с выполнением 31 контрольного события. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация 3 мероприятий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Средства местного бюджета в сумме 197,0 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном периоде текущего года не осваивались.

В рамках реализации подпрограммы проведено 20 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 19 материалов о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества.

Средства местного бюджета в сумме 179,40 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края», в отчетном периоде текущего года не осваивались.

Субъектами профилактики  проведено 10  мероприятий,  направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления;  более 10 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма,  пропаганду здорового образа жизни; 35 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции; мероприятие направленное на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности  создании на их базе  участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ

Выявлено 6 интернет- ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления. Организовано 5 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. Проинформировано более 3000 человек  о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в социальных сетях, средствах массовой информации и пр. Размещено в средствах массовой информации более 40 публикаций антинаркотической направленности.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства в сумме 8 073,54 тысяч рублей, освоено-  1 808,76 тысяч рублей (22,4 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на выполнение охранных мероприятий на 51 объекте, установку и поддержку наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людей.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 655,00 тысяч рублей.

В рамках программы предусмотрена реализация двух основных мероприятия, при этом в 1 квартале 2023 года освоения денежных средств не было по причине плановости мероприятий в 3-4 кварталах 2023 года.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 616,99 тысяч рублей.

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- марте 2023 года осуществлялась реализация одного мероприятия. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко