## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-март 2023 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 27190.96 | 20 | 0 | 50.5 | 2072.73 | 2050.75 | 29263.69
1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения |  | 1210 | 0 | 0 | 0 | 1774.27 | 440.75 | 2984.27
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2023г. на организацию и проведение районных мероприятий, участие в краевых мероприятиях, проведение киносеансов и киномероприятий, распространение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составило 20,13% к плану
| Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: На обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края за 3 месяца 2023г. направлены средства в размере 1 100,00 тыс. руб. (20,1% к плану)
| Контрольное событие 2: Проведение 46 районных культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: в 1 квартале 2023г.-12 ед.; во 2 квартале 2023г.- 14 ед.; в 3 квартале 2023г.- 10 ед.; в 4 квартале 2023г.- 10 ед. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 12 районных культурно-досуговых мероприятий
| Контрольное событие 3: Организация и принятие участия в краевом тысячном хоре | 30.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 4: Организация и принятие участия в Дне края | 29.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края,в т.ч.: в 1 квартале 2023г.- 2 750 ед.; во 2 квартале 2023г.- 2 750 ед.; в 3 квартале 2023г.- 2 750 ед.; в 4 квартале- 2 750 ед. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 2 789 культурно-досуговых мероприятий
| Контрольное событие 6: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края-304 ед. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений |  | 23449.46 | 20 | 0 | 0 | 298.46 | 1610 | 23747.92
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2022г. на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, восстановление воинских захоронений, расходы на выплаты по оплате труда работников. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составило 17,3% к плану
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2023 г. составило 22 882,46 тыс. руб. (22,15% к бюджетной росписи)
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществляется обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 19,9% к плану
| Контрольное событие 8: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 2 481,00 тыс. руб. (19,9 % к плану)
1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение основного мероприятия предусматривает расходы на благоустройство общественных территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края.В отчетном периоде текущего года денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 9: Принятие участия учреждений культуры Ипатовского округа в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в отчетном году не предусмотрено
1.5. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2023г. на создание и модернизацию учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений. Денежные средства в 2023г на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 10: Учреждения, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации Регионального проекта | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Проведение капитального ремонта в рамках реализации Регионального проекта в отчетном году не предусмотрено
1.6. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Творческие люди" |  | 50.5 | 0 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 50.5
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного мероприятия направлено на поддержку лучших специалистов муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках регионального проекта "Творческие люди". Денежные средства освоены в полном объеме
| Контрольное событие 11: Участие работника МКУК "Советскорунное СКО" в конкурсе | 01.02.2023/ 01.02.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалист МКУК "Советскорунное СКО" принял участие в конкурсе и получил вознаграждение
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» |  | 805.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.45
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 805.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.45
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников отдела культуры и молодежной политики АИГО СК, обеспечение деятельности (оказанием услуг) органов местного самоуправления. За 1 квартал 2023 года кассовое исполнение составило 17,37% к плану
| Контрольное событие 12: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 805,45 тыс. руб. (17,37% к плану)
3. | Подпрограмма «Развитие событийного туризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | финансирование не предусмотрено
3.1. | Основное мероприятие: Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создать информационный повод для привлечения внимания к Ипатовскому городскому округу Ставропольского края туристов, путем разработки буклетов, афиш, программок, размещения информации о проводимых мероприятиях.
| Контрольное событие 13: Размещение информациио туристско- рекреационном потенциале Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч.: в 1 квартале 2023г.- 23 ед.; во 2 квартале 2023г.- 3 ед.; в 3 квартале 2023г.- 3ед.; в 4 квартале- 3ед. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: За январь-март 2023г в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено 3 материала о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа: 13.03.2023 г. Информация о начале подготовительной работы к проведению отбора инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, за счет средств федерального бюджета размещения на сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края ipatovo26gosuslugi.ru в разделе «Туризм». 13.03.2023 г. Презентация «Как и чем Корпорация МСП может помочь предпринимателям?» размещения на сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края ipatovo26gosuslugi.ru в разделе «Туризм». Презентация «Сводная информация о деятельности АО «Корпорация туризм РФ» размещения на сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края ipatovo26gosuslugi.ru в разделе «Туризм». 14.03.2023 г. Экскурсионная программа по православным храмам и церквям Ипатовского городского округа размещения на сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края ipatovo26gosuslugi.ru в разделе «Туризм» и разделе «Для гостей и туристов».
3.2. | Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение культурно-познавательных, деловых, событийных, паломнических и экологических мероприятий
| Контрольное событие 14: Организация и проведение районного фестиваля, конкурса и выставки в сфере туризма | 29.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Проведение районного фестиваля, конкурса и выставки в сфере туризма планируется в 3 квартале 2023г.