## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2023 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 198394.12 | 1318.07 | 0 | 106006.45 | 3879.1 | 56.1 | 202273.22
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" |  | 60968.49 | 0 | 0 | 26461.8 | 1989.14 | 6.22 | 62957.63
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 24,3% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выплачиваетя заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, питание детей. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2023г. осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 34 505,7 тыс.руб. или 23,18% к годовому плану (148 877,1 тыс.руб.)
| Контрольное событие 2: Обеспечение 27 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет" | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В 27 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: 17 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию за отчетный период. Выполнение годового плана (30,00 тыс.руб) - 3,33%, освоено 1,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.
| Контрольное событие 4: Ремонт канализации МКДОУ д/с №9 пос. Винодельненский | 31.07.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Устройство теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с. Тахта | 01.07.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 6: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 387 получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение за 1 квартал 2023г. -1 927,4 тыс.руб., процент выполнения годового плана (8 258,6 тыс.руб) составил 23,3 %. Количество получателей на отчетную дату-1 654 чел.
| Контрольное событие 7:Возмещение расходов 125 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педработников организаций дошкольного образования , расположенных в сельской местности на 1 квартал 2023 года воспользовались 113 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -1 598,41 тыс.руб.за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (3 433,7 тыс.руб) выполнение - 46,5%.
| Контрольное событие 8: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 22 936,02 тыс.руб., что составило 26,14% к годовому плану (87 728,7 тыс.руб.)
| Контрольное событие 9: Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 29.12.2023/-
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" |  | 122383.77 | 1318.07 | 0 | 79479.68 | 1881.06 | 45.78 | 124264.83
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 20,5% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 10: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание,коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года - 40 116,24 тыс.руб., что составило 24,5 % к годовому плану (163 463,2 тыс.руб.).
| Контрольное событие 11: Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 во 2 квартате- 2 000 м2 | 31.03.2023/ -
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2023 год предусмотрены средства в сумме 257,28 тыс.руб. Расходование средств планируется на 2 квартал 2023г.
| Контрольное событие 12: Обеспечение горячим питанием 404 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 375 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Израсходовано из местного бюджета 648,2 тыс. руб., выполнение годового плана (4 467,8 тыс.руб) - 14,5 %.
| Контрольное событие 13: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечение реализации мероприятий за счет средств меств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) на 2023- 360,0 тыс.руб. На 31.03.2023г. Освоено 3,0 тыс.руб., или 0,83% от годовых плановых назначений
| Контрольное событие 14: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2023 году пердусмотрено 391,60 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них кассовое исполнение составило 307,8 тыс. руб , ( 78,6%). В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства.
| Контрольное событие 15: Повышение квалификации 15 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: За 1 квартал 2023 года 22 сотрудника общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств -8,7 тыс.руб. или 5,3% запланированных на 2023 год (165,0 тыс.руб.)
| Контрольное событие 16: Изготовление ПСД и строительство быстровозводимого спортивного зала в МКОУ СОШ №10 п.Большевик | 01.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 17: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях охвачено бесплатным горячим питанием. Кассовые расходы составили 289,8 тыс.руб., или 16,84% к плану (1 721,16 тыс.руб.)
| Контрольное событие 18: Возмещение расходов 350 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: На социальную поддержку педработников сельских поселений за отчетный период направлено 4 805,7 тыс.руб., процент освоения составил 45,9 % к годовому плану (10 474,5 тыс.руб). Количество получателей 348 чел.
| Контрольное событие 19: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечена своевременная ежемесячная выплата заработной платы педагогическим работникам. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам. Израсходовано за 1 квартал 2023 года - 59 890,3 тыс.руб., 24,5 % годового плана (244 740,66 тыс.руб).
| Контрольное событие 20: Расходы на выплату персоналу. Своевременно выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педегогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году запланировано 25 752,26 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 квартале 5 215,1 тыс.руб., процент освоения 20,25%
| Контрольное событие 21: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 22: Обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" |  | 11570.66 | 0 | 0 | 64.97 | 8.9 | 4.1 | 11579.56
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 70,0% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 23: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 17 242,7 тыс.руб., что составило 32,5 % к годовому плану (53 047,5 тыс.руб).
| Контрольное событие 24: Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2023 году запланировано 5,72 тыс.руб. Расходы запланированы на 2 квартал 2023 г.
| Контрольное событие 25: Организация и проведение переподготовки 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5чел. | 30.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудники организаций дополнительного образования детей не проходили переподготовку
| Контрольное событие 26: Обеспечение участия и проведение 39 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятий; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 7 человек приняли участие в 2 краевых соревнованиях. Плановые бюджетные ассигнования составили 100,0 тыс. руб.
| Контрольное событие 27: Проведение 29 районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 12 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 407 человек. Освоено 33,35 тыс.руб., или 16,678% к плану (200,00 тыс. руб.)
| Контрольное событие 28: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -7 чел.; во 2 квартале - 6 чел.; в 3 квартале- 6 чел.; в 4 квартале- 6 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам дополнительного образования направлено 136,9 тыс.руб. В отчетном периоде количество получателей составило 6 человек. Кассовое исполнение составило 43,3 тыс.руб. или 31,5%.
| Контрольное событие 29: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 29 326,27 руб. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 1 квартал составляет - 30 952,44 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " |  | 572.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.31
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 6,9% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 30: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра), руб.Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 194,35 тыс.руб. , процент исполнения 0,4 % годового плана (48 026,5 тыс.руб).
| Контрольное событие 31: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. | 01.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 32: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | 01.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 33: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 31.05.2022г.- 687 чел.; на 31.08.2022г.- 1375 чел. | 01.06.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" |  | 194.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 0,4% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 34: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел. | 01.09.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 35: Обеспечение участия 188 обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале 2022г.- 30 чел.; во 2 квартале 2022г.- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Обеспечено участие 108 человек в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интелектуальных созтязаниях, По состоянию на 1 квартал 2023 года кассовый расход составил 51,9 тыс. руб. (51,9 % годового плана).
| Контрольное событие 36: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | 30.06.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Приобретен сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования". По состоянию на 1 квартал 2023 года кассовый расход составил 68,45 тыс. руб., или 32,23% к план (200,0 тыс.руб.).
| Контрольное событие 37: Принятие участия в районных и краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства. | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Принятие участия в районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2023» года планируется во 4 квартале 2023г.
| Контрольное событие 38: Повышение квалификации 12 сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций не повышали квалификацию
| Контрольное событие 39: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | 2704.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.54
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 25,0% к плану
| Контрольное событие 40: Предоставление 448 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В 1 квартале текущего года выдан 821 сертификат персонифицированного учета
1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 41: Обеспечение в 3 образовательных организациях деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста" (МБОУ СОШ №2,МКОУ СОШ №12,МКОУ СОШ №15). | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 42: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а. Юсуп-Кулак | 20.08.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
1.1.9. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 43: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» |  | 333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 333.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение составило 16,45% к плану
| Контрольное событие 44: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2023 года произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 1 образовательной организации. Расход средств составил 55,22 тыс.руб., или 27,61% к плану (200,0 тыс.руб.)
| Контрольное событие 45: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в 5 образовательных организациях. (МКОУ СОШ №18, МКДОУ д/с №15,16,21,23) | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 46: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: За 1 квартал 2023 года в 46 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -277,9 тыс. руб. (16,13 % к годовому плану-1 722,00 тыс.руб.)
| Контрольное событие 47: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок нвыполнения контрольного события не наступил.
| Контрольное событие 48: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил.
2.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается увеличение образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
| Контрольное событие 49: Количество образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности в 2023 году 51 организация. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2023 года 51 организация обеспечена средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 7713.75 | 0 | 0 | 3992.05 | 0 | 0 | 7713.75
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  | 4090.03 | 0 | 0 | 368.33 | 0 | 0 | 4090.03
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. За 1 квартал 2023 года кассовое исполнение составило 19,84% к плану
| Контрольное событие 50: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб. Ежемесячно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. | 29.12.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 квартал 2023 года составили 96,93 тыс. руб. или 14,41 % к годовому плану. На 2023 год план-672,34 тыс.руб. Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления на 1 квартал 2023 года составили 1 049,36 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (5 796,99 тыс.руб) -18,1%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества.
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) |  | 3623.72 | 0 | 0 | 3623.72 | 0 | 0 | 3623.72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом квартале текущего года кассовое исполнение составило 19,7% к плану
| Контрольное событие 51: Выплата 56 опекунам (попечителям) на содержание 69 детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5 914,7 тыс.руб. Освоение краевых средств за 1 квартал 2023 года составило по отношению к годовому плану 13,6 %, в денежном выражении 806,91 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -61 чел.(количество опекунов - 49 чел.)
| Контрольное событие 52: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (51 ребенок), в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале 2022г.-51 чел.; во 2 квартале 2022г.- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | 31.03.2023/ 31.03.2023
Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2023 году запланировано 12 486,82 тыс.руб. Кассовый расход 2 816,81 тыс. руб.,что составило 22,6% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -42 чел.( количество опекунов - 15 чел.).
| Контрольное событие 53: Выплата единовременного пособия усыновителю | 29.12.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил