| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края _____________ Ж.Н.Кудлай | Утверждаю: Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края _______________ Е.П. Сподин |
| --- | --- |

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории

Ипатовского городского округа Ставропольского края»

на 2023 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |  |  | Средства участников Программы <2> | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее — председатель комитета по ФКиС АИМО СК) |  | 18365,48 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 18365,48 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК |  | 15590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15590,04 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК |  | 14890,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 14890,04 |
|  | Контрольное событие 1 «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИГО СК | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
|  | Контрольное событие 2 «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ипатовского городского округа, в том числе: 1 квартал 2023 г. –17 ед. 6 месяцев 2023 г. – 38 ед. 9 месяцев 2023 г. – 53 ед. 12 месяцев 2023 г.-66 ед.» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 «Обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд и делегаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в межмуниципальных, краевых, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе: 1 квартал 2023 г. – 1 ед. 6 месяцев 2023 г. – 6 ед. 9 месяцев 2023 г. – 16 ед. 12 месяцев 2023 г. - 28 ед.» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК | 31.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК |  | 2775,44 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 2775,44 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК |  | 2775,44 | 0,00 | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00 | 2775,44 |
|  | Контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с деятельностью комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Сподин Е.П. - председатель комитета по ФКиС АИМО СК | 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х | х |

-------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице – средства участников Программы, направленные в местный бюджет

<2> средства участников Программы

____________________________________________________________________