## Лист1
ОТЧЕТ
администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае по состоянию на 10 апреля 2023 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ П/П | Наименование инвестиционного проекта < * > | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Сроки реализации инвестиционного проекта< ***> | Количество создаваемых рабочих мест/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы., софинансирование проекта) | Наличие задолженности и просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие на текущем этапе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (исключение или включение в мониторинг -> причины), либо другая информация
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14
Ипатовский городской округ Ставропольского края, контактное лицо - Кудлай Жанна Николаевна, тел 8(86542)5-79-90
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Закладка фруктового сада интенсивного типа | ООО "Гелиос" / генеральный директор - Дорошенко Александр Григорьевич, тел 8 (86542) 58431 | 2018-2023гг | 100/66 | Суть проекта состоит в выращивании черешни и яблок для реализации населению и предприятиям для переработки | 365,0 млн рублей | собственные и кредиты | отсутствует | На площади 95,76 га произведена закладка яблоневого сада, на площади 40,4 посажен черешневый сад. Создано 60 рабочих мест. | Всего освоено - 362,8 млн. рублей в т.ч. за 2018г.-7,3 млн.р, за 2019г. - 12,4 млн.р, за 2020 г. - 43,3 млн.руб. за 2021 г. -282,0 млн.руб. за 2022г-17,8 млн.руб., за 1 квартал 2023 г - 2,3 млн. руб. | На текущем этапе реализации инвестиционного проекта проблем нет | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня (муниципального района, округа)
2. | Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га. | ООО "Научно-производственное объединение агропарк "Красочное"/ заместитель исполнительного директора по общим вопросам Шехавцов Денис Александрович | 2018-2025гг | 150/150 | Суть проекта состоит в закладке фруктового сада интенсивного типа на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 1350,0 млн.руб. | собственные и кредиты | отсутствует | Произведена закладка яблоневого сада на площади 50 га, закладка черешневого сада на площади 24 га.Создано 150 рабочих мест. | Всего освоено 227,33 млн. руб., в т.ч. за 2018г.-20 ,0 млн.руб., в 2019 году- 36,77 млн.руб., за 2020г. - 100 млн.руб., за 2021 г. - 40,56 млн.рублей, за 2022г - 30,0 млн. руб., за 1 квартал 2023 г - 0,0 руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
3. | Строительство системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг-Агропрогресс" | Общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс "Юг-Агропрогресс", Контактное лицо: Новиков Евгений Геннадьевич - 89624103311, Новикова Татьяна Владимировна - 89614429370. | 2020-2023гг. | 5/0 | Суть проекта в строительстве системы орошения на площади 1019,3 га в ООО АПК "Юг - Агропрогресс" местоположение относительно ориентира территории Ставропольского края, Ипатовского р-на, с.Бурукшун | 326,0 млн.руб. | Собственные средства, субсидированные кредиты | отсутствует | завершено строительство 1 и 3 этапов на площади 718,40 га. | Всего освоено 151,1 млн.рублей, в т. ч. в 2020 г. - 61,4 млн.рублей, за 2021 г. - 89,7 млн.рублей, за 2022г - 0,00 млн.руб., за 1 квартал 2023 -0, 0 руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта имеются проблемы с финансированием. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
4. | "Строительство комплекса по производству и откорму КРС". | Резидент ООО "Ставропольская говядина", генеральный директор Бовин Владимир Сергеевич | 2019-2026гг. | 121/56 | Суть инвестиционного проекта заключается в воспроизводстве и откормке крупного рогатого скота мясных пород. | 5667,6 млн. рублей. | Собственные средства, привлеченные средства | отсутствует | 1) Получена исходно-разрешительная документация (технические условия на сети газоснабжения, электроснабжения и водозабор, градостроительный план земельного участка); 2) Выполнены инженерные изыскания на участках планируемых под застройку логистических центров и откормочной площадки для выращивания и содержания КРС; 3) Получено положительное заключение экспертизы по результатам выполненных инженерных изысканий; 4) Разработана проектно-сметная документация на строительство логистических центров и откормочной площадки; 5) Получены положительные заключения экспертизы по проектно-сметной документации. Экспертиза сметной документации на строительство откормочной площадки находится в завершающейся стадии; 6) Выполняются инженерные изыскания и разработка проектной документации для строительства «Логистический центр №8А»; 7) Заключен договор генерального подряда на строительство объекта «Строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС в Ипатовском районе Ставропольского края», в рамках которого выполнены работы предварительного этапа на объекте «Откормочная площадка»: строительство съезда с подъездной дорогой к объекту, строительство линий электроснабжения ВЛ 10 кВ с трансформаторной подстанцией, устройство площадки строительного городка с размещением на ней навеса для выполнения сварочных и покрасочных работ; 8) Генподрядчиком закупаются материалы для выполнения работ по устройству ограждения пастбища «Логистический центр №8А», ведутся работы; 9) Завезена на пастбище первая партия КРС . | Всего освоено - 1255,90 млн. рублей, в т.ч. за 2019 г. -24,9 млн.рублей , за 2020 г. -215,2 млн. рублей, за 2021 год - 65,1 млн.рублей, за 2022-950,7 млн. руб. , за 1 квартал 2023 - 0,0 руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 2 уровня (краевого значения)
5. | "Строительство системы орошения для нужд ООО "АПХ Лесная Дача" на земельных участках площадью 201,14 га | ООО "АПХ Лесная Дача", генеральный директор Махно Андрей Михайлович | 2022г.-2023г | 2/0 | Инвестиционный проект предполагает установку 1 дождевальной машины кругового действия R-465 м и дождевальной машины ZDM со сплинкером барабанного типа ZDM500/110 на земельных участках площадью 201,14 га | 35,8 млн.рублей | собственные средства | отсутствует | в стадии реализации, проектная документация проходит государственную экспертизу. В строительный надзор направлено извещение о начале строительства. Рабочие места не создавались. | Всего освоено 28,7 млн.руб., в т.ч. 2022 г -0, 0 руб., 1 квартал 2023 г - 28,7 млн.руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
6. | «Реконструкция дилерского центра LADA» | ОАО «Ставрополь-Лада» «Ипатово-Лада», генеральный директор Бойко Алексей Юрьевич, 8(86542) 2-36-40 | 2023 | 28/0 | Суть инвестиционного проекта в реконструкции бывшего предприятия сервисного обслуживания автомобилей LADA в современный дилерский центр, соответствующий стандартам АО АВТОВАЗ, площадью 410 кв.м., и производственным участком для ремонта и обслуживания автомобилей площадью 520 кв.м. | 75,0 млн.руб. | собственные и заемные средства | отсутствует | проект находится на стадии проектирования | В 1 квартале 2023 г.освоено 2,0 млн.руб. | На текущем этапе реализации инвистиционного проекта проблем нет. | - | Проект включен в перечень инвестиционных проектов Ставропольского края 3 уровня(муниципального района,округа)
Реализованные проекты в 2023 году
в отрасли сельское хозяйство
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -