Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 года № 12- р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 июля 2022г. № 265-р, от 09 ноября 2022г. № 378-р)  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2023 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2023 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  6 694 518,54 тысяч рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 45 524,06 тысяч рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 1 229 965,73 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1 056 222,56 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы)  – 4 362 806,19 тысяч рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за январь- сентябрь 2023 года составило 4 973 265,62 тысяч рублей (74,3 процента к предусмотренному финансированию на 2023 год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 40 822,36 тысяч рублей (89,7 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета 858 389,31 тысяч рублей (69,8 процентов к бюджетной росписи), местного бюджета – 719 272,45 тысяч рублей (68,1 процент к бюджетной росписи), средств участников Программ –   3 354 781,51 тысяч рублей (76,9 процентов к плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 41,4 процента (669 668,45 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»- 21,5 процентов (348 767,97 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (62,9 процентов в общем объеме расходов местного бюджета).

В 2023 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществляется реализация мероприятий десяти государственных программ Ставропольского края  с освоением бюджетных ассигнований в размере 897 653,4 тысяч рублей, или 70,5 процентов к бюджетной росписи.

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществляется реализация мероприятий трех федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Демография», куда направлены бюджетные ассигнования в размере 56 078,0 тысяч рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 32 450,6 тысяч рублей (57,9 процентов).

В рамках инициативного бюджетирования в 2023 году предусмотрена реализация 16 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 17 инициативных проектов на общую сумму 49 528,8  тысяч рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 35 438,86 тысяч рублей, или 71,6 процентов.

Муниципальными программами предусмотрена реализация 123 основных мероприятий с выполнением 279 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 103 основных мероприятий с выполнением 221 контрольного события  (79,2 процента к плану). Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств участников Программ на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм отражены в приложении 1 (таблица 9 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 5).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I.В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование мероприятий в 2023 году в сумме 1 072 767,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 577 640,46 тысяч рублей, местного бюджета– 468 820,35 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 26 306,19 тысяч рублей.

Программой предусмотрена реализация 13 основных мероприятий с выполнением 52 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация 12 мероприятий и 39 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 679 631,75 тысяч рублей, средства освоены на 63,3 процента к планируемому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета- 345 874,82 тысяч рублей (59,9 процентов к бюджетной росписи), местного бюджета- 323 793,62 тысяч рублей (69,1 процент к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 9 963,30 тысяч рублей (37,9 процентов к плану).

Программно - целевой метод финансирования в отчетном периоде позволил осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий, в частности:

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 1 031 245,2 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме  651 962,63 тысяч рублей, или 63,2 процента к плану.

Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, выплаты мер социальной поддержки, оплату коммунальных услуг, налогов, прочих услуг.

В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в  22 общеобразовательных организациях  обеспечен доступ к сети «Интернет».

В отчетном периоде 31 сотрудник образовательных организаций дошкольного образования, 71 сотрудник общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию.

Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 529 получателям.

Возмещены расходов 107 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 355 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 4 педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

Обеспечены горячим питанием 388 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, бесплатным горячим питанием обеспечено 2 348 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Кроме того, 1 270 детей обеспечены 2-х разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей и подростков.

Обеспечено:

-  участие 220 человек в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях;

- отдых и оздоровление 1 270 детей в каникулярное время.

Проведено 29 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 1 066 человек. В 3 краевых соревнованиях  приняли участие 13 человек.

Выдано 1 244 сертификата дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Проведены:

- работы по устройству теневого навеса в МКДОУ д/с № 21 с.Тахта;

- ремонт канализации МКДОУ д/с №9 пос.Винодельненский;

- изготовлено ПСД на строительство быстровозводимого спортивного зала в МКОУ СОШ №10 п.Большевик;

- ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а.Юсуп-Кулак;

- акарицидная  (противоклещевая) обработка 2 000,0 м2 пришкольных лагерей и 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2 322,00 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 1 220,88 тысяч рублей, или 52,6 процентов к бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в 5 образовательных организациях (МКОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №7, МКДОУ д/с №22, МКДОУ д/с №13, МКДОУ д/с №15); устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц в МКДОУ №22; приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в 31 образовательной организации. Кроме того, 51 образовательная  организация обеспечена средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 39 189,79 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 26 448,23 тысяч рублей, или 67,5 процентов к бюджетной росписи.

Денежные средства направлены на расходы по оплате труда работников,  обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

II.На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 171 864,80 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 30 259,10 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 135 405,70 тысяч рублей, средств участников Программы–  6 200,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило – 103 450,61 тысяч рублей (60,2 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 099,14 тысяч рублей (43,3 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 86 193,56 тысяч рублей (63,7 процентов к бюджетной росписи), средств участников Программы- 4 157,91 тысяч рублей (67,1 процент к плановому финансированию).

В рамках программы предусмотрена реализация 9 основных мероприятий с выполнением 14 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация 7 мероприятий и 11 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 167 117,40 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 016,66 тысяч рублей (59,8 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 4 747,40 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 433,95 тысяч рублей (72,3 процента к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие событийного туризма в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, в рамках которого осуществлялись расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края. Проведено 31 районное культурно- досуговое мероприятие;

- осуществлялось обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края. На базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 8 322 мероприятия;

- обеспечено участие учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств» в краевом тысячном хоре;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществлялось обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» федерального проекта «Культура» специалист МКУК  «Советскорунное СКО» принял участие в конкурсе и получил вознаграждение;

- обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 9 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа;

- МБУК «Ипатовская централизованная клубная система» проведен фестиваль казачьей культуры «Ставрополье- край казачий».

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

III. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 127 943,26 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 17 322,03 тысяч рублей, местного бюджета – 110 621,22 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2023 года составили 92 321,46 тысяч рублей (72,2 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 14 904,97 тысяч рублей (86,1 процент к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 77 416,50 тысяч рублей (70,0 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 13 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация 12 мероприятий и 22 контрольных события. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 19 535,56 тысяч рублей, освоено-  14 024,83 тысяч рублей (71,8 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на оплату энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения в г.Ипатово.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 51 675,17 тысяч рублей, освоены средства в сумме 39 712,55 тысяч рублей (76,9 процентов к бюджетной росписи).

Освоение денежных средств осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 460,0 м3;

- осуществлен покос 7,3 га сорной растительности;

- обеспечено содержание 52 мест захоронений;

-  осуществлены расходы на уличное освещение; обеспечена бесперебойная работа 2 700  световых фонарей уличного освещения.

Реализовано 12 инициативных проектов.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено 5 802,26 тысяч рублей (61,3 процент к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 9 467,57 тысяч рублей.

Освоение средств направлено на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в сумме 47 264,95 тысяч рублей, освоено-  32 781,83 тысяч рублей (69,4 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений на текущий финансовый год, сумма бюджетной росписи за счет средств местного бюджета предусмотрена в размере 49 236,45 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий по программе за 9 месяцев 2023 года составили 34 492,48 тысяч рублей (70,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 17 основных мероприятий с выполнением 28 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 14 мероприятий и 23 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном году денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 33 766,17 тысяч рублей, освоено-  23 216,98 тысяч рублей (68,8 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений ИГО СК и органов местного самоуправления ИГО СК, органов администрации ИГО СК завершилась в 2018 году. Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии – 44 965,52 тысяч рублей, в том числе за 9 месяцев 2023 года – 4 632,60 тысяч рублей. С 01 января 2021 года взаимодействие между МКУ МЦБ и муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края обслуживаемыми в централизованной бухгалтерии осуществляется в системе электронного (безбумажного) документооборота.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» местным бюджетом предусмотрено 15 470,28 тысяч рублей, освоено-  11 275,50 тысяч рублей (72,9 процентов).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице приложении 1.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений предусмотрено в 2023 году финансирование за счет средств местного бюджета 16 144,28 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за январь- сентябрь 2023 года составили 10 419,62 тысяч рублей (64,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 15 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 мероприятий и 11 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» местным бюджетом предусмотрено 5 102,72 тысяч рублей, освоено- 3 279,77 тысяч рублей (64,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов, заключено 4 договора на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 43,23 тысяч рублей, 3 договора на публикацию информации в газете «Степные зори» на 16,3 тысяч рублей, 26 договоров на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 1 641,13 тысяч рублей, договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 533,0 тысяч рублей, 14 договоров на изготовление технической документации на сумму 214,36 тысяч рублей, 77 договоров на проведение кадастровых работ на сумму 546,9 тысяч рублей. Кроме того, заключено 14 договоров на оценку недвижимости имущества на сумму 106,08 тысяч рублей.

В рамках реализации мероприятий по содержанию отдела имущественных и земельных отношений Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» местным бюджетом предусмотрено 10 781,56 тысяч рублей, освоено-   6 966,85 тысяч рублей (64,6 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области градостроительства и архитектуры  Ипатовского городского округа Ставропольского края» местным бюджетом предусмотрено 260,0 тысяч рублей, освоено- 173,0 тысяч рублей (66,5 процентов к бюджетной росписи).

В отчетном периоде в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано 115 муниципальных услуг.

Кроме того, заключен договор на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план Ипатовского городского округа Ставропольского края и Правила землепользования и застройки  Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13.01.2023г. №4-ОТС. По итогам проведенного электронного запроса котировок (протокол от 26.06.2023г. №01260001392300125 (130/601) заключен муниципальный контракт №296- МК с ООО «Картфонд» на выполнение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» с учетом внесенных изменений в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 4 518 320,68 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 3,44 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)– 4 627,34 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет)– 183 389,90  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 4 330 300,00 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- сентябрь 2023 года составили 3 467 003,69 тысяч рублей (76,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 894,27  тысяч рублей (62,6 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 123 449,12 тысяч рублей (67,3 процента к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 3 340 660,30 тысяч рублей (77,1 процент к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 24 основных мероприятий с выполнением 36 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 21 мероприятия и 31 контрольного события. Выполнение контрольных событий в полном объеме планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» освоены средства местного бюджета в сумме 43,03 тысяч рублей, или 11,00 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства, в период подготовки к празднованию дня Российского предпринимательства в Ипатовском округе проведен районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением кубков и дипломов.

На мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства», 4 субъекта предпринимательства были награждены Почетными грамотами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и 2 субъекта предпринимательства отмечены Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа. Кроме того, на основании ходатайств администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края медалью «За доблестный труд III степени» награждена Карандухова А.А., Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края награждена Воробьева Г.А., Благодарственным письмом Думы Ставропольского края отмечен Семченко Н.И.

На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета направлено на публикацию 10 статей в районной газете «Степные зори» 42,18 тысяч рублей (47,3 процента к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 725,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка составило 3 699,89 тысяч рублей (99,3 процента к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме – 3 690,00 тысяч рублей (100,00 процентов к плану) были направлены на проведение работ по строительству трех магазинов, гостиничного комплекса в г.Ипатово и реконструкцию торгового объекта под магазин.

В целях создания условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев текущего года организовано и проведено 2 выставки - ярмарки. Обеспечено  размещение нестационарных торговых объектов при проведении Кубка России по мотоболу на территории г. Ипатово, при проведении IV Южного Сабантуя, при проведении мероприятий, посвященных открытию пляжа, при проведении мероприятия Дня молодежи, Дня края. Организовано и проведено 42 ярмарки  «Выходного дня». Кроме того, обеспечено участие 2 субъектов предпринимательства в семинарах по повышению квалификации в сфере бытового обслуживания.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 4 326 640,00 тысяч рублей. Освоено – 3 336 975,30 тысяч рублей (77,1 процент к плану).

В рамках основного мероприятия «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» за счет средств местного бюджета в размере 5,0 тысяч рублей в отчетном периоде текущего года в районной газете «Степные зори» опубликована статья «Меры поддержки для субъектов инвестиционной деятельности».

Освоенные средства участников Программы в размере 3 336 970,30 тысяч рублей (77,1 процент к плану) направлены на реализацию 62 инвестиционных проектов (в том числе 6 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 9 536,82 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 64,5 процентов к плановой бюджетной росписи (14 775,14 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее- МФЦ) предоставляется 293 государственных и муниципальных услуг, а так же 20 сопутствующих платных услуг. За отчетный период общее количество обращений МФЦ составило 33 267, из них оказано 26 815 федеральная услуга, 1 599 региональных услуг и 949 муниципальных, прочих- 3 660, МВД Биометрия- 130, электронных услуг- 114.

В связи с переводом массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0) в  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид.

В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовского городского округа Ставропольского края» сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края и отделами аппарата и отделами (управлением, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на постоянной основе проводится мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования заявителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01 иоктября 2023 года составляет 99,9%.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 172 690,54 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 116 648,65 тысяч рублей (67,5 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей освоены в полном объеме и направлены на предоставление гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением- общественной организации ветеранов (пенсионров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ипатовского городского округа Ставропольского края, на реализацию социального проекта.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно- консультационная поддержка семи социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 421 613,20 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 45 520,62 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 374 850,91 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 1 241,67 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 348 767,97 тысяч рублей (82,7 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 40 822,36 тысяч рублей (89,7 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 307 086,07 тысяч рублей (81,9 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 859,55 тысяч рублей (69,2 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация 4 мероприятий и 23 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений» направлены средства в сумме 395 212,36 тысяч рублей, освоено-  330 565,86 тысяч рублей (83,6 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 4 087 гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края, предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 12 гражданам.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» федерального проекта «Демография» ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) представлено 90 семьям.

Средства местного бюджета в размере 240,00 тысяч рублей, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Доступная среда» в отчетном периоде не осваивались.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены средства в сумме 26 160,83 тысяч рублей. Кассовое освоение-  18 202,11 тысячи рублей (69,6 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 6 948,59 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 989,19 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 4 959,40 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 4 740,09 тысяч рублей (68,2 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 989,19 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 2 750,89 тысяч рублей (55,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4 164,49 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 646,20 тысяч рублей (63,5 процента к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организованно и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края- 59 мероприятий для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 43 краевых мероприятиях для детей и молодежи;

-  обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены денежные средства в размере 2 784,10 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 093,89 тысяч рублей (75,2 процента к бюджетной росписи).

Между администрацией  Ипатовского округа и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» от 24 января 2023 г. № 07714000-1-2023-002, в рамках исполнения которого в отчетном периоде 3 молодые семьи получили социальные выплаты и приобрели жилье.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 18 084,67 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 12 625,89 тысяч рублей (69,8 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 15 565,04 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 10 801,58 тысяч рублей (69,4 процента к бюджетной росписи).

Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 2 519,63 тысяч рублей, кассовое освоение составило 1 824,31 тысяч рублей (72,4 процента к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- в рамках мероприятия по обеспечению мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта проведено 56 районных физкультурно- спортивных мероприятия, в которых приняли участие 2 490 человек. Кроме того, 286 человек приняли участие в 15  краевых физкультурно- спортивных мероприятиях;

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

X. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 277 026,95 тысяч рублей в том за счет средств краевого бюджета – 219 572,33 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 57 454,62 тысяч рублей.

Кассовые расходы за январь- сентябрь 2023 года составили 210 074,64 тысяч рублей (75,8 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 170 342,10 тысяч рублей (77,6 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 39 732,54 тысяч рублей (69,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация 5 мероприятий и 22 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» кассовые расходы составили 17 181,17 тысяч рублей (90,0 процент к бюджетной росписи) при предусмотренном финансировании в размере 19 096,20 тысяч рублей.

Денежные средства в сумме 11,85 тысяч рублей были направлены на проведение 108 мероприятий (викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных организаций).

В рамках мероприятий по улучшению условий движения и устранению аварийно- опасных участках на автомобильных дорогах общего пользования в отчетном периоде освоено 17 170,32 тысяч рублей и были направлены на установку 139 дорожных знаков, содержание 7 светофорных объектов, обустройство 2 пешеходных переходов, изготовление проектов организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог.

Подпрограммой «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 257 930,75 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 192 892,47 тысяч рублей (74,8 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации 15 инициативных проектов.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 3 984,37  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 604,37 тысяч рублей, местного бюджета – 380,00 тысяч рублей. Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2023 года за счет средств краевого бюджета составили 2 398,75 тысяч рублей (60,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 8 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация трех мероприятий и 4 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Подпрограммой «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 697,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 517,00 тысяч рублей, или 74,2 процента к бюджетной росписи.

В рамках мероприятия по подведению итогов соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края были приобретены кубки, наградные ленты.

Кроме того, мероприятия организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксоидовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах. В отчетном периоде площадь обработанных природных биотопов составила 114,17 га.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 3 287,37 тысяч рублей, освоено-  1 881,75 тысяч рублей (57,2 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование размере 8 452,30 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета- 8 352,30 тысяч рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 6 046,89 тысяч рублей (71,5 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 12 основных мероприятий с выполнением 31 контрольного события. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация 11 мероприятий и 23 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Подпрограммой «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 197,00 тысяч рублей, освоено 114,46 тысяч рублей (58,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведено 80 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В целях военно- патриотического воспитания казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры организовано и проведено 6 мероприятий.

В общественно- политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» опубликован 61 материал о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества.

В целях укрепления материально- технической базы казачьих военно- патриотических клубов приобретено 10 ремней к казачьей форме, 2 макета автомата Калашникова, 20 стрел лучных.

Средства местного бюджета в сумме 179,40 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края», освоены на 67,9 процентов к плану (121,89 тысяч рублей).

Денежные средства были направлены на проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В частности, субъектами профилактики  проведено 30  мероприятий,  направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления; более 30 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма,  пропаганду здорового образа жизни; 105 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции; 3 мероприятия направленных на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности  создании на их базе  участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ.

Изготовлено 7 баннеров антинаркотической направленности и 100 силиконовых браслетов с логотипом антинаркотической направленности, 6 баннеров в сфере профилактики алкоголизма, 5 баннеров и 1 000 листовок по профилактике мошенничества, 255 листовок по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 2 стенда для информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

Выявлено 18 интернет- ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления. Организовано 15 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. Проинформировано более 9000 человек  о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в социальных сетях, средствах массовой информации и пр. Размещено в средствах массовой информации более 120 публикаций антинаркотической направленности.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрены средства в сумме 8 076,92 тысяч рублей, освоено-  5 810,55 тысяч рублей (71,9 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на проведение соревнования «Школа безопасности» среди школьников образовательных учреждений», организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город».

В отчетном периоде в одном образовательном учреждении обслужена система видеонаблюдения и проведены работы по поддержанию системы наружного освещения,  выполнены охранные мероприятия на 51 объекте.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 515,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 447,00 тысяч рублей (86,8 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация двух основных мероприятий. В отчетном периоде осуществлялась реализация одного мероприятия.

Денежные средства были направлены разработку и утверждение дизайн- проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1 616,99 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 844,79 тысяч рублей (52,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- сентябре 2023 года осуществлялась реализация двух мероприятий и трех контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2023 года.

Денежные средства были направлены на реализацию инициативного проекта по обустройству многофункциональных площадок в а.Малый Барханчак и инициативного проекта по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Прохадная, ул.Северная.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко