Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. № 5 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2018г. №1197, от 16 августа 2019г. №1176, от 06 марта 2020г. №341, от 03 сентября 2020г. №1152, от 15 декабря 2021г. №1920, от 17 октября 2022г. №1639) на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, информации финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Сводный доклад содержит:

общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- муниципальные программы):

информацию об оценке эффективности муниципальных программ;

информацию о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ и их финансовом обеспечении в 2023 году (приложение № 1 к сводному докладу);

 информацию о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году (приложение № 2 к сводному докладу);

характеристика итогов реализации муниципальных программ;

выводы и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году (приложение №3 к сводному докладу);

предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальных программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ (при необходимости);

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

***Общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края***

Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. №12-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, от 26 июля 2022г. №265-р, от 09 ноября 2022г. №378-р) утвержден перечень муниципальных программ.

В 2023 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ по двум стратегическим направлениям:

1. *Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края:*

- «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

 - «Формирование современной городской среды»;

 - «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

 - «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

 - «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. *Устойчивое* *развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края:*

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2023 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 года № 35 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2023г. №20, от 22 августа 2023г. №96, от 26 октября 2023г. №130, от 28 ноября 2023г. №142, от 13 декабря 2023г. №165) сложились с учетом средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) и составили 2 385 831,11 тысяч рублей при первоначальном предусмотренном 2 062 729,01 тысяч рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2023 году составило 2 210 555,09 тысяч рублей (107,2 % к первоначальному плану, или 92,7% к уточненному плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 43,1% (952 067,29 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 18,9% (417 841,67 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (62,0% в общем объеме расходов против 63,7% в 2022г.).

Объем финансирования муниципальных программ в 2023 году отражен на рисунке 1.

**Рис.1. Объем финансирования муниципальных программ в 2023 году**

Согласно представленным годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 7 068 075,09 тысяч рублей, или 113,4 процентов к уровню 2022 года (6 233 629,10 тысяч рублей) или 105,2 к плану.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

Освоение в 2023 году средств федерального бюджета осуществлялось в рамках реализации восьми муниципальных программ и составило 56 608,65 тысяч рублей (56,0 процентов к уровню 2022 года, или 99,97% к бюджетной росписи).

Из краевого бюджета на реализацию мероприятий девяти муниципальных программ привлечено 1 126 066,81 тысяч рублей (90,8 процентов к уровню 2022 года, или 88,7% к бюджетной росписи).

Средства участников Программ, направленные на реализацию мероприятий двух муниципальных программ «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края») фактически освоены на 112,1% к плану, и при этом сумма увеличена к уровню 2022 года на 23,3 процентных пункта.

В 2023 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлялась реализация мероприятий десяти государственных программ Ставропольского края с освоением бюджетных ассигнований в размере 1 180,48 миллионов рублей.

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществлялась реализация мероприятий четырех федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Демография», куда направлены средства бюджета Ставропольского края в размере 40,25 миллионов рублей.

В рамках инициативного бюджетирования в 2023 году осуществлялась реализация 18 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 25 инициативных проектов на общую сумму 56,72 миллионов рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края- 19,15 миллионов рублей.

***Об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. №311 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 марта 2019 г. №544), основана на сопоставлении достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на их реализацию и проведена по следующим критериям:

– степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

– степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию программы, фактических расходов соисполнителей программы, участников программы к их запланированному уровню;

– степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации муниципальных программ в 2023 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в Приложении 1 к Сводному докладу.

 По итогам проведенного анализа установлено, что в рамках муниципальных программам в 2023 году осуществлялась реализация 115 основных мероприятий из 125 предусмотренных с выполнением 270 контрольных событий при плане в 297. Степень выполнения контрольных событий достигла 90,9%.

По большинству программам основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты). Финансовое обеспечение реализации программ в 2023 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году по отношению к уточненному плану составило выше 90 процентов - по 12-ти программам, ниже 90 процентов по двум программам («Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края»).

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2023 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Проведенный анализрезультатов реализации муниципальных программи затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

 При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках их разработки, как инструментов управления:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) в соответствии с Методикой определяется по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

 Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий четырнадцати программ сложилась в пределах от 0 до 200 процентов.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2023 году составила 134,6 процентов против 158,7 процентов в 2022 году.

Информация о степени достижения целей каждой из программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году приведена в Приложении 2 к Сводному докладу.

***Характеристика итогов реализации муниципальных программ***

*По направлению: «Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»*

Муниципальная программа **«Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. №1705. В 2023 году внесено 4 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2023г. №274, от 18 мая 2023г. №568, от 22 сентября 2023 г. № 1276, постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 г. № 1717).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края»,«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Цели Программы: «Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи», «Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности».

По итогам 2023 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории составил 99,99% Показатель выполнен в полном объеме;

- доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством образования:

дошкольного- 86,0%, начального, основного и среднего общего- 86,0%, дополнительного- 90,0%. Показатель выполнен в полном объеме;

- доля обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составил 100,0%. Показатель выполнен в полном объеме;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций – 0,4% при плановом показателе 0,5%. Показатель положительный, выполнен в полном объеме;

- показатель «количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность» составил 51 единицу. Показатель выполнен в полном объеме.

Уточненной бюджетной росписью на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 039 705,30 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 138,26 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 579 750,88 тыс. руб., местного бюджета – 459 816,16 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 8 224,26 тыс. руб. Фактически освоено 952 067,29 тыс. руб. (91,57% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 138,26 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 502 003,35 тыс. руб., местного бюджета – 449 925,68 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 7 564,47 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

В рамках реализации мероприятий по обеспечению предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также работы и услуги по содержанию имущества.

В целях улучшения кадрового обеспечения отрасли «Образование» курсовую подготовку прошли 31 сотрудник образовательных организаций дошкольного образования, 80 сотрудников общеобразовательных организаций, 5 сотрудников организаций дополнительного образования детей.

В 2023 году мерами социальной поддержки воспользовались 110 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 5 педагогических работников дополнительного образования и 335 педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в 2023 году получили 1 590 человек.

За счет средств муниципального бюджета льготным питанием обеспечено 395 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – сирот, опекаемых, детей – инвалидов, из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств регионального бюджета – бесплатное питание 4 354 детей – обучающихся 1 – 4 классов. В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания 2 063 ребенка обеспечены 2-х разовым горячим питанием.

Ученики 1-4 классов в количестве 2 314 человек получили бесплатные новогодние подарки. Целевой индикатор «доля учащихся, по образовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составил 44,6% при плане 44,4%.

 Проведена акарицидная обработка 2 100,0 м2 территорий 21 общеобразовательных организаций, на базе которых были созданы лагеря дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа.
 Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту:

 по ремонту канализации в МК ДОУ д/с № 9 п.Винодельненский;

 по устройству и ремонту теневого навеса (МК ДОУ д/с № 21 с.Тахта, МК ДОУ д/с № 15 п.Советское Руно);

 по капитальному ремонту кровли (СОШ № 22 г. Ипатово, МКОУ СОШ № 13 п.Винодельненский);

 по ремонту электричества в мастерских в МКОУ СОШ № 3 с.Октябрьское);

 по ремонту дверных блоков в МКОУ СОШ № 16 а.Малый Барханчак;

 по обустройству пандуса для инвалидов МКОУ СОШ № 20 с.Красная Поляна;

 по благоустройству территории (площадки для транспорта) (МКОУ СОШ № 10 п.Большевик, МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово);

 по изготовлению проектно - сметной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово (литер А), МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово, МКОУ СОШ № 4 с.Золотарёвка, МКОУ ООШ № 3 с.Большая Джалга, МБ ДОУ д/с № 6 «Сказка» г.Ипатово, МК ДОУ д/с № 15 п.Советское Руно и изготовлению сметной документация на благоустройство МБОУ СОШ № 14 г.Ипатово и МКОУ СОШ № 16 а.Малый Барханчак.

Обеспечено функционирование 11 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» открытых в 2019 – 2022 гг. (выплата заработной платы, приобретение расходных материалов, необходимых в процессе обучения. Кроме того в 2023 году создано 3 центра (в МКОУ СОШ №2, №12, №15).

 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а.Юсуп- Кулак.

 В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в 22 общеобразовательных организациях обеспечен доступ к сети «Интернет».

 Обеспечено участие 37 человек в 66 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях. Проведено 44 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 2 207 человек. В олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях приняли участие 220 учеников.

Одним из важнейших показателей процедур контроля и оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по программе среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 173 ученика, из них 8 выпускников получили аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении», 14 человек поощрены золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» и 5 – серебряной медалью «За особые успехи в обучении». При этом целевой индикатор «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ» выполнен в полном объеме и составил 99,5%.

 В рамках выполнения муниципального задания в 2023 году достигнуты следующие целевые показатели:

 «Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных организациях» составил 100,0%;

 «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» составил 0,4%».

 В рамках Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 4 образовательных учреждений. В 5 образовательных организациях произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. В 35 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 52 целевых показателей программы:

- перевыполнено -14,

- выполнено - 35,

- недостигнуто с положительной динамикой- 2,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1.

В частности, показатель «Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» составил 3 ед. при плановом показателе 16 ед. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием финансирования.

Из 56 контрольных событий, предусмотренных программой выполнены 49 в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 151,76%, показатель качества управления – 86,64. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 143,76%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

2.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

1. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
2. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
3. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824. В 2023 году постановления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023 г. № 1643 внесены изменения в Программу.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках Программы осуществлялась реализация трех подпрограмм: «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия», «Развитие событийного туризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Цели Программы: «Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий для развития туристического комплекса в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

По итогам 2023 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

 - «Доля граждан, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края» составил 74,7%. Показатель выполнен в полном объеме;

 - «Рост числа посетителей (туристов и экскурсантов) к уровню прошлого года» составил 110,0%. Показатель выполнен в полном объеме.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 183 919,30 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 99,30 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета –41 332,92 тыс. руб., местного бюджета – 137 487,08 тыс. руб., из них целевых средств граждан 45,00 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 5 000,00 тыс. руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 183 330,54 тыс. руб. (или 99,68 %), в том числе за счет средств федерального бюджета- 90,30 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета –41 332,92 тыс. руб., местного бюджета – 136 878,32 тыс. руб., из них целевых средств граждан 45,00 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 5 020,00 тыс. руб.

 В целях организации культурного досуга населения, а так же развития системы художественного образования, поддержки молодых дарований, лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского городского округа проведено 49 районных мероприятий, приняли участие в краевом тысячном хоре. В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского городского округа проведено 11 242 мероприятия в 304 клубных формированиях.

 В целях организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов освоены средства из краевого и местного бюджетов в сумме 20 734,75 тыс. руб. Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек» в 2023 году составил 8,75 тыс. экземпляров. Показатель «Объем книговыдач» составил 616,7 тыс. экземпляров.

При реализации национального проекта «Культура», регионального проекта «Творческие люди» осуществлена государственная поддержка лучших работников культуры в сумме 50,51 тысяч рублей – премию за достижения в области культуры получил работник муниципального казенного учреждения (далее – МКУК) «Советскорунное социально-культурное объединение».

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» были приобретены музыкальные инструменты (набор барабанов) и оборудование для МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ипатово.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» был произведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры, закрепленного за МКУК «Тахтинское СКО».

В рамках государственной поддержки отрасли культуры (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек приобретены:

- световое и звуковое оборудование, механика сцены (МКУК «СКО с. Большая Джалга»);

- кресла в зрительный зал; одежда и механика сцены; звуковое оборудование; светотехническое оборудование; мебель; компьютерная и оргтехника (МКУК «Тахтинское социально-культурное объединение»);

-одежда и механика сцены; звуковое оборудование; светотехническое оборудование; оргтехника; мебель; оборудование; и произведен текущий ремонт (МКУК «Кевсалинское СКО»).

Приобретен светодиодный экран и световое оборудование для сцены Дома культуры г. Ипатово.

 За счёт средств местного бюджета осуществлялись расходы на содержание памятников, мемориалов и поддержание их в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В частности, обеспечено содержание Мемориального комплекса г. Ипатово, выполнены текущие ремонты памятников в п.Большевик «Мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.», в г.Ипатово «Обелиск на месте расстрела 86 мирных жителей немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 года».

В целях создания системы информирования туристов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 12 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского городского округа Ставропольского края. Проведен Районный фотоконкурс, посвященный Дню Ставропольского края «Земля Ипатовская».

В рамках муниципального задания достигнуты следующие целевые показатели:

 целевой показатель «Увеличение проведенных киносеансов и киномероприятий» муниципальной услуги по показу кинофильмов муниципального задания составил 102,0% при плане 101,9%;

 целевой показатель «Увеличение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа» муниципальной услуги по прокату кино и видеофильмов выполнен в полном объеме и составил 125,0%;

 целевой показатель «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества муниципального задания выполнен в полном объеме и составил 304 ед.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 23 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 6,

- выполнено – 14,

- недостигнуто с положительной динамикой- 2,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1.

 В частности, показатель «Участие в краевых культурно- досуговых мероприятиях» составил 1 ед. при плановом показателе 8 ед. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что участие в краевых мероприятиях осуществляется на основании графика мероприятий, утвержденных министерством культуры Ставропольского края.

Из 14 контрольных событий, предусмотренных программой, 11 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 81,94. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 100,31%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

2.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

3. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

4. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

5. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

6. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713. В 2023 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 31октября 2023 г. № 1436, постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1724).

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает 4 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Цели программы: «Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов», «Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

По итогам 2023 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения составил 100,0%;

- количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации составил 29 000 шт.

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 130 604,91 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета- 364,31 тыс.руб., краевых средств – 17 208,51 тыс. руб., средств местного бюджета – 113 032,09 тыс. руб., из них целевых средств граждан 5 836,40 тыс.руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 128 627,03 тыс. рублей (98,49 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 364,31 тыс.руб., краевых средств – 17 208,51 тыс. руб., средств местного бюджета – 111 054,21 тыс. руб., из них целевых средств граждан 5 836,40 тыс.руб.

В рамках проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности размещено 4 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях выполнения мероприятий по организации благоустройства, содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа проведена уборка 52 мест захоронения общей площадью 197,5 га, проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (5 595,0 куб.м).

Восстановлено уличное освещение на участке по улице Ипатово (х. Кочержинский), по улице Октябрьской от д. 62 до д. 72, от д. 107 до д.125 (в с.Кевсала); установлено уличное освещение по улице Спартака от д.18 до д.22а (х. Бондаревский), произведен ремонт уличного освещения по улице Запрудная, улице Коллективная (х. Водный). Вместе с тем, в сельских населенных пунктах Ипатовского округа заменено 500 светодиодных светильников.

В рамках мероприятий по организации благоустройства и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 43 шт. Произведен покос травы на 13,32 га.

В 2023 году реализовано 15 инициативных проектов в 14 населенных пунктах, в том числе в 13 сельских населенных пунктах и в г.Ипатово.

В рамках реализации мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в отчетном году закуплено термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб - 10 шт.

В рамках реализации мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера произведено 187 выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации.

 **Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 14 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 1,

- выполнено – 10,

- недостигнуто с положительной динамикой- 2,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 1.

В частности, показатель «Увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 0,0 рубля на рубль при плане 0,0 рубля на рубль. Нулевой показатель обусловлен отсутствием софинансирования.

Из 33 контрольных событий, предусмотренных программой, 31 выполнено в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 0,0%, показатель качества управления – 83,33. Оценка эффективности реализации программы «неэффективная», среднее значение которой составило 47,33%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

 3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Повышение эффективности бюджетных расходов и управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1706. В 2023 году постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023г. № 1658 внесены изменения в муниципальную программу.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

Цели программы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов».

По итогам 2023 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

 - «Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края» выполнен на 99,89% при плане 99,6%;

- «Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом» достиг 1 степени, что соответствует плану.

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 51 920,34 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 181,79 тыс. руб., средства местного бюджета – 51 738,55 тыс. руб.

 Кассовое исполнение мероприятий программы составило 51 892,06 тыс. рублей (99,95 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета – 181,79 тыс. руб., средства местного бюджета – 51 710,27 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 приказом финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 47 от 09 июня 2023 г. (ред. от 31 августа 2023 г.) утверждена Методика планирования доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, источников финансирования дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

 внесены изменения в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа ставропольского края» (ред. от 21 марта 2023 г. № 21, от 30 мая 2023 г. № 52, 24 октября 23023 г. №129). Принято решение освободить военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих и участвовавших в специальной военной операции, или их супругов от уплаты земельного налога за период 2022, 2023г.г.;

утверждены изменения в Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18.01.2023 г. № 09);

проведен мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Проводя сравнительный анализ можно сказать, что отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы в 2023 года составил 28,30 % (42,32 % в IV квартале 2022 года). Данный показатель свидетельствует об улучшении платежной дисциплины, снижении риска образования кассового разрыва;

проведено формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 55 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 1110 наборов информации в структурированном виде;

сотрудник финансового управления прошел обучение по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, муниципальный финансовый контроль». Кроме того, для ГРБС были проведены 2 обучающий семинара на тему «Типичные нарушения, встречающиеся в ходе проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений»;

В течение 2023 года осуществлялось 4 вхождения в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которые вносились в связи с уточнением безвозмездных поступлений в местный бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края, поступлением целевых средств, уточнением средств местного бюджета на сумму остатков образовавшихся на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года, увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Одним из основных показателей экономической стабильности являются итоги исполнения местного бюджета. В 2023 году сохранена сбалансированность бюджетной системы, что позволило в установленные сроки выплачивать заработную плату в бюджетной сфере и выполнить в полном объеме социальные обязательства перед населением.

Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2022 г. № 131-р утвержден План мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением, находящегося у учреждений имущества, а так же обеспечением его сохранности. В соответствии с графиком в 2023 году проведены проверки в отношении 13 учреждений. Нарушений не выявлении. По состоянию на 01 января 2024 г. из реестра муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского краябыло исключено 10 объектов недвижимости: 3 объекта ранее закрепленные на праве оперативного управления за МКУ «Винодельненский ДК», МКУ «Добровольненский Дом культуры», МКУ «Мало-Барханчакское СКО» и 7 жилых помещений, находящихся в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края, путем списания объектов и снятия с кадастрового учета, в связи с признанием объектов аварийными.

В течение 2023 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Проведена проверка отчетов 79 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Муниципальные учреждения всех типов деятельности, органы местного самоуправления, органы администрации (за исключением Управления труда и социальной защиты населения) в течение 2023 года обслуживались в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ МЦБ). С 01 января 2021г. взаимодействие между МКУ МЦБ и муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края обслуживаемыми в централизованной бухгалтерии осуществляется в системе электронного (безбумажного) документооборота. Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии - 46 543,84 тыс. рублей, в том числе за 2023 год – 1 578,32 тыс. рублей.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края. За 2023 год доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход бюджета Ипатовского городского округа, составили – 10 286,48 тыс.руб.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 26 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 10,

- выполнено –16.

Из 28 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 26 в запланированный срок. Не выполнены 2 по причине отсутствия необходимости.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 93,65. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 162,05%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

 Муниципальная программа **«Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

 Муниципальная программа «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 1729. В 2023 году в муниципальную программу дважды вносились изменения (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2023г. № 1548, постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023г. № 1710).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает три подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы», «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Цели программы: «Повышение эффективности и качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально- экономического развития», «Осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2023 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- «Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена» составил 104,07% при плане 100,0%;

- «Разработка актуализированной документации в сфере градостроительства и архитектуры» составил 4 ед. при плане 2 ед.

На выполнение программы в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 16 761,89 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 125,69 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 16 636,20 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 16 486,40 тыс. рублей (98,36% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 125,69 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 16 360,71 тыс.руб.

В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа была проведена работа по заключению договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа, которая составила 128,59 тыс. руб.

Заключены договоры на услуги по публикации объявлений и извещений в газете (58,22 тыс. руб.), на приобретение конвертов маркированных и марок (63,18 тыс. руб.).

Изготовлена техническая документация (274,76 тыс.руб.).

Проведены кадастровые работы на земельных участках (755,8тыс. руб.).

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (725,71 тыс. рублей), оплата за содержание и управление имущества (3 857,79 тыс. рублей).

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ипатовского округа.

 В области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края оказана 121 муниципальная услуга.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 14 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 4,

- выполнено – 8,

- недостигнуто с положительной динамикой- 2.

Из 14 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 11 запланированный срок.

 Средняя степень достижения целей программы составила 199,92%, показатель качества управления – 55,21. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 152,10%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная Программа **«Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1715. В 2023 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 сентября 2023г. №1259, постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1698).

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –Управление труда).

Программа включает 3 подпрограммы: «Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Доступная среда», «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

Цели программы: «Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2023 года выполнение показателей индикаторов достижения целей Программы сложилось следующим образом:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края выполнен в сто процентном объеме;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры в общем количестве муниципальных учреждений социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края, размер которой составил 60,70% (100,0% к плану).

На выполнение программы в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 417 876,43 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 54 104,36 тыс. руб., краевого бюджета- 362 472,16 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 1 299,91 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 417 841,67 тыс. руб. (99,99% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 54 093,47 тыс.руб., за счет краевых средств – 362 448,79 тыс. руб., средств местного бюджета – 1 299,41 тыс. руб.

В 2023 году за мерами социальной поддержки в управление обратились 5 198 граждан, из них 5 081 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 117 заявителям вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2023 году) предоставлена 153 семьям.

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи предоставлены 20 гражданам (4 заявителям - в результате пожара, 2- подтопление жилья, 8 – на дорогостоящее лечение, 6 – на приобретение предметов первой необходимости), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно. Всем им произведена выплата.

В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проведены работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 20 с. Красная Поляна Ипатовского района Ставропольского края.

Проведены районные этапы фестиваля художественного творчества для инвалидов и их сверстников.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все 8 целевых показателей программы выполнены.

Из 27 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены все в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 100,00%, показатель качества управления – 100,00. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 100,0%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

5.Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

6. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

7. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020г. № 1825. В 2023 году постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 19 декабря 2023г. № 1642 внесены изменения в программу.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Цели Программы: «Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики», «Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий».

По итогам 2023 года показатель индикатора достижения цели Программы «Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан» составила 74,20% при плане 74,10%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 6 166,73 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 989,19 тыс. руб., местного бюджета – 4 177,54 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в размере 6 158,70 тыс. руб. (или 99,87%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 989,19 тыс. руб., местного бюджета – 4 169,51 тыс. руб.

В рамках реализации молодежной политики проведено 88 районных мероприятий,участниками которых стали 57 017 человек, при этом наша молодежь приняла участие в 6 Всероссийских конкурсах и в 49 краевых мероприятиях.

В целях создания условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 3 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе 2 молодые семьи, которые получили извещения на социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в конце 2022 года..

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 8 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 5,

- выполнено – 1;

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 2, таких как:

- показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей городского округа, состоящих на учете в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» составил 4,35% при плане 48,0%;

- показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» составил 3 ед. при плане 24 ед.

Недостижение показателей обусловлено тем, что субсидии в бюджет Ипатовского округа на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета предоставлены только 3 молодым семьям.

Все 5 контрольных событий, предусмотренных программой выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 80,00%, показатель качества управления – 100,00. Оценка эффективности реализации программы ниже плановой, среднее значение которой составило 47,33%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

5. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

6. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и**

 **массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1710. В 2023 году постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023г. № 1682 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Цель Программы: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2023 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей муниципальной программы. В частности:

- показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края» составил 61,3% при плане 58,0%;

- показатель «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа Ставропольского края» составил 69 ед. при плане 62 ед.;

- показатель «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населения» составил 90,30% при плане 88,00%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 18 365,48 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –80,91 тыс. руб., местного бюджета – 18 284,57 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы сложилось в размере 18 364,95 тыс. руб. (или 100,0%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 80,91тыс. руб., местного бюджета – 18 284,04 тыс. руб.

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физической культуры и спорта проведено 69 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 4 000 человек. В составе спортивных делегаций округа 364 спортсмена, приняли участие в 28 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях.

 Показатель «Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе» составил 53,60% при плане 51,30%.

 В рамках муниципального задания достигнуты следующие целевые показатели:

 целевой показатель «Проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан» составил 750 шт. (100,00% к плану);

 целевой показатель «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» муниципального задания составил 90,30% при плане 87,00%;

 целевой показатель «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)» составил 49 шт. при плане 41 шт.;

 целевой показатель «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий» составил 17 шт. при плане 14 шт.;

 целевой показатель «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнования (региональные)» составил 28 шт. при плане 26 шт.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 6 целевых показателей программы:

- перевыполнено- 5,

-выполнено- 1.

Из 5 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 4 в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,0%, показатель качества управления – 66,67. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 176,67%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации.
3. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
4. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
5. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

5.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

5.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

1. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.
2. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
3. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020г. № 1685. В 2023 году постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1727 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает 3 подпрограммы: «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Цели программы: «Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры», «Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности».

По итогам 2023 года в полном объеме выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление межнациональных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края составила 66,50% при плане 66,50%;

- доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края составила 25,00%;

- количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края составило 150 единиц;

- снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний составило 6,1%;

- количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма составило 20 ед.

На выполнение программы в 2023 году предусмотрены средства в размере 8 405,95 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 8 305,95 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило 8 119,23 тыс. руб., или 96,59% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 8 019,23 тыс. руб.

В 2023 году было проведено более 120 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В общественно-политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 82 материала о мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, поддержку казачества.

Проведено 9 мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры и организовано участие в 3 краевых мероприятиях.

 В целях укрепления материально-технической базы для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов приобретено 2 макета автомата Калашникова, 20 стрел лучных, 10 кубанок, 10 футболок для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов с логотипом «Терское казачье общество», 10 ремней офицерских, 10 ножей метательных.

Проведены муниципальные конкурсы «Лучшая народная дружина Ипатовского городского округа в 2023 году» и «Лучший народный дружинник Ипатовского городского округа в 2023 году».

Заключен договоры на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Застраховано 186 народных дружинника.

Проведен муниципальный конкурс «Мой выбор-ЗАКОН».

Изготовлено 255 листовок направленных на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, 2 стенда для информирования лиц отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 6 баннеров в сфере профилактики алкоголизма, 6 баннеров и 940 листовок по профилактике мошенничества, 7 баннеров антинаркотической направленности, светоотражающие слэп браслеты с логотипом антинаркотической направленности в количестве 100 штук.

Проведено 160 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» проведено обслуживание систем видеонаблюдения в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово, в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово и системы АПК «Безопасный город».

Произведен ремонт ограждения в МБДОУ д/с № 3 «Ласточка» г.Ипатово.

Проведено обслуживание и поддержание в исправном состоянии кнопок экстренного вызова в 51 образовательном учреждении. Установлена система наружного освещения в МКОУ СОШ №18 с.Добровольное.

Приобретены пропагандистские материалы (листовки, брелки, значки, и т.д.) в общем количестве 1716 единиц, 17 баннеров антитеррористической направленности и размещены в местах общего пользования в 16 населенных пунктах округа

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 22 целевых показателей программы:

- перевыполнен – 4;

- выполнено –18.

Все 31 контрольных события, предусмотренных программой, выполнены в запланированный срок.

 Средняя степень достижения целей программы составила 100,00%, показатель качества управления – 100,00. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 109,33%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа (при необходимости) своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.
1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа

 **«Формирование современной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302. В 2023 году в программу 4 раза вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 марта 2023г. № 283, от 07 июля 2023г. № 799, от 01 октября 2023г. №1447, постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1722).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает в себя подпрограмму «Современная городская среда».

Цель программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2023 года показатель индикатора достижения цели муниципальной программы «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» выполнен на 25,80% при плане 25,00%.

 На выполнение программы в 2023 году предусмотрены средства местного бюджета в размере 515,00 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 447,00 тыс. руб., или 86,80% к уточненной бюджетной росписи.

В целях создания условий для комфортного проживания граждан в городской среде реализован дизайн- проект по объекту «Благоустройство парковой зоны по улице Ленинградской 57в в г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края».

Утвержден для реализации в 2025 дизайн-проект «Благоустройство парковой зоны по улице Ленинградская 60 в (площадь напротив гостиницы) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края». Заключен муниципальный контракт и получена субсидия на реализацию данного объекта в 2025 году.

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий- 14 748 ед.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все из 5 целевых показателей:

- перевыполнено- 1,

- выполнено- 2,

- недостигнут с положительной динамикой-1;

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 1.

В частности, показатель «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» составил 0,00% при плане 14,10%. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием финансирования.

Средняя степень достижения целей программы составила 173,59%, показатель качества управления – 50,00. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 101,31%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

 2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

5. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

6. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

Муниципальная программа **«Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020г. № 1714. В 2023 году в программу трижды вносились изменения (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 января 2023г. № 50, от 23 июня 2023г. №710, постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1725).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает в себя подпрограмму «Комфортная сельская среда».

Цель программы: Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2023 года показатель индикатора достижения цели муниципальной программы «Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края» выполнен в полном объеме и составил 54,10%.

На выполнение программы в 2023 году за счет средств местного бюджета запланировано 1 244,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств граждан и юридических лиц- 196,00 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в стопроцентном объеме.

В отчетном году выполнены следующие работы:
 - обустройство территории кладбища в с.Новоандреевское Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- обустройство многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края;

-устройство уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная, ул.Северная, ул.Солнечная, ул.Прохладная Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На территориях малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 20 субботников.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что все 4 целевых показателя выполнены.

Из 5 контрольных событий, предусмотренных программой, 4 выполнено в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 100,00%, показатель качества управления – 66,67. Оценка эффективности реализации программы «плановая», среднее значение которой 96,67%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

*По направлению «Устойчивое* *развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края»*

Муниципальная программа **«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1702. В 2023 году постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. №1744 внесены изменения в программу.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 Цели Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края», «Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Программа включает шесть подпрограмм: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

 По итогам 2023 года наблюдается выполнение плановых показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 571,50 ед. при плане 365,50 ед.;

- индекс оборота розничной торговли составил 116,4%, при плане 105,0%;

- доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа составила 36,8% при плане 40,0%. Показатель положительный;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 54,00 тыс.руб. при плане 53,00 тыс.руб.;

- увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально оринтированными некоммерческими организациями к уровню прошлого года составило 105,0% при плане 104,0%.

На реализацию программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 524 727,59 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 528,36 тыс. руб., краевого бюджета – 4 657,34 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 188 241,89 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 4 330 300,00 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 5 040 082,67 тыс. руб., или 111,39% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 4 232,46 тыс. руб., краевых средств – 1 524,92 тыс. руб., средств местного бюджета – 181 825,29 тыс. руб., средств участников Программы- 4 852и 500,00 тыс. руб.

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

В период подготовки к празднованию дня Российского предпринимательства в Ипатовском округе проведен районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением им кубков и дипломов. В рамках мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», 4 субъекта предпринимательства были отмечены Почетными грамотами администрации Ипатовского округа и 2 субъекта предпринимательства Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа. По ходатайствам администрации Ипатовского округа, два субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края и отмечен Благодарственным письмом Думы Ставропольского края, один субъект награжден медалью «За доблестный труд» III степени.

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в районной газете «Степные зори» трижды был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и трижды объявлялся конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края. Заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало.

В целях информационно - консультационной поддержки в районной газете «Степные зори» были опубликованы 12 статей по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края средства участников Программы в 2023 году были направлены на строительство 6 магазинов, реконструкцию объекта общественного питания и реконструкцию 3 объектов под магазин.

В рамках мероприятия по созданию условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 2 выставки - ярмарки на территории г. Ипатово, организовано и проведено 59 ярмарок «Выходного дня».

Опубликовано в общественно - политической газете «Степные зори» 5 статей по вопросам торговли и бытового обслуживания, 3 информационных материала по вопросам прав потребителей.

 В 2023 году осуществлялась реализация 98 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 4 842 910,00 тыс.руб. и созданием 102 новых рабочих места и сохранением 407 рабочих мест, в том числе 9 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.

 В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» осуществлялось обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края, которым в 2023 году предоставлено 43 325 услуг, из них оказано 35 066 федеральных услуги, 1 811 региональных услуг и 1 125 муниципальных, МВД Биометрия - 167, электронные услуги - 205, прочие- 4 951.

Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,0 процентов.

На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Степные Зори» дважды был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта. По результатам проведенного конкурса 08.08.2023г. определен победитель- общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ипатовского городского округа Ставропольского края, которым был предоставлен грант в сумме 100,00 тыс.руб.

В рамках мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в 2023 году в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано 8 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 33 целевых показателей программы:

- перевыполнено – 12;

- выполнено – 20,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 1.

В частности, показатель «Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края» составил 43,33 тыс.ед. при плане 46,60 тыс.ед. Невыполнение показателя обусловлено увеличением количества предоставляемых услуг через зону ЕПГУ.

Из 41 контрольных событий 37 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 110,0%, показатель качества управления – 85,87. Оценка эффективности реализации программы является выше плановой, среднее значение которой 116,39%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
2. Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.
3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
4. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
5. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1699. В 2023 году трижды внесены изменения в муниципальную программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 июня 2023г. № 711, от 10 октября 2023г. № 1340, постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1723).

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает 2 подпрограммы: - «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

 Цели Программы: «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2023 года показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы выполнены в полном объеме, в частности:

- количество дорожно - транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий составило 6 ед. при плане 15 ед. Показатель положительный;

- доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 70,72%;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составила 3,42%.

Согласно бюджетной росписи на реализацию программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 317 021,90 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 259 173,02 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 57 848,88 тыс.руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 1 580,90 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 239 846,14 тыс. руб. или 75,66% к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 193 476,10 тыс. руб., средств местного бюджета – 46 370,04 тыс. руб., в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 1 572,73 тыс. руб. Причиной низкого освоения денежных средств Программы явилось заключением контракта с подрядчиком на проведение ремонта автомобильных дорог в асфальтно- бетонном исполнении в конце ноября 2023 года. Данные средства будут освоены в 2024 году. Кроме того, денежные средства не освоены в связи с недобросовестностью подрядных организаций. Заключены новые муниципальные контракты, которые будут выполнены в 2024 году.

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- профилактические работы совместно с ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району и с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения- 50 ед.;

- проведены муниципальный этап краевой олимпиады по правилам дорожного движения, в котором приняли участие 426 учащихся, ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 152 человека, выступления агидбригады ЮИД в котором приняли участие 168 человек. Команда юных инспекторов движения Ипатовского округа приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Законы дорог уважай», где заняла четвертое командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. Проведено 142 викторины, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций;

- проведено обслуживание 12 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым маршрутам;

- изготовлена смета на ремонт автомобильной дороги, выполнено содержание 7 светофорных объектов, проведена установка и замена 171 дорожного знака, обустроено 2 пешеходных перехода, изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. автодорог;

- на автомобильных дорогах г.Ипатово, подъездных дорогах к с.Лесная Дача и пос. Правокугультинский выполнен ремонт протяженностью - 13,0 км. Выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении протяженностью 2,65 км. в г.Ипатово.

В 2023 году реализовано 18 инициативных проектов в 15 сельских населенных пунктах и в г.Ипатово.

 **Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 16 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 2,

- выполнено – 13,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1.

Из 31 контрольного события 29 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 169,01%, показатель качества управления – 86,25. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 135,84%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

3. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

4.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

 4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

4.2.Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.

1. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.
2. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
3. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

Муниципальная программа **«Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»**

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1709. В 2023 году 2 раза вносились изменения в муниципальную программу (постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 сентября 2023г. № 1296, постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1720).

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Программа включает 2 подпрограммы: «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий».

Цель программы: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2023 года наблюдается положительная динамика выполнения показателя индикаторов достижения цели муниципальной программы «Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», которая составила 110,00% при плане 103,00%.

На выполнение программы в 2023 году предусмотрено финансирование в объеме 3 895,37 тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 3 604,37 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 291,00 тыс. руб.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 3 566,49 тыс. рублей или 91,56% к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 275,49 тыс. руб., средств местного бюджета – 291,00 тыс. руб.

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и чествование победителей Жатвы -2023. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. В соревнованиях приняли участие работники 21 сельскохо-зяйственного предприятия и 194 крестьянских фермерских хозяйств;

- обеспечено участие организации агропромышленного комплекса Ипатовского округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края.

В рамках выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства организованны и проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки, обработано 114,17 га. пастбищ.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных - 8 голов.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 20 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 10,

- выполнено - 3,

- недостигнуто с положительной динамикой- 3,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 4, таких как:

- показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составил 85,00% при плане 95,00%. Недостижение показателя обусловлено получением отрицательного финансового результата по итогам 2023 г. ООО НПО Агропарк «Красочное»;

- показатель «Темп роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 95,70% к базисному году при плане 104,80%. Невыполнение показателя обусловлено погодными условиями;

- показатель «Темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий» составил 90,00 % к базисному году при плане 104,0%. Невыполнение показателя обусловлено снижением поголовья в ЛПХ;

- показатель «Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 9,00 тыс.голов при плане 9,60 тыс. голов. Невыполнение показателя обусловлено сокращение поголовья в ЛПХ.

Из 7 контрольных событий, 5 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 200,00%, показатель качества управления – 77,78. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 144,35%.

**Предложения**

1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2.В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части присваиваемых весовых коэффициентов целей и задач муниципальных программ.

3.Для достижения плановых целевых показателей мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

1. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки весовых коэффициентов, основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.
2. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

* 1. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов.
1. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).
2. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия, а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий.

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, которые дали ожидаемые результаты).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по муниципальной программе «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» сложилась низкая оценка эффективности реализации, в связи с чем, имеют эффективность «ниже плановой».

Кроме того, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» считается «неэффективной». Среднее значение оценки эффективности реализации составило «47,33%».

Одной из причин низкой эффективности реализации данной муниципальной программы в 2023 году явилось невыполнение показателя «Увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и обусловлено отсутствием финансирования из федерального и краевого бюджетов.

 Ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края своевременно разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации 2021- 2026гг. Вместе с тем, в соответствии с Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации 2024- 2029гг., в которых сохранена преемственность поставленных целей и задач. В связи с чем, вновь утвержденные муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития Ипатовского городского округа. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, весовых коэффициентов, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением в муниципальные программы.
4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.
6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

 В целом результаты оценки эффективности реализации программ в 2023 году свидетельствуют о качестве подготовки муниципальных программ (Приложение 3 к Сводному докладу).

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края Т.А.Фоменко

 Приложение №1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Степень достижения цели программы(процентов) |  Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году (процентов к плану) |
| первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 151,76 |  101,51 |  91,57 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 |  140,67 |  99,66 |
| 3. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 0,00 |  107,64 |  98,49 |
| 4. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,00 |  109,98 |  99,95 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 199,92 |  106,21 |  98,36 |
| 6. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 110,00 |  107,61 |  96,48 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 |  94,08 |  99,99 |
| 8. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 80,00 |  104,65 |  99,87 |
| 9. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,00 |  102,85 |  100,00 |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 169,01 |  150,65 |  75,66 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  200,00 |  90,44 |  96,59 |
| 12. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 |  99,12 |  96,59 |
| 13. | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края |  173,59 |  812,73 |  86,80 |
| 14. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,00 |  54,22 |  100,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №2

 к сводному годовому докладу

 о ходе реализации и об оценке

 эффективности реализации

 муниципальных программ

 Ипатовского городского округа

 Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   № п/п | Наименованиепрограммы | Степень достижения целей программы | Степень решения задач | Показатель качества управления программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  151,76 |  143 | 89 180 |  140 |  133 |  152 |  100 |  159 |  159 |  |  |  |  |  |  |  | 86,64 |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  100,00 |  112 |  100 |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  81,94 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  0,00 |  100 |  75 |  100 |  100 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  83,33 |
| 4 | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,00 |  144 |  129 |  133 |  120 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  93,65 |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края |  199,92 |  100 |  100 |  133  |  133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  55,21 |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  110,00 |  200 |  100 |  100 |  100 |  100 |  167 |  133 |  100 |  200 |  125 |  100 |  150 |  100 | 100 | 150 |  85,87 |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  100,00 |  100 |  100 |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  100,00 |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края |  80,00 |  167 |  200 |  200 |  -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  100,00 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  200,00 |  150 |  200 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  66,67 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  169,01 |  100 |  100 |  100 |  100 |  110 |  148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  86,25 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  200,00 |  100 |  100 |  86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  77,78 |
| 12 | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма и в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  100,00 |  200 |  100 |  125 |  100  |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  100,00 |
| 13 | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края |  173,59 |  25 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  50,00 |
| 14 | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края |  100,00 |  100 |  100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  66,67 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение №3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского

округа Ставропольского края

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы(процентов) | Оценка эффективности муниципальной программы  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 176,67 | Вышеплановой |
| 2. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 162,05 | Вышеплановой |
| 3. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 152,10 | Вышеплановой |
| 4. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 144,35 | Вышеплановой |
| 5. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 143,76 | Вышеплановой |
| 6. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 135,84 | Вышеплановой |
| 7. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 116,39 | Вышеплановой |
| 8. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 109,33 | Вышеплановой |
| 9. | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 101,80 | Вышеплановой |
| 10. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,31 | Вышеплановой |
| 11. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | Плановая |
| 12. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 96,67 | Плановая |
| 13. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 84,00 | Нижеплановой |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 47,33 | Неэффективная |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_