- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- об оценке эффективности реализации программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год

- В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края осуществлена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Оценка эффективности реализации Программы основывалась на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводилась по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм);

2) степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на реализацию муниципальной программы, фактических объемов налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края и фактических расходов участников муниципальной программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальной программы;

4) результаты оценки налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Оценка эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 311 (с изменениями  от 28 марта 2019 г. № 544).

В соответствии с требованиями перечисленных документов финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

В 2023 году в Ипатовском округе реализовывались 14 муниципальных программ. Общий объем израсходованных средств местного бюджета на реализацию программ составил – 2 210 555,09 тыс. рублей или 92,65 % от уточненной сводной бюджетной росписи, 107,17 % от первоначально утвержденной росписи.

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия, которые дали ожидаемые результаты).

Финансовое обеспечение реализации программ в 2023 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году по отношению к уточненному плану составило выше 90 % - по 12-ти программам, ниже 90 % по двум программам.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2023 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 151,76 | 101,51 | 91,57 |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | 140,67 | 99,66 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 0,00 | 107,64 | 98,49 |
| 4 | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,00 | 109,98 | 99,95 |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 199,92 | 106,21 | 98,36 |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 110,00 | 107,61 | 96,48 |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | 94,08 | 99,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 80,00 | 104,65 | 99,87 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,00 | 102,85 | 100,00 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 169,01 | 150,65 | 75,66 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 200,00 | 90,44 | 91,56 |
| 12 | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | 99,12 | 96,59 |
| 13 | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 173,59 | 812,73 | 86,80 |
| 14 | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,00 | 54,22 | 100,00 |

Финансовым управлением проведен анализ степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм, а также анализ степени соответствия кассовых расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, оказывающих влияние на индикаторы достижения целей программ и показатели решения задач их подпрограмм соответственно.

В соответствии с Методикой по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач, выполнения контрольных событий. Информация о степени достижения целей программы, о степени решения задач их подпрограмм, показатели качества управления программой в 2023 году приведены в таблице 2.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы | степень решения задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Показатель качества управления программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 151,76 | 143 | 180 | 140 | 133 | 152 | 100 | 159 | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 86,64 |
|  | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | 112 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,94 |
|  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 0,00 | 100 | 75 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,33 |
|  | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,00 | 144 | 129 | 133 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,65 |
|  | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 199,92 | 100 | 100 | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,21 |
|  | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 110,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 167 | 133 | 100 | 200 | 125 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 85,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 80,00 | 167 | 200 | 200 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 200,00 | 150 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67 |
|  | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 169,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,25 |
|  | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 200,00 | 100 | 100 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,78 |
|  | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | 200 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
|  | Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края | 173,59 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100,00 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,67 |

- 1. Программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»

Цели: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи, Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Ответственный исполнитель - отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Уточненной бюджетной росписью на 2023 год определены бюджетные ассигнования в сумме 1 039 705,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 451 591,90 тыс. рублей, краевого бюджета – 579 889,14 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 138,26 тыс. руб.), целевых средств граждан 8 224,26 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составило 952 067,29 тыс. рублей (91,57 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 442 361,20 тыс. рублей, краевого бюджета – 502 141,61 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 138,26 тыс. руб.), целевых средств граждан 7 564,47 тыс. рублей.

В рамках Программы реализовывались 3 подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

- Анализ уровня достижений целевых индикаторов и показателей позволяет сделать вывод, что из 52 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 14,

- - выполнено - 35,

- - недостигнуто с отрицательной динамикой – 1,

- - недостигнуто с положительной динамикой – 2.

- Из 50 контрольных событий выполнены 44 в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 86,64.

- 2. Программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Цель: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края, Создание условий для развития туристического комплекса в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

- Ответственный исполнитель – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 178 919,30 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 137 442,08 тыс. рублей, краевого бюджета – 41 432,22 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 99,30 тыс. руб.), целевых средств граждан – 45,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2023 году составило 178 310,53  тыс. руб. (или 99,66 %), в том числе за счет средств местного бюджета – 136 833,31 тыс. рублей, краевого бюджета – 41 432,22 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 99,30 тыс. руб.), целевых средств граждан – 45,00 тыс. рублей.

В рамках Программы реализовывалась 3 подпрограммы:

«Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Развитие событийного туризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

- Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 23 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 6,

- - выполнено – 14,

- - недостигнуто с отрицательной динамикой – 1,

- - недостигнуто с положительной динамикой – 2.

- Из 13 контрольных событий выполнены 10 в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 81,94.

3. Программа «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цели программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов, Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края  от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 130 604,91 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 107 195,69 тыс. руб., средств краевого бюджета – 17 572,82 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 364,31 тыс. руб.), целевых средств граждан и юридических лиц – 5 836,40 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 128 627,03 тыс. рублей (98,49 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 105 217,81 тыс. руб., средств краевого бюджета – 17 572,82 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 364,31 тыс. руб.), целевых средств граждан и юридических лиц – 5 836,40 тыс. руб.

Программа включает 4 подпрограмм:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Из 14-ти показателей программы:

- перевыполнено – 1,

- выполнено – 10,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1,

- - недостигнуто с положительной динамикой – 2.

- Из 26 контрольных события 25 выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 88,33.

4. Программа «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края, Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На 2023 год запланировано 51 920,35 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 51 738,55 тыс. руб., средства федерального бюджета – 181,80 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило в 2023 году 51 892,06 тыс. руб. (99,95 % к бюджетной росписи), в том числе средств местного бюджета – 51 710,26 тыс. руб., средства федерального бюджета – 181,80 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы:

«Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»,

«Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

Из 26-ти показателей программы:

- перевыполнено – 10,

- выполнено – 16.

- Из 27 контрольных событий 25 выполнены в запланированный срок. Показатель качества управления программой – 93,65.

5. Программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Повышение эффективности и качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально-экономического развития, Осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа.

Ответственный исполнитель программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 16 761,89 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 16 576,20 тыс. руб., средства федерального бюджета – 125,69 тыс. руб., целевых средств граждан и юридических лиц – 60,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 16 486,40 тыс. руб. (98,36 % к бюджетной росписи), в том числе средств местного бюджета – 16 300,71 тыс. руб., средства федерального бюджета – 125,69 тыс. руб., целевых средств граждан и юридических лиц – 60,00 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы:

«Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»,

«Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы»,

«Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Из 14-и установленных показателей:

- перевыполнено – 4,

- выполнено – 8,

- недостигнуто с положительной динамикой – 2.

- Из 12 контрольных событий 9 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 55,21.

6. Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цели программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края, Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района, Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края, Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края, Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Согласно уточненной бюджетной росписи на реализацию программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 194 427,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 188 241,90 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 6 185,70 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 528,36 тыс. руб.).

Фактическое освоение денежных средств за 2023 год сложилось в объеме 187 582,70 тыс. рублей или 96,48% к плановому финансированию. Средства местного бюджета – 181 825,29 тыс. руб., средства краевого бюджета – 5 757,38 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 524,92  тыс. руб.).

Программа включает 6 подпрограмм:

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»;

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Из 33-и установленных показателей:

- перевыполнено - 12,

- выполнено - 20,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1.

- Из 41 контрольных событий 36 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 85,87.

7. Программа  «Социальная поддержка граждан в Ипатовском  городском округе  Ставропольского края»

Цели: Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 417 876,43 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1 299,91 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 416 576,52 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 54 104,36 тыс. рублей).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 417 841,67 тыс. руб. или 99,99 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 1 299,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 416 542,27 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 54 093,47 тыс. рублей).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Из 8-и установленных показателей:

- выполнено – 8.

Из 25 контрольных событий 25 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 100.

- 8. Программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики, Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ответственный исполнитель программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 6 166,73 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4 177,54 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 989,19 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 6 158,70 тыс. руб. или 99,87 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 4 169,51 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 989,19 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Из 8-и установленных показателей:

- перевыполнено - 5,

- выполнено – 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 2.

Из 5 контрольных событий 5 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 100.

- 9. Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы – комитет по физической культуре и спорту  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 18 365,48 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 18 284,57 тыс. рублей, средства  федерального бюджета – 80,91 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 18 364,95 тыс. руб. или 100,0% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 18 284,04 тыс. рублей, средства  федерального бюджета – 80,91 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

Из 6-и установленных показателей:

- перевыполнено – 5,

- выполнено – 1.

Из 3 контрольных событий 2 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 66,67.

- 10. Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цели: Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа.

Ответственный исполнитель программы – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 317 021,89 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 56 267,97 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 259 173,02 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1 580,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 239 846,14 тыс. руб. или 75,66 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 44 797,31 тыс. рублей, средства  краевого бюджета – 193 476,10 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1 572,73 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Из 16-ти установленных показателей:

- перевыполнено – 2,

- выполнено – 13,

- недостигнуто с положительной динамикой – 1.

Из 29 контрольных событий 27 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 86,25.

- 11. Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Цель: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 3 895,37 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 291,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 604,37 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 3 566,49 тыс. руб. или 91,56 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 291,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 275,49 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы:

«Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

«Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий».

Из 20-ти установленных показателей:

- перевыполнено - 10,

- выполнено - 3,

- недостигнут с отрицательной  динамикой - 4,

- недостигнут с положительной  динамикой - 3.

Из 6 контрольных событий 4 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 77,78.

- 12. Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе»

Цели: Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры, Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности.

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 8 405,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 8 305,95 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 8 119,23 тыс. рублей или 96,59 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета 8 019,23 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Программа включает 3 подпрограммы:

«Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края»,

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Из 22-ти установленных показателей:

- перевыполнено – 4,

- выполнено – 18.

Из 31 контрольных событий 31 выполнены в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 100.

- 13. Программа «Формирование современной городской среды»

Цель: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы управление по работе с территориями администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 515,00 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 447,00 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета) или 86,80 % к уточненной бюджетной росписи.

Программа включает 1 подпрограмму – «Современная городская среда».

Из 5-и установленных показателей:

- перевыполнено – 1,

- выполнено -2,

- недостигнут с отрицательной  динамикой - 1,

- недостигнут с положительной  динамикой - 1.

Из 2 контрольного события выполнено 1 в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой - 50.

- 14. Программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Цель: Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Ответственный исполнитель программы - управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2023 году запланировано 1 244,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 048,92 тыс. рублей, за счет средств граждан и юридических лиц – 196,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 1 244,92 тыс. руб. или 100,00 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета – 1048,92 тыс. рублей, за счет средств граждан и юридических лиц – 196,00 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму – «Комфортная сельская среда».

Из 4-х установленных показателей:

- выполнено -4.

Из 5-х контрольных событий выполнено 4 в запланированный срок.

- Показатель качества управления программой – 66,67.

- Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2023 году исходя из среднего значения оценки эффективности реализации.

Таблица 3

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2023 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы, % | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 176,67 | Выше плановой |
| 2. | Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 162,05 | Выше плановой |
| 3. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 152,10 | Выше плановой |
| 4. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 144,35 | Выше плановой |
| 5. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 143,76 | Выше плановой |
| 6. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 135,84 | Выше плановой |
| 7. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 116,39 | Выше плановой |
| 8. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 109,33 | Выше плановой |
| 9. | Формирование современной городской среды | 101,80 | Выше плановой |
| 10. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,31 | Выше плановой |
| 11. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100,00 | Плановая |
| 12. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 96,67 | Плановая |
| 13. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 84,00 | Ниже плановой |
| 14. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 47,33 | Неэффективная |

- Анализ эффективности реализации программ за 2023 год свидетельствует о достижении целей и решении задач, утвержденных в муниципальных программах.

- Из 14 муниципальных программ 10 получили оценку «выше плановой», 2 муниципальные программы оценены с «плановой» эффективностью, 1 получила оценку «ниже плановой» и 1 муниципальная программа оценена как «неэффективная».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год можно сделать вывод об изменении в лучшую сторону качества подготовки ответственными исполнителями муниципальных программ.

По всем муниципальным программам с высокой степенью эффективности реализации, ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства освоены.

Муниципальные программы, получили оценку ниже плановой по причине несоответствия степени расходов на достижение значений показателей (индикаторов) целей и показателей решения задач их запланированному уровню, что привело к низкому коэффициенту выполнения основных мероприятий программ.

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                         Л.Г. Домовцова