Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2024 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 06 октября 2023 года № 288- р на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде 2024 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  7 637 563,41 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 47 023,44 тысяч рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 1 583 532,06 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 1 215 807,91 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы)  – 4 791 200,00 тысяч рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования за январь- сентябрь 2024 года составило 5 845 020,78 тысяч рублей (76,5 процентов к предусмотренному финансированию на 2024 год), в том числе за счет средств федерального бюджета- 43 649,42 тысяч рублей (92,8 процентов к бюджетной росписи), средств краевого бюджета 1 097 709,68 тысяч рублей (69,3 процента к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 809 309,78 тысяч рублей (66,6 процентов к бюджетной росписи), средств участников Программ –   3 894 351,90 тысяч рублей (81,3 процента к плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и составил 45,4 процента (885 765,56 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»- 12,0 процентов (234 858,08 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (57,4 процента в общем объеме расходов местного бюджета), тогда как в аналогичном периоде 2023 года он составлял 62,9 процентов.

В 2024 году в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского округа осуществляется реализация мероприятий тринадцати государственных программ Ставропольского края  с освоением в отчетном периоде бюджетных ассигнований в размере 1 136 921,90 тысяч рублей (66,9 процентов к плану).

Вместе с тем, в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальными программами предусмотрена и фактически осуществляется реализация мероприятий пяти региональных проектов («Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Культурная среда», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Формирование комфортной городской среды») в рамках 4 национальных проектов («Образование», «Культура», «Демография» и «Жилье и городская среда») куда направлены бюджетные ассигнования в размере 51 924,6 тысяч рублей. Кассовое исполнение на 01 октября 2024 года составило 80,1 процент (41 575,80 тысяч рублей).

В рамках инициативного бюджетирования в 2024 году предусмотрена реализация 16 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах и 9 инициативных проектов на общую сумму 52 649,45 тысяч рублей. За 9 месяцев текущего года кассовое исполнение составило 36 909,57 тысяч рублей, или 70,1 процент к плану.

Муниципальными программами предусмотрена реализация 127 основных мероприятий с выполнением 272 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 114 основных мероприятий с выполнением 211 контрольных событий  (77,6 процентов к плану). Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также средств участников Программ на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм отражены в приложении 1 (таблица 9 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2024 года № 1337).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование мероприятий в 2024 году в сумме 1 325 339,60  тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 118,17 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета – 776 926,07 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета– 548 295,36 тысяч рублей.

Кассовое исполнение программных мероприятий составило 885 765,56 тысяч рублей, средства освоены на 66,8 процентов к бюджетной росписи, в том числе средства федерального бюджета в сумме 118,17 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), средства краевого бюджета- 514 624,61 тысяч рублей (66,2 процента к бюджетной росписи), средства местного бюджета- 371 022,79 тысяч рублей (67,7 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 14 основных мероприятий с выполнением 53 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация всех мероприятий и 42 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Программно - целевой метод финансирования в отчетном периоде позволил осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий, в частности:

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 1 280 815,65 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме  855 114,01 тысяч рублей, или 66,8 процентов к бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на выплату заработной платы, выплаты мер социальной поддержки, оплату коммунальных услуг, налогов, прочих услуг.

В 25 дошкольных образовательных учреждениях и в  22 общеобразовательных организациях  обеспечен доступ к сети «Интернет».

В отчетном периоде 26 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, 95 сотрудников общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию.

Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 1 462 получателям.

Возмещены расходов 106 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 362 педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 5 педагогическим работникам организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения на общую сумму 14 290,33 тысяч рублей (90,4 процента к плану или 118,2 процента к уровню аналогичного периода 2023 года).

Обеспечены горячим питанием 320 детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Бесплатным горячим питанием обеспечено 2  187 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Обеспечено участие 22 учащихся в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях.

Проведено 30 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 923 человек. В 17 краевых соревнованиях приняли участие 150 человек.

В районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года- 2024», «Учитель года- 2024» приняли участие и стали победителями 4 человека.

Выдано 868 сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» приобретены интерактивная доска и домры для Детской школы искусств Ипатовского района, освоено 5 800,40 тысяч рублей (98,1 процент к плановым бюджетным ассигнованиям).

Проведена аккарицидная обработка территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей. Охват детей обеспеченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время составил 1 270 человек.

Реализован инициативный проект по ремонту периметрального ограждения территории МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Ипатово.

Проведены ремонты:

- пищеблока в МК ДОУ д/с №1 г.Ипатово;

- спортивного зала в МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское;

- спортивного зала в МКОУ СОШ №17 с.Лесная Дача

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3 365,67 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 1 315,12 тысяч рублей, или 39,1 процент к бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 3 образовательных организаций (МКОУ д/с № 3, МБОУ СОШ №9, МКОУ СОШ №11), на приобретение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в 31 образовательной организации.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» уточненные плановые бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 41 158,28 тысяч рублей. Фактическое исполнение сложилось в сумме 29 336,44 тысяч рублей, или 71,3 процента к бюджетной росписи.

Денежные средства направлены на расходы по оплате труда работников,  обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

II.На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в  Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 148 762,04 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 88,71 тысяча рублей, за счет средств краевого бюджета- 4 191,66 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 138 281,66 тысяч рублей, за счет средств участников Программы–  6 200,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение сложилось в размере 101 742,51 тысяч рублей и составило 68,4 процента к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 88,71 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 4 140,41 тысяч рублей (98,8 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 93 500,38 тысяч рублей (67,6 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 4 013,00 тысяч рублей (64,7 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 8 основных мероприятий с выполнением 13 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 143 063,09 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 97 627,87 тысяч рублей (68,2 процента к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 5 698,96 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 4 114,64 тысяч рублей (72,2 процента к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие событийного туризма в  Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, в рамках которого осуществлялись расходы на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края. Проведено 32 районных культурно- досуговых мероприятия;

- обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 8 779 мероприятий;

- обеспечение участия МБУ ДО «ДШИ» в краевом тысячном хоре и в Дне края;

- реализация в рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» социального проекта основанного на местных инициативах по благоустройству парка культуры и отдыха в г.Ипатово;

- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществлялось обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

- обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

- размещение 9 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведение районного фото- конкурса «Земля Ипатовская».

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

III. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 147 581,41 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 297,72 тысяч рублей, средств краевого бюджета- 17 885,41 тысяч рублей, средств местного бюджета – 129 398,27 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2024 года составили 91 719,14 тысяч рублей (62,2 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 297,72 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), средств краевого бюджета- 8 757,34 тысяч рублей (49,0 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 82 664,08 тысяч рублей (63,9 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 15 основных мероприятий с выполнением 27 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация 12 мероприятий и 16 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2024 года.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 19 531,27 тысяч рублей, освоено-  14 328,89 тысяч рублей (73,4 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения г.Ипатово.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 59 903,03 тысяч рублей, освоены средства в сумме 30 115,32 тысяч рублей (50,3 процента к бюджетной росписи).

Освоение денежных средств осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 2 700,0 м3;

- содержание 52 мест захоронений;

-  осуществление расходов на уличное освещение, в результате чего обеспечена бесперебойная работа 3 630  световых фонарей уличного освещения;

- проведение покоса 13,2 га сорной растительности на общественных территориях;

- кронирование 43 деревьев;

- обустройство детской площадки по ул.Юбилейная,12 г.Ипатово;

- реализация 5 проектов развития территорий, основанных на местных инициативах (благоустройство местного кладбища в п.Советское Руно, прилегающей территории возле здания МКУК «Первомайское СКО» в селе Первомайское, парковой зоны (2 очередь) в с. Октябрьское, обустройство детской площадки с установкой освещения и дорожек по ул.Центральная, 28а в ауле Малый Барханчак, обустройство спортивно - досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д.45 и ул. Ленина, д.120/1 г. Ипатово).

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено 6 755,41 тысяч рублей (61,8 процентов к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 10 919,78 тысяч рублей.

Освоение средств направлено на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского округа.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в сумме 57 227,34 тысяч рублей, освоено-  40 519,52 тысяч рублей (70,8 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрены средства в размере 58 214,91 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 175,40 тысяч рублей, средств местного бюджета- 58 039,51 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы в январе- сентябре 2024 года составили 41 498,01 тысяч рублей (71,3 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 175,40 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета- 41 322,61 тысяча рублей (71,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 17 основных мероприятий с выполнением 28 контрольных событий. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация всех мероприятий и 26 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в отчетном году денежные средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в размере 38 950,99 тысяч рублей, освоено-  27 335,48 тысяч рублей (70,2 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на повышение качества ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности. Взаимодействие с обслуживаемыми учреждениями осуществляется посредством электронного (безбумажного документооборота).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» предусмотрены средства в размере 19 263,91 тысяч рублей, освоено-  14 162,53 тысяч рублей (73,5 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению деятельности финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице приложении 1.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» с учетом внесенных изменений предусмотрено в 2024 году финансирование в размере 18 752,23 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 135,94 тысяч рублей, средств местного бюджета- 18 616,29 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за январь- сентябрь 2024 года составили 12 446,62 тысяч рублей (66,4 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 135,94 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета- 12 446,62 тысяч рублей (66,4 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 15 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 4 мероприятий и 10  контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» местным бюджетом предусмотрено 5 755,43 тысяч рублей, освоено- 3 358,26 тысяч рублей (58,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов, заключено 5 договоров на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 49,88 тысяч рублей, 9 договоров на оценку недвижимого имущества на сумму 57,0 тысяч рублей, 2 договора на публикацию информации в газете «Степные зори» на 10,73 тысяч рублей, 14 договоров на изготовление технической документации на сумму 179,08 тысяч рублей, 31 договор на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на сумму 1 314,32 тысяч рублей, 61 договор на проведение кадастровых работ на сумму 485,7 тысяч рублей. Произведена оплата на сумму 737,67 тысяч рублей  по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В рамках реализации мероприятий по содержанию отдела имущественных и земельных отношений Подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» предусмотрены средства в размере 12 596,80 тысяч рублей, освоено-   9 088,37 тысяч рублей (72,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области градостроительства и архитектуры  Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» местным бюджетом предусмотрено 400,0 тысяч рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.

Вместе с тем, заключен контракт (№267- МК от 04.06.2024г. на сумму 366,0 тыс.руб.) на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Ипатовского муниципального округа Ставропольскогок края и Правила землепользования и застройки Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

За 9 месяцев текущего года в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского округа оказаны 87 муниципальных услуги.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году  предусмотрено финансирование в объеме 5 003 166,28 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 534,82 тысяч рублей, за счет краевого бюджета– 4 922,10 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 211 709,35  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 4 785 000,00 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- сентябрь 2024 года составили 4 033 557,89 тысяч рублей  (80,6 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 522,17 тысяч рублей (99,2 процента к бюджетной росписи),  за счет средств краевого бюджета – 3 501,24  тысяч рублей (71,1 процент к бюджетной росписи), за счет средств местного  бюджета – 138 195,58 тысяч рублей (65,3 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 3 890 338,90 тысяч рублей (81,3  процента к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 22 основных мероприятий с выполнением 35 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 18 мероприятий и 27 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 390,0 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 83,11 тысяч рублей, или 27,7 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В период подготовки к празднованию «Дня Российского предпринимательства в Ипатовском округе проведен районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением кубков и дипломов.

Кроме того, на мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства» победители районного конкурса и 16 субъектов предпринимательства Ипатовского округа награждены Почетной грамотой администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, два субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края и Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края. На проведение данных мероприятий из местного бюджета направлено 26,4 тысяч рублей. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации округа.

На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского округа из местного бюджета направлено на публикацию 4 статей в районной газете «Степные зори» 51,68 тысяч рублей (89,2 процента к бюджетной росписи).

В целях роста предпринимательской активности и обеспечения правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края состоялось четыре заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (протоколы размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»).

По итогам 9 месяцев 2024 года государственной и муниципальной поддержкой воспользовались 90 субъектов предпринимательства, в том числе 46 субъектов предпринимательства получили финансовую поддержку, размер которой составил 211 648,47 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 21 735,0 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 21 724,06 тысяч рублей (99,9 процентов к плану).

Средства местного бюджета в сумме 24,06 тысяч рублей были направлены на публикацию статьи в районной газете «Степные зори».

Денежные средства участников Программы в сумме 21 700,00 тысяч рублей  были направлены на строительство двух магазинов в г.Ипатово, реконструкцию объектов под пекарню и магазин в г.Ипатово.

В целях создания условий для развития потребительского рынка Ипатовского округа за 9 месяцев текущего года обеспечено  размещение нестационарных торговых объектов при проведении праздничных мероприятий в г. Ипатово, посвященных Международному женскому дню 8 марта, празднованию Масленицы, Дня молодежи на территории г.Ипатово. Организовано и проведено 478 ярмарок «Выходного дня».

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 4 763 330,00 тысяч рублей. Освоено – 3 868 638,9 тысяч рублей (81,2 процента к плану).

В рамках основного мероприятия «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» в районной газете «Степные зори» опубликована статья «Конструктивный диалог».

Освоенные средства участников Программы направлены на реализацию 76 инвестиционных проектов (в том числе 6 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках мероприятия по организации и проведению мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в отчетном периоде ООО «Ипатовский пивзавод» в конкурсе «Росглавпиво - главное пиво России» в г. Москва получило бронзу в номинации «Ипатовское пшеничное». СПК Племзавод «Вторая пятилетка» приняло участие в форуме «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» в г. Минеральные Воды, ОАО «Сыродел» по итогам 2023 года подтвердило статус «100 лучших товаров России». Кроме того, продукция ОАО «Сыродел» получила высокую оценку и серебряную медаль на Международной молочной недели в г.Углич.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 10 409,91 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 63,8 процентов к плановой бюджетной росписи (16 310,48 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее- МФЦ) предоставляется 304 государственных и муниципальных услуг, а так же 20 сопутствующих платных услуг. За отчетный период общее количество обращений в МФЦ составило 28 429, из них оказано 22 456 федеральных услуг, 1 491 региональная услуга и 914 муниципальных, прочих- 3 246, МВД Биометрия- 113, электронных услуг- 209.

Отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в январе- сентябре  текущего года предоставлено 9 415 муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на постоянной основе проводится мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования заявителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей в отчетном периоде составила 99,3 процента, против 99,9 процентов в соответствующем периоде 2023 года.

В рамках основного мероприятия «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» по результатам проведенного мониторинга в отчетном периоде установлено, что по  68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 37 услуг – «хороший», 31  – «удовлетворительный» (мониторинг проводится по итогам отчетного года).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 201 300,80 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 132  701,90 тысяч рублей (65,9 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского.

Средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в отчетном периоде текущего года не осваивались.

Вместе с тем, в рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно- консультационная поддержка десяти социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 300 868,08 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 44 584,87 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 255 270,33 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 1 012,88 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 234 858,08 тысяч рублей (78,1 процент к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 41 223,51 тысяч рублей (92,5 процента к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 192 957,21 тысяч рублей (75,6 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 677,37 тысяч рублей (66,9 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 24 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация 4 мероприятий и 21 контрольного события. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2024 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений» направлены средства в сумме 271 688,00 тысяч рублей, освоено-  214 839,51 тысяч рублей (79,1 процент к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 3 532 гражданам Ипатовского округа, обратившихся в Управление труда  2024 году, предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 14 семьям.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» федерального проекта «Демография» ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году) представлено 42 семьям.

Средства местного бюджета в размере 240,00 тысяч рублей, предусмотренные на реализацию подпрограммы «Доступная среда» в отчетном периоде не осваивались.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены средства в сумме 28 940,08 тысяч рублей. Кассовое освоение-  20 018,58 тысячи рублей (69,2 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

VIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере  24 223,39 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 17 223,93 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 6 999,46 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 17 325,33 тысяч рублей (71,5 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 13 828,52 тысяч рублей (80,3 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 3 496,80 тысяч рублей (50,0 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4 949,30 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 768,99  тысяч рублей (55,9 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организованно и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края- 75 мероприятий для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского муниципального округа в 34 краевых мероприятиях для детей и молодежи;

-  обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрены денежные средства в размере 19 274,09 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 14 556,34 тысяч рублей (75,5 процентов к бюджетной росписи).

Заключено два Соглашения между Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья от 23 января 2024 г. № 07522000-1-2024-006; от 13 марта 2024 г.№ МС-2024-010, в рамках исполнения которых в отчетном периоде  молодым семьям  выдано 4 свидетельства и 26 извещений на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Двадцать три молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 20 787,95 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 87,80 тысяч рублей, средств местного бюджета - 20 700,15 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 14 503,20 тысяч рублей (69,8 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 87,80 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 14 415,40 тысяч рублей (69,6 процентов к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 4 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация всех мероприятий и контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 17 735,05 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 12 508,30 тысяч рублей (70,5 процентов к бюджетной росписи).

Подпрограммой «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрено финансирование в размере 3 052,90 тысяч рублей, кассовое освоение составило 1 994,90 тысяч рублей (65,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс»;

- проведение 48 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 2 618 человек. Кроме того, 196 человек приняли участие в 20  краевых физкультурно- спортивных мероприятиях;

- обеспечение расходов, связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

X. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году  предусмотрено финансирование в объеме 550 185,00 тысяч рублей в том числе за счет средств краевого бюджета – 479 430,86 тысяч рублей, средств местного бюджета– 70 754,14 тысяч рублей.

Кассовые расходы за январь- сентябрь 2024 года составили 383 159,12 тысяч рублей (69,6 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 339 086,56 тысяч рублей (70,7 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета- 44 072,56 тысяч рублей (62,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 9 основных мероприятий с выполнением 21 контрольного события. В отчетном периоде текущего года осуществлялась реализация всех мероприятий и 16 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2024 года.

В рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» кассовые расходы составили 15 558,33 тысяч рублей (90,6 процентов к бюджетной росписи) при предусмотренном финансировании в размере 17 165,12 тысяч рублей.

В отчетном периоде проведено 113 мероприятий (викторины, конкурсовы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных организаций).

На официальных сайтах администрации Ипатовского муниципального округа  Ставропольского края размещено 38  информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках мероприятий по улучшению движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования в отчетном периоде произведена замена и установка 72 дорожных знаков, выполнено содержание 7 светофорных объектов.

Проведено 4 профилактических мероприятия на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорта и в дорожном хозяйстве в границах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограммой «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 533 019,88 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 367 600,78 тысяч рублей (69,0 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на корректировку сметной документации на ремонт 4 автомобильных дорог, разработку сметной документации  на ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова в с.Кевсала, на строительство автомобильной дороги к детскому лагерю «Лесная сказка», обустройство 4 пешеходных переходов в с.Тахта, с.Лесная Дача, пос.Красочный, пос.Большевик. В отчетном периоде начаты работы по ремонту автомобильных дорог с афальтобетонным покрытием и приведение их в нормативное состояние.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Школьная в пос.Большевик.

Реализован проект по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный в г.Ипатово в рамках инициативного бюджетирования и 5 проекта развития территорий, основанных на местных инициативах.

Произведена оплата проведения государственной экспертизы проектно- изыскательных работ на ремонт моста по ул.Торговая в с.Кевсала.

Осуществлено обслуживание 7 автобусных маршрутов.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XI. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год предусмотрено финансирование в размере 10 488,26  тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 10 108,26 тысяч рублей, местного бюджета – 380,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за январь- сентябрь 2024 года составили 3 352,53 тысяч рублей (32,0 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 3 340,67 тысяч рублей (33,1 процент к бюджетной росписи), средств местного бюджета- 12,16 тысяч рублей (3,2 процента к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 11 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация всех мероприятий и 6 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2024 года.

Подпрограммой «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрены средства в размере  4 011,62 тысяч рублей, освоено 12,16 тысяч рублей (0,3 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства были направлены на приобретение кубков и медалей для награждения победителей соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 6 476,64 тысяч рублей, освоено-  3 340,37 тысяч рублей (51,6 процент к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства.

В отчетном периоде текущего года произведен отлов 58 животных без владельцев.

На реализацию подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» денежные средства не предусмотрены.

На официальном сайте администрации Ипатовского округа размещено 5 материалов в сфере охраны окружающей среды.

Произведена высадка деревьев и кустарников в количестве 1075 штук.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 8 957,97 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,00 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 8 857,97 тысяч рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 5 384,12 тысяч рублей (60,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена реализация 12 основных мероприятий с выполнением 31 контрольного события. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация 11 мероприятий и 21 контрольного события. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2024 года.

Средства местного бюджета в сумме 197,0 тысяч рублей, направленные на реализацию подпрограммы «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», в отчетном периоде текущего года освоены на 71,4 процент к бюджетной росписи (140,72 тысяч рублей).

В рамках реализации подпрограммы проведено 90 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, патриотическое и духовно- нравственное воспитание, укрепление общероссийской гражданской идентичности.

В общественно- политической газете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Степные зори» опубликовано 65 материалов о проведенных мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку казачества.

Проведено 4 мероприятия, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи, а также сохранение и развитие казачьей культуры.

В целях укрепления материально- технической базы казачьих военно- патриотических клубов приобретено 5 пневматических винтовок и 4 пневматических пистолета.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 179,40 тысяч рублей, освоено- 19,44 тысяч рублей (10,8 процентов к бюджетной росписи).

В отчетном периоде текущего года субъектами профилактики  проведено 30  мероприятий,  направленных на профилактику правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского округа, а также на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления; 30 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма,  пропаганду здорового образа жизни; 105 мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции; 3 мероприятия направленные на информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности  создании на их базе  участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ.

Проведен муниципальный конкурс «Я выбираю жизнь!» среди подростков и молодежи Ипатовского округа. Кроме того, с 01 июня по 30 октября 2024 года среди территориальных отделов по работе с населением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проводится муниципальный конкурс «Лучшая организация работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году».

Выявлено 18 интернет- ресурсов, оправдывающих самоубийство и иные насильственные преступления. Организовано 15 выездных мероприятий к лицам, отбывших наказание в виде лишения свободы, в целях правового просвещения, информирования о мерах социальной поддержки и возможности трудоустройства. Проинформировано более 9 000 человек  о наиболее распространенных видах и способах мошенничества посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в социальных сетях, средствах массовой информации и пр. Размещено в средствах массовой информации более 120 публикаций антинаркотической направленности.

Приобретено 390 листовок по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 5 баннеров в сфере профилактики алкоголизма и 7 баннеров по профилактике мошенничества.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрены средства в сумме 8 581,57 тысяч рублей, освоено-  5 223,97 тысяч рублей (60,9 процентов к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город».

Проведено мероприятие в рамках выполнения плана мероприятий «Школа безопасности».

В отчетном периоде выполнены охранные мероприятия в 51 образовательном учреждении. Проведены работы по установке 16 камер видеонаблюдения на объекте с массовым пребыванием людей.

Приобретено 111 единиц методической литературы по профилактике терроризма и экстремизма.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIII. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2024 году предусмотрено финансирование в сумме 18 228,42 тысяч рублей, в том числе за счет краевого бюджета- 17 473,42 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 755,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 17 700,81 тысяч рублей (97,1 процент к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 17 473,42 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета- 227,39 тысяч рублей (30,1 процент к бюджетной росписи).

В рамках программы предусмотрена и осуществлялась реализация двух основных мероприятий.

Реализация программных мероприятий направлена на благоустройство парковой зоны по адресу ул. Ленинградкая, 60В, а так же на разработку и утверждение дизайн- проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского округа.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

XIV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 2 007,87 тысяч рублей. В отчетом периоде освоение денежных средств составило 100,0 процентов к бюджетной росписи.

В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий. В январе- сентябре 2024 года осуществлялась реализация двух мероприятий и 4 контрольных событий. Выполнение в полном объеме контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца 2024 года.

Выполнение программных мероприятий направлена на реализацию 3 инициативных проектов основанных на поддержке сельских инициатив в рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами».

Кроме того, в отчетном периоде текущего года на территориях малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского округа проведено 20 субботников.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении 1.

Первый заместитель главы

администрации Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко