## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь-сентябрь 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 15558.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15558.33
1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте АИМО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте АИМО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 1: Изготовление 51 информационного материала по повышению безопасности дорожного движения, в т.ч.: в 1 квартале- 12 материалов во 2 квартале- 13 материалов в 3 квартале- 13 материалов в 4 квартале- 14 материалов | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024 30.09.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: На официальных сайтах АИМО СК, отдела образования АИГО СК размещено 38 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 22,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 51,4%
| Контрольное событие 2: Проведение 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в т.ч.: в 1 квартале- 35 единиц во 2 квартале- 39 единиц в 3 квартале- 39 единиц в 4 квартале- 35 единицы | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024 30.09.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 113 мероприятий (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования |  | 15547.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15547.02
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации; замена и установка дорожных знаков; установка и обслуживание светофоров; обустройство пешеходных переходов; разработка проектов организации дорожного движения. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия направлено 17 143,12 тыс. руб. Кассовое освоение-90,7%. Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, нанесение горизонтальной дорожной разметки.
| Контрольное событие 3: Изготовление смет на ремонт автодорог | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 4: Замена и установка 72 дорожных знаков | 28.12.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведена замена и установка 72 дорожных знака
| Контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов | 28.12.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: Выполнено квартальное содержания 7 световых объектов
| Контрольное событие 6: Обустройство 2 пешеходных переходов | 30.11.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: Произведена оплата экспертизы сметной документации. Обустройство пешеходных переходов запланировано на 4 квартал 2024 г.
| Контрольное событие 7: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 100,0 км. автомобильных дорог | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги в отчетном периоде не производилось
1.4. | Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 8: Проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | 28.12.2024/ 20.09.2024
Выполнение контрольного события: Проведено 4 профилактических мероприятия.
2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 367600.79 | 3747.87 | 0 | 339086.57 | 0 | 0 | 367600.79
2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  | 351965.69 | 1580.17 | 0 | 330339.91 | 0 | 0 | 351965.69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается проведение ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации; ремонт дорог в щебеночном исполнении; ремонт тротуаров. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 504 867,40 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 69,7%.
| Контрольное событие 9: Выполнение ремонта 25,652 км. автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 30.09.2024/ 29.09.2024
Выполнение контрольного события: Проведена корректировка сметной документации на ремонт 4 автомобильных дорог. Разработана сметная документация на ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Кевсала, на строительство автомобильной дороги к детскому лагерю "Лесная сказка", обустройство 4 пешеходных переходов в с.Тахта, с. Лесная Дача, пос. Красочный, пос. Большевик. Выполняется ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием с приведением их в нормативное состояние. На выполнение работ предусмотрено -504867,40 тыс. рублей. Освоение денежных средств составляет - 69,7%
| Контрольное событие 10: Выполнение 1,50 км. ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 11: Выполнение ремонта 0,70 км. тротуара | 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.07.2023/ 15.04.2024
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме
2.2. | Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |  | 786.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.46
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации; обеспечение транспортной безопасности на инженерных сооружениях. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 6 275,00 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 12,5%
| Контрольное событие 13: Изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на мост | 28.12.2024/ 07.02.2024
Выполнение контрольного события: Произведена оплата проведения государственной экспертизы проектно- изыскательных работ на ремонт моста по ул.Торговая в с.Кевсала
| Контрольное событие 14: Проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2.3. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения" |  | 2511.92 | 0 | 0 | 2386.33 | 0 | 0 | 2511.92
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается проведение капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 7 264,91 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 34,6%
| Контрольное событие 15: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.09.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме, оплата выполненных работ в 4 квартале 2024 г.
2.4. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 12336.72 | 2167.7 | 0 | 6360.33 | 0 | 0 | 12336.72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается реализация отобранных инициативных проектов, выдвинутых населением Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 14 612,56 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 84,4%
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту участка тротуара по ул.Ленинградская 60В в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 03.07.2024/ 03.07.2024
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме.
| Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) на пересечении ул.Объездная и ул.Чонгарская в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.11.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул.Ленина (от дома №1б до дома №59) аула Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул.Профсоюзная в п.Залесный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с.Бурукшун ул.Мира с №57 по №85 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Ремонту дороги по ул.Ленина в с.Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер.Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме.
| Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме.
| Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул.60 лет СССР и ул.Школьная (от детского сада до д.8) в с.Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.07.2024/ 29.07.2024
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме.
| Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Мира в с.Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ 28.05.2024
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме. Произведен ремонт тротуара на 0,5 км.
2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 21: Обслуживание 7 автобусных маршрутов | 28.12.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 7 автобусных маршрутов