## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь-сентябрь 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" |  | 2007.87 | 560.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.87 | 2007.87
1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 14.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на обеспеспечение потребностей жителей малых сел Ипатовского округа в благоустройстве общественных мест. Денежные средства в отчетном году на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 1: "Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей" | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде предложения от сельских жителей не поступали
1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив |  | 2007.87 | 560.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.87
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает выбор и реализацию проектов развития территорий, основанных на сельских инициативах, направленных на решение вопросов местного значения. В 2024 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 2 007,87 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены в полном объеме.
| Контрольное событие 2: "Реализация инициативного проекта по благоустройству зоны отдыха по улице Ленина в с.Лесная Дача Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2 очередь" | 01.07.2024/ 26.08.2024
Выполнение контрольного события: Проект полностью реализован.
| Контрольное событие 3: "Реализация инициативного проекта по обустройству многофункциональной детской площадки в п.Новокрасочный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 01.07.2024/ 06.09.2024
Выполнение контрольного события: Проект полностью реализован.
| Контрольное событие 4: "Реализация инициативного проекта по обустройству многофункциональной детской площадки в а.Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края II этап" | 01.07.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Проект реализован.
1.3. | Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает проведение субботников, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, организация благоустройства территории населенного пункта, содержание мест захоронения на территории населенного пуннкта
| Контрольное событие 5: "Проведение 20 субботников на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 01.10.2024/ 30.09.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведено 20 субботников