## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Формирование современной городской среды"
Отчетный период: январь- сентябрь 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Формирование современной городской среды"
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" |  | 17700.81 | 0 | 0 | 17473.42 | 0 | 0 | 17700.81
1.1. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Формирование современной городсой среды" |  | 17490.91 | 0 | 0 | 17473.42 | 0 | 0 | 17490.91
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование современной городской среды" в 2024 году предусмотрены средства в размере 17 528,42 тыс.руб. В ходе реализации мероприятия предполагается благоустройство парковой зоны по адресу ул. Ленинградкая, 60В Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В отчетном периоде освоение составило 99,8%.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета |  | 209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 13.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает разработку и утверждение дизайн- проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В 2024 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 700,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на30,0% и направлены они на изготовление дизайн проекта "Выполнение работ по благоустройству парковой зоны по ул. Ленинградская 60 в".