## использование средств 2023 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2023 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | ответственный исполнитель - управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- управление АИМО СК) | 15 |  |  | 2295.6 | 1244.92 | 1244.92
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | управление АИМО СК | 15 | 1 |  | 2295.6 | 1244.92 | 1244.92
1.1. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | управление АИМО СК | 15 | 1 | 2ИП16 2ИП17 2ИП18 | 2295.6 | 1244.92 | 1244.92

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1244.92 | 1244.92
|  | местный бюджет | 1244.92 | 1244.92
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1244.92 | 1244.92
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | Всего, в том числе | 1244.92 | 1244.92
|  | местный бюджет | 1244.92 | 1244.92
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1244.92 | 1244.92
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | Всего, в том числе | 1244.92 | 1244.92
|  | местный бюджет | 1244.92 | 1244.92
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1244.92 | 1244.92
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 год | 2023 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 51.3 | 54.1 | 54.1
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда"
Задача 1. Создание благоприятных условий для проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек | ед. | 10 | 11 | 11
1.2. | Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500 | ед. | 13 | 15 | 15
Задача 2. Повышение комфортности проживания жителей и благоустройства малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.3. | Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков,аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел | % | 51.3 | 26.2 | 26.2

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма "Комфортаня сельская среда" Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 1. Создание благоприятных условий для проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Фонд сельского старосты |  |  | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 54,1%; Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения менее 150 человек- 11 ед.
| Контрольное событие 1: «Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей» | 29.12.2023/ - | В 2023 году заявки не подавались. Денежные средства на данное мероприятие не выделялись .
1.2. | Поддержка сельских инициатив |  |  | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 54,1%; Количество благоустроенных малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края с численностью населения от 150 человек до 500- 15ед.;
| Контрольное событие 2: «Реализация инициативного проекта по обустройству территории кладбища в с.Новоандреевсое Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 02.10.2023/ 02.10.2023 | выполнены работы по обустройству территории кладбища в с.Новоандреевсое Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 3: «Реализация инициативного проекта по обустройству многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.05.2023/ 01.05.2023 | выполнены работы по обустройству многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 4: «Реализация инициативного проекта по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная,ул.Северная, ул.Солнечная,ул.Прохладная Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 25.05.2023/ 25.05.2023 | выполнены работы по устройству уличного освещения в с.Родники по ул.Центральная,ул.Северная, ул.Солнечная,ул.Прохладная Ипатовского городского округа Ставропольского края
Задача 2. Повышение комфортности проживания жителей и благоустройства малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.3. | Организация мероприятий, направленных на улучшение благоустройства территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края- 54,1% Доля жителей, привлеченных к участию в программных мероприятиях по благоустройству и наведению чистоты и порядка территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем количестве жителей малых сел- 26,2%
| Контрольное событие 5: «Проведение 20 субботников на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.10.2023/ 01.10.2023 | В 2023 году на территориях малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского городского округа Ставропольского края проведено 20 субботников