## использование средств 2023 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2023 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел имущества АИМО СК), соисполнитель- отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК (далее- отдел капитального строительства АИМО СК) | 05 |  |  | 15523.1 | 16636.2 | 16360.71
1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИМО СК | 05 | 1 |  | 4902.72 | 6080.56 | 5951.15
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | отдел имущества АИМО СК | 05 | 1 | 20420 20430 20440 20450 20700 20990 | 4902.72 | 6080.56 | 5951.15
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | отдел имущества АИМО СК | 05 | 2 |  | 10420.38 | 10295.64 | 10236.56
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел имущества АИМР СК | 05 | 2 | 10010 10020 10050 | 10420.38 | 10295.64 | 10236.56
3. | Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел капитального строительства АИМО СК | 05 | 2 |  | 200 | 260 | 173
3.1. | Основное мероприятие "Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования" | отдел капитального строительства АИМО СК | 05 | 3 | 20354 | 200 | 260 | 173

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 16761.89 | 16486.4
|  | местный бюджет | 16636.2 | 16360.71
|  | средства федерального бюджета | 125.69 | 125.69
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 16501.89 | 16313.4
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 260 | 173
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе | 6080.56 | 5951.15
|  | местный бюджет | 6080.56 | 5951.15
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 6080.56 | 5951.15
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | Всего, в том числе | 6080.56 | 5951.15
|  | местный бюджет | 6080.56 | 5951.15
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 6080.56 | 5951.15
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | Всего, в том числе | 10421.33 | 10362.25
|  | местный бюджет | 10295.64 | 10236.56
|  | средства федерального бюджета | 125.69 | 125.69
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 10421.33 | 10362.25
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 10421.33 | 10362.25
|  | местный бюджет | 10295.64 | 10236.56
|  | средства федерального бюджета | 125.69 | 125.69
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 10421.33 | 10362.25
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 260 | 173
|  | местный бюджет | 260 | 173
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 260 | 173
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования" | Всего, в том числе | 260 | 173
|  | местный бюджет | 260 | 173
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 260 | 173
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 год | 2023 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение эффективностии качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально- экономического развития
| Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена | % | 118.5 | 100 | 104.07 | (+4,07)
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
Задача 1. "Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих пополнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и оптимизация расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на содержание имущества"
1.1. | Уровень доходности получаемый от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края от плановых назначений | % | 119.91 | 100 | 102.85 | (+2,85)
1.2. | Уровень доходности, получаемые в виде арендной платы, от договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена от плановых назначений | % | 115.61 | 100 | 107.2 | (+7,20)
1.3. | Уровень доходности, получаемой от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Ипатовским городским округом Ставропольского края от плановых назначений | % | 100 | 100 | 100
1.4. | Доля заключенных договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по результатам проводимых аукционов от количества прооведенных аукционов | % | 100 | 100 | 100
1.5. | Доля объектов недвижимости (без учета земельных участков), зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края от количества выявленных незарегестрированных объектов недвижимости | % | 100 | 100 | 100
1.6. | Доля земельных участков поставленных на кадастровый учет от количества сформированных земельных участков | % | 100 | 100 | 100
1.7. | Доля проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки от количества запланированных проверок | % | 0 | 100 | 0 | (-100,0%) Согласно постановления РФ от 10.03.2022г. №336 в 2023 году на проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Задача 2. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.9. | Доля объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края, представленных субъектам малого и среднего предпринимательства, по договорам аренды | % | 0 | 5 | 0 | (-5,0) Невыполнение показателя обусловлено отсутствием заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение договоров аренды
1.10. | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края, включенных в перечень муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 7 | 10 | (+3)
Цель 2 Программы. Осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа
| Разработка актуализированной документации в сфере градостроительства и архитектуры | ед. | - | 2 | 4 | (+2)
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры"
Задача 1. Реализация документов в сфере градостроительной деятельности
2.1. | Доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, внесенных в федеральную государственную информационную систему территориального планирования, к числу разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, требующих размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | % | - | 100 | 100
2.2. | Количество разработанных документов необходимых для реализации законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 2. Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в области градостроительной деятельности
2.3. | Доля физических и юридических лиц, которым администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края предоставлены муниципальные услуги в области градостроительной деятельности, в общей численности физических и юридических лиц, представивших документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Ипатовского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | % | - | 100 | 100

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы : Повышение эффективностии качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально- экономического развития
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих пополнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и оптимизации расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на содержание имущества
1.1. | Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов |  |  | Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена-104,07%; Уровень доходности, получаемой от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края от плановых назначений- 102,85%; Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, от договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена от плановых назначений- 107,2%; Уровень доходности от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Ипатовским городским округом Ставропольского края от плановых назначений- 100,00%; Доля заключенных договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по результатам проводимых аукционов от количества проведенных аукционов- 100,0%; Доля объектов недвижимости (без учета земельных участков), зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края в течении года- от количества выявленных незарегистрированных объектов недвижимости- 100,0%; Доля земельных участков поставленных на кадастровый учет от количества сформированных земельных участков-100,0%; Доля проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки от количества запланированных проверок- 0,0%.
| Контрольное событие 1: "Заключение договора на приобретение конвертов маркированных 1 квартал-2 договора 3 квартал- 2 договора 4 квартал- 2 договора" | 31.03.2023/ 31.03.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключено 6 договоров на приобретение конвертов маркированных и марок на сумму 63,18 тыс.руб.
| Контрольное событие 2: "Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества 1 квартал- 6 договоров 2 квартал-7 договоров 3 квартал- 1 договор 4 квартал- 3 договора" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключено 17 договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 128,59 тыс.руб.
| Контрольное событие 3: "Заключение договоров на публикацию объявлений через газету 1 квартал- 2 договора 2 квартал-1 договор 4 квартал- 7 договора" | 31.03.2023/ 31.02.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключено 10 договоров на публикацию объявлений и информаций в газете на сумму 58,22 тыс.руб.
| Контрольное событие 4: "Заключение договоров на изготовление технической документации 1 квартал- 3 договора 2 квартал-8 договоров 3 квартал- 2 договора 4 квартал- 5 договоров" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключен 21 договор на изготовление технической документации на сумму 274,76 тыс.руб.
| Контрольное событие 5: "Заключение договоров по кадастровым работам 1 квартал- 9 договоров 2 квартал-17 договоров 3 квартал- 51 договор 4 квартал- 34 договора" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключено 111 договоров на проведение кадастровых работ на земельных участках на сумму 755,8 тыс.руб.
| Контрольное событие 6: "Заключение договора по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" | 30.06.2023/ 15.05.2023 | Заключен договор на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 725,71 тыс.руб.
| Контрольное событие 7: "Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края 1 квартал- 20 договоров 2 квартал-4 договора 3 квартал- 2 договора 4 квартал- 10 договоров" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключено 36 договоров на содержание имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края на сумму 3 857,79 тыс.руб.
| Контрольное событие 8: "Оплата по исполнительным листам" | 29.12.2023/ - | Оплата по исполнительным листам в отчетном году не производилась
Задача 2. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в части предоставления объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена-104,07%; доля объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, по договорам аренды - 0,0%; ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа Ставропольского края, включенных в перечень муниципального имущества Ипатовского городского округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства-1 0 ед.
| Контрольное событие 9: "Предоставление субъектам МСП по договорам аренды, объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа" | 29.12.2023/ - | В течении 2023 года предоставления земельных участков субъектам МСП не проводилось в связи с отсутствием обращений.
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы"
2.1. | Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 10: "Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений 1 квартал- 16 договоров 2 квартал-13 договоров 3 квартал- 13 договоров 4 квартал- 14 договоров" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений в пределах доведенных лимитов (заключено 69 договоров на сумму 1 410,11 тыс. руб.)
| Контрольное событие 11: "Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023 29.12.2023/ 29.12.2023 | Расходы на выплату заработной платы и страховых взносов составило 8 826,45 тыс. руб.
Цель 2 Программы. Осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. "Реализация документов в сфере градостроительной деятельности"
3.1. | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  | Разработка актуализированной документации в сфере градостроительства и архитектуры- 4 ед.; доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, внесенных в федеральную государственную информационную систему территориального планирования, к числу разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, требующих размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования-100,0%
| Контрольное событие 12: "Заключение муниципального контракта на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | Заключено 2 контракта на внесение изменений в генеральный план Ипатовского городского округа Ставропольского края и Правила землепользования и застройки на сумму 173 тыс.рублей.
3.2. | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа |  |  | Разработка актуализированной документации в сфере градостроительства и архитектуры- 4 ед.; количество разработанных документов необходимых для реализации законодательства Российской Федерации в сфере наружной рекламы- 0 ед.
| Контрольное событие 13: "Заключение муниципального контракта на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края 1 квартал- 1 контракт 2 квартал- 1 контракт" | 31.03.2023/- 30.06.2023/- | В отчетном году контракт на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края не заключался по причине отсутствия необходимости
Задача 2. Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в области градостроительной деятельности
3.3. | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Разработка актуализированной документации в сфере градостроительства и архитектуры- 4 ед.; Доля физических и юридических лиц, которым администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края предоставлены муниципальные услуги в области градостроительной деятельности, в общей численности физических и юридических лиц, представивших документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и Ипатовского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности- 100,0%
| Контрольное событие 14: Оказание муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территрии Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с поступившими заявлениями, в том числе: 1 квартал- 21 услуга 2 квартал- 39 услуг 3 квартал- 55 услуг 4 квартал- 6 услуг" | 31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 30.09.2023 29.12.2023/ 30.12.2023 | В отчетном годув области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано 121 муниципальная услуга.