## использование средств 2023 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2023 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- финансовое управление АИМО СК) | 04 |  |  | 47182.55 | 51738.55 | 51710.27
1. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 2 |  | 32966.17 | 34752.27 | 34724.66
1.1. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 2 | 11110 | 32966.17 | 34752.27 | 34724.66
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 3 |  | 14216.38 | 16986.28 | 16985.61
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 3 | 10010 10020 10050 20990 | 14216.38 | 16986.28 | 16985.61

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского кра" | Всего, в том числе | 51920.34 | 51892.06
|  | местный бюджет | 51738.55 | 51710.27
|  | средства федерального бюджета | 181.79 | 181.79
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 51920.34 | 51892.06
|  | в т.ч. участнику Программы | 34752.27 | 34724.66
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 0
1. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 34752.27 | 34724.66
|  | местный бюджет | 34752.27 | 34724.66
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 34752.27 | 34724.66
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 34752.27 | 34724.66
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | Всего, в том числе | 34752.27 | 34724.66
|  | местный бюджет | 34752.27 | 34724.66
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 34752.27 | 34724.66
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 34752.27 | 34724.66
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммые мероприятия" | Всего, в том числе | 17168.07 | 17167.4
|  | местный бюджет | 16986.28 | 16985.61
|  | средства федерального бюджета | 181.79 | 181.79
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17168.07 | 17167.4
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 17168.07 | 17167.4
|  | местный бюджет | 16986.28 | 16985.61
|  | средства федерального бюджета | 181.79 | 181.79
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17168.07 | 17167.4
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 год | 2023 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2023 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 99.92 | 99.6 | 99.89 | (+0,29)
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом
1.1. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % | 41.23 | 31.5 | 35.34 | (+3,84)
1.2. | Уровень исполнения бюджета по расходам | % | 94.39 | Не менее 93,00 | 93
1.3. | Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | % | 8.78 | Не более 10,00 | 3.3
1.4. | Количество изменений, внесенных в решение о бюджете | разы | 5 | Не более 5 | 4
1.5. | Отклонение объема расходов бюджета(без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы | % | 42.32 | 39.8 | 28.3 | (-11,5) Показатель положительный
1.6. | Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета | % | 92.3 | 75 | 77 | (+2,0)
1.7. | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет» | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.8. | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в полном объеме | % | 100 | 100 | 100
1.9. | Доля соответствия наполнения и актуализации данных, размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» | % | 100 | 100 | 100
Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
1.10. | Внесение изменений в муниципальные программы по результатам оценки эффективности реализации программ | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.11. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0
1.12. | Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края | рублей | 2645.99 | 2945.4 | 2657.09 | (-288,31) Показатель положительный
1.13. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, устанавливаемого Правительством Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.14. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100
1.15. | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению | % | 100 | 88 | 100 | (+12,0)
1.16. | Доля выявленных органом Федерального казначейства нарушений контрольных мероприятий при проведении проверки осуществления финансовым управлением, являющимся органом внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ипатовского городского округа Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок | % | - | 0 | -
Цель 2 Программы-Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
| Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | степень | 4 | Не дальше 10 | 1
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление
2.1. | Соблюдение предельной штатной численности работников администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.2. | Удельный вес расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 99.22 | 98 | 99.6 | (+1,60)
2.3. | Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий
2.4. | Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.5. | Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.6. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 100 | 100 | 100
2.7. | доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (органов администрации), перешедших на электронный (безбумажный) документооборот при обслуживании в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве учреждений, обслуживаемых в МКУ МЦБ | % | 100 | 100 | 100
2.8. | Положительная динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году | % | 121.36 | 101 | 122.61 | (+21,61)

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма 1. Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом
1.1. | Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году составило 99,89%; Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций)-35,34%; Уровень исполнения бюджета по расходам-93,0%; Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана- 28,3%
| Контрольное событие 1: "Разработка и утверждение приказа финансового управления об утверждении или внесении изменений в Порядок представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период" | 29.12.2023/ 09.06.2023 | Приказом финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 47 от 09 июня 2023 г. (ред. от 31 августа 2023 г.) утверждена Методика планирования доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, источников финансирования дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период
| Контрольное событие 2: "Принятие решения о внесении изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, о земельном налоге" | 30.09.2023/ - | За 2023 г. внесены изменения в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа ставропольского края» (ред. от 21 марта 2023 г. № 21, от 30 мая 2023 г. № 52, 24 октября 23023 г. №129). Принято решение освободить военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих и участвовавших в специальной военной операции, или их супругов от уплаты земельного налога за период 2022, 2023г.г.
1.2. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края- 99,89%; Количество изменений, внесенных в решение о бюджете- 4 раза.
| Контрольное мероприятие 3: "Принятие постановления АИГО СК об утверждении бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период" | 28.02.2023/ 18.01.2023 | Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 января 2023 г. № 09 утверждены изменения в Бюджетный прогноз Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2026 годы
| Контрольное событие 4: "Составление аналитической записки о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | У МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. составила - 10320 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. – 10720,00 тыс. рублей), снижение на 400,0 тыс. рублей или на 3,73%. Дебиторская задолженность на 01.01.2024 г. сложилась в сумме – 4153,00 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. - 6540,00 тыс. рублей), произошло снижение на 2387,00 тыс. руб. Дебиторская задолженность образовалась из-за несвоевременной оплаты населением и организациями услуг и работ. Наибольшую задолженность имеет население – 3691,00 тыс. рублей. В целях снижения кредиторской задолженности ведется активная работа по взысканию дебиторской задолженности. План мероприятий по недопущению наличия и снижению просроченной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия утвержден 26 августа 2020 г., в соответствии с которым, производится мониторинг задолженности и выявление должников, формируется реестр граждан имеющих задолженность свыше 3 месяцев. Специалистами МУП «ЖКХ» Ипатовского района ведется работа по предупреждению образования дебиторской задолженности и взысканию уже имеющейся, проводятся мероприятия по взысканию задолженности с населения, а именно: после проведения мероприятий по досудебному урегулированию вопроса об оплате задолженности производится взыскание задолженности в судебном порядке. МУП «ЖКХ» Ипатовского района подает в суд исковые заявления и заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги и направление судебных приказов и исполнительных листов для взыскания задолженности в Федеральную Службу Судебных Приставов России по Ставропольскому краю; сотрудники МУП «ЖКХ» Ипатовского района постоянно производят поквартирный обход собственников помещений с вручением уведомлений о наличии задолженности и необходимости её погашения в кратчайшие сроки. Кроме того, должники уведомлены о необходимости оплатить имеющуюся задолженность посредством объявлений, размещенных на информационных стендах в местах общего пользования многоквартирных домов, телефонных звонков
| Контрольное событие 5: "Формирование пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета за квартал, первое полугодие, 9 месяцев" | 30.04.2023/ 20.04.2023 31.07.2023/ 24.07.2023 31.10.2023/ 23.10.2023 | Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года» сформирована сотрудниками финансового управления в апреле 2023 г. Отчёт об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2023 г. № 130-р. Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2023 года» сформирована сотрудниками финансового управления в июле 2023 г. Отчёт об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 1 полугодие 2023 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 июля 2023 г. № 211-р. Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года» сформирована сотрудниками финансового управления в октябре 2023 г. Отчёт об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 октября 2023 г. № 303-р. Отчеты размещены на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://ipatovo26.gosuslugi.ru/ в рубрике «Финансы и бюджет»
| Контрольное событие 6: "Внесение изменений в решение Думы ИГО СК "О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В течение 2023 года приняты решения Думы от 21 марта 2023 г. № 20, от 22 августа 2023 г. №96, от 26 октября 2023 г. №130, от 13 декабря 2023 г. №165 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 г. № 35 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
1.3. | Повышение ответственности ГРБС за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы -28,30%
| Контрольное событие 7: "Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности" | 29.12.2023/ 30.09.2023 | Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с непрограммными направлениями деятельности
| Контрольное событие 8: "Мониторинг ритмичности кассовых расходов" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В течение 2023 года финансовым управлением проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Проводя сравнительный анализ можно сказать, что отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы в 2023 года составил 28,30 % (42,32 % в IV квартале 2022 года). Данный показатель свидетельствует об улучшении платежной дисциплины, снижении риска образования кассового разрыва
| Контрольное событие 9: "Согласование проектов муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы) ИГО СК финансовым управлением" | 16.12.2023/ 16.12.2023 | В течение 2023 года финансовым управлением осуществлялся контроль за разработкой проектов муниципальных программ Ипатовского округа, внесением изменений в следующие муниципальные программы: «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование современной городской среды», «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»
1.4. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета-77,0%
| Контрольное событие 10: "Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС" | 28.06.2023/ 31.03.2023 | На основании приказа финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2022 г. № 69 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края мониторинга качества финансового менеджмента» в марте 2023 года финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента ГРБС по итогам 2022 года c составлением рейтинга ГРБС. Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета опубликованы на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.5. | Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Формирование и размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет»-1; Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в полном объеме-100,00%; Доля соответствия наполнения и актуализации данных, размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»- 100,00%
| Контрольное событие 11: "Опубликование информации, согласно требований законодательства" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22 сентября 2015 г. № 145н в течение 2023 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края регулярно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии информация в разделе «Финансы и бюджет» https://ipatovo26.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy-i-byudzhet/, а так же в подсистеме ЕПБС «Электронный бюджет». На финансовое управление возложена координация деятельности по реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Одним из направлений реализации 83-ФЗ является размещение на официальном сайте Федерального Казначейства Российской Федерации в сети Интернет информации о деятельности муниципальных учреждений муниципального округа. Финансовое управление осуществляет мониторинг полноты и количества размещенной информации на сайте www.bus.gov. По состоянию на 31.12.2022 г. 79 учреждений Ипатовского муниципального округа разместили информацию на сайте bus.gov.ru. Информация на сайте обновляется учреждениями по мере необходимости. На едином портале бюджетной системы размещена информация о местном бюджете, отчеты об его исполнении, иные сведения о бюджете, муниципальных правовых актах, регламентирующих процесс формирования и исполнения местного бюджета, контроля за расходованием средств местного бюджета. В течение 2023 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 55 набора информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 110 наборов информации в структурированном виде
Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
1.6. | Проведение оценки эфффективности реализации муниципальных программ |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Внесение изменений в муниципальные программы по результатам оценки эффективности реализации программ-1
| Контрольное событие 12: "Информационное заключение по итогам оценки эффективности муниципальных программ ИГО СК за 2022 год" | 01.04.2023/ 31.06.2023 | В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год. В марте 2023 г. заключение об оценке эффективности реализации программ Ипатовского городского округа Ставропольского края по итогам 2022 года направлено в отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края для подготовки Сводного доклада
1.7. | Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда)- 0,00%
| Контрольное событие 13: "Внесение изменений в постановление АИГО СК от 26 декабря 2017г. №10 "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 29.12.2023/ - | Необходимость внесения изменений в постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 10 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в течение 2023 года отсутствовала
| Контрольное событие 14: "Формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета с учетом мнения населения" | 14.11.2023/ 14.11.2023 | Разработка проекта бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета основывались на перспективных и текущих задачах социально – экономического развития Ипатовского округа, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского округа, в условиях сложной геополитической обстановки и с учетом мнения населения по результатам проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
1.8. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края- 2 645,99 руб.; Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, устанавливаемого Правительством Ставропольского края- 1
| Контрольное событие 15: "Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа | 01.04.2023/ 29.06.2023 | Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 февраля 2021 г. № 23-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2021-2023 годах». В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. № 145-рп «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Ставропольского края и сокращению государственного долга Ставропольского края на 2023 - 2025 годы» утвержден распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2023г. № 191-р «План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы»
1.9. | Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,89%; Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год-100,00%; Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению- 100,0%; Доля выявленных органом Федерального казначейства нарушений контрольных мероприятий при проведении проверки осуществления финансовым управлением, являющимся органом внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ипатовского городского округа Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок-0,00%
| Контрольное событие 16: "Формирование сведение об объеме кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений - ежемесячно, бюджетных, автономных учреждений, унитарных предприятий- ежеквартально" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | За 2023 г. по муниципальным казенным, бюджетным, автономному учреждениям просроченная кредиторская задолженность отсутствует. На 01.10.2024 г. по МУП «ЖКХ» Ипатовского района просроченная кредиторская задолженность составила 7220,00 тыс. руб. 26 августа 2020 года МУП «ЖКХ» Ипатовского района разработан «План мероприятий по недопущению наличия и снижению просроченной кредиторской задолженности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края
| Контрольное событие 17: "Мониторинг участия в обучающих семинарах" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В 2023 году один сотрудник финансового управления прошел обучение по программе «Местный бюджет: формирование, исполнение, муниципальный финансовый контроль». Так же, в течение 2023 г., для ГРБС сотрудниками финансового управления были проведены 2 обучающий семинара на тему «Типичные нарушения, встречающиеся в ходе проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений»
Цель Программы 2: Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление
2.1. | Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Соблюдение предельной штатной численности работников администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края-1
| Контрольное событие 18: "Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году" | 29.12.2023/ - | В связи с принятием Закона Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» финансовым управлением был разработан приказ финансового управления от 21 декабря 2023 г. № 148 «О Порядке составления и ведения кассового плана»
| Контрольное событие 19: "Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2022 год" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 26 декабря 2022 г. № 827-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2023 год» (с изменениями внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 21.08.2023 г. № 498-п) для Ипатовского городского округа Ставропольского края, установлен норматив – 17,78. По состоянию на 01.01.2024 года норматив не превышен
| Контрольное событие 20: "Контроль за не превышением численности работников АИГО СК, установленной в соответствии с методическими рекомендациями" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | Штатная численность администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2023 год сформирована в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п. За 2023 год штатная численность администрации составляет 267,25 ед., из них 61,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 205,75 ед. – решение вопросов местного значения городского округа
2.2. | Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Удельный вес расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края-99,60%
| Контрольное событие 21: "Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК) Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | 30.09.2023/ 09.06.2023 | Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2023 г. № 183-р «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден План мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
2.3. | Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества-1
| Контрольное событие 22: "Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности учреждений" | 10.04.2023/ 10.04.2023 10.07.2023/ 10.07.2023 10.10.2023/ 10.10.2023 | Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2022 г. № 131-р утвержден План мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением, находящегося у учреждений имущества, а так же обеспечением его сохранности. В соответствии с графиком в 2023 году проведены проверки в отношении 13 учреждений. Нарушений не выявлении. По состоянию на 01.01.2024 года из реестра муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского краябыло исключено 10 объектов недвижимости: 3 объекта ранее закрепленные на праве оперативного управления за МКУ «Винодельненский ДК», МКУ «Добровольненский Дом культуры», МКУ «Мало-Барханчакское СКО» и 7 жилых помещений, находящихся в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края, путем списания объектов и снятия с кадастрового учета, в связи с признанием объектов аварийными
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий
2.4. | Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений-1
| Контрольное событие 23: "Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и сроков их размещения на www.bus.ru" | 01.04.2023/ 15.03.2023 | Специалистами финансового управления проведена проверка отчетов 79 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год
2.5. | Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами-1; Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов местного бюджета-100,0%
| Контрольное событие 24: "Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В течение 2023 г. сотрудниками финансового управления постоянно осуществлялся контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
| Контрольное событие 25: "Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа" | 29.12.2023/ - | В течение 2023 года необходимость корректировки порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа, отсутствовала
2.6. | Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (органов администрации), перешедших на электронный (безбумажный) документооборот при обслуживании в МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве учреждений, обслуживаемых в МКУ МЦБ-100,0 %
| Контрольное событие 26: "Мониторинг экономического эффекта проведения централизации бухгалтерского учета в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 29.12.2023/ 29.12.2023 | В течение 2023 г. все муниципальные учреждения Ипатовского округа, органы местного самоуправления Ипатовского округа, органы администрации Ипатовского округа (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживались в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия». С 01.01.2021 года взаимодействие между МКУ МЦБ и муниципальными учреждениями Ипатовского округа обслуживаемыми в централизованной бухгалтерии осуществляется в системе электронного (безбумажного) документооборота. Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных учреждений Ипатовского округа и органов местного самоуправления, органов администрации завершилась в 2018 году. Экономический эффект с даты создания централизованной бухгалтерии - 46 543,84 тыс. рублей, в том числе за 2023 год – 1 578,32 тыс. рублей
2.7. | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений |  |  | Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-1; Положительная динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году -122,61%
| Контрольное событие 27: "Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | За 2023 года доходы от оказания платных услуг, зачисляемые в доход местного бюджета, составили – 10 286,48 тыс. рублей, в том числе: 1. За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского округа поступило 8 857,74 тыс. рублей 2. В целях увеличения доходов учреждений культуры осуществлялись следующие мероприятия: - публикация информации о платных услугах в средствах массовой информации; - предоставление информации в социальных сетях; - выступления на родительских собраниях в школах, детских садах; - размещение рекламы;. - акции, скидки к праздничным дням, для именинников, коллективный показ; - заключение договоров на оказание платных услуг с организациями (по договоренности). В местный бюджет за 2023 год поступило 749,06 тыс. рублей. 3. Доходы от оказания платных услуг муниципального казенного учреждения МКУ «МФЦ» поступило 663,28 тыс. рублей. 4. Доходы от оказания платных услуг за предоставление сведений из информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) поступило 16,4 тыс. рублей. В соответствии с заключенными договорами на размещение нестационарных торговых объектов на территории Ипатовского округа за 2023 год в местный бюджет поступило 1104,54 тыс. рублей
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия"
3.1. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Контрольное событие 28: "Обеспечение функций финансового управления" | 29.12.2023/ 29.12.2023 | Обеспечение функций финансового управления в течение 2023 года осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой