## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-июнь 2024 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 584835.9 | 4095.35 | 0 | 348355.44 | 0 | 1013.66 | 584835.9
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" |  | 133040.21 | 0 | 0 | 51577.12 | 0 | 465.66 | 133040.21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 51,6% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 полугодии 2024г. осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 81 463,09 тыс.руб. или 50,5% к годовому плану (161 473,92 тыс.руб.)
| Контрольное событие 2: Обеспечение 25 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет" | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 25 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: 26 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию в дистанционном режиме
| Контрольное событие 4: Реконструкция,капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение в 1 полугодии 2024г. -5 252,17 тыс.руб., процент выполнения годового плана (7 313,83 тыс.руб) составил 71,8 %. Количество получателей на отчетную дату-1 590 чел.
| Контрольное событие 6:Возмещение расходов педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педработников организаций дошкольного образования , расположенных в сельской местности на 01.07.2024 года воспользовались 106 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -2 971,75 тыс.руб. за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (4 150,63 тыс.руб) выполнение - 71,6%.
| Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 43 353,19 тыс.руб., что составило 51,7% к годовому плану (83 905,85 тыс.руб.)
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" |  | 319192.5 | 4095.35 | 0 | 208005.28 | 0 | 535.5 | 319192.5
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 47,7% к предусмотренному финансированию (план- 669 476,41 тыс.руб).
| Контрольное событие 8: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание,коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 полугодии 2024 года - 104 512,88 тыс.руб., что составило 40,7 % к годовому плану (207 123,07 тыс.руб.).
| Контрольное событие 9: Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 во 2 квартате- 2 000 м2 | 29.03.2024/- 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2024 год предусмотрены средства в сумме 231,39 тыс.руб. Освоение составило 99,97 тыс.руб., или 43,2% к плану. Аккарицидная обработка произведена на площади 2 000 м2
| Контрольное событие 10: Обеспечение горячим питанием 404 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 387 детей, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Освоены средства местного бюджета-1 996,88 тыс. руб., выполнение годового плана (4 585,19 тыс.руб) - 43,6 %.
| Контрольное событие 11: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | 29.03.2024/- 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Обеспечение реализации мероприятий за счет средств меств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) на 2024- 360,0 тыс.руб. Освоение средств в отчетном периоде составило 142,95 тыс.руб., или 37,0% к плану. Приобретены канцелярские товары, бумага, ГСМ.
, | Контрольное событие 12: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2024 году предусмотрено 396,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. В отчетном периоде текущего года кассовое исполнение составило 395,80 тыс. руб , ( 99,95%). В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства.
| Контрольное событие 13: Повышение квалификации 102 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024 года 93 сотрудника общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств -37,94 тыс.руб. или 21,0% запланированных на 2024 год (180,77 тыс.руб.)
| Контрольное событие 14: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 2 316 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях охвачено бесплатным горячим питанием. Кассовые расходы составили 14 860,97 тыс.руб., или 48,0% к плану (30 925,96 тыс.руб.)
| Контрольное событие 15: Возмещение расходов педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На социальную поддержку педработников сельских поселений за отчетный период направлено 9 122,94 тыс.руб., процент освоения составил 78,7 % к годовому плану (11 589,08 тыс.руб). Количество получателей - 319 чел.
| Контрольное событие 16: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам. Израсходовано за 1 полугодии 2024 года - 149 190,27 тыс.руб., или 55,6% годового плана (268 303,72 тыс.руб).
| Контрольное событие 17: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Ежемесячное вознаграждение за классное руководство в 22 общеобразовательных организациях | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педегогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году запланировано 25 381,18 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 полугодии- 21 900,84 тыс.руб., процент освоения 86,3%
| Контрольное событие 19: Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно- научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года в рамках обеспечения 14 цетров "Точка роста" (выплата заработной платы, приобретение расходных материалов) было направлено 14 006,05 тыс. руб., или 38,1% к годовому плану (36 792,69 тыс.руб.)
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" |  | 33558.51 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 12.5 | 33558.51
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 61,0% к предусмотренному финансированию (55 000,61 тыс.руб.).
| Контрольное событие 20: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составили 16 869,22 тыс.руб., что составило 61,2 % к годовому плану (27 542,13 тыс.руб).
| Контрольное событие 21: Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | 29.03.2024/- 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2024 году предусматривает расходы в сумме 5,72 тыс.руб. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 3,6 тыс.руб., или 62,9%. Проведена аккарицидная обработка на площади 100,0м2
| Контрольное событие 22: Организация и проведение переподготовки 10 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5 чел. | 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудники организаций дополнительного образования детей не проходили переподготовку
| Контрольное событие 23: Обеспечение участия и проведение муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятия; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 90 человек приняли участие в 8 краевых соревнованиях. Плановые бюджетные ассигнования на 2024 год -100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 1 полугодии 2024 года- 56,28 тыс.руб., или 56,3%
| Контрольное событие 24: Проведение районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 25 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 820 человек. Освоено 122,1 тыс.руб., или 61,1% к плану (200,00 тыс. руб.)
| Контрольное событие 25: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -4 чел.; во 2 квартале - 4 чел.; в 3 квартале- 4 чел.; в 4 квартале- 4 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам дополнительного образования направлено 207,21 тыс.руб. В отчетном периоде количество получателей составило 5 человек. Кассовое исполнение составило 101,8 тыс.руб. или 49,1%.
| Контрольное событие 26: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 31 661,77 руб. | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 1 полугодие составляет -36 298,47 руб.
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " |  | 3033.05 | 0 | 0 | 1061.16 | 0 | 0 | 3033.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 21,4% к предусмотренному финансированию (14 159,01 тыс.руб.).
| Контрольное событие 27: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра) | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 1 971,88 тыс.руб. , процент исполнения 43,5% годового плана (4 537,49 тыс.руб).
| Контрольное событие 28: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2024г.- 687 чел.; на 31.08.2024г.- 1375 чел. | 01.06.2024/-
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей не предусмотрены в связи с закрытием загородного центра на ремонт
| Контрольное событие 29: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | 01.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр не запланированы в 2024г. в связи с закрытием загородного центра на ремонт
| Контрольное событие 30: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 31.05.2024г.- 687 чел.; на 31.08.2024г.- 1375 чел. | 31.05.2024/ 31.05.2024
Выполнение контрольного события: На обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2024 году предусмотркены средства в размере 9 621,51 тыс.руб. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1 061,16 тыс.руб. Охват детей составил 1 270 человек
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" |  | 84144.18 | 0 | 0 | 79389.27 | 0 | 0 | 84144.18
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 163 990,30 тыс.руб. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 51,3%
| Контрольное событие 31: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел. | 31.08.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На проведение итоговой аттестации в 2024г. предусмотрены средства в размере 327,0 тыс.ру. Кассовое освоение составило 213,76 тыс.руб., или 65,4%. Приобретены канцелярские товары для проведения итоговой аттестации
| Контрольное событие 32: Обеспечение участия обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале- 30 чел.; во 2 квартале- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Обеспечено участие 22 человек в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интелектуальных созтязаниях, По состоянию на 1 июля 2024 года кассовый расход составил 70,56 тыс. руб. (70,6% годового плана).
| Контрольное событие 33: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Приобретен сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования". По состоянию на 1 июля 2024 года кассовый расход составил 74,32 тыс. руб., или 37,2% к план (200,0 тыс.руб.).
| Контрольное событие 34: Принятие участия в районных и краевых этапах Всероссийского профессионального конкурса профессионального конкурса "Воспитатель года России- 2024", "Учитель года 2024" | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Приняло участие и стали победителями 4 человека. Расходы составили 30,98 тыс.руб., или 62,0% к плану (план- 50,0 тыс.руб.).
| Контрольное событие 35: Повышение квалификации сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций 2 человека | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций не повышали квалификацию
| Контрольное событие 36: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | 3356.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.62
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 13 631,60 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 24,6%
| Контрольное событие 37: Предоставление 1 244 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии текущего года расходы составили 3 356,62 тыс.руб., или 24,6% к плану (13 631,6 тыс.руб.). Выдано 868 сертификатов используемых для оплаты
1.7. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается реализация отобранных инициативных проектов, выдвинутых населением Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 9 198,15 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 38: Реализация инициативного проекта по ремонту фасада здания муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 25.08.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 39: Реализация инициативного проекта по ремонту периметрального ограждения территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края | 25.08.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  | 5800.4 | 0 | 0 | 5510.38 | 0 | 0 | 5800.4
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств). В отчетном периоде денежные средства освоены на 98,1%.
| Контрольное событие 40: Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для Детской школы искусств Ипатовского района | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года приобретены интерактивная доска и домры. Кассовое исполнение составило 5 800,39 тыс.руб., или 98,1% к плану (5 910,37 тыс.руб.)
1.9. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 41: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 42: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №17 с.Лесная Дача | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.10. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 2710.43 | 0 | 0 | 2710.43 | 0 | 0 | 2710.43
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.10., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 5 772,55 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 47,0%
| Контрольное событие 43: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 22 общеобразовательных организациях | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде расходы составили 2 710,43 тыс.руб., или 46,9% к плану, которые были направлены на выплату заработной платы, налогов советникам директоров образовательных организаций
2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 780.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.33
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 780.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.33
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 36,7% к плану
| Контрольное событие 44: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | 29.03.2024/ - 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024 года произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий не проводилась
| Контрольное событие 45: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в образовательных организациях | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 46: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024 года в 31 образовательной организации проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -780,33 тыс. руб. (45,3 % к годовому плану-1 722,00 тыс.руб.)
| Контрольное событие 47: Образовательные организации, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 48: Образовательные организации, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил.
2.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается увеличение образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 49: Обеспечение 51 образовательной организации средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности | 28.12.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2024 года все образовательные организации обеспечены средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 19751.31 | 0 | 0 | 9433.16 | 0 | 0 | 19751.31
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 11446.16 | 0 | 0 | 1128.01 | 0 | 0 | 11446.16
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. В 1 полугодии 2024 года кассовое исполнение составило 48,2% к плану
| Контрольное событие 50: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления | 28.12.2024/ 30.06.2024
Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления в 1 полугодии 2024 года составили 596,11 тыс. руб. или 76,9% к годовому плану. На 2024 год план-775,42 тыс.руб. Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления составили 3 028,38 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (6 801,87 тыс.руб) -44,5%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества.
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) |  | 8305.15 | 0 | 0 | 8305.15 | 0 | 0 | 8305.15
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом полугодии текущего года кассовое исполнение составило 48,5% к плану
| Контрольное событие 51: Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5 150,52 тыс.руб. Освоение краевых средств в 1 полугодии 2024 года составило по отношению к годовому плану 40,9%, в денежном выражении 2 104,55 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -62 чел.(количество опекунов - 45 чел.)
| Контрольное событие 52: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале-51 чел.; во 2 квартале- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024
Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2024 году запланировано 11 974,42 тыс.руб. Кассовый расход 6 200,60 тыс. руб.,что составило 51,8% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -37 чел.( количество опекунов - 15 чел.).
| Контрольное событие 53: Выплата единовременного пособия усыновителю | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил