Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальной программы  «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за январь- март 2024 года

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата   в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее- Программа) включает в себя 6 подпрограмм:

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;

Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;

Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий;

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году  предусмотрено финансирование в объеме 4 644 349,38 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 12,66 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)– 4 922,11 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- местный бюджет)– 196 284,61  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 4 443 130,00 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- март 2024 года составили 1 193 822,23 тысяч рублей (25,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 842,13  тысяч рублей (17,1 процент к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 36 045,1 тысяч рублей (18,4 процента к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 1 156 935,00 тысяч рублей (26,0 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 21 основного мероприятия с выполнением 34 контрольных событий. В отчетном периоде начата реализация 16 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 390,0 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 9,60 тысяч рублей, или 2,5 процента к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства, в период подготовки к празднованию дня Российского предпринимательства в Ипатовском округе в районной газете «Степные зори» от 29 марта 2024 г №22(11659) объявлен конкурс «Предприниматель года».

В целях оказания информационной поддержки и распространения положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского округа в 1 квартале текущего года опубликовано 2 статьи по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях роста предпринимательской активности и обеспечения правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края состоялось заседание координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (протокол размещен на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»).

По итогам первого квартала 2024 года государственной и муниципальной поддержкой воспользовался 31 субъект  предпринимательства, в том числе 10 субъектов предпринимательства воспользовались финансовой поддержкой, размер которой составил 4 850,00 тысяч рублей. В частности, НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдан микрозайм субъекту малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа на сумму 1 700,00 тысяч рублей.

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №2349 оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. В настоящий момент всего заключено 17 социальных контрактов, из них на открытие личного дела заключено 9 соцконтрактов на сумму 3 150,0 тысяч рублей.

Кроме того, консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, 2 субъекта прошли обучение по федеральным партнерским программам институтов развития АО «Корпорация МСП», АО «Деловая среда», АО «РЭЦ» и др.

Администрацией округа также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде данной услугой воспользовался один субъект предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 725,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 2 201,76 тысяч рублей (59,1 процент к плану).

Средства местного бюджета в сумме 1,76 тысяч рублей были направлены на публикацию статьи в районной газете «Степные зори».

Денежные средства участников Программы в сумме 2 200,00 тысяч рублей  были направлены на строительство трех магазинов в г.Ипатово.

В целях создания условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в первом квартале текущего года обеспечено  размещение нестационарных торговых объектов при проведении праздничных мероприятий в г. Ипатово посвященных международному женскому дню 8 марта, празднованию Масленицы, на территории. Организовано и проведено 126 ярмарок «Выходного дня».

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 4 439 470,00 тысяч рублей. Освоено – 1 154 735,00 тысяч рублей (26,0 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы направлены на реализацию 42 инвестиционных проектов (в том числе 6 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках мероприятия по «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в отчетном периоде ООО «Ипатовский пивзавод» в конкурсе «Росглавпиво - главное пиво России» в г. Москва получило бронзу в номинации «Ипатовское пшеничное». СПК Племзавод «Вторая пятилетка» приняло участие в форуме «Развитие овцеводства на Северном Кавказе» в г. Минеральные Воды, ОАО «Сыродел» по итогам 2023 года подтвердило статус «100 лучших товаров России».

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 2 482,48 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 16,2 процента к плановой бюджетной росписи (15 363,48 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее- МФЦ) предоставляется 293 государственных и муниципальных услуг, а так же 20 сопутствующих платных услуг. За отчетный период общее количество обращений МФЦ составило 8 807, из них оказано 7 191 федеральная услуга, 71 региональная услуга и 314 муниципальных, прочих- 1 118, МВД Биометрия- 40, электронных услуг- 73.

Отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 1 квартале текущего года предоставлено 1 890 муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на постоянной основе проводится мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования заявителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей в отчетном периоде составила 99,2 процента.

В рамках основного мероприятия «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» по результатам проведенного мониторинга за 2023 год установлено, что по  68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 37 услуг – «хороший», 31  – «удовлетворительный» (мониторинг проводится по итогам отчетного года).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 185 300,90 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 34 393,40 тысяч рублей (18,6 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского.

Средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей направленные на реализацию подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в первом квартале текущего года не осваивались.

Вместе с тем, в рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно- консультационная поддержка двум социально ориентированным некоммерческим организациям.

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко

Кузнецова В.Н.

5-80-09