## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за январь- март 2024 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2024 года
Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы,контрольного события | План наступления контрольного события/ факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было
| Контрольное событие 1: «Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства», а так же подведение итогов конкурса «Предприниматель года» | 31.05.2024/ -
Выполнение контрольного события: Администрацией округа планируется проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию «Дня российского предпринимательства» во 2 квартале текущего года. Кроме того в районной газете "Степные зори" от 29 марта 2024 г №22(11659) объявлен конкурс «Предприниматель года». Заявки принимаются до 29 апреля 2024 г включительно.
1.2. | Основное мероприятие: Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
На реализацию мероприя по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в 2024г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 300,0 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было.
| Контрольное событие 2: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.06.2024/ -
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2024 г конкурс не объявлялся в связи с приведением нормативно-правовой базы в соответсвие с законом Ставропольского края от от 30 мая 2023 г. №46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».
| Контрольное событие 3: «Проведение конкурса на получение финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.06.2024/ -
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2024 г конкурс не объявлялся в связи с приведением нормативно-правовой базы в соответсвие с законом Ставропольского края от от 30 мая 2023 г. №46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».
1.3. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2024г. предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 60,0 тыс. рублей на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые затрагивают данный сектор экономики и являются движущей силой в его развитии путем получения необходимой информации. Освоение в отчетном периоде составило 16,0%.
| Контрольное событие 4: «Публикация информационных материалов, по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов, баннеров» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2024 года было опубликовано 2 статьи по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2201.76
2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В целях создания комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания в 2024 г. предусмотрены средства участников Программы в сумме 3 690,00 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 593,6%.
| Контрольное событие 5: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проводились работы по строительству магазина сумма средств 1000,00 тыс. рублей. Контрольное событие выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 6: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 900,00 тыс. руб., или 47,4% к плану. Освоение средств в полном объеме планируется до конца отчетного года
| Контрольное событие 7: «Строительство магазина в г.Ипатово» | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на строительство магазина направлено 300,00 тыс. руб., или 38,0% к плану. Освоение средств в полном объеме планируется до конца отчетного года
2.2. | Основное мероприятие: Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, баннеров. В 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 35,0 тыс.рублей. В отчетном периоде освоения средств составило 5,03%.
| Контрольное событие 8: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» | 29.03.2024/-
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты сферы бытового обслуживания не принимали участие в семинарах по вопросам профессиональной деятельности
| Контрольное событие 9: «Проведение выставочно- ярмарочных мероприятий» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Проведено размещние нестационарных торговых объектов при проведении праздничного мероприятия: посвященного международному женскому дню 8 марта, посвященного празднованию Масленицы, на территории г. Ипатово.
| Контрольное событие 10: «Организация и проведение праздничных мероприятиях, посвященных Дню города» | 31.10.2024/ -
Выполнение контрольного события: Мероприятия по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города не проводились по причине плановости их проведения в 3 квартале текущего года
| Контрольное событие 11: «Организация и проведение ярмарок «Выходного дня» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2024 г. организовано и проведено 126 ярмарок "Выходного дня", реализовано населению продукции 67,9 тонн на сумму 21,2 млн. рублей.
| Контрольное событие 12: «Изготовление информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей» | 28.06.2024/ 12.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде опубликован информационный материал по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей
2.3. | Основное мероприятие: Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 13: «Проведение претензионной работы по обращениям граждан Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей» | 28.06.2024/-
Выполнение контрольного события: В январе- марте 2024 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
| Контрольное событие 14: «Оказание содействия по разрешению споров с участием потребителей в досудебном порядке» | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: В январе - марте 2024 г. не рассматривались обращения потребителей в досудебном порядке.
2.4. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно- просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 15: «Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.06.2024/ -
Выполнение контрольного события: В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии заслушиваются вопросы защиты прав потребителей. Рассмотрение вопрос касающийся повышения правовой грамотности населения запланированы на 2 квартал 2024г.На официальном сайте администрации округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Ежедневно, кроме выходных, проводится консультация потребителей по телефону 8(86542) 2-21-80.
3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154735 | 0 | 1154735
3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации мероприятия предусмотрено обучение специалистов администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности в рамках Стандарта создания благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, в целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей на изготовление информационных материалов, стендов, банеров по созданию инвестиционного имиджа Ипатовского городского округа. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.
| Контрольное событие 16: «Обучение специалистов администрации округа по вопросам развития инвестиционной деятельности» | 28.06.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде специалисты администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не проходили обучение.
| Контрольное событие 17: «Публикация информационных материалов, изготовление стендов, баннеров с целью позиционирования инвестиционной деятельности» | 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2024 г информационные материалы, стенды, баннеры не изготавливались.
3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154735 | 0 | 1154735
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2024 г. на реализацию 71 инвестиционного проекта предусмотрены средства участников Программы в сумме 4 439 440,00 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 26,0%.
| Контрольное событие 18: «Реализация 34 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере сельского хозяйства» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2024 года осуществлялась реализация 21 инвестиционного проекта с освоением денежных средств в размере 1 006 678,30 тыс.руб., в том числе 6 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.
| Контрольное событие 19: «Реализация 25 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в сфере промышленности» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2024 года осуществлялась реализация 13 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 84 521,0 тыс.руб.
| Контрольное событие 20: «Реализация 12 инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере оказания прочих услуг и ИЖС» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В первом полугодии 2023 года осуществлялась реализация 8 инвестиционных проектов с освоением денежных средств в размере 63 535,7 тыс.руб.
3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Денежные средства на реализацию мероприятия по организации и проведении мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2024 году не предусмотрены.
| Контрольное событие 21: «Принятие участия хозяйствующих субъектов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению товаров, работ и услуг за пределы Ставропольского края» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде ООО "Ипатовский пивзавод" получило бронзу в номинации "Ипатовское пшеничное" в конкурсе "Росглавпиво - главное пиво России" , г. Москва. СПК Племзавод "Вторая пятилетка" приняло участие в форуме "Развитие овцеводства на Северном Кавказе", г. Минеральные Воды, ОАО "Сыродел" по итогам 2023 года подтвердило статус "100 лучших товаров России"
4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 2482.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.48
4.1. | Основное мероприятие: Организация и предоставление муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается оказание заявителям, обратившимся в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за предоставлением муниципальных услуг. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 22: «Количество оказанных муниципальных услуг предоставленных отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 1 квартале текущего года предоставлено 1 890 муниципальных услуг
4.2. | Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление государственных и муниципальных услуг. Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли населения, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 23: «Количество оказанных сотрудниками МФЦ услуг по принципу «одного окна» | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Сотрудниками МФЦ в 1 квартале 2024г. оказано 8 807 услуг, в том числе оказано федеральных услуг 7 191, региональных 71, мунципальных- 314, прочих 1 118, МВД Биометрия 40, электронные услуги 73.
4.3. | Основное мероприятие: Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 24: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01.04.2024 года составляет 99,2%.
| Контрольное событие 25: «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 31.01.2024/ 31.01.2024
Выполнение контрольного события: Положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года. По результатам проведенного мониторинга за 2023 год установлено, что по 68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 37 услуг – «хороший», 31 – «удовлетворительный».
4.4. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово |  | 2482.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.48
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлялись расходы на оплату труда специалистов учреждения, коммунальные, транспортные расходы, расходы на приобретение ГСМ и содержание имущества.
| Контрольное событие 26: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Кассовый расход на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского грайона Ставропольского края за январь- март 2024 г. составил 2 482,48 тыс. руб., или 16,2 % к плановому назначению
5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» |  | 34393.4 | 0 | 0 | 842.13 | 0 | 0 | 34393.4
5.1. | Основное мероприятие: Глава муниципального образования |  | 582.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.56
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 27: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края путем плодотворной деятельности главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за январь- март 2024 г. составили 24,3 % к плановому назначению
5.2. | Основное мероприятие: Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 12438.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438.31
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 28: «Обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы направленные на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за январь- март 2024 г. составили 17,0% к плановому назначению
5.3. | Основное мероприятие: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения |  | 19111.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19111.81
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 29: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения за отчетный период составляет 20,4% к плану
5.4. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий |  | 842.13 | 0 | 0 | 842.13 | 0 | 0 | 842.13
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 30: «Обеспечение расходов связанных с исполнением переданных полномочий» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы для исполнения переданных полномочий в первом квартале 2024 г. составили 17,1% к плановому назначению
5.5. | Основное мероприятие: Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 1418.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.59
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Финансирование основного мероприятия осуществляется в полном объеме и в установленный срок.
| Контрольное событие 31: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Обеспечение прочих расходов за январь- марте 2024 г. составили12,9% к плановому назначению
6. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие: Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В 2024г. на предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на предоставление финансовой поддержки на основе конкурса социальных проектов, реализуемых социально ориентированным некомерческим организациям на территории Ипатовского округа. Освоения в отчетном периоде не было.
| Контрольное событие 32: «Проведение конкурса на получение социально ориентированными некоммерческими организациями финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 28.06.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
6.2. | Основное мероприятие: Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация основного мероприятия предполагает передачу социально ориентированным некомерческим организациям в пользование имущества, находящегося в собственности Ипатовского округа на безвозмездной основе. Денежные средства не предусмотрены.
| Контрольное событие 33: «Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, находящегося в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с социально ориентированными некоммерческими организациями» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В первом квартале 2024 года договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями не заключались. Вместе с тем, на текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.
6.3. | Основное мероприятие: Оказание информационно- консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится консультации по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некомерческих организаций. Денежные средства не предусмотрены
| контрольное событие 34 «Консультирование социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде в администрацию Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за консультацией по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций обратились 2 организации
________________________________