## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь-март 2024 года
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 2524.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.09
1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |  | не требует финансирования
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте АИМО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте АИМО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 1: Изготовление 51 информационного материала по повышению безопасности дорожного движения, в т.ч.: в 1 квартале- 12 материалов во 2 квартале- 13 материалов в 3 квартале- 13 материалов в 4 квартале- 14 материалов | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На официальных сайтах АИМО СК, отдела образования АИГО СК размещено 12 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 12,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 2: Проведение 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в т.ч.: в 1 квартале- 35 единиц во 2 квартале- 39 единиц в 3 квартале- 39 единиц в 4 квартале- 35 единицы | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 35 мероприятий (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования |  | 2524.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.09
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации; замена и установка дорожных знаков; установка и обслуживание светофоров; обустройство пешеходных переходов; разработка проектов организации дорожного движения. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия направлено 16 754,17 тыс. руб. Кассовое освоение-15,1%. Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог. Проведены процедуры на весенне- летнее содержание автомобильных дорог (обкос обочин, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, замена и установка дорожных знаков.
| Контрольное событие 3: Изготовление смет на ремонт автодорог | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 4: Замена и установка 150 дорожных знаков | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Выполнено квартальное содержания 7 световых объектов
| Контрольное событие 6: Обустройство 2 пешеходных переходов | 30.08.2024/-
Выполнение контрольного события: Обустройство пешеходных переходов запланировано на 3 квартал текущего года
| Контрольное событие 7: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 100,0 км. автомобильных дорог | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги в отчетном периоде не производилось
1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 8: Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Плановые проверки на автомобильном транспорте в отчетном периоде не проводились в связи с введением моратория на проверки
2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 1164.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.96
2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  | 378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.5
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается проведение ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации; ремонт дорог в щебеночном исполнении; ремонт тротуаров. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 446 896,23 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 0,1%.
| Контрольное событие 9: Выполнение ремонта 4,815 км. автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: Проведена корректировка сметной документации на ремонт 4 автомобильных дорог. Разработана сметная документация на ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова в с.Кевсала, на строительство автомобильной дороги к детскому лагерю "Лесная сказка", обустройство 4 пешеходных переходов в с.Тахта, с.Лесная Дача, пос.Красочный, пос.Большевик. Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием с приведением их в нормативное состояние запланирован на 2-4 кварталы текущего года.
| Контрольное событие 10: Выполнение 1,50 км. ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 11: Выполнение ремонта 0,70 км. тротуара | 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.07.2023/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
2.2. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается реализация отобранных инициативных проектов, выдвинутых населением Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 11 332,66 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Ремонту дороги по ул.Ленина в с.Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер.Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул.60 лет СССР и ул.Школьная (от детского сада до д.8) в с.Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
| Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Мира в с.Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края) | 01.07.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил
2.3. | Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них |  | 786.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.46
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации; обеспечение транспортной безопасности на инженерных сооружениях. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 5 651,00 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 13,9%
| Контрольное событие 17: Изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию и ремонт мостов | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Изготовление проектно- сметной документации запланировано на 2-4 кварталы текущего года. Произведена предоплата проведения экспертизы проектно- сметной документации
| Контрольное событие 18: Проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Проведенение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объхектов транспортной инфраструктуры запланировано на 2-4 кварталы текущего года
2.4. | Основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.
| Контрольное событие 25: Обслуживание 12 автобусных маршрутов | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 12 автобусных маршрутов