## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь-март 2024 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 204958.71 | 1730.24 | 0 | 103047.35 | 0 | 1013.66 | 204958.71
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" |  | 59402.05 | 0 | 0 | 22919.69 | 0 | 465.66 | 59402.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 23,3% к предусмотренному финансированию.
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале 2024г. осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 36482,36 тыс.руб. или 22,6% к годовому плану (161 453,22 тыс.руб.)
| Контрольное событие 2: Обеспечение 25 дошкольных образовательных организаций доступа к сети "Интернет" | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В 25 дошкольных образовательных организациях есть доступ к сети "Интернет".
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: 17 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию в дистанционном режиме
| Контрольное событие 4: Реконструкция,капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил
| Контрольное событие 5: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение в 1 квартале 2024г. -2 648,72 тыс.руб., процент выполнения годового плана (7 313,83 тыс.руб) составил 36,2 %. Количество получателей на отчетную дату-1 539 чел.
| Контрольное событие 6:Возмещение расходов педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Мерами социальной поддержки педработников организаций дошкольного образования , расположенных в сельской местности на 1.04.2024 года воспользовались 107 человек. Компенсация выплачивается в установленные сроки, кассовое исполнение -1 988,97 тыс.руб.за счет краевых средств, по отношению к годовому плану (2 075,32 тыс.руб) выполнение - 95,8%.
| Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 18 281,99 тыс.руб., что составило 21,8% к годовому плану (83 905,85 тыс.руб.)
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" |  | 126646.14 | 1730.24 | 0 | 78663.39 | 0 | 535.5 | 126646.14
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 19,4% к предусмотренному финансированию (план- 653 978,47 тыс.руб).
| Контрольное событие 8: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений | 29.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций, осуществлены в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачена заработная плата, оплачены расходы на питание,коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 квартале 2024 года - 44 066,87 тыс.руб., что составило 23,1 % к годовому плану (190 725,73 тыс.руб.).
| Контрольное событие 9: Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2 000 м2 во 2 квартате- 2 000 м2 | 29.03.2024/-
Выполнение контрольного события: На проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей на 2024 год предусмотрены средства в сумме 257,28 тыс.руб. Освоение средств запланировано на 3-4 кварталы 2024г.
| Контрольное событие 10: Обеспечение горячим питанием 404 детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартале- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 403 ребенка , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием. Освоены средства местного бюджета-1 015,77 тыс. руб., выполнение годового плана (4 585,19 тыс.руб) - 22,2 %.
| Контрольное событие 11: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | 29.03.2024/-
Выполнение контрольного события: Обеспечение реализации мероприятий за счет средств меств местного бюджета по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) на 2024- 360,0 тыс.руб. Освоение средств запланировано во 2-4 кварталах 2024г.
| Контрольное событие 12: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На мероприятия по информатизации системы образования в 2024 году предусмотрено 396,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. В отчетном периоде текущего года кассовое исполнение составило 323,80 тыс. руб , ( 81,8%). В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства.
| Контрольное событие 13: Повышение квалификации 102 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2024 года 58 сотрудников общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию. Освоено местных средств -22,26 тыс.руб. или 13,5% запланированных на 2024 год (165,0 тыс.руб.)
| Контрольное событие 14: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года 2 316 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях охвачено бесплатным горячим питанием. Кассовые расходы составили 6 425,65 тыс.руб., или 20,8% к плану (30 925,96 тыс.руб.)
| Контрольное событие 15: Возмещение расходов педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На социальную поддержку педработников сельских поселений за отчетный период направлено 5 786,58 тыс.руб., процент освоения составил 99,9 % к годовому плану (5 794,54 тыс.руб). Количество получателей - 335 чел.
| Контрольное событие 16: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В рамках мероприятий, связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам. Израсходовано за 1 квартал 2024 года - 54 502,44 тыс.руб., или 20,3% годового плана (268 303,72 тыс.руб).
| Контрольное событие 17: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 18: Ежемесячное вознаграждение за классное руководство в 22 общеобразовательных организациях | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педегогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году запланировано 25 381,18 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 квартале- 5 684,63 тыс.руб., процент освоения 22,4%
| Контрольное событие 19: Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно- научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года в рамках обеспечения 14 цетров "Точка роста" (выплата заработной платы, приобретение расходных материалов) было направлено 6 730,32 тыс. руб., или 18,3% к годовому плану (36 792,69 тыс.руб.)
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" |  | 12966.05 | 0 | 0 | 53.16 | 0 | 12.5 | 12966.05
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 24,8% к предусмотренному финансированию (52 342,21 тыс.руб.).
| Контрольное событие 20: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в отчетном периоде текущего года составили 6 190,00 тыс.руб., что составило 24,0 % к годовому плану (25 748,05 тыс.руб).
| Контрольное событие 21: Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | 29.03.2024/ -
Выполнение контрольного события: Акарицидная (противоклещевая) обработка территории лагерей организаций дополнительного образования детей в 2024 году предусматривает расходы в сумме 5,72 тыс.руб. Расходы запланированы на 2-3 кварталы 2024г.
| Контрольное событие 22: Организация и проведение переподготовки 10 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5 чел. | 30.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудники организаций дополнительного образования детей не проходили переподготовку
| Контрольное событие 23: Обеспечение участия и проведение муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятия; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде 5 человек приняли участие в краевом соревновании. Плановые бюджетные ассигнования на 2024 год -100,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в 1 квартале 2024 года- 45,87 тыс.руб., или 45,9%
| Контрольное событие 24: Проведение районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 9 районных соревнований с охватом учащихся в количестве 391 человек. Освоено 7,8 тыс.руб., или 3,9% к плану (200,00 тыс. руб.)
| Контрольное событие 25: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -4 чел.; во 2 квартале - 4 чел.; в 3 квартале- 4 чел.; в 4 квартале- 4 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам дополнительного образования направлено 103,6 тыс.руб. В отчетном периоде количество получателей составило 4 человека. Кассовое исполнение составило 53,15 тыс.руб. или 51,3%.
| Контрольное событие 26: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 31 661,77 руб. | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 1 полугодие составляет - 33 396,95 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " |  | 1121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.88
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия своевременно выплачивалась заработная плата, оплата коммунальных услуг, налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, выплачивалась компенсация части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 8,2% к предусмотренному финансированию (13 612,14 тыс.руб.).
| Контрольное событие 27: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра) | 29.12.2024/ 28.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы из местного бюджета на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили - 1 121,88 тыс.руб. , процент исполнения 25,1% годового плана (4 471,69 тыс.руб).
| Контрольное событие 28: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2024г.- 687 чел.; на 31.08.2024г.- 1375 чел. | 01.06.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 29: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | 01.09.2024/ -
Выполнение контрольного события: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр не запланированы в 2024г. в связи с закрытием загородного центра на ремонт
| Контрольное событие 30: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 31.05.2024г.- 687 чел.; на 31.08.2024г.- 1375 чел. | 31.05.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" |  | 245.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.72
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится работа с одаренными детьми и талантливой молодежью, педагоги принимают участие в конкурсах. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в размере 163 990,30 тыс.руб. Денежные средства краевого и местного бюджетов освоены на 0,2%
| Контрольное событие 31: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат 678 чел. | 31.08.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На проведение итоговой аттестации в 2024г. Предусмотрены средства в размере 327,0 тыс.ру. Кассовое освоение составило 116,82 тыс.руб., или 35,7%. Приобретены канцелярские товары для проведения итоговой аттестации
| Контрольное событие 32: Обеспечение участия обучающихся в общеобразовательных организациях в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел. , в том числе: в 1 квартале- 30 чел.; во 2 квартале- 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Обеспечено участие 16 человек в общеобразовательных организациях в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интелектуальных созтязаниях, По состоянию на 1 апреля 2024 года кассовый расход составил 34,44 тыс. руб. (34,4% годового плана).
| Контрольное событие 33: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | 28.06.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Приобретен сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс: Управление учреждением образования". По состоянию на 1 апреля 2024 года кассовый расход составил 4,32 тыс. руб., или 37,2% к план (200,0 тыс.руб.).
| Контрольное событие 34: Принятие участия в районных и краевых этапах Всероссийского профессионального конкурса профессионального конкурса "Воспитатель года России- 2024", "Учитель года 2024" | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 35: Повышение квалификации сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций 2 человека | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций не повышали квалификацию
| Контрольное событие 36: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |  | 3155.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3155.29
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства местного бюджета в размере 13 570,70 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 23,3%
| Контрольное событие 37: Предоставление 1 244 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В 1 квартале текущего года расходы составили 3 155,28 тыс.руб., или 23,3% к плану (13 570,7 тыс.руб.). Выдано 868 сертификатов используемых для оплаты
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  | 209.39 | 0 | 0 | 198.92 | 0 | 0 | 209.39
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предполагается приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств). В отчетном периоде денежные средства освоены на 3,5%.
| Контрольное событие 38: Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для Детской школы искусств Ипатовского района | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде текущего года приобретены интерактивная доска и домры. Кассовое исполнение составило 209,38 тыс.руб., или 3,54% к плану (5 910,37 тыс.руб.)
1.1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации регионального проекта проводится работа направленная на увеличение обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. В отчетном периоде денежные средства не осваивались
| Контрольное событие 39: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 40: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №17 с.Лесная Дача | 28.12.2024/-
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
1.1.9. | Основное мероприятие "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 1212.19 | 0 | 0 | 1212.19 | 0 | 0 | 1212.19
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1.9., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 5 772,55 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 21,0%
| Контрольное событие 41: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 22 общеобразовательных организациях | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде расходы составили 1 212,19 тыс.руб., или 21,0% к плану, которые были направлены на выплату заработной платы, налогов советникам директоров образовательных организаций
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  | 255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия проводится обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий образовательных учреждении, а также на приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 12,6% к плану
| Контрольное событие 42: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | 29.03.2024/ -
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2024 года произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий не проводилась
| Контрольное событие 43: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в образовательных организациях | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 44: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2024 года в 31 образовательной организации проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -255,30 тыс. руб. (14,8 % к годовому плану-1 722,00 тыс.руб.)
| Контрольное событие 45: Образовательные организации, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 46: Образовательные организации, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил.
1.2.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия предполагается увеличение образовательных организаций, охваченных средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены
| Контрольное событие 47: Обеспечение 51 образовательной организации средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2024 года 51 организация обеспечена средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 8381.68 | 0 | 0 | 4395.11 | 0 | 0 | 8381.68
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | 4412.78 | 0 | 0 | 426.21 | 0 | 0 | 4412.78
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников, обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций, расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования. В 1 квартале 2024 года кассовое исполнение составило 19,8% к плану
| Контрольное событие 48: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления | 28.12.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления в 1 квартале 2024 года составили 278,10 тыс. руб. или 35,9% к годовому плану. На 2024 год план-775,42 тыс.руб. Расходы за отчетный период на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления составили 1 163,4 тыс.руб., процент освоения к годовому плану (6 112,47 тыс.руб) -19,0%. Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества.
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) |  | 3968.9 | 0 | 0 | 3968.9 | 0 | 0 | 3968.9
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия производятся выплаты в рамках осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. В первом квартале текущего года кассовое исполнение составило 17,9% к плану
| Контрольное событие 49: Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся своевременно, годовой план - 5 150,52 тыс.руб. Освоение краевых средств в 1 квартале 2024 года составило по отношению к годовому плану 15,9%, в денежном выражении 819,31 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -58 чел.(количество опекунов - 45 чел.)
| Контрольное событие 50: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале-51 чел.; во 2 квартале- 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | 29.03.2024/ 29.03.2024
Выполнение контрольного события: На выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающегося приемным родителям в 2024 году запланировано 11 974,42 тыс.руб. Кассовый расход 3 149,58 тыс. руб.,что составило 26,3% годового плана. Количество детей, находящихся в приемных семьях -43 чел.( количество опекунов - 16 чел.).
| Контрольное событие 51: Выплата единовременного пособия усыновителю | 28.12.2024/ -
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил