Информация

о результатах мониторинга реализации муниципальной программы  «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за январь- сентябрь 2023 года

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата   в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее- Программа) включает в себя 6 подпрограмм:

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий;

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2023 году  предусмотрено финансирование в объеме 4 518 320,68 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 3,44 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)– 4 627,34 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет)– 183 389,90  тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 4 330 300,00 тысяч  рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- сентябрь 2023 года составили 3 467 003,69 тысяч рублей (76,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 894,27  тысяч рублей (62,6 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 123 449,12 тысяч рублей (67,3 процента к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 3 340 660,30 тысяч рублей (77,1 процент к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 24 основных мероприятий с выполнением 36 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 21 мероприятия и 31 контрольного события. Выполнение контрольных событий в полном объеме планируется до конца отчетного года.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» освоены средства местного бюджета в сумме 43,03 тысяч рублей, или 11,00 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В отчетном периоде проведен районный конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением кубков и дипломов. На мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства», 4 субъекта предпринимательства были отмечены Почетными грамотами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и 2 субъекта предпринимательства Благодарственным письмом администрации Ипатовского округа. Кроме того, на основании ходатайств администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края медалью «За доблестный труд III степени» награждена Карандухова А.А., Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края награждена Воробьева Г.А., Благодарственным письмом Думы Ставропольского края отмечен Семченко Н.И.

Специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано содействие в участии субъектов предпринимательства Ипатовского городского округа в выставочно - ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, проводимых как на территории округа, так и за его пределами. В частности, за истекший период текущего года ООО «Ипатовский пивзавод» стал участником международной выставки «Продэкспо-2023» в г.Москва, а также в спортивной акции «Зеленый марафон» в г.Ставрополь.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» в районной газете «Степные Зори»  трижды были объявлены конкурсы на получение финансовой поддержки в виде субсидий и  в грантов в форме субсидий за счет средств местного бюджета. По двум объявленным конкурсам

заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурсы признаны не состоявшимися. Прием заявок для участия в конкурсных отборах осуществляется администрацией округа в течение 30 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурсного отбора, до 26 октября текущего года.

На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета направлено на публикацию 10 статей в районной газете «Степные зори» 42,18 тысяч рублей (47,3 процента к бюджетной росписи).

В целях роста предпринимательской активности и обеспечения правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края состоялось четыре заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (протоколы размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»), в том числе с участием представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а также представителей АО «ПФ «СКБ «Контур».

По итогам девяти месяцев 2023 года государственной и муниципальной поддержкой воспользовались 75 субъектов предпринимательства, в том числе 56 субъектов предпринимательства воспользовались финансовой поддержкой, размер которой составил 403 931,7 тысяч рублей. В частности, НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 3 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа на сумму 8 125,00 тысяч рублей. Через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили 20 субъектов предпринимательства в сумме 337 342,5 тысяч рублей, субсидии были выданы на страхование сельскохозяйственных культур, приобретение племенного молодняка, мелиорацию и др.

Поручительством ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на сумму 50 000,00 тысяч рублей воспользовался хозяйствующий субъект предпринимательства Ипатовского округа.

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2349 оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. В настоящий момент всего заключено 39 социальных контрактов, из них на открытие личного дела заключено 30 соцконтрактов на сумму 8 323,7 тысяч рублей.

Через ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района» единовременной финансовой помощью на общую сумму 140,5 тысяч рублей для открытия собственного дела воспользовались 2 хозяйствующих субъекта (самозанятый по направлению «Выращивание плодово- ягодных культур», индивидуальный предприниматель по направлению «Грузоперевозки»).

Кроме того, консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 9 субъектов малого и среднего предпринимательства, субъект прошел обучение по федеральным партнерским программам институтов развития АО «Корпорация МСП», АО «Деловая среда», АО «РЭЦ» и др.

Администрацией округа также предусмотрена муниципальная услуга «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном периоде данной услугой воспользовалось 9 субъектов предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 725,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка составило 3 699,89 тысяч рублей (99,3 процента к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме – 3 690,00 тысяч рублей (100,00 процентов к плану) были направлены на проведение работ по строительству трех магазинов, гостиничного комплекса в г.Ипатово и реконструкцию торгового объекта под магазин.

Средства местного бюджета в сумме 9,89 тысяч рублей (28,30 процента к бюджетной росписи) были направлены на изготовление баннера «Ярмарка выходного дня».

В целях создания условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев текущего года организовано и проведено 2 выставки - ярмарки. Обеспечено  размещение нестационарных торговых объектов при проведении Кубка России по мотоболу на территории г. Ипатово, при проведении IV Южного Сабантуя, при проведении мероприятий, посвященных открытию пляжа, при проведении мероприятия Дня молодежи, Дня края. Организовано и проведено 42 ярмарки  «Выходного дня». Кроме того, обеспечено участие 2 субъектов предпринимательства в семинарах по повышению квалификации в сфере бытового обслуживания.

В целях информирования и повышения правовой грамотности населения, в рамках комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, согласно утвержденного плана работы комиссии рассматривались вопросы касающейся повышения правовой грамотности населения (протокол № 1 от 24.03.2023г., №3 от 21.09.2023г.).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 4 326 640,00 тысяч рублей. Освоено – 3 336 975,30 тысяч рублей (77,1 процент к плану).

В рамках основного мероприятия «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» за счет средств местного бюджета в размере 5,0 тысяч рублей в отчетном периоде текущего года в районной газете «Степные зори» опубликована статья «Меры поддержки для субъектов инвестиционной деятельности».

Освоенные средства участников Программы в размере 3 336 970,30 тысяч рублей (77,1 процент к плану) направлены на реализацию 62 инвестиционных проектов (в том числе 6 крупных, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья), реализуемых на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках мероприятия по организации и проведения мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» в отчетном периоде СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка» принял участие в XXIII Российской выставке в Дагестане, где стал обладателем наивысшей награды «Гран-при» за качество тонкорунной шерсти. В выставке «Продэкспо-2023» приняло участие ОАО «Сыродел», в которой завоевало Золотые медали и Дипломы лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2023» за сыр «Аджарио» с острым вкусом и томатами, «Радонежский», «Голландский» и сыры плавленые «Шоколадный», двухслойный «Дуэт», «Сливочный» и «Сливочный с грибным ароматом и шампиньонами». В конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары» предприятие стало обладателем высшей награды «Вкус качества» и почетного диплома «Золотая сотня». Дипломы лауреата и новинки конкурса получили сыр «Адажио», дипломантами конкурса стали йогурт «Славянский» с яблоком, грушей и злаками и йогурт «Славянский» с черникой и брусникой.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 9 536,82 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 64,5 процентов к плановой бюджетной росписи (14 775,14 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее- МФЦ) предоставляется 293 государственных и муниципальных услуг, а так же 20 сопутствующих платных услуг. За отчетный период общее количество обращений МФЦ составило 33 267, из них оказано 26 815 федеральная услуга, 1 599 региональных услуг и 949 муниципальных, прочих- 3 660, МВД Биометрия- 130, электронных услуг- 114.

В связи с переводом массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат на платформе государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи  и массовых коммуникаций Российской Федерации с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0) в  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость перевода муниципальных услуг в электронный вид.

В настоящее время администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 26 муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» сотрудниками муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края и отделами аппарата и отделами (управлением, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края на постоянной основе проводится мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования заявителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от  общего числа опрошенных заявителей по состоянию на 01 октября 2023 года составляет 99,9%.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 172 690,54 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 116 648,65 тысяч рублей (67,5 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей освоены в полном объеме и направлены на предоставление гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением- общественной организации ветеранов (пенсионров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ипатовского городского округа Ставропольского края, на реализацию социального проекта.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно- консультационная поддержка семи социально ориентированным некоммерческим организациям.

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                      Т.А.Фоменко

Кузнецова В.Н.

5-80-09