## 2024
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела экономики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | [5 empty] | Временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
(наименование должности лица, утверждающего детальный план-график) | [5 empty] | (наименование должности лица, утверждающего детальный план-график)
администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | [5 empty] | отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
(наименование учреждения) | [5 empty] | (наименование учреждения)
Ж.Н. Кудлай
(подпись) (расшифровка подписи) | [8 empty] | С.Н. Казакова
(подпись) (расшифровка подписи)
Детальный план-график
реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
на 2024 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб.
|  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9)
[5 empty] | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ПРОГРАММА "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края", ВСЕГО | Начальник отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - ОО АИМО СК) Братчик Г.Н. |  | #VALUE! | 0 | 118.16 | 804122.37 | 0 | 3498.48 | #VALUE!
1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», всего | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | #VALUE! | 0 | 0 | 783328.69 | 0 | 3498.48 | #VALUE!
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 280255,98 279 230,86 | 0 | 0 | 113005.56 | 0 | 1025.12 | #VALUE!
| Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2: Обеспечение 27 дошкольных образовательных организаций к сети "Интернет" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 3: Повышение квалификации 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования: в 1 квартале -10 чел.; во 2 квартале - 18 чел.; в 3 квартале- 1 чел.; в 4 квартале- 1 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 4: Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 5: Компенсация части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми получателям, в том числе: в 1 квартале- 1509 получателям во 2 квартате- 1452 получателям в 3 квартале- 1295 получателям в 4 квартале- 1651 получателям | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 6: Возмещение расходов педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 125 получателям во 2 квартате- 112 получателям в 3 квартале- 112 получателям в 4 квартале- 112 получателям | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2 | по основному мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 758192,84 755 773,22 | 0 | 0 | 498601.92 | 0 | 2419.62 | #VALUE!
| контрольное событие 8: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 9: Аккарицидная обработка 2 000 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 2000 м2 во 2 квартате- 2000 м2 | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 10: Обеспечение горячим питанием детей , из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе: в 1 квартале- 398 детей во 2 квартате- 352 детей в 3 квартале- 380 детей в 4 квартале- 407 детей | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 11: Обеспечение мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 30.09.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 12: Приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения для 22 образовательных организаций | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 13: Повышение квалификации 102 сотрудников общеобразовательных организаций, в том числе: в 1 квартале - 49 чел.; во 2 квартале- 15 чел.; в 3 квартале- 25 чел.; в 4 квартале- 13 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 14: Охват 2 353 детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, в том числе: в 1 квартале - 2353 чел.; во 2 квартале - 2389 чел.; в 3 квартале- 2343 чел.; в 4 квартале- 2383 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 15: Возмещение расходов педагогическим работникам общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, в том числе: в 1 квартале- 345 получателям во 2 квартате- 330 получателям в 3 квартале- 315 получателям в 4 квартале- 325 получателям | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 16: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 17: Обеспечение 2 394 учащихся 1-4 классов бесплатными новогодними подарками. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 18: Ежемесячное вознаграждение за классное руководство. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 19: Обеспечение фунционирования центров образования цифрового и гуманитарных профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3 | По основному мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 56054,02 56 000,28 | 0 | 0 | 170.88 | 0 | 53.74 | #VALUE!
| контрольное событие 20: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 21: Аккарицидная обработка 100 м2 территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, в том числе: в 1 квартале- 100 м2 во 2 квартате- 100 м2 | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г./ 28.06.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 22: Организация и проведение переподготовки 10 сотрудников организаций дополнительного образования детей, в том числе: за 9 месяцев -5 чел. за 12 месяцев- 5чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 23: Обеспечение участия и проведение муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно- спортивных соревнованиях и мероприятиях, в том числе: в 1 квартале - 3 мероприятий; во 2 квартале - 39 мероприятий; в 3 квартале- 6 мероприятий; в 4 квартале-18 мероприятий | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 24: Проведение районных спортивных мероприятий, в том числе: в 1 квартале -26 мероприятий; во 2 квартале - 34 мероприятий; в 3 квартале- 16 мероприятий; в 4 квартале- 29 мероприятий | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 25: Выплата мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в том числе: в 1 квартале -4 чел.; во 2 квартале -4 чел.; в 3 квартале- 4 чел.; в 4 квартале- 4 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 26: Размер среднемесячной зарплаты педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей- 31661,77 руб. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4 | По основному мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 13142.05 | 0 | 0 | 5294.55 | 0 | 0 | 13142.05
| контрольное событие 27: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровиетельных организаций (загородного центра) | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 28: Обеспечение 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей 2 062 человек, в том числе: на 01.06.2024г.- 687 чел.; на 31.08.2024г.- 1375 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 01.06.2024г. 31.08.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 29: Выплата компенсации части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков 132 человекам | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 01.09.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 30: Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время детей, в том числе: на 31.05.2024г.- 687 чел.; на 31.08.2024г.- 1375 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 31.05.2024г. 31.08.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.5 | По основному мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 160680.3 | 0 | 0 | 151803.3 | 0 | 0 | 160680.3
| контрольное событие 31: Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат- 678 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 31.08.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 32: Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др., в том числе: в 1 квартале - 30 чел.; во 2 квартале - 70 чел.; в 3 квартале- 40 чел.; в 4 квартале-48 чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 33: Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.06.2024г. 30.09.2024г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 34: Принятие участия в районных и краевых этапах Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2024», "Учитель года 2024 ". | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 35: Повышение квалификации сотрудников муниципальной методической службы образовательных организаций | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 36: Реализация в МБУ ДО ЦДО Ипатовского района казачего компонента | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.6 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 13631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13631.6
| Контрольное событие 37: Предоставление 1244 чел. сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.7 | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 8888.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888.14
| Контрольное событие 38: Установка ограждения в МБОУ СОШ №1 г. Ипатово. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 39: Ремонт фасада в МБОУ СОШ №22 г. Ипатово. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.8 | По основному мероприятие "Реализация регионального проекта "Культурная среда" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 5800.4 | 0 | 0 | 5510.38 | 0 | 0 | 5800.4
| контрольное событие 40: Приобретение музыкальных инструментов , оборудования и материалов для Детской школы искусств Ипатовского района. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.9 | По основному мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка " | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 3172.72 | 0 | 0 | 3169.55 | 0 | 0 | 3172.72
| Контрольное событие 41: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №3 с. Октябрьское | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 42: Ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №17 с. Лесная Дача | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.0 | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской федерации" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 5772.55 | 0 | 0 | 5772.55 | 0 | 0 | 5323.83
| Контрольное событие 43: Внедрение и обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 22 общеобразовательных организациях | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», всего | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 3080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080.7
2.1 | По основному мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 3080.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080.7
| Контрольное событие 44: Проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в образовательных организациях, в том числе: в 1 квартале -4 организациях; в 3 квартале- 4 организациях | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 30.09.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 45: Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях в образовательных организациях. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 46: Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия в 51 образовательной организации, в том числе: в 1 квартале - 10 организаций; во 2 квартале .- 15 организаций; в 3 квартале-10 организаций; в 4 квартале- 16 организаций | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 47: Образовательные организации, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| контрольное событие 48: Образовательные организации, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.2. | По основному мероприятие "Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края " | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | финансирование не предусмотрено
| Контрольное событие 49: Обеспечение 51 образовательной организации средствами наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 42698.84 | 0 | 118.16 | 20793.68 | 0 | 0 | 42698.84
3.1 | По основному мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 24287.65 | 0 | 118.16 | 2382.49 | 0 | 0 | 24287.65
| контрольное событие 50: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.2 | По основному мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. |  | 18411.19 | 0 | 0 | 18411.19 | 0 | 0 | 18411.19
| Контрольное событие 51: Выплата опекунам (попечителям) на содержание детей, в том числе: в 1 квартале -69 чел.; во 2 квартале - 60 чел.; в 3 квартале- 61 чел.; в 4 квартале-61чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 52: Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 17 приемным родителям, в том числе: в 1 квартале -51 чел.; во 2 квартале - 51 чел.; в 3 квартале- 46 чел.; в 4 квартале- 46чел. | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 29.03.2024г. 28.06.2024г. 30.09.2024г. 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 53: Выплата единовременного пособия усыновителю | Начальник ОО АИМО СК Братчик Г.Н. | 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.Средства участников Программы, направленные в местный бюджет ( казенные)
2. Средства участников Программы (бюджетные, автономные)