|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник отдела  экономического развития администрации  Ипатовского муниципального округа  Ставропольского края    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.Н.Кудлай | УТВЕРЖДЕНО  Начальник отдела имущественных и  земельных отношений администрации  Ипатовского муниципального округа  Ставропольского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Симкина |

Детальный план график реализации муниципальной программы

Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

«Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 финансовый год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.рублей | | | | | |  |
| Местный бюджет, всего | В том числе | | | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого  (5+9) |
| Средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Программа** «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел имущества АИМО СК |  | 18616,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18616,29 |
| 1. | **Подпрограмма 1** «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | Отдел имущества АИМО СК |  | 5755,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5755,43 |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов** | Отдел имущества АИМО СК |  | 5755,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5755,43 |
|  | **Контрольное событие 1:** Заключение договора на приобретение конвертов маркированных  1 квартал – 2 договора;  2 квартал – 1 договор;  3 квартал – 2 договора;  4 квартал –1 договор | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 2:** Заключение договоров на  оценку земельных участков и имущества  1 квартал – 3 договора;  2 квартал - 1 договоров;  3 квартал –4 договоров | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024~~/~~ | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3: Заключение договоров на  публикацию объявлений через газету  1 квартал – 2 договора;  4 квартал – 3 договора | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 4:** Заключение договоров на изготовление технической документации  2 квартал - 12 договоров;  3 квартал – 1 договор;  4 квартал – 4 договора | Отдел имущества АИМО СК | 28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 5:** Заключение договоров по кадастровым работам  1 квартал – 36 договоров;  2 квартал - 20 договоров;  3 квартал – 15 договоров;  4 квартал – 7 договоров | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 6:** Заключение договора по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Отдел имущества АИМО СК | 28.03.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 7:** расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  1 квартал –19 договоров;  2 квартал - 20 договора;  3 квартал –1 2 договора;  4 квартал – 13 договоров | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 8:** оплата по исполнительным листам | Отдел имущества АИМО СК | 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края** | Отдел имущества АИМО СК |  | Не требуется финансирование | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 10:**  Предоставление субъектам МСП, по договорам аренды, объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского муниципального округа. | Отдел имущества АИМО СК | 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Подпрограмма 2** «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | Отдел имущества АИМО СК |  | 12460,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12460,86 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1: Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края** | Отдел имущества АИМО СК |  | 12460,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12460,86 |
|  | **Контрольное событие 11:** Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений  1 квартал – 15 договоров;  2 квартал - 9 договоров;  3 квартал – 10 договоров;  4 квартал – 9 договоров | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 12:** Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений | Отдел имущества АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | **Подпрограмма 3** «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | **Основное мероприятие 3.1:** Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | **Контрольное событие 13:**  Заключение муниципального контракта на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК | 04.06.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 3.2:** Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Контрольное событие 14:**  Заключение муниципального контракта на оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК | 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 3.3:** Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК |  | Не требуется финансирование | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 15:**  Оказание муниципальных услуг в области градостроительной деятельности физическим и юридическим лицам осуществляющим свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с поступившими заявлениями, в том числе:  1 квартал – 47 услуг;  2 квартал - 24 услуги;  3 квартал – 32 услуг;  4 квартал – 33 услуг; | отдел кап. строительства, архитектуры и градостроительства АИМО СК | 29.03.2024/  28.06.2024/  30.09.2024/  28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_